«СОГЛАСОВАНО»                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  ПТО  ИвГЭС                                                                       Главный  инженер  ИвГЭС

___________ С.А. Китаев                                                                       ____________ Д.В. Спиридонов

«___»_____________2014г.                                                                   «___»_____________2014г.

# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»

на  ФЕВРАЛЬ  месяц  2014 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02Сб. |  |  |  |  |
| 02.02 Вс. |  |  |  |  |
| 03.02 Пн. | ВЛ-6 кВ Ив-1 ф.602 – РП-7 | 7 04.02 | до 17 | Подрезка деревьев под ВЛ |
| 04.02 Вт. | ВЛ-6 кВ ТП-186 – 658 РП-17 ф.ТП-964 РП-17 ф.ТН-1 ТП-344 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 7 7 9 | 17 17 17 | Подрезка деревьев под ВЛ Для б/работ по установке ВВ на ф.ТП-643 Монтаж вводной панели ЩО-70 по тех. условиям. |
| 05.02 Ср. | ВЛ-6 кВ РП-7 ф.ТП-362 ТП-282 (на 2 дня) В ТП-282 ф.6 кВ Харинский (на 2 дня) | 7 8 | 17 17 | Подрезка деревьев под ВЛ Установка реклоузера на ф.6 кВ «Харинский» |
| 06.02 Чт. | ВЛ-6 кВ ТП-44 – 223 – 502 ТП-282 В ТП-282 ф.6 кВ Харинский ВЛ-0,4 кВ ТП-429 ф. 4-я Коляновская | 8 8 9 | 17 17 17 | Подрезка деревьев под ВЛ Установка реклоузера на ф.6 кВ «Харинский» Для б/работ по монтажу новой ВЛ-0,4 кВ |
| 07.02 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-234 ф. 4-й Проезд, к ТП-145 | 8 | 1530 | Подрезка деревьев под ВЛ |
| 08.02 Сб. |  |  |  |  |
| 09.02 Вс. |  |  |  |  |
| 10.02 Пн. | ВЛ-6 кВ РП-7 ф.ТП-760 | 7 | 17 | Подрезка деревьев под ВЛ |
| 11.02 Вт. | ВЛ-6 кВ ТП-158 – 257 РП-2 ф.2 ГНС ТП-232 РУ-0,4 кВ | 7 7 9 | 17 17 17 | Подрезка деревьев под ВЛ Для б/работ по установке ВВ на ф. ф.СМВ II-III секц. Для б/работ по монтажу новой ВЛ-0,4 кВ; подключению КЛ-0,4 кВ |
| 12.02 Ср. | ВЛ-6 кВ ТП-180 – 367 ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф. Шувандиной, Калинцева | 7 9 | 17 17 | Подрезка деревьев под ВЛ Подрезка деревьев под ВЛ |
| 13.02 Чт. | ТП-73 I секц. 6 кВ ТП-73 II секц. 6 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-73 ф.Н.Неман | 10 11 17 | 11 12 17 | Установка УТКЗ Установка УТКЗ Подрезка деревьев под ВЛ |
| 14.02 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-77 ф.Типографская | 9 | 1530 | Подрезка деревьев под ВЛ |
| 15.02 Сб. |  |  |  |  |
| 16.02 Вс. |  |  |  |  |
| 17.02 Пн. | ВЛ-6 кВ ТП-6 – 270 РП-11 ф.СМВ | 7 7 17 | 17 до 21.02 | Подрезка деревьев под ВЛ Замена МВ на ВВ; наладка схемы АВР, схемы РЗиА; наладка ТУ-ния. |
| 18.02 Вт. | ВЛ-6 кВ ТП-8 – 421 – 664 ТП-841 РУ-6 кВ РП-30 II секц. 6 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-31 ф.Вывод на ул.Суворова | 7 8 8 9 | 17 17 17 17 | Подрезка деревьев под ВЛ Установка яч.камеры КСО на ф. Т-2 Установка яч. камеры КСО Для б/работ по монтажу новой ВЛ-0, 4 кВ |
| 19.02 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-277 ф. пер.Тихвинский ТП-841 РУ-0,4кВ | 9 8 | 17 17 | Подрезка деревьев под ВЛ Монтаж вводной панели ф. Т-2 и секционн. руб-ка |
| 20.02 Чт. | ВЛ-6 кВ ТП-345 – 426 ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.Балахнина ВЛ-0,4 кВ ТП-659 ф.ГСК «Заря»; ф.ГСК-72 | 7 9 9 | 17 17 17 | Подрезка деревьев под ВЛ Для б/работ по монтажу новой ВЛ-0, 4 кВ Для б/работ по монтажу новой ВЛ-0, 4 кВ |
| 21.02 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-393 ф. 3-я Минеевская | 9 | 1530 | Подрезка деревьев под ВЛ |
| 22.02 Сб. |  |  |  |  |
| 23.02 Вс. |  |  |  |  |
| 24.02 Пн. | ВЛ-6 кВ ТП-368 - 426 РП-21 ф.СМВ | 7 7 17 | 17 до 28.02 | Подрезка деревьев под ВЛ Замена МВ на ВВ; наладка схемы АВР, схемы РЗиА; наладка ТУ-ния. |
| 25.02 Вт. | ВЛ-6 кВ РП-14 – ТП-285 – 753 ТП-920 I секц. 6 кВ, Т-1 | 7 8 | 17 17 | Подрезка деревьев под ВЛ Замена камеры ф.Т-1, в/в испытания; установка УТКЗ |
| 26.02 Ср. | ВЛ-6 кВ ТП-174 – 239 – 520 ВЛ-0,4 кВ РП-4 ф.по 10-го Августа, к ТП-146 | 8 9 | 17 17 | Подрезка деревьев под ВЛ Для б/работ по монтажу новой ВЛ-0, 4 кВ |
| 27.02 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-393 ф. 1 – 4-я Волгоградские ВЛ-0,4 кВ ТП-26 ф. пер. Белинского ТП-392 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 9 9 9 | 17 17 17 | Подрезка деревьев под ВЛ Замена провода Для б/работ по замене тр-ра и монтажу новой ВЛ-0,4 кВ |
| 28.02 Пт. | ВЛ-0,22 кВ ТП-88 ф. Кузнецова | 9 | 1530 | Замена провода |

Начальник ПДС				Г.А. Логутенко