«СОГЛАСОВАНО»                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  ПТО  ИвГЭС                                                                                Главный  инженер  ИвГЭС

___________ С.А. Китаев                                                                            ________ Д.В. Спиридонов

«___»_____________2014г.                                                                            «___»_____________2014г.

# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»

на  ИЮЛЬ  месяц 2014 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.07 Вт. | Опробование ДЭС в ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница» ТП-732 (+ см. на 7,14,18.07) РП-19 I секц.6 кВ РП-31 ф. СМВ ВЛ-0,4 кВ ТП-466 ф. Дет. дом глухонемых | 9 8 8 8 12 | 12 17 17 17 17 | Ремонт строительной части ТП: Кап.ремонт, испытания оборудов. Кап. ремонт МВ, привода; проверка РЗ, А и ТУ. Замена опор на ВЛ. |
| 02.07 Ср. | РП-19 II секц.6 кВ, РУ- 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-356 ф. 2-я Сусанина ТП-441 (2 дня) РП-31 ф.1 РП-28 ВЛ-0,4 кВ ТП-490 ф. 3-я Межевая | 8 8 12 8 8 | 17 17 17 17 17 | Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ. Кап.ремонт, испытания оборудов. Тех. обслуживание ВВ, проверка РЗ, А и ТУ Замена опор на ВЛ. |
| 03.07 Чт. | РП-26 ф. СМВ ВЛ-0,4 кВ ТП-98 ф. Коллективная, Н.Неман (2 дня) ТП-266, РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-490 ф. Велижская (есть СГО по 2-й Первомайской) ТП-441 ТП-454 ф. Д. Бедного, 117а | 8 8 9 8 12 9 | 17 17 13 17 17 17 | Кап. ремонт МВ, привода; проверка РЗ, А и ТУ. Замена опор на ВЛ. Выполнение предписания Ростехнадзора. Замена опор на ВЛ. Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена каб. ящика на д. 117а. |
| 04.07 Пт. | ТП-283 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-98 ф. Коллективная, Н.Неман ТП-561 | 8 8 8 | 16 16 16 | Замена каб. вывода. Замена опор на ВЛ. Кап.ремонт, испытания оборудов. |
| 05.07 Сб. |  |  |  |  |
| 06.07 Вс. |  |  |  |  |
| 07.07 Пн. | ТП-732 (+ см. на 14,18.07) ВЛ-0,4 кВ ТП-359 ф. Советская (есть СГО по Советской) (+ на 14,21,28.07) РП-31 ф. ТП-248 ВЛ-0,4 кВ ТП-254 ф. Спортивная, п /о №24 ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф. Балахнина ТП-398 | 8 8 8 8 8 | 17 17 17 17 17 | Ремонт строительной части ТП. Замена опор на ВЛ. Кап. ремонт МВ, привода; проверка РЗ, А и ТУ. Замена опор на ВЛ. Кап.ремонт, испытания оборудов. |
| 08.07 Вт. | ТП-417 ВЛ-6 кВ ТП-8 – ТП-421 – ТП-664 ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф. 2-я Дачная ТП-600 I секц. 6 и 0,4 кВ. | 8 7 8 8 | 17 17 17 17 | Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ. Замена опор на ВЛ. Кап.ремонт, испытания оборудов. |
| 09.07 Ср. | ТП-417 РП-31 ф. ТП-669 ВЛ-0,4 кВ ТП-490 ф. 2-я Первомайская (есть СГО по 2-й Первомайской), ( + на 14, 21, 28.07) ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф. Шувандиной, 117,119; Победы,26; Свободы,56,58 ТП-600 II секц. 6 и 0,4 кВ. РУ-0,4 кВ | 8 8 8 8 8 12 | 17 17 17 17 17 13 | Кап.ремонт, испытания оборудов. Тех. обслуживание ВВ, проверка РЗ, А и ТУ. Замена опор на ВЛ. Замена опор на ВЛ. Кап.ремонт, испытания оборудов. Ревизия СР-0,4 кВ |
| 10.07 Чт. | ТП-586 ТП-586 РУ–0,4 кВ, Т-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-586 ф. по Володиной ВЛ-0,4 кВ ТП-92 ф. Музыкальная, 2А ТП-348 | 8 8 8 8 12 | 17 17 17 17 17 | Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена каб. вывода на ф. Володиной. Монтаж отпаек. Замена опор на ВЛ. Кап.ремонт, испытания оборудов. |
| 11.07 Пт. | ТП-611 РП-18 ф. ТП-590 ВЛ-0,4 кВ ТП-86 ф. Мастерские Д/У-13 | 8 8 8 | 16 16 16 | Ремонт строительной части Тех. обслуживание ВВ, проверка РЗ, А и ТУ. Замена опор на ВЛ. |
| 12.07 Сб. |  |  |  |  |
| 13.07 Вс. |  |  |  |  |
| 14.07 Пн. | ТП-732 (+ см. на 18.07) ТП-562 (2 дня) ВЛ-0,4 кВ ТП-359 ф. Советская (есть СГО по Советской) (+ на 21,28.07) ВЛ-6 кВ ТП 673 – ТП 824 | 8 12 8 7 | 17 17 17 17 | Ремонт строительной части. Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ. Замена опор на ВЛ. |
| 15.07 Вт. | Опробование ДЭС в ОБУЗ «Ивановская областная онкологическая больница» ТП-562 ВЛ-6 кВ ТП 844 – ТП 993 с отпайками РП-24 ф. 640 ИВ – 4 ТП-625 | 16 12 8 8 8 | До вып. 17 17 17 17 | Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ. Кап. ремонт МВ, привода; проверка РЗ, А и ТУ. Ремонт строительной части: ремонт полов в трансф-ном помещ.( ОЭЗиС) |
| 16.07 Ср. | РП-8 I секц. 6 кВ. ВЛ-0,4 кВ ТП-490 ф. 2-я Первомайская (есть СГО по 2-й Первомайской), ( + на 28.07) ВЛ-0,4 кВ ТП-86 ф. Тельмана РП-24 ф. 651 ИВ – 4 | 8 8 8 8 | 17 17 17 17 | Частичный ремонт оборудования. Замена опор на ВЛ. Замена опор на ВЛ. Кап. ремонт МВ, привода; проверка РЗ, А и ТУ. |
| 17.07 Чт. | РП-8 II секц. 6 кВ, РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-6 ф. Благова ВЛ-0,4 кВ ТП-295 ф. Люлина, Гнедина (2 дня) РП-24 ф. СМВ ТП-786 | 8 8 8 8 8 | 17 17 17 17 17 | Частичный ремонт оборудования. Замена опор на ВЛ. Замена опор на ВЛ. Кап. ремонт МВ, привода; проверка РЗ, А и ТУ. Ремонт строительной части: ремонт полов ( ОЭЗиС). |
| 18.07 Пт. | ТП-732 ТП-326 РУ-0,4 кВ; Т-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-295 ф. Люлина, Гнедина РП-26 ф.2 ТП-953 | 8 8 8 8 | 16 16 16 16 | Ремонт строительной части. Замена каб. вывода на ф. Люлина, Гнедина. Замена опор на ВЛ. Кап. ремонт МВ, привода; проверка РЗ, А и ТУ. |
| 19.07 Сб. |  |  |  |  |
| 20.07 Вс. |  |  |  |  |
| 21.07 Пн. | ТП-281 (не переносить) ТП-281 ф.1,2 2-й Рабфаковский пер., 6/32 ВЛ-0,4 кВ ТП-359 ф. Советская (есть СГО по Советской) (+ на 28.07) ВЛ-0,4 кВ ТП-37 ф. 3-я Завокзальная (2 дня) ТП-414 с отпайками | 8 9 8 8 8 | 17 17 17 17 17 | Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена каб. ящика на д. 20 Замена опор на ВЛ. Замена опор на ВЛ. Кап.ремонт, испытания оборудов. |
| 22.07 Вт. | ТП-404 (+ см. на 29.07) ТП-455 ВЛ-0,4 кВ ТП-37 ф. 3-я Завокзвльная РП-27 АВР-6 кВ РП-27 АВР-0,4 кВ | 8 8 8 8 | 17 17 17 17 | Ремонт строительной части. Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ. Опробование АВР 6 и 0,4 кВ. |
| 23.07 Ср. | ТП-323 (не переносить) ВЛ-0,4 кВ ТП-490 ф. 2-я Первомайская, (есть СГО по 2-й Первомайской) ВЛ-0,4 кВ ТП-37 ф. к ТП-127 (2 дня) ТП-743 I сек. 6 и 0,4 кВ II сек. 6 и 0,4 кВ РУ – 0,4 кВ | 8 8 8 8 12 12 | 17 17 17 12 17 13 | Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ. Замена опор на ВЛ. Кап.ремонт, испытания оборудов. Ревизия СР-0,4 кВ |
| 24.07 Чт. | ТП-563 (на 2 дня) ВЛ-0,4 кВ ТП-175 ф. по Шахтинскому проезду (есть СГО по 15 Линии) (на 2 дня) ВЛ-0,4 кВ ТП-37 ф. к ТП-127 ТП-802 | 12 8 8 8 | 17 17 17 17 | Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ. Замена опор на ВЛ. Кап.ремонт, испытания оборудов. |
| 25.07 Пт. | ТП-563 ВЛ-0,4 кВ ТП-175 ф. по Шахтинскому проезду (есть СГО по 15 Линии) ВЛ-0,4 кВ ТП-39 ф. 5-я Завокзальная, к ТП-127 ТП-803 | 12 8 8 8 | 17 16 16 16 | Кап.ремонт, испытания оборудов. Монтаж отпаек. Замена опор на ВЛ. Кап.ремонт, испытания оборудов. |
| 26.07 Сб. |  |  |  |  |
| 27.07 Вс. |  |  |  |  |
| 28.07 Пн. | ТП-973 I сек. 6 и 0,4 кВ II сек. 6 и 0,4 кВ РУ – 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-359 ф. Советская (есть СГО по Советской) ВЛ-0,4 кВ ТП-39 ф. 5-я Завокзальная., к Сортировке (2 дня) РП-21 ф.2 ТП-745 | 8 12 12 8 8 8 | 12 17 13 17 17 17 | Кап.ремонт, испытания оборудов. Ревизия СР-0,4 кВ Замена опор на ВЛ. Замена опор на ВЛ. Кап. ремонт МВ, привода; проверка РЗ, А и ТУ. |
| 29.07Вт. | ТП-404 ВЛ-0,4 кВ ТП-39 ф. 5-я Завокзальная, к Сортировке ТП-945 | 8 8 8 | 17 17 17 | Ремонт строительной части. Замена опор на ВЛ. Кап.ремонт, испытания оборудов. |
| 30.07 Ср. | РП-29 ф. ТП-821 ВЛ-0,4 кВ ТП-127 ф. к ТП-38 ТП-585 | 8 8 8 | 17 17 17 | Кап. ремонт МВ, привода; проверка РЗ, А и ТУ. Замена опор на ВЛ. Кап.ремонт, испытания оборудов. |
| 31.07 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-211 ф. Смирнова (есть СГО по ул. Пророкова) ВЛ-0,4 кВ ТП-285 ф. Парковские | 8 8 | 17 17 | Замена опор на ВЛ. Замена опор на ВЛ. |