# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»

на  ОКТЯБРЬ  месяц 2014 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.10 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-417 ф. к ТП-288 (2 дня) ВЛ-0,4 кВ ТП-417 ф. к ТП-6 ТП-950 I секц. 6 и 0,4 кВ РУ-0,4 кВ ВЛ-6 кВ ТП-844 – 993 | 8 8 8 12 8 | 17 17 17 13 17 | Замена опор на ВЛ. Для б/работ по замене опор на ВЛ. Кап. ремонт, испытания оборудов. Ревизия СР-0,4 кВ. Замена опор на ВЛ. |
| 02.10 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-417 ф. к ТП-288 ВЛ-0,4 кВ ТП-417 ф. к ТП-6 ТП-950 II секц. 6 и 0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-259 ВЛ-0,4 кВ ТП-414 ф.2-я Парковская, 1-й Коноховский пер. (2 дня) | 8 8 8 12 8 8 | 17 17 17 13 17 17 | Замена опор на ВЛ. Для б/работ по замене опор на ВЛ. Кап. ремонт, испытания оборудов. Ревизия СР-0,4 кВ. Устранение дефектов по предписанию Ростехнадзора. Замена опор на ВЛ. |
| 03.10 Пт. | ВЛ-0,4кВ ТП-695 ф. 4-5 Новаторские (+ 10.10 и 17.10) ВЛ-0,4кВ ТП-83 ф.по 3-й Новаторской ТП-427 ВЛ-0,4 кВ ТП-414 ф.2-я Парковская, 1-й Коноховский пер. | 8 8 8 8 | 1530 1530 1530 17 | Монтаж отпаек на дома. Кап. ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ. |
| 04.10 Сб. |  |  |  |  |
| 05.10 Вс. |  |  |  |  |
| 06.10 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-43 ф. ул.Почтовая (2 дня; есть СГО по ул.2-я Межевая) ТП-614 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-414 ф. ул. 2-я Парковская, 1-й Совхозный пер. ТП-172 ТП-520 РУ-0,4 кВ. ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф. ул.Кирова (+10.10.; 13.10.; 23.10.; 29.10. ) | 8 9 8 12 9 9 | 17 13 17 17 17 17 | Замена опор на ВЛ. Устранение дефектов по предписанию Ростехнадзора. Замена опор на ВЛ. Замена каб. вывода на ф.ВЛ по 4-му Котельницкому пер. Ремонт каб. канала (ОЭЗ и С) Установка ОДПУ («Энергия») (на д.3 и 5 по пер.Фигурному) |
| 07.10 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-43 ф. ул.Почтовая (есть СГО по ул.2-я Межевая) ТП-181 (+ТП-916) ВЛ-0,4 кВ ТП-37 ф. ул. 3-я Завокзальная ТП-172 | 8 8 8 12 | 17 17 17 17 | Замена опор на ВЛ. Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ. Замена каб. вывода на ф.Белозёрская, Трибунальная |
| 08.10 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф. ул.3-го Авиаотряда (2 дня) ТП-403 (+ТП-775) (2 дня) ВЛ-0,4 кВ ТП-295 ф. ул. Люлина, 4 ВЛ-0,4кВ ТП-545 ф.ул.Новая, пер. Фигурный | 8 12 8 9 | 17 17 17 17 | Замена опор на ВЛ. Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ. Установка ОДПУ («Энергия») (на д.3 и 5 по ул. Хрустальная) |
| 09.10 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф. ул.3-го Авиаотряда ТП-430 (+ТП-155) ВЛ-0,4 кВ ТП-392 ф. ул.4-я Парковская ТП-257 | 8 8 8 8 | 17 17 17 17 | Замена опор на ВЛ. Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ. Устранение дефектов по предписанию Ростехнадзора |
| 10.10 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-695 ф. ул.4-5 Новаторские (+ 17.10.) ВЛ-0,4 кВ ТП-215 ф. ул. 8-я Минеевская, нечетн. РП-36 ф.1 ТП-32 ВЛ-0,4кВ ТП-545 ф.ул.Кирова | 8 8 8 9 | 1530 1530 1530 16 | Монтаж отпаек на дома. Замена опор на ВЛ. Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, ТУ. Установка ОДПУ («Энергия») (на д.12 и 14 по ул. Кирова) |
| 11.10 Сб. |  |  |  |  |
| 12.10 Вс. |  |  |  |  |
| 13.10 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-368 ф. ул.Ташкентская; ф. ул. Юношеская (2 дня) ТП-196 РУ-0,4 кВ ТП-115 с отп. (809, 894, 339) ВЛ-0,4 кВ ТП-115 ф. ул. 2-я Грачевская ВЛ-0,4кВ ТП-545 ф.ул.Кирова | 8 9 8 8 9 | 17 13 17 17 17 | Замена опор на ВЛ. Устранение дефектов по предписанию Ростехнадзора. Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ. Установка ОДПУ («Энергия») (на д.7 и 9 по пер. Фигурному) |
| 14.10 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-368 ф. ул.Ташкентская; ф. Юношеская ТП-1017 ВЛ-0,4 кВ ТП-374 ф. ул.8-я Минеевская, нечетная ВЛ-0,4кВ ТП-545 ф. ул.Новая, пер. Фигурный | 8 8 8 8 | 17 17 17 17 | Замена опор на ВЛ. Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ. Установка ОДПУ («Энергия») (на д.7 и 9 по пер. Фигурному) |
| 15.10 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф. ул.Озерная ТП-154 РУ-0,4 кВ ТП-480 I секц. 6 и 0,4 кВ II секц. 6 и 0,4 кВ РУ-0,4 кВ | 8 9 8 12 12 | 17 13 12 17 13 | Замена опор на ВЛ. Устранение дефектов по предписанию Ростехнадзора. Кап. ремонт, испытания оборудов. Ревизия СР-0,4 кВ. |
| 16.10 Чт. | ТП-293 ВЛ-0,4 кВ ТП-345 ф. Юношеская ВЛ-0,4 кВ ТП-127 ф. к ТП-37 ТП-617 I секц. 0,4 кВ | 12 8 8 12 | 17 17 17 17 | Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ. Замена опор на ВЛ. Установка и ошиновка новой панели |
| 17.10 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-695 ф. 4-5 Новаторские ВЛ-0,4кВ ТП-898 ф. Минская, 63-а, 63-б РП-30 ф. СМВ ТП-551 | 8 8 8 8 | 1530 1530 1530 1530 | Монтаж отпаек на дома. Замена опор на ВЛ. Кап.ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, ТУ-я Кап.ремонт, испытания оборудов. |
| 18.10 Сб. |  |  |  |  |
| 19.10 Вс. |  |  |  |  |
| 20.10 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-417 ф. к ТП-6 (2 дня) ВЛ-0,4кВ ТП-602 ф. ул.Боевиков ТП-632 I секц. 0,4 кВ ТП-459 I секц. 0,4 кВ ТП-552 ТП-686 | 8 8 9 13 12 9 | 17 17 13 17 17 17 | Замена опор на ВЛ. Замена опор на ВЛ. Устранение дефектов по предписанию Ростехнадзора Кап.ремонт, испытания оборудов. Ремонт полов (ОЭЗ и С). |
| 21.10 Вт. | ТП-317 ВЛ-0,4 кВ ТП-417 ф. к ТП-6 ВЛ-0,4 кВ ТП-374 ф.Сормовские ВЛ-0,4 кВ ТП-374 ф. Хоз-во Лесхоза (2 дня) ТП-686 ТП-754 | 8 8 8 9 9 | 17 17 17 17 17 | Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ. Замена опор на ВЛ Для б/работ по замене опор на ВЛ Ремонт полов (ОЭЗ и С) Кап.ремонт, испытания оборудов. |
| 22.10 Ср. | ТП-303 ВЛ-0,4 кВ ТП-11 ф. Станко, 34 ВЛ-0,4 кВ ТП-374 ф.Сормовские ВЛ-0,4 кВ ТП-374 ф. Хоз-во Лесхоза ТП-567 | 8 8 8 8 | 17 17 17 17 | Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ. Замена опор на ВЛ Для б/работ по замене опор на ВЛ Кап.ремонт, испытания оборудов. |
| 23.10 Чт. | ТП-1011 РУ-6 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-384 ф. Куконковых ВЛ-0,4 кВ ТП-607 ф. Кож.вен.больница ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф.Кирова | 8 8 12 9 | 17 17 17 17 | Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ. Замена опор на ВЛ. Установка ОДПУ («Энергия») (д.12 по пер. Фигурному и д.4 по ул. Кирова) |
| 24.10 Пт. | ТП-333 ВЛ-0,4 кВ ТП-194 ф.Бассейная | 8 8 | 1530 1530 | Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ. |
| 25.10 Сб. |  |  |  |  |
| 26.10 Вс. |  |  |  |  |
| 27.10 Пн. | ТП-442 ВЛ-0,4 кВ ТП-442 ф. на Крутицкую ВЛ-0,4 кВ ТП-224 ф.Фрунзе, 2, 4. ТП-366 | 8 8 8 8 | 17 17 17 17 | Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ. Замена опор на ВЛ Кап.ремонт, испытания оборудов. |
| 28.10Вт. | РП-28 ф.1 Шв. завод №3 ВЛ-0,4 кВ ТП-792 с отп. (289, 793, 794, 887) ВЛ-0,4 кВ ТП-339 ф.Магазин | 8 8 8 | 17 17 17 | Кап.ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, ТУ. Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ |
| 29.10 Ср. | РП-28 ф.2 Шв. завод №3 ВЛ-0,4 кВ ТП-167 ф. ул. Чапаева ВЛ-0,4 кВ ТП-374 ф.8-я Минеевская чётная сторона, к ул. Ген. Горбатова ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф.Кирова | 8 8 8 9 | 17 17 17 17 | Кап.ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, ТУ. Замена опор на ВЛ. Замена опор на ВЛ Установка ОДПУ («Энергия») (д.6, 8, 10 по ул. Кирова) |
| 30.10 Чт. | РП-28 ф.602 – Ив-14 ВЛ-0,4 кВ ТП-386 ф. ул. 6-я Ефремковская (есть СГО по ул.6-й Ефремковской) ВЛ-0,4 кВ ТП-35 ф. Боевиков | 8 8 8 | 17 17 17 | Кап.ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, ТУ. Замена опор на ВЛ. Замена опор на ВЛ |
| 31.10 Пт. | РП-28 ф.1 РП-31 ВЛ-0,4 кВ ТП-71 ф.ул.1-я Волгоградская | 8 8 | 1530 1530 | Кап.ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, ТУ. Замена опор на ВЛ. |