# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»

на  НОЯБРЬ  месяц  2014 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.11Сб. |  |  |  |  |
| 02.11 Вс. |  |  |  |  |
| 03.11 Пн. |  |  |  |  |
| 04.11 Вт. |  |  |  |  |
| 05.11 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-368 ф.Ташкентская ТП-785 Iсекц. 6 и 0,4 кВ, Т-1 ТП-352 ВЛ-0,4 кВ ТП-392 ф.4-я Парковская ТП-883 РУ-0,4 кВ ТП-55 ф.Комсомольская, 19, п.1-4 | 8 8 12 8 12 9 | 17 17 17 17 17 13 | Замена опоры на ВЛ Замена Т-1 и перемычек 0,4 кВ; замена защит Монтаж сети освещения Замена опор на ВЛ Замена секц.панели 0,4 кВ Установка ОДПУ (ООО»СЦ «Энергия») |
| 06.11 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-404 ф.Суворова, 78 и столовая ТП-785 II секц. 6 и 0,4 кВ, Т-2 ТП-12 ТП-645 РУ-0,4 кВ ТП-626 ф.1, 2 пер.Слесарный, 13; ф.1, 2 насосная ВЛ-0,4 кВ ТП-392 ф.2-й Совхозный пер. ТП-579 | 8 8 12 8 9 8 8 | 17 17 17 17 16 17 17 | Замена опор и проводов на ВЛ Замена Т-2 и перемычек 0,4 кВ$ замена защит Монтаж сети освещения Ремонт каб. каналов и пола (ОЭЗиС) Уточнение трассы КЛ-0,4 кВ Замена опор на ВЛ Монтаж сети освещения |
| 07.11 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-62 ф.Балашова (+ на 13.11) ТП-726 ТП-443 ВЛ-0,4 кВ ТП-244 ф.Минская ТП-325 ф. ген.Горбатова, ул.Молодых рабочих; ф.Кольчугинская, 5а; пер.1-й Минеевский, п/о №7 ТП-814 РУ-0,4 кВ (+ на 14.11) | 8 8 8 8 8 8 8 | 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 | Монтаж отпаек на ВЛ Монтаж сети освещения Монтаж сети освещения Замена опор на ВЛ Замена каб.вывода 0,4 кВ Для б/работ по замене каб.вывода 0,4 кВ Ремонт каб. каналов (ОЭЗиС) |
| 08.11 Сб. |  |  |  |  |
| 09.11 Вс. |  |  |  |  |
| 10.11 Пн. | ТП-630 II секц. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-626 ф.Икрянист., 1; дет/ясли № 109 ВЛ-0,4 кВ ТП-388 ф.Победы, 2, 2а, 4а (на 2 дня) ТП-883 I секц. 0,4 кВ (на 2 дня) ТП-99 (+ на 21.11) | 8 12 8 8 8 | 17 16 17 17 17 | Замена вводной панели тр-ра; расшиновка СР-0,4 кВ; замена ЛР на ВН Уточнение трассы КЛ-0,4 кВ Замена опор, замена проводов на СИП Замена Т-1, перемычек 0,4 кВ; установка руб-ков Ремонт строит. части (ЭОЗиС) |
| 11.11 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-278 ф.Зеленстроевские (+ на 18.11, 26.11) ТП-630 I секц. 6 и 0,4 кВ; Т-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-388 ф.Победы, 2, 2а, 4а ТП-883 I секц. 0,4 кВ | 8 8 8 8 | 17 17 17 17 | Замена проводов на СИП Замена вводной панели тр-ра; замена панели СР-0,4 кВ Замена опор, замена проводов на СИП Замена вводной панели Т-1; сб. шин 0,4 кВ |
| 12.11 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-695 ф.4, 5-я Новаторские ВЛ-0,4 кВ ТП-83 ф.3-я Новаторская ТП-630 II секц. 6 и 0,4 кВ ТП-719 ВЛ-0,4 кВ ТП-215 ф.8-я Минеевская ТП-883 II секц. 0,4 кВ (на 2 дня) | 8 8 8 8 8 8 | 17 17 17 17 17 17 | Монтаж отпаек на ВЛ Для б/работ по монтажу отпаек Замена сб. шин IIсекц. 0,4 кВ; ошиновка СР-0,4 кВ Ремонт строит. части (ОЭЗиС) Замена опор на ВЛ Замена Т-2, перемычек 0,4 кВ; установка руб-ков |
| 13.11 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-62 ф.Балашова ТП-630 I секц. 6 и 0,4 кВ ТП-519 ф.1, 2 Созная, 2/6 ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф.1-й Восточный пер.; Нахимсона, маг-н № 93 ТП-883 II секц. 0,4 кВ | 8 8 9 8 8 | 17 17 16 17 17 | Монтаж отпаек на ВЛ Замена сб. шин Iсекц. 0,4 кВ Уточнение трассы КЛ-0,4 кВ Замена опор на ВЛ Замена вводной панели Т-2; сб. шин 0,4 кВ |
| 14.11 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-148 ф.Голубева, к ТП-77 ТП-576 ТП-383 ТП-558 ф.2-я Меланжевая, 5; ф.12-й Проезд, 6 ВЛ-0,4 кВ ТП-510 ф.Коттеджи ТП-814 РУ-0,4 кВ | 8 8 8 9 8 8 | 17 1530 1530 1530 1530 1530 | Замена провода на СИП Монтаж ВН Монтаж сети освещения Уточнение трассы КЛ-0,4 кВ Замена опор на ВЛ Ремонт каб. каналов (ОЭЗиС) |
| 15.11 Сб. |  |  |  |  |
| 16.11 Вс. |  |  |  |  |
| 17.11 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-64 ф.Тракторная (+ на 24.11) ТП-630 I секц. 0,4 кВ; Т-1 ТП-317 ф.К зарезке Горкома и д.31 по ул.Пушкина; ф.к зарезке Горкома ТП-139 ТП-388 РУ-0,4 кВ (+ на 24.11, 25.11) | 8 8 9 12 12 | 17 17 16 17 17 | Замена опор на ВЛ Замена Т-1, перемычек 0,4 кВ на тр-ре Уточнение трассы КЛ-0,4 кВ Ремонт строит. части (ОЭЗиС) Замена каб. вывода на СИП на ф.Победы, 2, 2а, 4а |
| 18.11 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-278 ф.Зеленстроевские (+ на 26.11) ТП-630 II секц. 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-115 ф.2-я Грачевская (на 2 дня) ТП-883 I секц. 6 кВ | 8 8 8 8 19.11 | 17 17 17 до 17 | Замена проводов на СИП Замена Т-2, перемычек 0,4 кВ на тр-ре Реконструкция ВЛ Демонтаж старых и монтаж новых ячеек КСО |
| 19.11 Ср. | РП-37 II секц.6 кВ ТП-664 ВЛ-0,4 кВ ТП-115 ф.2-я Грачевская | 8 21.11 8 8 | до 16 17 17 | Монтаж 2-х панелей КСО-298 с ВВ, шинного моста; ошиновка ВВ Ремонт строит. части (ОЭЗиС) Реконструкция ВЛ |
| 20.11 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-210 ф,Суздальская ТП-57 II секц.0,4 кВ; Т-2 ТП-599 ф.1, 2 Текстильщиков, 111 ВЛ-0,4 кВ ТП-138 ф.Круглый проезд (на 2 дня) ТП-883 II секц.6 кВ | 8 12 9 8 8 21.11 | 17 17 16 17 до 16 | Для б/работ по подрезке деревьев Монтаж руб-ка 0,4 кВ Уточнение трассы КЛ-0,4 кВ Подрезка деревьев под ВЛ Демонтаж старых и монтаж новых ячеек КСО |
| 21.11 Пт. | ТП-427 ВЛ-0,4 кВ ТП-427 ф.Котельная ВЛ-0,4 кВ ТП-138 ф.Круглый проезд ТП-99 | 8 8 8 8 | 1530 1530 1530 1530 | Монтаж сети освещения Подрезка деревьев под ВЛ Подрезка деревьев под ВЛ Ремонт строит. части (ОЭЗиС) |
| 22.11 Сб. |  |  |  |  |
| 23.11 Вс. |  |  |  |  |
| 24.11 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-64 ф.Тракторная ТП-14 I секц. 0,4 кВ РП-37 I секц. 6 кВ ТП-597 ф.1 Дет/сад №13 ВЛ-0,4 кВ ТП-388 ф.Победы, 4, 6; пер.Ульяновский, 12, 12а, 14 (+ на 25.11) ТП-260 | 8 12 8 25.11 12 8 8 | 17 17 до 17 16 17 17 | Замена опор, монтаж СИП Установка руб-ка; раксшиновка перемычки I-II секц. 0,4 кВ Монтаж панели КСО-298 с ВВ; ошиновка ВВ Уточнение трассы КЛ-0,4 кВ Замена провода на СИП Монтаж сети освещения |
| 25.11 Вт. | ТП-14 II секц. 0,4 кВ; Т-2 ТП-597 ф.1, 2 Текстильщиков, 113 ТП-388 РУ-0,4 кВ ТП-149 | 8 9 12 8 | 17 16 17 17 | Монтаж вводной панели тр-ра Уточнение трассы КЛ-0,4 кВ Замена каб. вывода на СИП на ф. Победы, 4, 6; пер.Ульяновский, 12, 12а, 14 Ремонт троит. части (ОЭЗиС) |
| 26.11 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-278 ф.Зеленстроевские ТП-14 I секц. 0,4 кВ ТП-25 I секц.0,4 кВ; Т-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-138 ф.Вишневые ТП-372 (на 2 дня) | 8 12 8 8 12 | 17 17 17 17 17 | Замена проводов на СИП Ошиновка перемычки I-IIсекц.0,4 кВ Замена сборных шин Подрезка деревьев под ВЛ Монтаж сети освещения |
| 27.11 Чт. | ТП-845 с отп. (приходы 6 кВ можно оставить под «U»-ем) ТП-25 II секц. 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-412 ф.Вишневые, Дуговая (на 2 дня) ТП-372 | 8 8 8 12 | 17 17 17 17 | Замена тр-ра; замена защит и перемычек 0,4 кВ Замена сборных шин Подрезка деревьев под ВЛ Монтаж сети освещения |
| 28.11 Пт. | ТП-482 ТП-674 ф.1 Тубдиспансер ТП-681 Т-1; Т-2 - поочередно ВЛ-0,4 кВ ТП-412 ф.Вишневые, Дуговая | 8 9 8 8 | 1530 1530 1530 1530 | Монтаж сети освещения Уточнение трассы КЛ-0,4 кВ Ремонт строит. части (ОЭЗиС) Подрезка деревьев под ВЛ |
| 29.11 Сб. |  |  |  |  |
| 30.11 Вс. |  |  |  |  |