# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»**

**на ФЕВРАЛЬ месяц 2015 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.02Вс.** |  |  |  |  |
| **02.02**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-291 ф.ВЛ по1-й Балинской  ТП-312  ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Собинова,61;  Победы, 24; Шувандиной, 115 | 9  8  8 | 16  17  17 | Перевод домов на СИП (ЭМУ).  Замена ВН на ВВ на ф. ТП-317.  Подрезка деревьев. |
| **03.02**  **Вт.** | ВЛ-6 кВ ТП-133 - ТП 358  ТП-312  ТП-258 II секц. 6 кВ  КЛ-0,4 кВ ТП-558 ф. 4-я Меланжев.,4  ф. 4-я Меланжев.,6  ВЛ-0,4 кВ ТП-586 ф.Володиной | 7  04.02  8  8  05.02  9  8 | до  17  17  до  17  17  17 | Замена опор.  Замена ВН на ВВ на ф.ТП-317.  Замена ВН на ВВ на ф.ТП-145.  Уточнение трассы КЛ.  Подрезка деревьев (подрядч.). |
| **04.02**  **Ср.** | ТП-312  ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Победы, 26; Свободы,56,56/58; Шуванд.117,119  ТП-479 I секц. 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-280 ф.к ТП-152 | 8  8  8  8 | 17  17  12  17 | Замена ВН на ВВ на ф. ТП-317.  Подрезка деревьев.  Установка рубильников.  Подрезка деревьев (подрядч.). |
| **05.02**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-358 ф. пер.Торфяной, д. 55-59  ВЛ-0,4 кВ ТП-792 ф. Минская, д. 144  ТП-479 II секц. 0,4 кВ | 8  8  8 | 17  17  12 | Подрезка деревьев.  Реконструкция ВЛ.  Установка рубильников. |
| **06.02**  **Пт.** | ТП-544 II секц. 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-53 ф. Ткачей  ВЛ-0,4 кВ ТП-327 ф. Бубнова | 8  8  8 | 12  15.30  15.30 | Замена рубильника на ф.1 Василевского,1.  Подрезка деревьев.  Подрезка деревьев. |
| **07.02**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **08.02**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **09.02**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-334 ф.Лежневская  ТП-920 II секц. 6 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-489 ф.Революционная, 27-52  ТП-437 | 8  8  13.02  8  12 | 17  до  16  17  17 | Подрезка деревьев.  Замена оборудования.  Для б/работ по подрезке деревьев на ВЛ-6 кВ.  Замена ЛР на ВВ на ф. ТП 65-189. |
| **10.02**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-180 ф. Кузнецова  КЛ-0,4 кВ ТП 558 ф. 4-я Меланжев.,8  ф. 4-я Меланжев.,10  ф. 4-я Меланжев.,12  ТП-437 | 8  9  12 | 17  17  17 | Для б/работ по подрезке деревьев на ВЛ-6 кВ.  Уточнение трассы КЛ.  Замена ЛР на ВВ на ф. ТП 65-189 |
| **11.02**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-792 ф.Минская, 144  ТП-437 ф.ТП-65 – ТП-189  ВЛ-0,4 кВ ТП-586 ф.Володиной | 8  7  8 | 17  17  17 | Реконструкция ВЛ.  Для б/работ по наладке и испытанию новой ячейки с ВВ.  Подрезка деревьев (подрядч.). |
| **12.02**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-358 ф.пер. Торфяной, д. 55-59 | 8 | 17 | Подрезка деревьев. |
| **13.02**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-175 ф. Шахтинский пр-д  ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф. Победы,26; Собинова,56,56/58; Шуванд.117,119 | 8  8 | 15.30  15.30 | Подрезка деревьев.  Подрезка деревьев. |
| **14.02**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **15.02**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **16.02**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-614 ф.Поселковая  ВЛ-0,4 кВ ТП-529 ф. 2-я Чайковск., 4, 6; 3-я Чайковского, 5 | 8  8 | 17  17 | Подрезка деревьев.  Подрезка деревьев. |
| **17.02**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-181 ф.к ТП-129  КЛ-0,4 кВ ТП 583 ф.1,2 Шубиных,17 | 8  9 | 17  17 | Подрезка деревьев.  Уточнение трассы КЛ. |
| **18.02**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-792 ф. Минская,144 | 8 | 17 | Реконструкция ВЛ. |
| **19.02**  **Чт.** | КЛ-0,4 кВ ТП-583 ф. Шубиных,19  ТП-574 ф. пр.Текстильщ.,8а | 9 | 17 | Уточнение трассы КЛ. |
| **20.02**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-567 ф. Чайковского, 29-35; к детскому комбинату | 8 | 15.30 | Подрезка деревьев. |
| **21.02**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **22.02**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **23.02**  **Пн.** |  |  |  |  |
| **24.02**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-409 ф. П.Коммуны, 143а, 143б.  КЛ-0,4 кВ ТП-226 ф.9-го Января;  ф.Октябрьская,14 | 8  9 | 17  17 | Замена ВЛ на СИП.  Уточнение трассы КЛ. |
| **25.02**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-6 ф.3-го Авиаотряда, 11, 13  ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф. Победы, 55, 55а, 53; Собинова, 55; д/сад | 8  12 | 17  17 | Замена ВЛ на СИП.  Подрезка деревьев. |
| **26.02**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-502 ф. Ивановская | 8 | 17 | Подрезка деревьев, перетяжка проводов. |
| **27.02**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-488 ф.пер. Ульяновский | 8 | 15.30 | Подрезка деревьев. |
| **28.02**  **Сб.** |  |  |  |  |