# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»**

**на ФЕВРАЛЬ месяц 2015 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.02Вс.** |  |  |  |  |
| **02.02****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-291 ф.ВЛ по1-й БалинскойТП-312 ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Собинова,61; Победы, 24; Шувандиной, 115 | 988 | 161717 | Перевод домов на СИП (ЭМУ).Замена ВН на ВВ на ф. ТП-317.Подрезка деревьев. |
| **03.02****Вт.** | ВЛ-6 кВ ТП-133 - ТП 358ТП-312 ТП-258 II секц. 6 кВКЛ-0,4 кВ ТП-558 ф. 4-я Меланжев.,4 ф. 4-я Меланжев.,6ВЛ-0,4 кВ ТП-586 ф.Володиной  | 704.028805.0298 | до1717до171717 | Замена опор.Замена ВН на ВВ на ф.ТП-317.Замена ВН на ВВ на ф.ТП-145.Уточнение трассы КЛ.Подрезка деревьев (подрядч.). |
| **04.02****Ср.** | ТП-312 ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Победы, 26; Свободы,56,56/58; Шуванд.117,119ТП-479 I секц. 0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-280 ф.к ТП-152 | 8888 | 17171217 | Замена ВН на ВВ на ф. ТП-317.Подрезка деревьев.Установка рубильников.Подрезка деревьев (подрядч.). |
| **05.02****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-358 ф. пер.Торфяной, д. 55-59 ВЛ-0,4 кВ ТП-792 ф. Минская, д. 144 ТП-479 II секц. 0,4 кВ  | 888 | 171712 | Подрезка деревьев.Реконструкция ВЛ.Установка рубильников. |
| **06.02****Пт.** | ТП-544 II секц. 0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-53 ф. ТкачейВЛ-0,4 кВ ТП-327 ф. Бубнова | 888 | 1215.3015.30 | Замена рубильника на ф.1 Василевского,1.Подрезка деревьев.Подрезка деревьев. |
| **07.02****Сб.** |  |  |  |  |
| **08.02****Вс.** |  |  |  |  |
| **09.02****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-334 ф.ЛежневскаяТП-920 II секц. 6 кВВЛ-0,4 кВ ТП-489 ф.Революционная, 27-52ТП-437  | 8813.02812 | 17до161717 | Подрезка деревьев.Замена оборудования.Для б/работ по подрезке деревьев на ВЛ-6 кВ.Замена ЛР на ВВ на ф. ТП 65-189. |
| **10.02****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-180 ф. КузнецоваКЛ-0,4 кВ ТП 558 ф. 4-я Меланжев.,8 ф. 4-я Меланжев.,10 ф. 4-я Меланжев.,12ТП-437  | 8912 | 171717 | Для б/работ по подрезке деревьев на ВЛ-6 кВ.Уточнение трассы КЛ.Замена ЛР на ВВ на ф. ТП 65-189 |
| **11.02****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-792 ф.Минская, 144ТП-437 ф.ТП-65 – ТП-189ВЛ-0,4 кВ ТП-586 ф.Володиной  | 878 | 171717 | Реконструкция ВЛ.Для б/работ по наладке и испытанию новой ячейки с ВВ.Подрезка деревьев (подрядч.). |
| **12.02****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-358 ф.пер. Торфяной, д. 55-59 | 8 | 17 | Подрезка деревьев. |
| **13.02****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-175 ф. Шахтинский пр-дВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф. Победы,26; Собинова,56,56/58; Шуванд.117,119 | 88 | 15.3015.30 | Подрезка деревьев.Подрезка деревьев. |
| **14.02****Сб.** |  |  |  |  |
| **15.02****Вс.** |  |  |  |  |
| **16.02****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-614 ф.ПоселковаяВЛ-0,4 кВ ТП-529 ф. 2-я Чайковск., 4, 6; 3-я Чайковского, 5  | 88 | 1717 | Подрезка деревьев.Подрезка деревьев. |
| **17.02****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-181 ф.к ТП-129КЛ-0,4 кВ ТП 583 ф.1,2 Шубиных,17 | 89 | 1717 | Подрезка деревьев.Уточнение трассы КЛ. |
| **18.02****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-792 ф. Минская,144 | 8 | 17 | Реконструкция ВЛ. |
| **19.02****Чт.** | КЛ-0,4 кВ ТП-583 ф. Шубиных,19 ТП-574 ф. пр.Текстильщ.,8а | 9 | 17 | Уточнение трассы КЛ. |
| **20.02****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-567 ф. Чайковского, 29-35; к детскому комбинату | 8 | 15.30 | Подрезка деревьев. |
| **21.02****Сб.** |  |  |  |  |
| **22.02****Вс.** |  |  |  |  |
| **23.02****Пн.** |  |  |  |  |
| **24.02****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-409 ф. П.Коммуны, 143а, 143б.КЛ-0,4 кВ ТП-226 ф.9-го Января; ф.Октябрьская,14 | 89 | 1717 | Замена ВЛ на СИП.Уточнение трассы КЛ. |
| **25.02****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-6 ф.3-го Авиаотряда, 11, 13ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф. Победы, 55, 55а, 53; Собинова, 55; д/сад | 812 | 1717 | Замена ВЛ на СИП.Подрезка деревьев. |
| **26.02****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-502 ф. Ивановская | 8 | 17 | Подрезка деревьев, перетяжка проводов. |
| **27.02****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-488 ф.пер. Ульяновский | 8 | 15.30 | Подрезка деревьев. |
| **28.02****Сб.** |  |  |  |  |