# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»**

**на МАЙ месяц 2015 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.05Пт.** |  |  |  |  |
| **02.05****Сб.** |  |  |  |  |
| **03.05****Вс.** |  |  |  |  |
| **04.05****Пн.** |  |  |  |  |
| **05.05****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-279 ф.Ореховая; ф.1, 2-я БерезниковскиеТП-279ВЛ-6 кВ ТП-922 – 858 – 998ТП-390 РУ-0,4 кВ | 8888 | 17171717 | Замена опорСредний ремонт; испытание оборуд.Замена опорЗамена каб. вывода на ф.ВЛ по Апрельской, Дюковской, Ключевой |
| **06.05****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-242 ф.Строительная, д/сад №148ТП-162 Iсекц.0,4 кВ; Т-1ТП-154ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф.5-я, 6-я, 7-я СнежныеРП-27 Iсекц. 6 и 0,4 кВ; Т-1 | 128888 | 1717171717 | Замена провода на СИП (по магистрали)Замена панели; сб. шин (ЭМУ)Средний ремонт; испытание оборуд.Замена опорСредний ремонт; испытание оборуд. |
| **07.05****Чт.** | ТП-162 IIсекц.0,4 кВ; Т-2ВЛ-0,4 кВ ТП-162 ф.4-я Первомайск.; Б. Хмельницкого ВЛ-0,4 кВ ТП-423 ф.Интернацион.,НапольнаяРП-27 IIсекц. 6 и 0,4 кВ; Т-2 | 8888 | 17171717 | Замена панели; сб. шин (ЭМУ)Замена ответвлений к зданиямЗамена опорСредний ремонт, испытание оборуд. |
| **08.05****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.ДюковскаяТП-138 | 88 | 1616 | Замена опорСредний ремонт, испытание оборуд. |
| **09.05****Сб.** |  |  |  |  |
| **10.05****Вс.** |  |  |  |  |
| **11.05****Пн.** |  |  |  |  |
| **12.05****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-279 ф.Ореховая; ф.1, 2-я Березниковские ТП-263ТП-128 | 888 | 171717 | Замена опорСредний ремонт; испытание оборуд.Средний ремонт; испытание оборуд. |
| **13.05****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-590 ф.Южный поселок ТП-268ВЛ-0,4 кВ ТП-572 ф.12-я Санаторн., 1аТП-149 | 81288 | 17171717 | Замена опорСредний ремонт; испытание оборуд.Замена опорСредний ремонт; испытание оборуд. |
| **14.05****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-243 ф.Ломаная, Яблочн. ТП-243ТП-91 Iсекц. 6 и 0,4 кВ;IIсекц. 6 и 0,4 кВРУ-0,4 кВ | 8881212 | 1717121713 | Замена опорСредний ремонт; испытание оборуд.Средний ремонт; испытание оборуд.Ревизия СР-0,4 кВ |
| **15.05****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-210 ф.Суздальская ТП-210 Iсекц. 6 и 0,4 кВ;IIсекц. 6 и 0,4 кВРУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-390 ф.Осенняя; Круглый проезд | 8812128 | 1612161316 | Замена опорСредний ремонт; испытание оборуд.Ревизия СР-0,4 кВЗамена опор |
| **16.05****Сб.** |  |  |  |  |
| **17.05****Вс.** |  |  |  |  |
| **18.05****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-162 ф.4-я Первомайск.; Б. ХмельницкогоТП-74 Iсекц. 6 и 0,4 кВ;IIсекц. 6 и 0,4 кВРУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-308 ф.Шувандиной, 101-107; пер.Ульяновск., 15; ул.5-й Ударн. Армии, 12; ул.Победы, 14ТП-99 | 88121288 | 171217131717 | Замена ответвлений к зданиямСредний ремонт; испытание оборуд.Ревизия СР-0,4 кВЗамена опорСредний ремонт; испытание оборуд. |
| **19.05****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-279 ф.Ореховая; ф.1, 2-я БерезниковскиеВЛ-0,4 кВ ТП-488 ф.БаняТП-158 Iсекц. 6 и 0,4 кВ;IIсекц. 6 и 0,4 кВРУ-0,4 кВ | 8881212 | 1717121713 | Замена опорЗамена опорСредний ремонт; испытание оборуд.Ревизия СР-0,4 кВ |
| **20.05****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ РП-18 ф.Лухская ТП-270РП-18 Iсекц. 6 кВ (+ ТСН)ВЛ-0,4 кВ ТП-235 ф.Каравайк., 132-138/5; 13-й Проезд, 2; 15-й Проезд, 3;ул.4-я Сосневск., 131-135КЛ-0,4 кВ ТП-733:ф.1,2 2-я Мстерск., 11 | 88889 | 1717171717 | Замена опорСредний ремонт; испытание оборуд.Испытание сб. шин 6 кВЗамена опорЗамена каб. ящика на д.11 |
| **21.05****Чт.** | ВЛ-6 кВ ТП-44 – 223 – 502ТП-51 РУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.ШувандинойТП-168 | 8888 | 17171717 | Замена опорЗамена каб. вывода на ф.пер.Рабфак., 1/21, 3;5Замена опорСредний ремонт; испытание оборуд. |
| **22.05****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-590 ф.Южный поселокВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.Академическ., нечетн.ТП-137 | 888 | 161616 | Замена опорЗамена опорСредний ремонт; испытание оборуд. |
| **23.05****Сб.** |  |  |  |  |
| **24.05****Вс.** |  |  |  |  |
| **25.05****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-210 ф.СуздальскаяТП-175ВЛ-6 кВ ТП-65 – 189 – 437 – 848 | 888 | 171717 | Замена опорСредний ремонт; испытание оборуд.Замена опор |
| **26.05****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-279 ф.Ореховая; ф.1, 2-я БерезниковскиеВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Садовского | 88 | 1717 | Замена опорЗамена опор |
| **27.05****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-279 ф.ТургеневаТП-280ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.СобиноваКЛ-0,4 кВ ТП-648:ф. ген. Горбатова. 15а;ф. ген. Горбатова, 13а | 8889 | 17171717 | Замена опорСредний ремонт; испытание оборуд.Замена опорЗамена каб. ящика на д.15а |
| **28.05****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ РП-18 ф.ЛухскаяТП-132ВЛ-0,4 кВ ТП-932 ф.Жилые дома | 888 | 171717 | Замена опорСредний ремонт; испытание оборуд.Замена опор |
| **29.05****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-243 ф.Ломаная, ЯблочнаяВЛ-0,4 кВ ТП-932 ф.Водокачка | 88 | 1616 | Замена опорЗамена опор |
| **30.05****Сб.** |  |  |  |  |
| **31.05****Вс.** |  |  |  |  |