# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»**

**на МАЙ месяц 2015 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.05Пт.** |  |  |  |  |
| **02.05**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **03.05**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **04.05**  **Пн.** |  |  |  |  |
| **05.05**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-279 ф.Ореховая;  ф.1, 2-я Березниковские  ТП-279  ВЛ-6 кВ ТП-922 – 858 – 998  ТП-390 РУ-0,4 кВ | 8  8  8  8 | 17  17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд.  Замена опор  Замена каб. вывода на ф.ВЛ по Апрельской, Дюковской, Ключевой |
| **06.05**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-242 ф.Строительная, д/сад №148  ТП-162 Iсекц.0,4 кВ; Т-1  ТП-154  ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф.5-я, 6-я, 7-я Снежные  РП-27 Iсекц. 6 и 0,4 кВ; Т-1 | 12  8  8  8  8 | 17  17  17  17  17 | Замена провода на СИП (по магистрали)  Замена панели; сб. шин (ЭМУ)  Средний ремонт; испытание оборуд.  Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд. |
| **07.05**  **Чт.** | ТП-162 IIсекц.0,4 кВ; Т-2  ВЛ-0,4 кВ ТП-162 ф.4-я Первомайск.; Б. Хмельницкого  ВЛ-0,4 кВ ТП-423 ф.Интернацион.,  Напольная  РП-27 IIсекц. 6 и 0,4 кВ; Т-2 | 8  8  8  8 | 17  17  17  17 | Замена панели; сб. шин (ЭМУ)  Замена ответвлений к зданиям  Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **08.05**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.Дюковская  ТП-138 | 8  8 | 16  16 | Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **09.05**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **10.05**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **11.05**  **Пн.** |  |  |  |  |
| **12.05**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-279 ф.Ореховая;  ф.1, 2-я Березниковские    ТП-263  ТП-128 | 8  8  8 | 17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд.  Средний ремонт; испытание оборуд. |
| **13.05**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-590 ф.Южный поселок  ТП-268  ВЛ-0,4 кВ ТП-572 ф.12-я Санаторн., 1а  ТП-149 | 8  12  8  8 | 17  17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд.  Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд. |
| **14.05**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-243 ф.Ломаная, Яблочн.  ТП-243  ТП-91 Iсекц. 6 и 0,4 кВ;  IIсекц. 6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ | 8  8  8  12  12 | 17  17  12  17  13 | Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд.  Средний ремонт; испытание оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ |
| **15.05**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-210 ф.Суздальская  ТП-210 Iсекц. 6 и 0,4 кВ;  IIсекц. 6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-390 ф.Осенняя; Круглый проезд | 8  8  12  12  8 | 16  12  16  13  16 | Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ  Замена опор |
| **16.05**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **17.05**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **18.05**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-162 ф.4-я Первомайск.; Б. Хмельницкого  ТП-74 Iсекц. 6 и 0,4 кВ;  IIсекц. 6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-308 ф.Шувандиной, 101-107; пер.Ульяновск., 15; ул.5-й Ударн. Армии, 12; ул.Победы, 14  ТП-99 | 8  8  12  12  8  8 | 17  12  17  13  17  17 | Замена ответвлений к зданиям  Средний ремонт; испытание оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ  Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд. |
| **19.05**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-279 ф.Ореховая;  ф.1, 2-я Березниковские  ВЛ-0,4 кВ ТП-488 ф.Баня  ТП-158 Iсекц. 6 и 0,4 кВ;  IIсекц. 6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ | 8  8  8  12  12 | 17  17  12  17  13 | Замена опор  Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ |
| **20.05**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ РП-18 ф.Лухская  ТП-270  РП-18 Iсекц. 6 кВ (+ ТСН)  ВЛ-0,4 кВ ТП-235 ф.Каравайк., 132-138/5; 13-й Проезд, 2; 15-й Проезд, 3;  ул.4-я Сосневск., 131-135  КЛ-0,4 кВ ТП-733:  ф.1,2 2-я Мстерск., 11 | 8  8  8  8  9 | 17  17  17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд.  Испытание сб. шин 6 кВ  Замена опор  Замена каб. ящика на д.11 |
| **21.05**  **Чт.** | ВЛ-6 кВ ТП-44 – 223 – 502  ТП-51 РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.Шувандиной  ТП-168 | 8  8  8  8 | 17  17  17  17 | Замена опор  Замена каб. вывода на ф.пер.Рабфак., 1/21, 3;5  Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд. |
| **22.05**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-590 ф.Южный поселок  ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.Академическ., нечетн.  ТП-137 | 8  8  8 | 16  16  16 | Замена опор  Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд. |
| **23.05**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **24.05**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **25.05**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-210 ф.Суздальская  ТП-175  ВЛ-6 кВ ТП-65 – 189 – 437 – 848 | 8  8  8 | 17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд.  Замена опор |
| **26.05**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-279 ф.Ореховая;  ф.1, 2-я Березниковские  ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Садовского | 8  8 | 17  17 | Замена опор  Замена опор |
| **27.05**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-279 ф.Тургенева  ТП-280  ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Собинова  КЛ-0,4 кВ ТП-648:  ф. ген. Горбатова. 15а;  ф. ген. Горбатова, 13а | 8  8  8  9 | 17  17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд.  Замена опор  Замена каб. ящика на д.15а |
| **28.05**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ РП-18 ф.Лухская  ТП-132  ВЛ-0,4 кВ ТП-932 ф.Жилые дома | 8  8  8 | 17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд.  Замена опор |
| **29.05**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-243 ф.Ломаная, Яблочная  ВЛ-0,4 кВ ТП-932 ф.Водокачка | 8  8 | 16  16 | Замена опор  Замена опор |
| **30.05**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **31.05**  **Вс.** |  |  |  |  |