# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»**

**на ОКТЯБРЬ месяц 2015 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.10**  **Чт.** | ВЛ-6 кВ ТП-215 – 510 – 604 – 999  ТП-127 РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-208 ф.Кузнецова, 44  ТП-155  КЛ-0,4 кВ ТП-11:  ф.1,2 Багаева, 11, ВРУ-2;  ф.1,2 Багаева, 11, ВРУ-3 | 8  8  8  8  9 | 17  17  17  17  17 | Замена опор  Монтаж панели ЩО-70  Замена опор  Средний ремонт; испытание обор.  Включение отремонтирован. КЛ, демонтаж времянки |
| **02.10**  **Пт.** | ТП-186 РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ (приходы 6 кВ можно оставить под напряж.)  ВЛ-0,4 кВ ТП-147 ф.пер.Коспиративн.  ТП-180 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 8  8  8 | 15.30  15.30  15.30 | Замена каб. вывода на ф.Фрунзе, 21  Замена опор  Доливка масла в трансформатор |
| **03.10**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **04.10**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **05.10**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-485 ф.Авдотьинск. четн., Водонапорн. нечетн.  ТП-506 РУ-6 кВ; Т-1, Т-2  ВЛ-0,4 кВ ТП-271 ф П.Коммуны, д/сад  ВЛ-0,4 кВ ТП-96 ф.Менделеева  ТП-196 РУ-6 кВ  ТП-76 | 8  8  8  8  8  8 | 17  17  17  17  13  17 | Замена провода  Средний ремонт; испытание обор.  Тех присоединение (подрядч.)  Замена опор  Замена КСО  Ремонт строит. части (подрядч.) |
| **06.10**  **Вт.** | ТП-504 РУ-6 кВ; Т-1, Т-2  ВЛ-0,4 кВ ТП-138 ф.Круглый проезд  ВЛ-0,4 кВ ТП-96 ф.Союзная, Кр.Зорь,6а  ТП-196 I секц. 6 кВ | 8  8  8  8  07.10 | 17  17  17  до  17 | Средний ремонт; испытание обор.  Замена опор  Замена опор  Замена КСО |
| **07.10**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-285 ф.Парковские  ТП-285  ВЛ-0,4 кВ ТП-386 ф.Вывод на Ефремковские  КЛ-0,4 кВ ТП-587: ф.1 Строителей, 100а | 8  8  8  9 | 17  17  17  17 | Замена провода  Монтаж трубостойки на ф.Парковск.  Замена отпаек на СИП  Замена каб. ящика на д.100а по пр.Строителей |
| **08.10**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-550 ф.Октябрьская, Фурманова, Калинина  ВЛ-0,4 кВ ТП-502 ф.Ивановская  ТП-196 II секц. 6 кВ  ТП-45 | 8  8  8  09.10  8 | 17  17  до  15.30  17 | Замена опор  Замена опоры  Замена КСО  Ремонт строит. части (подрядч.) |
| **09.10**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Шувандиной, 117, 119; Свободы, 56/58, 58; Победы, 26  ВЛ-0,4 кВ ТП-147 ф.пер.Коспиративн. | 8  8 | 15.30  15.30 | Замена провода  Замена опор |
| **10.10**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **11.10**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **12.10**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-485 ф.Авдотьинск. четн., Водонапорн. нечетн.  ТП-321 (на 2 дня)  ТП-76 (+ на 19.10)  ВЛ-0,4 кВ ТП-104 ф.Калужская, 2; Кр. Зорь, 1, п.17-22  ТП-196 РУ-6 кВ  ТП-925 II секц.0,4 кВ; Т-2 | 8  12  8  8  8  8 | 17  17  17  17  13  17 | Замена провода  Замена ЛР на ВВ на ф.ТП-791  Ремонт строит. части (подрядч.)  Замена опор  Замена КСО  Монтаж авт-та на Т-2 |
| **13.10**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.Академическая, нечетн.  ТП-321  ВЛ-0,4 кВ РП-5 ф.П.Коммуны (+ на 20.10; есть СГО по ул.Жарова, д.72-78)  ТП-124 | 8  12  8  8 | 17  17  17  17 | Замена провода  Замена ЛР на ВВ на ф.ТП-791  Замена опор  Средний ремонт; испытание обор. |
| **14.10**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.2-я Окружная, школа  ТП-321 ф.ТП-791  ВЛ-0,4 кВ ТП-386 ф.Вывод на Ефремковские (+ на 21.10)  ТП-977 РУ-6 кВ  ТП-295  КЛ-0,4 кВ ТП-599:  ф.пр.Текстильщиков, 109;  ф.пр. Текстильщиков, 109а | 12  8  8  8  8  9 | 17  17  17  17  17  17 | Замена провода  Монтаж, наладка РЗиА на ВВ  Замена отпаек на СИП  Текущий ремонт; испытание обор.  Ремонт строит. части (подр.)  Замена каб. ящика на ф.109, маг-н |
| **15.10**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-92: ф.Музыкальная;  ф.Радиотехникум  ТП-904  ВЛ-6 кВ ТП-278 – 512  ТП-45 | 8  8  7  8 | 17  17  17  17 | Замена провода  Средний ремонт; испытание обор.  Замена опоры  Ремонт строит. части (подрядч.) |
| **16.10**  **Пт.** | ТП-344 РУ-0,4 кВ, Тр-р  ВЛ-0,4 кВ ТП-147 ф.пер.Коспиративн. | 8  8 | 15.30  15.30 | Замена тр-ра  Замена опор |
| **17.10**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **18.10**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **19.10**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-485 ф.Авдотьинск. четн., Водонапорн. нечетн.  ТП-820 I секц.6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-104 ф.Калужская, 2; Кр. Зорь, 1, п.17-22  ТП-763  ТП-76 | 8  12  12  8  8  8 | 17  17  13  17  17  17 | Замена провода  Средний ремонт; испытание обор.  Ревизия СР-0,4 кВ  Замена опор  Текущий ремонт; испытание обор.  Ремонт строит. части (подрядч.) |
| **20.10**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Собинова  ТП-820 II секц. 6 и 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ РП-5 ф.П.Коммуны  ТП-603 I секц.6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ | 8  12  8  8  12 | 17  17  17  17  13 | Замена провода  Средний ремонт; испытание обор.  Замена опор  Текущий ремонт; испытание обор.  Ревизия СР-0,4 кВ |
| **21.10**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-567 ф.Чайковск., 29 -35;  2-я Чайковского., 16 - 18  ТП-883 I секц.6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-386 ф.Вывод на Ефремковские  ТП-603 II секц.6 и 0,4 кВ  КЛ-0,4 кВ ТП-705:  ф.Ермака, 15; к/я № 1;  ф. Ермака, 15; к/я № 2  ТП-295 | 8  12  12  8  8  9  8 | 17  17  13  17  17  17  17 | Замена провода  Текущий ремонт; испытание обор.  Ревизия СР-0,4 кВ  Замена отпаек на СИП  Текущий ремонт; испытание обор.  Замена к/я №2 на д.15 по ул.Ермака  Ремонт строит. части (подрядч.) |
| **22.10**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-98 ф.Коллективная, Н.Неман  ТП-883 II секц.6 и 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-48 ф.Строительная  ТП-396 РУ-0,4 кВ; Т-1; Т-2  ТП-45 | 8  12  8  12  8 | 17  17  17  17  17 | Замена провода  Текущий ремонт; испытание обор.  Замена опор  Выправка и закрепление ячеек в РУ-0,4 кВ  Ремонт строит. части (подрядч.) |
| **23.10**  **Пт.** | ТП-559 с отп.  ВЛ-0,4 кВ ТП-49 ф.по Союзной  ТП-188 | 8  8  8 | 15.30  15.30  15.30 | Средний ремонт; испытание обор.  Замена опор  Средний ремонт; испытание обор. |
| **24.10**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **25.10**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **26.10**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-485 ф.Авдотьинск. четн., Водонапорн. нечетн.  ТП-737  ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.Павленко  ТП-279 | 8  8  8  8 | 17  17  17  17 | Замена провода  Средний ремонт; испытание обор.  Замена опор  Замена ЛР на ВН на ф.ТП-486 – 582 |
| **27.10Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-377 ф.Ст. Халтурина, 22; Люлина, 14  ТП-804 РУ-6кВ, Т-1  ВЛ-0,4 кВ ТП-609 ф.Поселковая  ТП-310 | 8  8  8  8 | 17  17  17  17 | Замена провода  Средний ремонт; испытание обор.  Замена опор  Средний ремонт; испытание обор. |
| **28.10**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.1-я Ключевая  ВЛ-0,4 кВ ТП-511 ф.6-я Березниковск.  ТП-238  ТП-295 | 8  8  8  8 | 17  17  17  17 | Замена провода  Замена опор  Средний ремонт; испытание обор.  Ремонт строит. части (подрядч.) |
| **29.10**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.Дюковская  ВЛ-0,4 кВ ТП-417 ф.К ТП-288  ТП-678 РУ-6 кВ | 8  8  8 | 17  17  17 | Замена провода  Замена провода на СИП  Выправка и закрепление ячеек в  РУ-6 кВ |
| **30.10**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-417 ф.К ТП-288  ВЛ-0,4 кВ ТП-417ф.К ТП-6 | 8  8 | 15.30  15.30 | Замена провода на СИП  Для б/работ по замене проводов на СИП |
| **31.10**  **Сб.** |  |  |  |  |