# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»**

**на ОКТЯБРЬ месяц 2015 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.10****Чт.** | ВЛ-6 кВ ТП-215 – 510 – 604 – 999ТП-127 РУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-208 ф.Кузнецова, 44ТП-155КЛ-0,4 кВ ТП-11:ф.1,2 Багаева, 11, ВРУ-2;ф.1,2 Багаева, 11, ВРУ-3 | 88889 | 1717171717 | Замена опорМонтаж панели ЩО-70Замена опорСредний ремонт; испытание обор.Включение отремонтирован. КЛ, демонтаж времянки |
| **02.10****Пт.** | ТП-186 РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ (приходы 6 кВ можно оставить под напряж.)ВЛ-0,4 кВ ТП-147 ф.пер.Коспиративн.ТП-180 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 888 | 15.3015.3015.30 | Замена каб. вывода на ф.Фрунзе, 21Замена опорДоливка масла в трансформатор |
| **03.10****Сб.** |  |  |  |  |
| **04.10****Вс.** |  |  |  |  |
| **05.10****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-485 ф.Авдотьинск. четн., Водонапорн. нечетн. ТП-506 РУ-6 кВ; Т-1, Т-2ВЛ-0,4 кВ ТП-271 ф П.Коммуны, д/садВЛ-0,4 кВ ТП-96 ф.МенделееваТП-196 РУ-6 кВ ТП-76  | 888888 | 171717171317 | Замена проводаСредний ремонт; испытание обор.Тех присоединение (подрядч.)Замена опорЗамена КСОРемонт строит. части (подрядч.) |
| **06.10****Вт.** | ТП-504 РУ-6 кВ; Т-1, Т-2ВЛ-0,4 кВ ТП-138 ф.Круглый проездВЛ-0,4 кВ ТП-96 ф.Союзная, Кр.Зорь,6аТП-196 I секц. 6 кВ | 888807.10 | 171717до17 | Средний ремонт; испытание обор.Замена опорЗамена опорЗамена КСО |
| **07.10****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-285 ф.ПарковскиеТП-285ВЛ-0,4 кВ ТП-386 ф.Вывод на Ефремковские КЛ-0,4 кВ ТП-587: ф.1 Строителей, 100а | 8889 | 17171717 | Замена проводаМонтаж трубостойки на ф.Парковск.Замена отпаек на СИПЗамена каб. ящика на д.100а по пр.Строителей |
| **08.10****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-550 ф.Октябрьская, Фурманова, КалининаВЛ-0,4 кВ ТП-502 ф.ИвановскаяТП-196 II секц. 6 кВТП-45  | 88809.108 | 1717до15.3017 | Замена опорЗамена опорыЗамена КСОРемонт строит. части (подрядч.) |
| **09.10****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Шувандиной, 117, 119; Свободы, 56/58, 58; Победы, 26ВЛ-0,4 кВ ТП-147 ф.пер.Коспиративн.  | 88 | 15.3015.30 | Замена проводаЗамена опор |
| **10.10****Сб.** |  |  |  |  |
| **11.10****Вс.** |  |  |  |  |
| **12.10****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-485 ф.Авдотьинск. четн., Водонапорн. нечетн. ТП-321 (на 2 дня)ТП-76 (+ на 19.10)ВЛ-0,4 кВ ТП-104 ф.Калужская, 2; Кр. Зорь, 1, п.17-22 ТП-196 РУ-6 кВТП-925 II секц.0,4 кВ; Т-2 | 8128888 | 171717171317 | Замена проводаЗамена ЛР на ВВ на ф.ТП-791Ремонт строит. части (подрядч.)Замена опорЗамена КСОМонтаж авт-та на Т-2 |
| **13.10****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.Академическая, нечетн.ТП-321ВЛ-0,4 кВ РП-5 ф.П.Коммуны (+ на 20.10; есть СГО по ул.Жарова, д.72-78)ТП-124 | 81288 | 17171717 | Замена проводаЗамена ЛР на ВВ на ф.ТП-791Замена опорСредний ремонт; испытание обор. |
| **14.10****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.2-я Окружная, школаТП-321 ф.ТП-791ВЛ-0,4 кВ ТП-386 ф.Вывод на Ефремковские (+ на 21.10)ТП-977 РУ-6 кВТП-295 КЛ-0,4 кВ ТП-599:ф.пр.Текстильщиков, 109;ф.пр. Текстильщиков, 109а | 1288889 | 171717171717 | Замена проводаМонтаж, наладка РЗиА на ВВЗамена отпаек на СИПТекущий ремонт; испытание обор.Ремонт строит. части (подр.)Замена каб. ящика на ф.109, маг-н |
| **15.10****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-92: ф.Музыкальная;ф.РадиотехникумТП-904ВЛ-6 кВ ТП-278 – 512ТП-45  | 8878 | 17171717 | Замена проводаСредний ремонт; испытание обор.Замена опорыРемонт строит. части (подрядч.) |
| **16.10****Пт.** | ТП-344 РУ-0,4 кВ, Тр-рВЛ-0,4 кВ ТП-147 ф.пер.Коспиративн.  | 88 | 15.3015.30 | Замена тр-раЗамена опор |
| **17.10****Сб.** |  |  |  |  |
| **18.10****Вс.** |  |  |  |  |
| **19.10****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-485 ф.Авдотьинск. четн., Водонапорн. нечетн. ТП-820 I секц.6 и 0,4 кВ РУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-104 ф.Калужская, 2; Кр. Зорь, 1, п.17-22ТП-763ТП-76 | 81212888 | 171713171717 | Замена проводаСредний ремонт; испытание обор.Ревизия СР-0,4 кВЗамена опорТекущий ремонт; испытание обор.Ремонт строит. части (подрядч.) |
| **20.10****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.СобиноваТП-820 II секц. 6 и 0,4 кВВЛ-0,4 кВ РП-5 ф.П.Коммуны ТП-603 I секц.6 и 0,4 кВ РУ-0,4 кВ | 8128812 | 1717171713 | Замена проводаСредний ремонт; испытание обор.Замена опорТекущий ремонт; испытание обор.Ревизия СР-0,4 кВ |
| **21.10****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-567 ф.Чайковск., 29 -35;2-я Чайковского., 16 - 18ТП-883 I секц.6 и 0,4 кВ РУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-386 ф.Вывод на ЕфремковскиеТП-603 II секц.6 и 0,4 кВКЛ-0,4 кВ ТП-705: ф.Ермака, 15; к/я № 1;ф. Ермака, 15; к/я № 2ТП-295  | 812128898 | 17171317171717 | Замена проводаТекущий ремонт; испытание обор.Ревизия СР-0,4 кВЗамена отпаек на СИПТекущий ремонт; испытание обор.Замена к/я №2 на д.15 по ул.ЕрмакаРемонт строит. части (подрядч.) |
| **22.10****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-98 ф.Коллективная, Н.НеманТП-883 II секц.6 и 0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-48 ф.Строительная ТП-396 РУ-0,4 кВ; Т-1; Т-2ТП-45 | 8128128 | 1717171717 | Замена проводаТекущий ремонт; испытание обор.Замена опорВыправка и закрепление ячеек в РУ-0,4 кВРемонт строит. части (подрядч.) |
| **23.10****Пт.** | ТП-559 с отп.ВЛ-0,4 кВ ТП-49 ф.по СоюзнойТП-188 | 888 | 15.3015.3015.30 | Средний ремонт; испытание обор.Замена опорСредний ремонт; испытание обор. |
| **24.10****Сб.** |  |  |  |  |
| **25.10****Вс.** |  |  |  |  |
| **26.10****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-485 ф.Авдотьинск. четн., Водонапорн. нечетн. ТП-737ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.ПавленкоТП-279 | 8888 | 17171717 | Замена проводаСредний ремонт; испытание обор.Замена опорЗамена ЛР на ВН на ф.ТП-486 – 582 |
| **27.10Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-377 ф.Ст. Халтурина, 22; Люлина, 14ТП-804 РУ-6кВ, Т-1ВЛ-0,4 кВ ТП-609 ф.ПоселковаяТП-310 | 8888 | 17171717 | Замена проводаСредний ремонт; испытание обор.Замена опорСредний ремонт; испытание обор. |
| **28.10****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.1-я КлючеваяВЛ-0,4 кВ ТП-511 ф.6-я Березниковск. ТП-238ТП-295 | 8888 | 17171717 | Замена проводаЗамена опорСредний ремонт; испытание обор.Ремонт строит. части (подрядч.) |
| **29.10****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.ДюковскаяВЛ-0,4 кВ ТП-417 ф.К ТП-288 ТП-678 РУ-6 кВ | 888 | 171717 | Замена проводаЗамена провода на СИПВыправка и закрепление ячеек в РУ-6 кВ |
| **30.10****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-417 ф.К ТП-288ВЛ-0,4 кВ ТП-417ф.К ТП-6 | 88 | 15.3015.30 | Замена провода на СИПДля б/работ по замене проводов на СИП |
| **31.10****Сб.** |  |  |  |  |