# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»**

**на АВГУСТ месяц 2015 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.08Сб.** |  |  |  |  |
| **02.08**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **03.08**  **Пн.** | ВЛ-6 кВ ТП 155–ТП 349–ТП 430  ВЛ-0,4 кВ ТП-430 ф. 22-23 Линия  ТП-576  ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф. Садовского | 8  8  8  8 | 17  17  17  17 | Правка опор  Правка опор  Средний ремонт; испытание обор.  Замена опор |
| **04.08**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-245 ф. Дома в/ч    ТП-583  ВЛ-0,4 кВ ТП-390 ф. Апрельская, Ключевая, Дюковская | 8  8  8 | 17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание обор.  Замена опор |
| **05.08**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-586 ф. Володиной  ТП-586 I секц.0,4 кВ; Т-1  ВЛ-0,4 кВ ТП-390 ф. Осенняя, Круглый проезд  КЛ-0,4 кВ ТП-597 ф.1,2 5-я Коляноваская,74 | 8  8  8  12 | 17  17  17  17 | Замена опор  Замена рубильника на ф. Володиной  Замена опор  Замена каб. ящика на детском комбинате. |
| **06.08**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-362 ф. Силикатная  ТП-179 I секц.6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-149 ф. Октябрьская, 3/70, Фурманова, 4. | 8  8  12  8 | 17  17  13  17 | Замена опор  Текущий рем.; испытание оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ  Замена опор |
| **07.08**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-713 ф. Южный поселок  ТП-179 II секц.6 и 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-149 ф. Фурманова, 2-х эт. дома; Октябрьская | 8  8  8 | 16  16  16 | Замена провода на СИП  Текущий рем.; испытание оборуд.  Замена опор |
| **08.08**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **09.08**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **10.08**  **Пн.** | ВЛ-6 кВ ТП 420–ТП 619–ТП 997  ТП-436 Т-1, Т-2 поочередно  РУ- 6 и 0,4 кВ  ТП-184  ВЛ-0,4 кВ ТП-507 ф. СМУ-10 «Брак и семья» ф.2 | 8  8  12  8  8 | 17  12  17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание обор.  Средний ремонт; испытание обор.  Замена опор |
| **11.08**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-420 ф. Чкалова  ТП-369 I секц. 6 и 0,4 кВ  II секц. 6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-165 ф. к ТП-38  ВЛ-0,4 кВ ТП-438 ф. к ТП-371  ТП-422 | 8  8  12  12  9  8 | 17  12  17  13  16  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание обор.  Ревизия СР-0,4 кВ  Перевод нагрузки с ТП-165 на  ТП-38.  Средний ремонт; испытание обор. |
| **12.08**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-420 ф. Кирпичная  ТП-364  ВЛ-0,4 кВ ТП-701 ф. Минская,100-108;  114;116; 3-я Петрозаводская  КЛ-0,4 кВ ТП-288  ф. 1,2 Корпус №2 к/я №1  ф. Корпус №2 к/я №2  ф. 1 Кухня | 8  8  8  9 | 17  17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание обор.  Замена провода на СИП  Замена каб. ящика на здании кухни |
| **13.08**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-362 ф. Силикатная  ТП-359  ТП-360 Т-1, Т-2 поочередно  РУ- 6 и 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф. дома ф-ки | 8  8  8  12  8 | 17  17  12  17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание обор.  Средний ремонт; испытание обор.  Замена опор |
| **14.08**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-245 ф. Дома В/Ч  ТП-170  ВЛ-0,4 кВ ТП-149 ф. Фурманова, 2-х эт. дома; Октябрьская  ТП-203 РУ-0,4 кВ | 8  8  8  8 | 16  16  16  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание обор.  Замена опор  Замена каб. вывода на ф. ВЛ Коллективы по ул. Чехова |
| **15.08**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **16.08**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **17.08**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-155 ф. 24-я Линия  ТП-251 I секц. 6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ  ТП-356 | 8  8  12  8 | 17  17  13  17 | Монтаж отпаек на СИП  Средний ремонт; испытание обор.  Ревизия СР-0,4 кВ  Средний ремонт; испытание обор. |
| **18.08**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-51 ф. КБО    ТП-251 II секц. 6 и 0,4 кВ | 8  8 | 17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание обор. |
| **19.08**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-586 ф. Володиной  ТП-354  ВЛ-6 кВ ТП 65-ТП 189-ТП 437-ТП 848  ТП-331 I секц. 6 и 0,4 кВ  II секц. 6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ  КЛ-0,4 кВ ТП-243  ф. Ярославская, 14  ф. Ярославская, 12 I секц  ф. Ярославская, 12 II секц | 8  12  8  8  12  12  9 | 17  17  17  12  17  12.15  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание обор.  Замена опор  Текущий ремонт оборуд; испытание обор.  Ревизия СР-0,4 кВ  Замена каб. ящика на д.14 по ул. Ярославская |
| **20.08**  **Чт.** | ВЛ-6 кВ ТП 420-ТП 619-ТП 997  ТП-354  ВЛ-0,4 кВ ТП-72 ф. Громобоя,15; ателье мод (+ на 27.08.)  ТП-258 I секц. 6 и 0,4 кВ  II секц. 6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ | 8  12  8  8  12  12 | 17  17  17  12  17  13 | Замена опор  Средний ремонт; испытание обор.  Замена опор  Средний ремонт оборуд; испытание обор.  Ревизия СР-0,4 кВ |
| **21.08**  **Пт.** | ТП-157  ВЛ-0,4 кВ ТП-550 ф. Калинина, Фурманова, Октябрьская | 8  8 | 16  16 | Средний ремонт; испытание обор.  Замена опор |
| **22.08**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **23.08**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **24.08**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-245 ф. Дома В/Ч  ТП-178  ВЛ-0,4 кВ ТП-550 ф. Генкиной, д/сад  ТП-684 I секц. 6 и 0,4 кВ  II секц. 6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ | 8  8  12  8  12  12 | 17  17  17  12  17  13 | Замена опор  Средний ремонт; испытание обор.  Замена опор  Текущий ремонт оборуд; испытание обор.  Ревизия СР-0,4 кВ |
| **25.08**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-51 ф. КБО  ТП-249  ВЛ-6 кВ ТП 510-ТП 115-ТП 701-РВ 2 с отпайками | 8  8  8 | 17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание обор.  Замена опор |
| **26.08**  **Ср.** | ВЛ-6 кВ ТП 174-ТП 239-ТП 520  ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф. Дома ф-ки Дзержинского  ТП-392 | 8  8  8 | 17  17  17 | Замена опор  Замена опор  Средний ремонт; испытание обор. |
| **27.08**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-155 ф. 24-я Линия  ВЛ-0,4 кВ ТП-72 ф. Громобоя,15; ателье мод | 8  8 | 17  17 | Монтаж отпаек на СИП  Замена опор |
| **28.08**  **Пт.** | ТП-18  ТП-275 | 8  8 | 16  16 | Замена щита ШРС  Текущий ремонт оборуд; испытание обор. |
| **29.08**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **30.08**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **31.08**  **Пн.** | ТП-465 I секц. 0,4 кВ; Т-1  ВЛ-0,4 кВ ТП-550 ф. Калинина, Фурманова, Октябрьская  ТП-932 | 12  8  8 | 17  17  17 | Замена каб. вывода на ф. Панина, 25,27; пер. Чапаева,19  Замена опор  Текущий ремонт оборуд; испытание обор. |