# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»**

**на АВГУСТ месяц 2015 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.08Сб.** |  |  |  |  |
| **02.08****Вс.** |  |  |  |  |
| **03.08****Пн.** | ВЛ-6 кВ ТП 155–ТП 349–ТП 430ВЛ-0,4 кВ ТП-430 ф. 22-23 ЛинияТП-576 ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф. Садовского | 8888 | 17171717 | Правка опорПравка опорСредний ремонт; испытание обор.Замена опор |
| **04.08****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-245 ф. Дома в/ч ТП-583 ВЛ-0,4 кВ ТП-390 ф. Апрельская, Ключевая, Дюковская | 888 | 171717 | Замена опорСредний ремонт; испытание обор.Замена опор |
| **05.08****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-586 ф. Володиной ТП-586 I секц.0,4 кВ; Т-1ВЛ-0,4 кВ ТП-390 ф. Осенняя, Круглый проездКЛ-0,4 кВ ТП-597 ф.1,2 5-я Коляноваская,74 | 88812 | 17171717 | Замена опорЗамена рубильника на ф. ВолодинойЗамена опорЗамена каб. ящика на детском комбинате. |
| **06.08****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-362 ф. Силикатная ТП-179 I секц.6 и 0,4 кВ РУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-149 ф. Октябрьская, 3/70, Фурманова, 4. | 88128 | 17171317 | Замена опорТекущий рем.; испытание оборуд.Ревизия СР-0,4 кВЗамена опор |
| **07.08****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-713 ф. Южный поселокТП-179 II секц.6 и 0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-149 ф. Фурманова, 2-х эт. дома; Октябрьская  | 888 | 161616 | Замена провода на СИПТекущий рем.; испытание оборуд.Замена опор |
| **08.08****Сб.** |  |  |  |  |
| **09.08****Вс.** |  |  |  |  |
| **10.08****Пн.** | ВЛ-6 кВ ТП 420–ТП 619–ТП 997 ТП-436 Т-1, Т-2 поочередно РУ- 6 и 0,4 кВ ТП-184 ВЛ-0,4 кВ ТП-507 ф. СМУ-10 «Брак и семья» ф.2 | 881288 | 1712171717 | Замена опорСредний ремонт; испытание обор.Средний ремонт; испытание обор.Замена опор |
| **11.08****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-420 ф. ЧкаловаТП-369 I секц. 6 и 0,4 кВ II секц. 6 и 0,4 кВ РУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-165 ф. к ТП-38ВЛ-0,4 кВ ТП-438 ф. к ТП-371ТП-422  | 88121298 | 171217131617 | Замена опорСредний ремонт; испытание обор.Ревизия СР-0,4 кВПеревод нагрузки с ТП-165 на ТП-38.Средний ремонт; испытание обор. |
| **12.08****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-420 ф. КирпичнаяТП-364 ВЛ-0,4 кВ ТП-701 ф. Минская,100-108;114;116; 3-я ПетрозаводскаяКЛ-0,4 кВ ТП-288  ф. 1,2 Корпус №2 к/я №1ф. Корпус №2 к/я №2ф. 1 Кухня | 8889 | 17171717 | Замена опорСредний ремонт; испытание обор.Замена провода на СИПЗамена каб. ящика на здании кухни |
| **13.08****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-362 ф. СиликатнаяТП-359 ТП-360 Т-1, Т-2 поочередно РУ- 6 и 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф. дома ф-ки  | 888128 | 1717121717 | Замена опорСредний ремонт; испытание обор.Средний ремонт; испытание обор.Замена опор |
| **14.08****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-245 ф. Дома В/ЧТП-170ВЛ-0,4 кВ ТП-149 ф. Фурманова, 2-х эт. дома; ОктябрьскаяТП-203 РУ-0,4 кВ  | 8888 | 16161617 | Замена опорСредний ремонт; испытание обор.Замена опорЗамена каб. вывода на ф. ВЛ Коллективы по ул. Чехова |
| **15.08****Сб.** |  |  |  |  |
| **16.08****Вс.** |  |  |  |  |
| **17.08****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-155 ф. 24-я ЛинияТП-251 I секц. 6 и 0,4 кВ РУ-0,4 кВТП-356  | 88128 | 17171317 | Монтаж отпаек на СИПСредний ремонт; испытание обор.Ревизия СР-0,4 кВСредний ремонт; испытание обор. |
| **18.08****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-51 ф. КБО ТП-251 II секц. 6 и 0,4 кВ | 88 | 1717 | Замена опорСредний ремонт; испытание обор. |
| **19.08****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-586 ф. ВолодинойТП-354 ВЛ-6 кВ ТП 65-ТП 189-ТП 437-ТП 848 ТП-331 I секц. 6 и 0,4 кВ II секц. 6 и 0,4 кВ РУ-0,4 кВКЛ-0,4 кВ ТП-243  ф. Ярославская, 14ф. Ярославская, 12 I секцф. Ярославская, 12 II секц | 8128812129 | 171717121712.1517 | Замена опорСредний ремонт; испытание обор.Замена опорТекущий ремонт оборуд; испытание обор.Ревизия СР-0,4 кВЗамена каб. ящика на д.14 по ул. Ярославская |
| **20.08****Чт.** | ВЛ-6 кВ ТП 420-ТП 619-ТП 997ТП-354 ВЛ-0,4 кВ ТП-72 ф. Громобоя,15; ателье мод (+ на 27.08.)ТП-258 I секц. 6 и 0,4 кВ II секц. 6 и 0,4 кВ РУ-0,4 кВ | 812881212 | 171717121713 | Замена опорСредний ремонт; испытание обор.Замена опорСредний ремонт оборуд; испытание обор.Ревизия СР-0,4 кВ |
| **21.08****Пт.** | ТП-157 ВЛ-0,4 кВ ТП-550 ф. Калинина, Фурманова, Октябрьская  | 88 | 1616 | Средний ремонт; испытание обор.Замена опор |
| **22.08****Сб.** |  |  |  |  |
| **23.08****Вс.** |  |  |  |  |
| **24.08****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-245 ф. Дома В/ЧТП-178 ВЛ-0,4 кВ ТП-550 ф. Генкиной, д/садТП-684 I секц. 6 и 0,4 кВ II секц. 6 и 0,4 кВ РУ-0,4 кВ | 881281212 | 171717121713 | Замена опорСредний ремонт; испытание обор.Замена опорТекущий ремонт оборуд; испытание обор.Ревизия СР-0,4 кВ |
| **25.08****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-51 ф. КБОТП-249 ВЛ-6 кВ ТП 510-ТП 115-ТП 701-РВ 2 с отпайками | 888 | 171717 | Замена опорСредний ремонт; испытание обор.Замена опор |
| **26.08****Ср.** | ВЛ-6 кВ ТП 174-ТП 239-ТП 520ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф. Дома ф-ки ДзержинскогоТП-392  | 888 | 171717 | Замена опорЗамена опорСредний ремонт; испытание обор. |
| **27.08****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-155 ф. 24-я ЛинияВЛ-0,4 кВ ТП-72 ф. Громобоя,15; ателье мод | 88 | 1717 | Монтаж отпаек на СИПЗамена опор |
| **28.08****Пт.** | ТП-18 ТП-275  | 88 | 1616 | Замена щита ШРСТекущий ремонт оборуд; испытание обор. |
| **29.08****Сб.** |  |  |  |  |
| **30.08****Вс.** |  |  |  |  |
| **31.08****Пн.** | ТП-465 I секц. 0,4 кВ; Т-1ВЛ-0,4 кВ ТП-550 ф. Калинина, Фурманова, ОктябрьскаяТП-932  | 1288 | 171717 | Замена каб. вывода на ф. Панина, 25,27; пер. Чапаева,19Замена опорТекущий ремонт оборуд; испытание обор. |