# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»**

**на СЕНТЯБРЬ месяц 2015 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.09**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-103 ф.2-я Невская  ВЛ-0,4 кВ ТП-388 ф.Победы, 4, 6; пер.Ульяновский, 12, 12а, 14 | 8  8 | 17  17 | Замена опор  Замена опор |
| **02.09**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-336 ф.Новосельская, 1-я Рощинская  ТП-479  ТП-452  ВЛ-0,4 кВ ТП-485 ф.Авдотьинск. четн., Водонапорная нечетн.  КЛ-0,4 кВ РП-33 ф.д.8 м-н ТЭЦ-3  ТП-182 I с.0,4 кВ | 8  8  12  8  8  9 | 17  17  17  17  17  17 | Замена опор  Ремонт строит. части (подрядч.).  Средний ремонт; испытание обор.  Замена опор  Ремонт поврежден. КЛ-0,4 кВ  Выполнение тех. условий (СГО) |
| **03.09**  **Чт.** | ВЛ-6 кВ ТП-255 – 420 – 511 с отп. (ТП-420, 619, 997)  ТП-511  ТП-123  ВЛ-0,4 кВ ТП-485 ф.Революционная, Водонапорн. нечетн.  ТП-970 I секц.6 и 0,4 кВ | 8  8  8  8  8 | 17  17  17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание обор.  Ремонт строит. части (подрядч.).  Замена опор.  Текущий рем.; испытание оборуд. |
| **04.09**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-311 ф.Суздальская  ТП-362  ТП-575  ВЛ-0,4 кВ ТП-149 ф.Фурманова, Октябрьская  ТП-970 II секц.6 и 0,4 кВ | 8  8  8  8  8 | 16  16  16  16  16 | Замена опор  Средний ремонт; испытание обор.  Ремонт каб. каналов (ОЭЗиС)  Замена опор  Текущий рем.; испытание оборуд. |
| **05.09**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **06.09**  **Вс.** | ТП-143 | 8 | 17 | Ремонт строит. части (подрядч.). |
| **07.09**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-19 ф.Городская  ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Садовского  ТП-923 Ic.0,4 кВ | 8  8  9 | 17  17  17 | Замена опор.  Замена опор.  Установка руб-ков |
| **08.09**  **Вт.** |  |  |  |  |
| **09.09**  **Ср.** |  |  |  |  |
| **10.09**  **Чт.** |  |  |  |  |
| **11.09**  **Пт.** |  |  |  |  |
| **12.09**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **13.09**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **14.09**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-19 ф.Городская  ТП-166  ТП-454  ВЛ-0,4 кВ ТП-550 ф.Октябрьская, Калинина, Фурманова  ТП-444 | 8  8  8  8  12 | 17  17  17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание обор.  Ремонт строит. части (подрядч.).  Замена опор  Средний ремонт; испытание обор. |
| **15.09**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-609 ф.Поселковая  ТП-297 с отп. (ТП-874, 796, 291, 761, 762, 764)  ВЛ-0,4 кВ ТП-658 ф.Школа  ТП-489 | 8  8  12  8 | 17  17  17  17 | Замена опор  Ремонт строит. части (подрядч.).  Замена опор и провода.  Средний ремонт; испытание обор. |
| **16.09**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-336 ф.Новосельская, 1-я Рощинская  ТП-32 Iс.6 и 0,4 кВ  ТП-479  ВЛ-0,4 кВ ТП-485 ф.Авдотьинск. четн., Водонапорная нечетн.  ТП-485  КЛ-0,4 кВ ТП-661 ф.пр.Текстильщ., 4 | 8  8  8  8  8  9 | 17  17  17  17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание обор.  Ремонт строит. части (подрядч.).  Замена опор  Средний ремонт; испытание обор.  Замена каб. ящика на д.4 по пр.Текстильщиков |
| **17.09**  **Чт.** | ВЛ-6 кВ ТП-255 – 420 – 511 с отп. (ТП-420, 619, 997)  ТП-32 IIс.6 и 0,4 кВ  ТП-520  ВЛ-0,4 кВ ТП-348 ф.1-я Сокольская | 8  8  8  12 | 17  17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание обор.  Ремонт строит. части (подрядч.).  Замена ввода, демонтаж опор. |
| **18.09**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-311 ф.Суздальская (есть СГО по Суздальск.)  ТП-404  ТП-123  ВЛ-0,4 кВ ТП-390 ф.Холмистые  ТП-366 РУ-6 кВ; Т-2 | 8  8  8  8  8 | 16  16  16  16  16 | Замена опор.  Средний ремонт; испытание обор.  Ремонт строит. части (подрядч.).  Замена опор  Штукатурка стен (ОЭЗиС) |
| **19.09**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **20.09**  **Вс.** | ТП-143 | 8 | 17 | Ремонт строит. части (подрядч.). |
| **21.09**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-19 ф.Городская  ТП-107 IIс.6 и 0,4 кВ  ТП-454  ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Собинова  ТП-488 | 8  8  8  8  8 | 17  17  17  17  17 | Замена опор.  Средний ремонт; испытание обор.  Ремонт строит. части (подрядч.).  Замена вводов  Средний ремонт; испытание обор. |
| **22.09**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-64 ф.Тракторная  ТП-107 Iс.6 и 0,4 кВ  ТП-297 с отп. (ТП-874, 796, 291, 761, 762, 764)  ВЛ-0,4 кВ ТП-658 ф.Школа  ТП-492 | 8  8  8  12  12 | 17  17  17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание обор.  Ремонт строит. части (подрядч.).  Замена опор и провода.  Средний ремонт; испытание обор. |
| **23.09**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-230 ф.2-я Энергетическая  ТП-230 Iс.6 и 0,4 кВ;  IIс.6 и 0,4 кВ  ТП-575  ВЛ-0,4 кВ ТП-485 ф.Авдотьинск. четн., Водонапорная нечетн.  ТП-463  КЛ-0,4 кВ ТП-326 ф.Суворова. 40;  ф.Черниковых, 31 | 8  8  12  8  8  8  9 | 17  12  16  17  17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание обор.  Ремонт каб. каналов (ОЭЗиС)  Замена опор  Средний ремонт; испытание обор.  Замена каб. ящика на д.31 по Черниковых |
| **24.09**  **Чт.** | ВЛ-6 кВ ТП-255 – 420 – 511 с отп. (ТП-420, 619, 997)  ТП-30 IIс.6 и 0,4 кВ  Iс.6 и 0,4 кВ;  ВЛ-0,4 кВ ТП-308 ф.Шувандиной, 101 – 107; ул.Победы, 14; 5-й Ударной Армии, 12; пер.Ульяновский, 15 | 8  8  12  8 | 17  12  17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание обор.  Замена опор |
| **25.09**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-311 ф.Суздальская  ТП-123  ВЛ-0,4 кВ ТП-510 ф.Коттеджи | 8  8  8 | 16  16  16 | Замена опор.  Ремонт строит. части (подрядч.).  Замена опор. |
| **26.09**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **27.09**  **Вс.** | ТП-143 | 8 | 17 | Ремонт строит. части (подрядч.). |
| **28.09**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-336 ф.Новосельская, 1-я Рощинская  ТП-307  ТП-454  ВЛ-0,4 кВ ТП-149 ф.Октябрьская, 3/70; Фурманова, 4  ТП-499 | 8  8  8  8  12 | 17  17  17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание обор.  Ремонт строит. части (подрядч.).  Замена опор  Средний ремонт; испытание обор. |
| **29.09Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-511 ф.6-я Березниковская  ТП-208  ТП-297 с отп. (ТП-874, 796, 291, 761, 762, 764)  ВЛ-0,4 кВ ТП-224 ф.Фрунзе, 2, 4 | 8  12  8  8 | 17  17  17  17 | Замена опор.  Средний ремонт; испытание обор  Ремонт строит. части (подрядч.).  Замена опор |
| **30.09**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-511 ф.К ТП-586  ТП-207  ТП-479  КЛ-0,4 кВ ТП-712 ф.Лакина, 12;  ф.пер. Столярный, 29  ВЛ-0,4 кВ ТП-485 ф.Революционная, Водонапорная нечетная | 8  8  8  9  8 | 17  17  17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание обор.  Ремонт строит. части (подрядч.).  Замена каб. ящика на д.12 по ул.Лакина.  Замена опор. |