# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»**

**на СЕНТЯБРЬ месяц 2015 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.09****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-103 ф.2-я НевскаяВЛ-0,4 кВ ТП-388 ф.Победы, 4, 6; пер.Ульяновский, 12, 12а, 14 | 88 | 1717 | Замена опорЗамена опор |
| **02.09****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-336 ф.Новосельская, 1-я Рощинская ТП-479 ТП-452ВЛ-0,4 кВ ТП-485 ф.Авдотьинск. четн., Водонапорная нечетн. КЛ-0,4 кВ РП-33 ф.д.8 м-н ТЭЦ-3ТП-182 I с.0,4 кВ | 8812889 | 171717171717 | Замена опорРемонт строит. части (подрядч.).Средний ремонт; испытание обор.Замена опорРемонт поврежден. КЛ-0,4 кВВыполнение тех. условий (СГО) |
| **03.09****Чт.** | ВЛ-6 кВ ТП-255 – 420 – 511 с отп. (ТП-420, 619, 997) ТП-511ТП-123 ВЛ-0,4 кВ ТП-485 ф.Революционная, Водонапорн. нечетн. ТП-970 I секц.6 и 0,4 кВ | 88888 | 1717171717 | Замена опорСредний ремонт; испытание обор.Ремонт строит. части (подрядч.).Замена опор.Текущий рем.; испытание оборуд. |
| **04.09****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-311 ф.Суздальская ТП-362ТП-575ВЛ-0,4 кВ ТП-149 ф.Фурманова, ОктябрьскаяТП-970 II секц.6 и 0,4 кВ | 88888 | 1616161616 | Замена опорСредний ремонт; испытание обор.Ремонт каб. каналов (ОЭЗиС)Замена опорТекущий рем.; испытание оборуд. |
| **05.09****Сб.** |  |  |  |  |
| **06.09****Вс.** | ТП-143  | 8 | 17 | Ремонт строит. части (подрядч.). |
| **07.09****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-19 ф.Городская ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.СадовскогоТП-923 Ic.0,4 кВ | 889 | 171717 | Замена опор.Замена опор.Установка руб-ков |
| **08.09****Вт.** |  |  |  |  |
| **09.09****Ср.** |  |  |  |  |
| **10.09****Чт.** |  |  |  |  |
| **11.09****Пт.** |  |  |  |  |
| **12.09****Сб.** |  |  |  |  |
| **13.09****Вс.** |  |  |  |  |
| **14.09****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-19 ф.Городская ТП-166ТП-454 ВЛ-0,4 кВ ТП-550 ф.Октябрьская, Калинина, ФурмановаТП-444 | 888812 | 1717171717 | Замена опорСредний ремонт; испытание обор.Ремонт строит. части (подрядч.).Замена опорСредний ремонт; испытание обор. |
| **15.09****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-609 ф.ПоселковаяТП-297 с отп. (ТП-874, 796, 291, 761, 762, 764)ВЛ-0,4 кВ ТП-658 ф.Школа ТП-489 | 88128 | 17171717 | Замена опорРемонт строит. части (подрядч.).Замена опор и провода.Средний ремонт; испытание обор. |
| **16.09****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-336 ф.Новосельская, 1-я Рощинская ТП-32 Iс.6 и 0,4 кВТП-479 ВЛ-0,4 кВ ТП-485 ф.Авдотьинск. четн., Водонапорная нечетн. ТП-485КЛ-0,4 кВ ТП-661 ф.пр.Текстильщ., 4 | 888889 | 171717171717 | Замена опорСредний ремонт; испытание обор.Ремонт строит. части (подрядч.).Замена опорСредний ремонт; испытание обор.Замена каб. ящика на д.4 по пр.Текстильщиков |
| **17.09****Чт.** | ВЛ-6 кВ ТП-255 – 420 – 511 с отп. (ТП-420, 619, 997) ТП-32 IIс.6 и 0,4 кВТП-520ВЛ-0,4 кВ ТП-348 ф.1-я Сокольская | 88812 | 17171717 | Замена опорСредний ремонт; испытание обор.Ремонт строит. части (подрядч.).Замена ввода, демонтаж опор. |
| **18.09****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-311 ф.Суздальская (есть СГО по Суздальск.) ТП-404ТП-123 ВЛ-0,4 кВ ТП-390 ф.ХолмистыеТП-366 РУ-6 кВ; Т-2 | 88888 | 1616161616 | Замена опор.Средний ремонт; испытание обор.Ремонт строит. части (подрядч.).Замена опорШтукатурка стен (ОЭЗиС) |
| **19.09****Сб.** |  |  |  |  |
| **20.09****Вс.** | ТП-143  | 8 | 17 | Ремонт строит. части (подрядч.). |
| **21.09****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-19 ф.ГородскаяТП-107 IIс.6 и 0,4 кВТП-454 ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.СобиноваТП-488 | 88888 | 1717171717 | Замена опор.Средний ремонт; испытание обор.Ремонт строит. части (подрядч.).Замена вводовСредний ремонт; испытание обор. |
| **22.09****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-64 ф.Тракторная ТП-107 Iс.6 и 0,4 кВТП-297 с отп. (ТП-874, 796, 291, 761, 762, 764)ВЛ-0,4 кВ ТП-658 ф.ШколаТП-492 | 8881212 | 1717171717 | Замена опорСредний ремонт; испытание обор.Ремонт строит. части (подрядч.).Замена опор и провода.Средний ремонт; испытание обор. |
| **23.09****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-230 ф.2-я ЭнергетическаяТП-230 Iс.6 и 0,4 кВ;IIс.6 и 0,4 кВТП-575ВЛ-0,4 кВ ТП-485 ф.Авдотьинск. четн., Водонапорная нечетн.ТП-463КЛ-0,4 кВ ТП-326 ф.Суворова. 40;ф.Черниковых, 31 | 88128889 | 17121617171717 | Замена опорСредний ремонт; испытание обор.Ремонт каб. каналов (ОЭЗиС)Замена опорСредний ремонт; испытание обор.Замена каб. ящика на д.31 по Черниковых |
| **24.09****Чт.** | ВЛ-6 кВ ТП-255 – 420 – 511 с отп. (ТП-420, 619, 997)ТП-30 IIс.6 и 0,4 кВIс.6 и 0,4 кВ;ВЛ-0,4 кВ ТП-308 ф.Шувандиной, 101 – 107; ул.Победы, 14; 5-й Ударной Армии, 12; пер.Ульяновский, 15 | 88128 | 17121717 | Замена опорСредний ремонт; испытание обор.Замена опор |
| **25.09****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-311 ф.Суздальская ТП-123ВЛ-0,4 кВ ТП-510 ф.Коттеджи | 888 | 161616 | Замена опор.Ремонт строит. части (подрядч.).Замена опор. |
| **26.09****Сб.** |  |  |  |  |
| **27.09****Вс.** | ТП-143 | 8 | 17 | Ремонт строит. части (подрядч.). |
| **28.09****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-336 ф.Новосельская, 1-я Рощинская ТП-307ТП-454ВЛ-0,4 кВ ТП-149 ф.Октябрьская, 3/70; Фурманова, 4ТП-499 | 888812 | 1717171717 | Замена опорСредний ремонт; испытание обор.Ремонт строит. части (подрядч.).Замена опорСредний ремонт; испытание обор. |
| **29.09Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-511 ф.6-я БерезниковскаяТП-208ТП-297 с отп. (ТП-874, 796, 291, 761, 762, 764)ВЛ-0,4 кВ ТП-224 ф.Фрунзе, 2, 4 | 81288 | 17171717 | Замена опор.Средний ремонт; испытание оборРемонт строит. части (подрядч.).Замена опор |
| **30.09****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-511 ф.К ТП-586 ТП-207ТП-479 КЛ-0,4 кВ ТП-712 ф.Лакина, 12;ф.пер. Столярный, 29ВЛ-0,4 кВ ТП-485 ф.Революционная, Водонапорная нечетная | 88898 | 1717171717 | Замена опорСредний ремонт; испытание обор.Ремонт строит. части (подрядч.).Замена каб. ящика на д.12 по ул.Лакина.Замена опор. |