# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»**

**на ЯНВАРЬ месяц 2016 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.01Пт.** |  |  |  |  |
| **02.01****Сб.** |  |  |  |  |
| **03.01****Вс.** |  |  |  |  |
| **04.01****Пн.** |  |  |  |  |
| **05.01****Вт.** |  |  |  |  |
| **06.01****Ср.** |  |  |  |  |
| **07.01****Чт.** |  |  |  |  |
| **08.01****Пт.** |  |  |  |  |
| **09.01****Сб.** |  |  |  |  |
| **10.01****Вс.** |  |  |  |  |
| **11.01****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 682 ф. Солнечная  | 8 | 17 | Подрезка деревьев |
| **12.01****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 971 ф. 17-19 Линия к поселкуТП 707 II секция 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП 185 ф. 10-й Проезд. ф. СГО  | 888 | 171717 | Подрезка деревьевУстранение нагрева на ф.2 Наумова,1 ВРУ-2Подрезка деревьев |
| **13.01****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 358 ф. Торфяной пер. ф. Торфяной пер маг-нТП 565 I секция 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП 92 ф. Музыкальная, 2аТП 846 I секция 6 кВ  | 8888 | 17171717 | Замена ВЛ на СИПЗамена рубильника на ф.ВЛ Колесанова, 9 и пер. ВаргинскийПодрезка деревьевМонтаж ВН |
| **14.01****Чт.** | ТП 44 РУ- 0,4 кВ; Тр-рВЛ-0,4 кВ ТП 44 ф. к ТП 47 – ТП 131ВЛ-0,4 кВ ТП 158 ф. УльяновскаяКЛ-0,4 кВ ТП 697 ф.1,2 Добролюбова,1 | 8888 | 17171717 | Протяжка контактов тр-ра и доливка маслаПодрезка деревьевПодрезка деревьевУточнение трассы КЛ |
| **15.01****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 664 ф. к жел./дороге ф. Малокурьяновская | 8 | 15.30 | Подрезка деревьев |
| **16.01****Сб.** |  |  |  |  |
| **17.01****Вс.** |  |  |  |  |
| **18.01****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 478 ф. Куконковых,82-88ТП 100 РУ- 0,4 кВ; Тр-рВЛ-0,4 кВ ТП 68 ф. Батурина,17, маг-нТП 286 РУ- 0,4 | 8888 | 17121717 | Подрезка деревьевДоливка масла в трансформаторПодрезка деревьевЗамена каб. вывода на ф. ВЛ по 1-й Сибирской |
| **19.01****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 594 ф. 3-я Южная,22а, 24а, 26, 28 | 8 | 17 | Подрезка деревьев |
| **20.01****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 152 ф. к ТП 280ТП 502 РУ- 0,4 кВ; Тр-рВЛ-0,4 кВ ТП 92 ф. Музыкальная, 2а | 888 | 171717 | Подрезка деревьевУстановка зеркала в кабине Т-1Подрезка деревьев |
| **21.01****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 44 ф. Староглинищевск.ТП 124 РУ- 0,4 кВ; Тр-рВЛ-0,4 кВ ТП 682 ф. СолнечнаяТП 622 РУ- 0,4 кВ; Тр-рКЛ-0,4 кВ ТП 653 ф. Хлебникова, 34 ф. маг-н №30, д.31 | 8128128 | 1717171717 | Подрезка деревьевДоливка масла в трансформаторПодрезка деревьевЗамена тр-ра и перемычек 0,4 кВУточнение трассы КЛ на д. 34 по ул. Хлебникова |
| **22.01****Пт.** | ТП 789 I секция 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП 185 ф. 10-й Проезд; ф. СГО  | 88 | 15.3015.30 | Замена руб-ка на ф. ВЛИ по ХлебниковаПодрезка деревьев |
| **23.01****Сб.** |  |  |  |  |
| **24.01****Вс.** |  |  |  |  |
| **25.01****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 384 ф. Куконковых,90-92; д/у 11ТП 187 I секция 0,4 кВ; Т-1 ВЛ-0,4 кВ ТП 158 ф. Ульяновская | 888 | 171717 | Подрезка деревьевЗамена тр-ра и перемычек. Монтаж секц. перемычекПодрезка деревьев |
| **26.01****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 64 ф. ТракторнаяВЛ-0,4 кВ ТП 995 ф. пер.МеланжистовТП 187 II секция 0,4 кВ; Т-2 ТП 389 РУ 0,4 кВКЛ-0,4 кВ ТП 624 ф. 1,2 насосная, Б.Хмельницкого,3 | 8888 | 17171717 | Подрезка деревьев; Изменение схемы питания домовЗамена тр-ра и перемычек.Замена каб. вывода на ф. ЩорсаУточнение трассы КЛ на насосную |
| **27.01****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 625 ф. Старогинищевск.ТП 457 I секция 0,4 кВ; Т-1 ВЛ-0,4 кВ ТП 347 ф. 4-я СнежнаяВЛ-6 кВ ТП 347 – ТП 348 | 81287 | 17171717 | Подрезка деревьевМонтаж двери на яч. ф. Т-1Подрезка деревьевДля б/работ по подрезке деревьев под ВЛ-0,4 кВ |
| **28.01****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 239 ф. Д Бедного ВЛ-0,4 кВ ТП 347 ф. 5,6,7-я СнежныеКЛ-0,4 кВ ТП 747ф. 1 Солнечная,14, магазин световой;ф. 2 Солнечная,14, магазин силовой;ф. Солнечная,14, к/я-2ф. Солнечная,14, к/я-3 | 888 | 171717 | Подрезка деревьевПодрезка деревьевУточнения трассы КЛ |
| **29.01****Пт.** |  |  |  |  |
| **30.01****Сб.** |  |  |  |  |
| **31.01****Вс.** |  |  |  |  |