# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на ФЕВРАЛЬ месяц 2016 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.02****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-99 ф.6-я СосневскаяТП-412 ф.ВЛ по Вишневой, ДуговойВЛ-0,4 кВ ТП-111 ф.ПоселокТП-676 ф.2 Лежневск., 159 – Сбербанк | 9999 | 17121712 | Подрезка деревьевУстранение нагрева на фид.Подрезка деревьев; изменение схемы питания домовУстранение нагрева на фид. |
| **02.02****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-8: ф.1, 2-я Курьяновск.;ф.3-я Курьяновская(+СГО по 1, 2, 3-й Курьяновским)ТП-542 РУ-6 кВ | 912 | 1717 | Подрезка деревьевВыправка и закрепление ячеек |
| **03.02****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-56 ф.4-я Сосневская, к 8 -му ПроездуТП-41 Т-1; Т-2 - поочередноВЛ-0,4 кВ ТП-421 ф.4-я Курьяновская и пер.1-й КурьяновскийТП-117 Тр-р; РУ-0,4 кВ | 9999 | 17131713 | Подрезка деревьевДоливка маслаПодрезка деревьевДоливка масла; установка зеркала  |
| **04.02****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-283 ф.2-й Проезд и Золотая база РП-19 ф.ТП-776ВЛ-0,4 кВ ТП-163 ф.2-я Запрудная(+СГО по 2, 3-й Южным, 1-й Газетной)ТП-75 IIсекц.0.4 кВ; Т-2 | 98912 | 17121717 | Подрезка деревьевДоливка маслаПодрезка деревьевМонтаж «0»-й шины между панелями |
| **05.02****Пт.** | РП-19 ф.ТП-736ВЛ-0,4 кВ РП-4 ф.10-е Августа, к ТП-146 (+ СГО по 10-го Августа)ТП-627 Т-1; Т-2 - поочередно | 899 | 1215301530 | Доливка маслаПодрезка деревьевДоливка масла |
| **06.02****Сб.** |  |  |  |  |
| **07.02****Вс.** |  |  |  |  |
| **08.02****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-257 ф.Шувандиной, маг-н (+ на 15.02.16)ВЛ-0,4 кВ ТП-205 ф.2-я Энергетическ., к ТП-46ТП-571 РУ-6 кВ | 9912 | 171717 | Подрезка деревьевПодрезка деревьевВыправка и закрепление ячеек |
| **09.02****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф.Озерная ВЛ-0,4 кВ ТП-205 ф.Поселковая РП-29 IIсекц. 0,4 кВ; Т-2КЛ-0,4 кВ П-336 ф.1, 2 Новосельск.,10 | 9999 | 17171716 | Подрезка деревьевПодрезка деревьевУстановка авт-та и подключение каб. ф.Собственные нуждыУточнение трассы КЛ |
| **10.02****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-348 ф.7-я Сокольская РП-27 ф.ТП-19 (КЭЧ)ВЛ-0,4 кВ ТП-471 ф.Куликова, 22ТП-615 IIсекц. 0,4 кВ | 98912 | 17171717 | Подрезка деревьевЗамена блокировки на ЛРПодрезка деревьевУстановка руб-ка (нагрев) |
| **11.02****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-283 ф.2-й Проезд и Золотая базаРП-27 ф.ТП-23 (КЭЧ)ВЛ-0,4 кВ ТП-403 ф.1, 2-я Мебельщик. и д/сад (+ СГО по 1-й Мебельщиков)ТП-453 IIсекц. 0,4 кВ; Т-2КЛ-0,4 кВ ТП-799: ф.1, ф.2 Ломовск., 16 | 981299 | 1717171716 | Подрезка деревьевЗамена блокировки на ЛРПодрезка деревьевМонтаж «0»-й шины между панелямиУточнение трассы КЛ |
| **12.02****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-393 ф.3-я МинеевскаяТП-811 Т-1; Т-2 - поочередно | 99 | 15301530 | Подрезка деревьевДоливка масла |
| **13.02****Сб.** |  |  |  |  |
| **14.02****Вс.** |  |  |  |  |
| **15.02****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-257 ф.Шувандиной, маг-нРП-45 Iсекц.0,4 кВ; Т-1ВЛ-0,4 кВ РП-18 ф.2-я КоляновскаяТП-685 IIсекц. 0,4 кВ; Т-2 | 99912 | 17171717 | Подрезка деревьевЗамена панели Т-1; замена Т-1; замена сб.шин, перемычек; замена пинцетов под ПКПодрезка деревьевДоливка масла |
| **16.02****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф.ОзернаяРП-45 Iсекц.0,4 кВ; Т-1ВЛ-0,4 кВ ТП-205 ф.ПоселковаяТП-812 Т-1; Т-2 - поочередноКЛ-0,4 кВ ТП-254:ф.1-й Спортивный пер., 8;ф.1-й Спортивный пер., 6 | 999129 | 1717171716 | Подрезка деревьевЗамена панели Т-1; замена Т-1; замена сб.шин, перемычек; замена пинцетов под ПКПодрезка деревьевДоливка маслаУточнение трассы КЛ |
| **17.02****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-348 ф.7-я СокольскаяРП-45 IIсекц.0,4 кВ; Т-2(на 2 дня)ВЛ-0,4 кВ РП-18 ф.ЛухскаяТП-990 IIсекц. 0,4 кВ | 9999 | 17171717 | Подрезка деревьевЗамена панели Т-2; замена Т-2; замена сб.шин, перемычек; замена пинцетов под ПКПодрезка деревьевМонтаж панели ЩО-70 (тех.прис.) |
| **18.02****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-86 ф.Светлая, ЛюлинаРП-45 IIсекц.0,4 кВ; Т-2ВЛ-0,4 кВ РП-18 ф.1-я ЛандеховскаяТП-594 РУ-0,4 кВ; Т-1КЛ-0,4 кВ ТП-52:ф.пер. Ярмарочный, 4а;ф.ул.Рабфаковск., Гаражная – к пер. Гаражному  | 9999 9 | 1717171316 | Подрезка деревьевЗамена панели Т-2; замена Т-2; замена сб.шин, перемычек; замена пинцетов под ПКПодрезка деревьевДоливка масла и установка зеркалаУточнение трассы КЛ(гаснут: д.4а по пер.Ярмарочн., д.5, 7/4, 8, 10/5 по ул.Гаражн.) |
| **19.02****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-254 ф.Спортивная, п/о-24РП-45 РУ-0,4 кВТП-716 Т-1; Т-2 - поочередно | 999 | 153015301530 | Подрезка деревьевЗамена секц. панели Доливка масла |
| **20.02****Сб.** | ТП-626 Т-1; Т-2 - поочередно | 9 | 16 | Доливка масла |
| **21.02****Вс.** |  |  |  |  |
| **22.02****Пн.** |  |  |  |  |
| **23.02****Вт.** |  |  |  |  |
| **24.02****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф.КироваРП-731 РУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-362 ф.пер.Торфяной к Силикатному (+ СГО по пер.Торфян.)ТП-853 Iсекц. 0,4 кВ; Т-1КЛ-0,4 кВ ТП-631: ф.1 или ф.2 Корпус №2, отделение гемодиализа (по согласованию с обл. б-цей | 99999 | 1717171716 | Подрезка деревьевЗамена секц. панели Подрезка деревьевМонтаж панели ЩО-70 с шинным мостом; ошиновкаУточнение трассы КЛ |
| **25.02****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-548 ф.Новая, пер.ФигурныйТП-408 Тр-р; СШ-6 кВ (приходы 6 кВ можно оставить под «U»)ВЛ-0,4 кВ ТП-362 ф.СиликатнаяТП-853 Iсекц. 0,4 кВ; Т-1 | 91299 | 17151716 | Подрезка деревьевЗамена изолятора РВО тр-раПодрезка деревьевМонтаж панели ЩО-70 с шинным мостом; ошиновка |
| **26.02****Пт.** | ВЛ-0,4 ТП-545 ф.Новая, пер. Фруктов.ТП-519 Т-1; Т-2 - поочередно | 99 | 15301530 | Подрезка деревьевДоливка масла |
| **27.02****Сб.** |  |  |  |  |
| **28.02****Вс.** |  |  |  |  |
| **29.02****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-362 ф.пер.Торфяной. к ген.Белова | 9 | 17 | Подрезка деревьев |