# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на ФЕВРАЛЬ месяц 2016 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.02**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-99 ф.6-я Сосневская  ТП-412 ф.ВЛ по Вишневой, Дуговой  ВЛ-0,4 кВ ТП-111 ф.Поселок  ТП-676 ф.2 Лежневск., 159 – Сбербанк | 9  9  9  9 | 17  12  17  12 | Подрезка деревьев  Устранение нагрева на фид.  Подрезка деревьев; изменение схемы питания домов  Устранение нагрева на фид. |
| **02.02**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-8: ф.1, 2-я Курьяновск.;  ф.3-я Курьяновская  (+СГО по 1, 2, 3-й Курьяновским)  ТП-542 РУ-6 кВ | 9  12 | 17  17 | Подрезка деревьев  Выправка и закрепление ячеек |
| **03.02**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-56 ф.4-я Сосневская,  к 8 -му Проезду  ТП-41 Т-1; Т-2 - поочередно  ВЛ-0,4 кВ ТП-421 ф.4-я Курьяновская и пер.1-й Курьяновский  ТП-117 Тр-р; РУ-0,4 кВ | 9  9  9  9 | 17  13  17  13 | Подрезка деревьев  Доливка масла  Подрезка деревьев  Доливка масла; установка зеркала |
| **04.02**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-283 ф.2-й Проезд и Золотая база  РП-19 ф.ТП-776  ВЛ-0,4 кВ ТП-163 ф.2-я Запрудная  (+СГО по 2, 3-й Южным, 1-й Газетной)  ТП-75 IIсекц.0.4 кВ; Т-2 | 9  8  9  12 | 17  12  17  17 | Подрезка деревьев  Доливка масла  Подрезка деревьев  Монтаж «0»-й шины между панелями |
| **05.02**  **Пт.** | РП-19 ф.ТП-736  ВЛ-0,4 кВ РП-4 ф.10-е Августа,  к ТП-146 (+ СГО по 10-го Августа)  ТП-627 Т-1; Т-2 - поочередно | 8  9  9 | 12  1530  1530 | Доливка масла  Подрезка деревьев  Доливка масла |
| **06.02**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **07.02**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **08.02**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-257 ф.Шувандиной,  маг-н (+ на 15.02.16)  ВЛ-0,4 кВ ТП-205 ф.2-я Энергетическ., к ТП-46  ТП-571 РУ-6 кВ | 9  9  12 | 17  17  17 | Подрезка деревьев  Подрезка деревьев  Выправка и закрепление ячеек |
| **09.02**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф.Озерная  ВЛ-0,4 кВ ТП-205 ф.Поселковая  РП-29 IIсекц. 0,4 кВ; Т-2  КЛ-0,4 кВ П-336 ф.1, 2 Новосельск.,10 | 9  9  9  9 | 17  17  17  16 | Подрезка деревьев  Подрезка деревьев  Установка авт-та и подключение каб. ф.Собственные нужды  Уточнение трассы КЛ |
| **10.02**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-348 ф.7-я Сокольская  РП-27 ф.ТП-19 (КЭЧ)  ВЛ-0,4 кВ ТП-471 ф.Куликова, 22  ТП-615 IIсекц. 0,4 кВ | 9  8  9  12 | 17  17  17  17 | Подрезка деревьев  Замена блокировки на ЛР  Подрезка деревьев  Установка руб-ка (нагрев) |
| **11.02**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-283 ф.2-й Проезд и Золотая база  РП-27 ф.ТП-23 (КЭЧ)  ВЛ-0,4 кВ ТП-403 ф.1, 2-я Мебельщик. и д/сад (+ СГО по 1-й Мебельщиков)  ТП-453 IIсекц. 0,4 кВ; Т-2  КЛ-0,4 кВ ТП-799: ф.1, ф.2 Ломовск., 16 | 9  8  12  9  9 | 17  17  17  17  16 | Подрезка деревьев  Замена блокировки на ЛР  Подрезка деревьев  Монтаж «0»-й шины между панелями  Уточнение трассы КЛ |
| **12.02**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-393 ф.3-я Минеевская  ТП-811 Т-1; Т-2 - поочередно | 9  9 | 1530  1530 | Подрезка деревьев  Доливка масла |
| **13.02**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **14.02**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **15.02**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-257 ф.Шувандиной,  маг-н  РП-45 Iсекц.0,4 кВ; Т-1  ВЛ-0,4 кВ РП-18 ф.2-я Коляновская  ТП-685 IIсекц. 0,4 кВ; Т-2 | 9  9  9  12 | 17  17  17  17 | Подрезка деревьев  Замена панели Т-1; замена Т-1; замена сб.шин, перемычек; замена пинцетов под ПК  Подрезка деревьев  Доливка масла |
| **16.02**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф.Озерная  РП-45 Iсекц.0,4 кВ; Т-1  ВЛ-0,4 кВ ТП-205 ф.Поселковая  ТП-812 Т-1; Т-2 - поочередно  КЛ-0,4 кВ ТП-254:  ф.1-й Спортивный пер., 8;  ф.1-й Спортивный пер., 6 | 9  9  9  12  9 | 17  17  17  17  16 | Подрезка деревьев  Замена панели Т-1; замена Т-1; замена сб.шин, перемычек; замена пинцетов под ПК  Подрезка деревьев  Доливка масла  Уточнение трассы КЛ |
| **17.02**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-348 ф.7-я Сокольская  РП-45 IIсекц.0,4 кВ; Т-2  (на 2 дня)  ВЛ-0,4 кВ РП-18 ф.Лухская  ТП-990 IIсекц. 0,4 кВ | 9  9  9  9 | 17  17  17  17 | Подрезка деревьев  Замена панели Т-2; замена Т-2; замена сб.шин, перемычек; замена пинцетов под ПК  Подрезка деревьев  Монтаж панели ЩО-70 (тех.прис.) |
| **18.02**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-86 ф.Светлая, Люлина  РП-45 IIсекц.0,4 кВ; Т-2  ВЛ-0,4 кВ РП-18 ф.1-я Ландеховская  ТП-594 РУ-0,4 кВ; Т-1  КЛ-0,4 кВ ТП-52:  ф.пер. Ярмарочный, 4а;  ф.ул.Рабфаковск., Гаражная – к пер. Гаражному | 9  9  9  9  9 | 17  17  17  13  16 | Подрезка деревьев  Замена панели Т-2; замена Т-2; замена сб.шин, перемычек; замена пинцетов под ПК  Подрезка деревьев  Доливка масла и установка зеркала  Уточнение трассы КЛ  (гаснут: д.4а по пер.Ярмарочн., д.5, 7/4, 8, 10/5 по ул.Гаражн.) |
| **19.02**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-254 ф.Спортивная, п/о-24  РП-45 РУ-0,4 кВ  ТП-716 Т-1; Т-2 - поочередно | 9  9  9 | 1530  1530  1530 | Подрезка деревьев  Замена секц. панели  Доливка масла |
| **20.02**  **Сб.** | ТП-626 Т-1; Т-2 - поочередно | 9 | 16 | Доливка масла |
| **21.02**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **22.02**  **Пн.** |  |  |  |  |
| **23.02**  **Вт.** |  |  |  |  |
| **24.02**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф.Кирова  РП-731 РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-362 ф.пер.Торфяной к Силикатному (+ СГО по пер.Торфян.)  ТП-853 Iсекц. 0,4 кВ; Т-1  КЛ-0,4 кВ ТП-631:  ф.1 или ф.2 Корпус №2, отделение гемодиализа (по согласованию с обл. б-цей | 9  9  9  9  9 | 17  17  17  17  16 | Подрезка деревьев  Замена секц. панели  Подрезка деревьев  Монтаж панели ЩО-70 с шинным мостом; ошиновка  Уточнение трассы КЛ |
| **25.02**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-548 ф.Новая, пер.Фигурный  ТП-408 Тр-р; СШ-6 кВ  (приходы 6 кВ можно оставить под «U»)  ВЛ-0,4 кВ ТП-362 ф.Силикатная  ТП-853 Iсекц. 0,4 кВ; Т-1 | 9  12  9  9 | 17  15  17  16 | Подрезка деревьев  Замена изолятора РВО тр-ра  Подрезка деревьев  Монтаж панели ЩО-70 с шинным мостом; ошиновка |
| **26.02**  **Пт.** | ВЛ-0,4 ТП-545 ф.Новая, пер. Фруктов.  ТП-519 Т-1; Т-2 - поочередно | 9  9 | 1530  1530 | Подрезка деревьев  Доливка масла |
| **27.02**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **28.02**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **29.02**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-362 ф.пер.Торфяной. к ген.Белова | 9 | 17 | Подрезка деревьев |