# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»**

**на МАРТ месяц 2015 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **02.03**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-189 ф.Рыбинская  ВЛ-0,4 кВ ТП-456 ф.2-й Проезд  ТП-485  ВЛ-6 кВ ТП-485 – 463  ВЛ-0,4 кВ ТП-133 ф.5-я Березниковск. | 8  8  10  7  9 | 17  17  14  17  17 | Подрезка деревьев (подрядч.).  Подрезка деревьев  Ремонт кровли (ОЭЗиС)  Для б/работ по ремонту кровли  Демонтаж проводов (подрядч.) |
| **03.03**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-143 ф.Ф.Энгельса, 96 – 98; пер.Спартака  ВЛ-0,4 кВ ТП-456 ф.3-ий Проезд, к Фейгина  ВЛ-0,4 кВ ТП-762 ф.Городок  ВЛ-0,4 кВ ТП-44 ф.Староглинищевская  ТП-980 | 8  8  8  8  8 | 17  17  17  17  17 | Подрезка деревьев (подрядч.).  Подрезка деревьев  Перевод домов на СИП (ЭМУ)  Подрезка деревьев  Текущий ремонт, испытание обор. |
| **04.03**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-142 ф.10-я Сосневская  ВЛ-0,4 кВ ТП-456 ф.3-ий Проезд  ТП-558  ВЛ-0,4 кВ ТП-223 ф.Городская  ТП-83 с отп. | 8  8  **12**  8  8 | 17  17  14  17  17 | Подрезка деревьев (подрядч.).  Подрезка деревьев  Установка УТКЗ  Подрезка деревьев  Средний ремонт, испытание обор. |
| **05.03**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-602 ф.по Боевиков  КЛ-0,4 кВ ТП-907 ф.1, 2 Танк. Александрова, 5  ТП-27 РУ-6 кВ; Т-3  ВЛ-0,4 кВ ТП-27 ф.Типографская | 8  9  8  8 | 17  17  17  17 | Подрезка деревьев (подрядч.).  Уточнение трассы КЛ  Средний ремонт, испытание обор.  Подрезка деревьев |
| **06.03**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-206 ф.детск. пол-ка; СКБ ВНИИОТ  ТП-820 ф.2-я Ключевая, 3;  ф.2-я Ключевая, 1а  ВЛ-0,4 кВ ТП-208 ф.Кузнецова, 44 (Культпросветучилище)  ТП-212 | 8  9  8  8 | 16  11  16  16 | Подрезка деревьев (подрядч.).  Устранение нагрева  Замена проводов на СИП  Средний ремонт, испытание обор. |
| **07.03**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **08.03**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **09.03**  **Пн.** |  |  |  |  |
| **10.03**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-2 ф.к ТП-79 – ТП-194  КЛ-0,4 кВ ТП-293:  ф.Садовая, 30, 30а, 30б;  ф.Садовая, 32  ВЛ-0,4 кВ ТП-181 ф.К ТП-129  ВЛ-0,4 кВ ТП-181 ф.К ТП-129 | 8  9  8  8 | 17  17  17  17 | Подрезка деревьев (подрядч.).  Уточнение трассы КЛ  Замена отпаек на СИП (Южн. р-н)  Перевод домов на СИП (ЭМУ) |
| **11.03**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-189 ф.Рыбинская  ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф.1-ый Восточный пер.; Нахимсона; маг-н 93  ВЛ-0,4 кВ ТП-129 ф.К ТП-181 | 8  8  8 | 17  17  17 | Подрезка деревьев (подрядч.).  Подрезка деревьев  Замена отпаек на СИП |
| **12.03**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-142 ф.10-я Сосневская (+ на 19.03.15)  КЛ-0,4 кВ ТП-293 ф.Ноздрина, 26;  КЛ-0,4 кВ ТП-312 ф.Ноздрина, 9  ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф.Нахимсона  ВЛ-0,4 кВ ТП-20: ф.Б. Воробьевская;  ф.Яковлевская | 8  9  8  8 | 17  17  17  17 | Подрезка деревьев (подрядч.).  Уточнение трассы КЛ  Подрезка деревьев  Подрезка деревьев |
| **13.03**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-325 ф.Молодых рабочих, 4, 6; ген.Горбатова  ВЛ-0,4 кВ ТП-490 ф.2-я Первомайск. | 8  8 | 16  16 | Подрезка деревьев (подрядч.).  Подрезка деревьев |
| **14.03**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **15.03**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **16.03**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-374 ф.8-я Минеевская, к ген. Горбатова  КЛ-0,4 кВ:  ТП-293 ф.1, 2 Редакция «Рабочий край»;  ТП-9 ф. Редакция «Рабочий край»  ВЛ-0,4 кВ ТП-309 ф.Красногвардейск., к ТП-359  ТП-309 | 8  9  8  8 | 17  17  17  17 | Подрезка деревьев (подрядч.).  Уточнение трассы КЛ  Подрезка деревьев  Средний ремонт, испыт. оборуд. |
| **17.03**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-374 ф.8-я Минеевская, к Сормовской  ВЛ-0,4 кВ ТП-516 ф.2-я Депутатская  ВЛ-0,4 кВ ТП-181 ф.К ТП-129  ТП-630 I секц.0,4 кВ  ТП-840 I секц.0,4 кВ | 8  8  8  8  12 | 17  17  17  17  17 | Подрезка деревьев (подрядч.).  Подрезка деревьев  Замена отпаек на СИП  Замена сб. шин 0,4 кВ и «0»  Установка руб-ков по тех.присоед. |
| **18.03**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-325 ф.Молодых рабочих, 4, 6; ген.Горбатова  ВЛ-0,4 кВ ТП-516 ф.Шувандиной  ВЛ-0,4 кВ ТП-129 ф.К ТП-181  ТП-630 II секц.0,4 кВ  ТП-840 II секц.0,4 кВ | 8  8  8  8  12 | 17  17  17  17  17 | Подрезка деревьев (подрядч.).  Подрезка деревьев  Замена отпаек на СИП  Замена сб. шин 0,4 кВ и «0»  Установка руб-ков по тех.присоед. |
| **19.03**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-142 ф.10-я Сосневская  ТП-86 РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-199 ф.2-я, 3-я Районные | 8  8  8 | 17  17  17 | Подрезка деревьев (подрядч.).  Замена каб. вывода на ф.ВЛ по Тельмана  Замена отпаек на СИП |
| **20.03**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-280 ф.к ТП-152  ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф.4-ый Котельницк. пер.  ВЛ-0,4 кВ ТП-420 ф.Чкалова  ТП-1009 с отп. | 8  8  8  8 | 16  16  16  12 | Подрезка деревьев (подрядч.).  Подрезка деревьев  Подрезка деревьев  Установка УТКЗ |
| **21.03**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **22.03**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **23.03**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.Балахнина  КЛ-0,4 кВ ТП-54:  ф.Маг-н «Спутник», Лежневск., 142;  ф.Лежневская, 142, секц. 1-2-3  ВЛ-0,4 кВ ТП-181 ф.К ТП-129  ТП-1002 | 8  9  8  8 | 17  17  17  12 | Подрезка деревьев (подрядч.).  Уточнение трассы КЛ-0,4 кВ  Замена отпаек на СИП  Установка УТКЗ |
| **24.03**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.Балахнина  ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.1-я Ключевая  ВЛ-0,4 кВ ТП-565 ф.Колесанова, 9 | 8  8  8 | 17  17  17 | Подрезка деревьев (подрядч.).  Подрезка деревьев  Замена провода на СИП |
| **25.03**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-374 ф.8-я Минеевская, к ген. Горбатова  ВЛ-0,4 кВ ТП-242 ф.Строительная, д/сад №148 | 8  12 | 17  17 | Подрезка деревьев (подрядч.).  Замена провода на СИП |
| **26.03**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-590 ф.Южный поселок  ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.Апрельская, Изобретателей  ВЛ-0,4 кВ ТП-26 ф.Ташкентская | 8  8  12 | 17  17  17 | Подрезка деревьев (подрядч.).  Подрезка деревьев  Подрезка деревьев |
| **27.03**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-586 ф.Володиной, к ТП-20  ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.Дюковская  ВЛ-0,4 кВ ТП-334 ф.1-я Полевая, 76а, 78а  ТП-1017 I секц. 0,4 кВ  II секц. 6 кВ | 8  8  8  8  12 | 16  16  16  12  17 | Подрезка деревьев (подрядч.).  Подрезка деревьев  Подрезка деревьев  Установка УТКЗ |
| **28.03**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **29.03**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **30.03**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-98 ф.Коллективная, Н.Неман (+ на 31.03)  КЛ-0,4 кВ ТП-148 ф.Куконковых, 10 | 8  9 | 17  17 | Подрезка деревьев (подрядч.).  Уточнение трассы КЛ-0,4 кВ |
| **31.03**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-98 ф.Коллективная, Н.Неман  ВЛ-0,4 кВ ТП-516 ф.Продольная  ВЛ-0,4 кВ ТП-565 ф.Колесанова, 9 | 8  8  8 | 17  17  17 | Подрезка деревьев (подрядч.).  Подрезка деревьев  Замена провода на СИП |
|  |  |  |  |  |