# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»**

**на МАРТ месяц 2015 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **02.03****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-189 ф.Рыбинская ВЛ-0,4 кВ ТП-456 ф.2-й ПроездТП-485ВЛ-6 кВ ТП-485 – 463ВЛ-0,4 кВ ТП-133 ф.5-я Березниковск. | 881079 | 1717141717 | Подрезка деревьев (подрядч.).Подрезка деревьевРемонт кровли (ОЭЗиС)Для б/работ по ремонту кровлиДемонтаж проводов (подрядч.) |
| **03.03****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-143 ф.Ф.Энгельса, 96 – 98; пер.СпартакаВЛ-0,4 кВ ТП-456 ф.3-ий Проезд, к ФейгинаВЛ-0,4 кВ ТП-762 ф.ГородокВЛ-0,4 кВ ТП-44 ф.СтароглинищевскаяТП-980 | 88888 | 1717171717 | Подрезка деревьев (подрядч.).Подрезка деревьевПеревод домов на СИП (ЭМУ)Подрезка деревьевТекущий ремонт, испытание обор. |
| **04.03****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-142 ф.10-я Сосневская ВЛ-0,4 кВ ТП-456 ф.3-ий ПроездТП-558ВЛ-0,4 кВ ТП-223 ф.ГородскаяТП-83 с отп. | 88**12**88 | 1717141717 | Подрезка деревьев (подрядч.).Подрезка деревьевУстановка УТКЗПодрезка деревьевСредний ремонт, испытание обор. |
| **05.03****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-602 ф.по БоевиковКЛ-0,4 кВ ТП-907 ф.1, 2 Танк. Александрова, 5ТП-27 РУ-6 кВ; Т-3ВЛ-0,4 кВ ТП-27 ф.Типографская | 8988 | 17171717 | Подрезка деревьев (подрядч.).Уточнение трассы КЛСредний ремонт, испытание обор.Подрезка деревьев |
| **06.03****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-206 ф.детск. пол-ка; СКБ ВНИИОТТП-820 ф.2-я Ключевая, 3;ф.2-я Ключевая, 1аВЛ-0,4 кВ ТП-208 ф.Кузнецова, 44 (Культпросветучилище)ТП-212 | 8988 | 16111616 | Подрезка деревьев (подрядч.).Устранение нагреваЗамена проводов на СИПСредний ремонт, испытание обор. |
| **07.03****Сб.** |  |  |  |  |
| **08.03****Вс.** |  |  |  |  |
| **09.03****Пн.** |  |  |  |  |
| **10.03****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-2 ф.к ТП-79 – ТП-194КЛ-0,4 кВ ТП-293:ф.Садовая, 30, 30а, 30б;ф.Садовая, 32ВЛ-0,4 кВ ТП-181 ф.К ТП-129 ВЛ-0,4 кВ ТП-181 ф.К ТП-129  | 8988 | 17171717 | Подрезка деревьев (подрядч.).Уточнение трассы КЛЗамена отпаек на СИП (Южн. р-н)Перевод домов на СИП (ЭМУ) |
| **11.03****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-189 ф.РыбинскаяВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф.1-ый Восточный пер.; Нахимсона; маг-н 93ВЛ-0,4 кВ ТП-129 ф.К ТП-181  | 888 | 171717 | Подрезка деревьев (подрядч.).Подрезка деревьевЗамена отпаек на СИП |
| **12.03****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-142 ф.10-я Сосневская (+ на 19.03.15)КЛ-0,4 кВ ТП-293 ф.Ноздрина, 26;КЛ-0,4 кВ ТП-312 ф.Ноздрина, 9ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф.НахимсонаВЛ-0,4 кВ ТП-20: ф.Б. Воробьевская;ф.Яковлевская | 8988 | 17171717 | Подрезка деревьев (подрядч.).Уточнение трассы КЛПодрезка деревьевПодрезка деревьев |
| **13.03****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-325 ф.Молодых рабочих, 4, 6; ген.Горбатова ВЛ-0,4 кВ ТП-490 ф.2-я Первомайск. | 88 | 1616 | Подрезка деревьев (подрядч.).Подрезка деревьев |
| **14.03****Сб.** |  |  |  |  |
| **15.03****Вс.** |  |  |  |  |
| **16.03****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-374 ф.8-я Минеевская, к ген. Горбатова КЛ-0,4 кВ:ТП-293 ф.1, 2 Редакция «Рабочий край»;ТП-9 ф. Редакция «Рабочий край»ВЛ-0,4 кВ ТП-309 ф.Красногвардейск., к ТП-359ТП-309 | 8988 | 17171717 | Подрезка деревьев (подрядч.).Уточнение трассы КЛПодрезка деревьевСредний ремонт, испыт. оборуд. |
| **17.03****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-374 ф.8-я Минеевская, к СормовскойВЛ-0,4 кВ ТП-516 ф.2-я ДепутатскаяВЛ-0,4 кВ ТП-181 ф.К ТП-129 ТП-630 I секц.0,4 кВТП-840 I секц.0,4 кВ | 888812 | 1717171717 | Подрезка деревьев (подрядч.).Подрезка деревьевЗамена отпаек на СИПЗамена сб. шин 0,4 кВ и «0»Установка руб-ков по тех.присоед. |
| **18.03****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-325 ф.Молодых рабочих, 4, 6; ген.Горбатова ВЛ-0,4 кВ ТП-516 ф.ШувандинойВЛ-0,4 кВ ТП-129 ф.К ТП-181ТП-630 II секц.0,4 кВТП-840 II секц.0,4 кВ | 888812 | 1717171717 | Подрезка деревьев (подрядч.).Подрезка деревьевЗамена отпаек на СИПЗамена сб. шин 0,4 кВ и «0»Установка руб-ков по тех.присоед. |
| **19.03****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-142 ф.10-я СосневскаяТП-86 РУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-199 ф.2-я, 3-я Районные | 888 | 171717 | Подрезка деревьев (подрядч.).Замена каб. вывода на ф.ВЛ по ТельманаЗамена отпаек на СИП |
| **20.03****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-280 ф.к ТП-152ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф.4-ый Котельницк. пер.ВЛ-0,4 кВ ТП-420 ф.ЧкаловаТП-1009 с отп. | 8888 | 16161612 | Подрезка деревьев (подрядч.).Подрезка деревьевПодрезка деревьевУстановка УТКЗ |
| **21.03****Сб.** |  |  |  |  |
| **22.03****Вс.** |  |  |  |  |
| **23.03****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.Балахнина КЛ-0,4 кВ ТП-54:ф.Маг-н «Спутник», Лежневск., 142;ф.Лежневская, 142, секц. 1-2-3ВЛ-0,4 кВ ТП-181 ф.К ТП-129ТП-1002 | 8988 | 17171712 | Подрезка деревьев (подрядч.).Уточнение трассы КЛ-0,4 кВЗамена отпаек на СИПУстановка УТКЗ |
| **24.03****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.Балахнина ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.1-я КлючеваяВЛ-0,4 кВ ТП-565 ф.Колесанова, 9  | 888 | 171717 | Подрезка деревьев (подрядч.).Подрезка деревьевЗамена провода на СИП |
| **25.03****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-374 ф.8-я Минеевская, к ген. ГорбатоваВЛ-0,4 кВ ТП-242 ф.Строительная, д/сад №148 | 812 | 1717 | Подрезка деревьев (подрядч.).Замена провода на СИП |
| **26.03****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-590 ф.Южный поселокВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.Апрельская, ИзобретателейВЛ-0,4 кВ ТП-26 ф.Ташкентская | 8812 | 171717 | Подрезка деревьев (подрядч.).Подрезка деревьевПодрезка деревьев |
| **27.03****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-586 ф.Володиной, к ТП-20ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.ДюковскаяВЛ-0,4 кВ ТП-334 ф.1-я Полевая, 76а, 78аТП-1017 I секц. 0,4 кВII секц. 6 кВ | 888812 | 1616161217 | Подрезка деревьев (подрядч.).Подрезка деревьевПодрезка деревьевУстановка УТКЗ |
| **28.03****Сб.** |  |  |  |  |
| **29.03****Вс.** |  |  |  |  |
| **30.03****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-98 ф.Коллективная, Н.Неман (+ на 31.03)КЛ-0,4 кВ ТП-148 ф.Куконковых, 10 | 89 | 1717 | Подрезка деревьев (подрядч.).Уточнение трассы КЛ-0,4 кВ |
| **31.03****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-98 ф.Коллективная, Н.НеманВЛ-0,4 кВ ТП-516 ф.ПродольнаяВЛ-0,4 кВ ТП-565 ф.Колесанова, 9 | 888 | 171717 | Подрезка деревьев (подрядч.).Подрезка деревьевЗамена провода на СИП |
|  |  |  |  |  |