«СОГЛАСОВАНО»                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  ПТО  ИвГЭС                                                                                Главный  инженер  ИвГЭС

___________ С.А. Китаев                                                                            ________ Д.В. Спиридонов

«___»_____________2014г.                                                                            «___»_____________2014г.

# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»

на  АПРЕЛЬ  месяц 2014 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04 Вт. | ВЛ-6 кВ ТП-452 – 545 ТП-333 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-333 ф.10-я Земледел., 9 и 1-я Полевая, 70 | 7 9 9 | 17 17 17 | Замена опор на ВЛ Замена каб. вывода на ф.10-я Земледел., 9 и 1-я Полевая, 70 Замена проводов на СИП |
| 02.04 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф.пер.Фигурный, ул.Новая ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф.Новая, 4, 6, 8 ВЛ-0,4 кВ ТП-333 ф.Мякишева, 8, 10 ТП-21 ВЛ-0,4 кВ ТП-139 ф.ВЛ по пр.Ленина ВЛ-0,4 кВ ТП-100 ф. Военкомат, ул.Садовая | 9 9 9 8 9 9 | 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев под ВЛ Замена каб. вывода Замена проводов на СИП Кап.ремонт, испытания оборудов. Выполнение тех. условий по тех. присоединениям Выполнение тех. условий по тех. присоединениям |
| 03.04 Чт. | ВЛ-6 кВ ТП-138 – 423 ТП-621 I секц. 6 кВ и 0,4 кВ IIсекц. 6 кВ и 0,4 кВ РУ-0,4 кВ РП-16 ф.601 – Ив-6 РП-16 ф.ТН-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-511 ф.К 6-ой Березниковской ВЛ-0,4 кВ ТП-502 ф.К Ивановской ВЛ-0,4 кВ ТП-396 ф.Благова, 40; Ташкентская, 62 | 7 8 12 12 8 8 9 9 9 | 17 12 17 13 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев под ВЛ Кап. ремонт, испытания оборудов. Ревизия СР-0,4 кВ Для б/работ по замене МВ на ВВ на ф.ТП-526 Выполнение тех. условий по тех. присоединениям Выполнение тех. условий по тех. присоединениям Замена опоры |
| 04.04 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-550 ф.Фурманова, Октябрьская, Калинина ТП-484 ВЛ-0,4 кВ ТП-17 ф.Московская, к ТП-10 (есть СГО по ул.Московской) | 9 8 9 | 16 16 17 | Подрезка деревьев под ВЛ Кап.ремонт, испытания оборудов. Подрезка деревьев под ВЛ |
| 05.10 Сб. |  |  |  |  |
| 06.10 Вс. |  |  |  |  |
| 07.04 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-39 ф.5-я Завокзальная, к ТП-127 ТП-351 I секц. 6 кВ и 0,4 кВ IIсекц. 6 кВ и 0,4 кВ РУ-0,4 кВ РП-17 ф.ТП-643 КВЛ-6 кВ РП-7 ф.602 – Ив-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-239 ф.Д. Бедного (на 2 дня) | 9 8 12 12 8 7 08.04 9 | 17 12 17 13 до до 17 17 | Замена вводов Кап. ремонт, испытания оборудов. Ревизия СР-0,4 кВ Замена МВ на ВВ; наладка, Подрезка деревьев под ВЛ Замена отпаек на СИП |
| 08.04 Вт. | ВЛ-6 кВ ТП-65 – 189 – 437 – 848 ТП-377 РП-17 ф.ТН-1 КВЛ-6 кВ ф.ИСМА – ТП-770 ВЛ-0,4 кВ ТП-239 ф.Д. Бедного | 8 12 8 8 9 | 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев под ВЛ Кап.ремонт, испытания оборудов. Для б/работ по замене МВ на ВВ на ф.ТП-643 Для б/работ по подрезке деревьев под ВЛ -6 кВ Замена отпаек на СИП |
| 09.04 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-414 ф.2-я Парковская, Коноховский пер. ВЛ-6 кВ ТП-278 - 512 ВЛ-0,4 кВ ТП-784 ф.10-й Проезд, 32; 10-я Сосневская, 154 ВЛ-0,4 кВ ТП-520 ф.5-я Полевая | 9 7 9 9 | 17 17 17 17 | Замена вводов Подрезка деревьев под ВЛ Выполнение тех. условий по тех. присоединениям Выполнение тех. условий по тех. присоединениям |
| 10.04 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-194 ф.Бассейная ТП-379 ВЛ-0,4 кВ ТП-62 ф.Ручейная (на 2 дня) ТП-471 Т-1, Iсекц. 0,4 кВ РУ-6 кВ, Т-2, РУ-0,4 кВ | 9 8 9 8 12 | 17 17 17 12 17 | Замена вводов Кап.ремонт, испытания оборудов. Подрезка деревьев под ВЛ Кап. ремонт, испытания оборудования |
| 11.04 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-184 ф.1-й Северный пер., пер. Отбельный ТП-738 I секц.6 и 0,4 кВ; II секц. 6 и 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-62 ф.Ручейная | 9 8 9 | 16 12 16 | Замена вводов Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опоры |
| 12.04 Сб. |  |  |  |  |
| 13.04 Вс. |  |  |  |  |
| 14.04 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-701 ф.Минская, 100 -108, 114; 3-я Петрозаводская, 9 – 13 ТП-618 I секц. 6 кВ и 0,4 кВ; IIсекц. 6 кВ и 0,4 кВ; РУ-0,4 кВ ВЛ-6 кВ ТП-64 - 83 – 695 - 957 | 9 8 12 12 8 | 17 12 17 13 17 | Замена вводов Кап. ремонт, испытания оборудования Ревизия СР-0,4 кВ Замена опоры на ВЛ |
| 15.04 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-510 ф.10-я Минеевская, к ТП-215 ТП-49 IIсекц. 6 кВ и 0,4 кВ; I секц. 6 кВ и 0,4 кВ; РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ РП-1 ф.Заводская ВЛ-0,4 кВ ТП-162 ф.4-я Первомайская и Б.Хмельницкого (есть СГО по ул.4-й Первомайской) | 9 8 12 12 9 9 | 17 12 17 13 17 17 | Замена вводов Кап. ремонт, испытания оборудования Выполнение тех. условий по тех. присоединениям Замена опоры |
| 16.04 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-35 ф.Боевиков ТП-465 РУ-6 кВ; Т-1, Т-2 ТП-206 ВЛ-0,4 кВ ТП-62 ф.Балашова (+ см. на 25.04.14г.) | 9 12 8 9 | 17 17 17 17 | Замена вводов Кап.ремонт, испытания оборудов. Выполнение тех. условий – замена тр-ра Замена отпаек на СИП |
| 17.04 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-673 ф. 2-я Ягодная, 42 ТП-856 I секц. 6 кВ и 0,4 кВ; IIсекц. 6 кВ и 0,4 кВ; РУ-0,4 кВ ТП-465 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-985 ф.5-я Лагерная ВЛ-0,4 кВ ТП-430 ф.К ТП-349, 2-я Высоковольтная (на 2 дня + см. 28.04.14г) | 9 8 12 12 12 9 9 | 17 12 17 13 17 17 17 | Замена вводов Кап. ремонт, испытания оборудования Ревизия СР-0,4 кВ Кап.ремонт, испытания оборудов. Выполнение тех. условий по тех. присоединениям Замена отпаек на СИП |
| 18.04 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-456 ф.ВЛ по 2-му Проезду РП-4 ф.ТП-361 ВЛ-0,4 кВ ТП-430 ф.К ТП-349, 2-я Высоковольтная | 9 9 9 | 16 16 16 | Замена каб. вывода Тех.обслуживание ВВ Замена отпаек на СИП |
| 19.04 Сб. |  |  |  |  |
| 20.04 Вс. |  |  |  |  |
| 21.04 Пн. | ВЛ-6 кВ ТП-257 – 348 – 516 ТП-600 IIсекц. 6 кВ и 0,4 кВ; I секц. 6 кВ и 0,4 кВ; РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-6 ф.3-го Авиаотряда ТП-560 | 7 8 12 12 9 8 | 17 12 17 13 17 17 | Замена опор на ВЛ Кап. ремонт, испытания оборудования Ревизия СР-0,4 кВ Замена опор на ВЛ Кап.ремонт, испытания оборудов. |
| 22.04 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-98 ф.Солнечная ТП-522 ВЛ-0,4 кВ ТП-10 ф.ВЛ по Московской ВЛ-0,4 кВ ТП-64 ф.Тракторная ВЛ-0,4 кВ ТП-6 ф.3-го Авиаотряда, 11,13 | 9 8 9 9 9 | 17 17 17 17 17 | Замена опор на ВЛ Кап.ремонт, испытания оборудов. Выполнение тех. условий по тех. присоединениям Выполнение тех. условий по тех. присоединениям Замена опор |
| 23.04 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.Балахнина ВЛ-0,4 кВ ТП-132 ф.3-го Интернацион. (на 2 дня) ТП-538 | 9 9 8 | 17 17 17 | Замена опор на ВЛ Замена опор на ВЛ Кап.ремонт, испытания оборудов. |
| 24.04 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-551 ф.К ТП-128 РП-3 ф.ТП-900 ТП-216 ВЛ-0,4 кВ ТП-559 ф.6-я Ягодная ВЛ-0,4 кВ ТП-132 ф.3-го Интернацион. | 9 8 8 9 9 | 17 17 17 17 17 | Замена опор на ВЛ Кап. ремонт МВ, привода, Кап.ремонт, испытания оборудов. Выполнение тех. условий по тех. присоединениям Замена опор на ВЛ |
| 25.04 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Победы, 26; Свободы, 56, 58; Шувандиной, 117, 119 ВЛ-0,4 кВ ТП-62 ф.Балашова | 9 9 | 16 16 | Замена опор на ВЛ Замена отпаек на СИП |
| 26.04 Сб. |  |  |  |  |
| 27.04 Вс. |  |  |  |  |
| 28.04 Пн. | ВЛ-6 кВ ТП-99 – 665 ТП-732 ВЛ-0,4 кВ ТП-430 ф.К ТП-349, 2-я Высоковольтная (на 2 дня) | 7 8 9 | 17 17 17 | Замена опор на ВЛ Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена отпаек на СИП |
| 29.04Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-466 ф.Детский дом глухонемых РП-23 АВР-6 кВ РП-23 АВР-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-430 ф.К ТП-349, 2-я Высоковольтная ВЛ-0,4 кВ ТП-577 ф.Каравайковой | 12 9 9 9 9 | 17 17 17 17 17 | Замена опор на ВЛ Опробование АВР-6 кВ Опробование АВР-0,4 кВ Замена отпаек на СИП Выполнение тех. условий по тех. присоединениям |
| 30.04 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-356 ф.2-я Сусанина | 9 | 17 | Замена опор на ВЛ |

Начальник ПДС									Г.А. Логутенко