# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»**

**на АПРЕЛЬ месяц 2015 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.04**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-625 ф. Староглинищевск.  ТП-625 РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-59 ф. Динамовская | 8  8  8 | 17  17  17 | Подрезка деревьев  Замена каб. вывода на ф. Староглин.; ф. Межевая  Замена провода |
| **02.04**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-353 ф. СПКБ центр мебель.  ТП-133  ВЛ-0,4 кВ ТП-224 ф. Фрунзе, 2,4  ТП-39 | 8  8  8  8 | 17  17  17  17 | Подрезка деревьев  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена провода  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **03.04**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-52 ф. пер. Ярмарочный  ВЛ-0,4 кВ ТП-224 ф. Фрунзе, 13/1, 11/2  ВЛ-0,4 кВ ТП-374 ф. 8-я Минеевская, к Ген. Горбатова | 8  8  8 | 16  16  16 | Устранение дефекта;  снос дерева (ОЭЗиС)  Замена провода  Для б/работ по подрезке деревьев на ВЛ 6 кВ |
| **04.04**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **05.04**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **06.04**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф. Нефедова  ТП-406  ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф. Новая, пер. Фруктовый  ВЛ-0,4 кВ ТП-374 ф. 8-я Минеевская, к Ген. Горбатова  ВЛ-0,4 кВ ТП-142 ф. 10-я Сосневская | 8  8  8  8  9 | 17  17  17  17  17 | Подрезка деревьев  Средний ремонт, испытание обор.  Замена провода  Для б/работ по подрезке деревьев на ВЛ 6 кВ  Монтаж опоры (ЭМУ) |
| **07.04**  **Вт.** | ВЛ-6 кВ ТП-6 – 406 – 417  ТП-201 Iсекц. 6 кВ (+ ТП-994) и 0,4 кВ;  II секц. 6 и 0,4кВ  РУ – 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф. Новая, пер.Фигурн.  ТП-339 РУ-0,4 кВ | 7  8  12  12  8  8 | до  17  12  17  13  17  17 | Замена опор  Средний ремонт, испытание обор.  Ревизия секц. автомата 0,4 кВ  Замена провода  Замена каб. вывода на ф. 2-9 Середские |
| **08.04**  **Ср.** | ТП-361  ВЛ-0,4 кВ ТП-348 ф. 1-я Сокольская.  ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф. Кирова  РП-35 Iсекц. 6 кВ и ТСН-1 | 8  8  8  7 | 17  17  17  17 | Средний ремонт, испытание обор.  Подрезка деревьев (подрядч.)  Замена провода  Средний ремонт, испытание обор. |
| **09.04**  **Чт.** | ТП-326  ВЛ-0,4 кВ ТП-296 ф. Кольчугинская  ВЛ-0,4 кВ ТП-37 ф. к ТП-127  РП-35 IIсекц. 6 кВ и ТСН-2 | 8  8  8  8 | 17  17  17  17 | Средний ремонт, испытание обор.  Замена провода  Подрезка деревьев (подрядч.)  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **10.04**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-609 ф. Поселковая, 2А  **ТП-4**  ВЛ-0,4 кВ ТП-296 ф. Кольчугинская,2А  ВЛ-0,4 кВ ТП-37 ф. 3-я Завокзальная. | 8  8  8  8 | 16  16  16  16 | Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена провода  Подрезка деревьев (подрядч.) |
| **11.04**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **12.04**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **13.04**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-221 ф. Поселковая  ТП-221  ВЛ-0,4 кВ ТП-753 ф.Севастопольская,3; Минская, 90-96  ТП-98 | 8  8  8  8 | 17  17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена провода  Замена каб. вывода на ф.Солнечная |
| **14.04**  **Вт.** | ТП-213  ВЛ-0,4 кВ ТП-20 ф. Б. Воробьевская.  ВЛ-0,4 кВ ТП-701 ф. Минская, 100-108;114;116; 3-я Петрозаводская,9-13 | 8  8  8 | 17  17  17 | Средний ремонт, испытание обор.  Замена опор  Замена провода |
| **15.04**  **Ср.** | ТП-222  ВЛ-0,4 кВ ТП-311 ф. Суздальская.  ВЛ-0,4 кВ ТП-432 ф. Поселковая,22,24; 3-й Парковский пер.,3  ТП-65 с отп. | 8  8  8  12 | 17  17  17  17 | Средний ремонт, испытание обор.  Замена провода на СИП  Замена провода  Средний ремонт, испытание обор. |
| **16.04**  **Чт.** | ВЛ-6 кВ ТП-346 - 383  ВЛ-6 кВ ТП-423 – 432 - 983 | 7  8 | 17  17 | Установка опор  Замена опор |
| **17.04**  **Пт.** | ТП-239 с отп.  ВЛ-0,4 кВ ТП-409 ф. П.Коммуны, 143а,143б  ВЛ-0,4 кВ ТП-258 ф. 5-й Проезд,19; Каравайковой,52/23 | 8  8  8 | 16  16  16 | Средний ремонт, испытание обор.  Замена провод на СИП  Замена провода |
| **18.04**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **19.04**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **20.04**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-221 ф. Поселковая  ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф. Озерная  ТП-1 | 8  8  8 | 17  17  17 | Замена опор  Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **21.04**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф. к ТП-167  ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф. 5,6,7-я Снежные  РП-38 IIсекц. 6 кВ | 8  8  7 | 17  17  17 | Замена опор  Замена опор  Испытание сб. шин 6 кВ |
| **22.04**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-278 ф. Зеленстроевские  ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф. 4-я Снежная  ТП-76 | 8  8  12 | 17  17  17 | Замена опор  Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **23.04**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-175 ф. Шахтинский пр.  ВЛ-0,4 кВ ТП-425 ф. Плесская, Цветная | 8  8 | 17  17 | Замена опор  Замена опор |
| **24.04**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-199 ф. Сахарова | 8 | 16 | Демонтаж отпаек |
| **25.04**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **26.04**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **27.04**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-403 ф. ВЛ на котельн. жил. сектор, д/сад№38  ВЛ-0,4 кВ ТП-257 ф. Стефенсона | 12  8 | 17  17 | Подрезка деревьев  Замена опор |
| **28.04Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф. к ТП-167  ВЛ-6 кВ ТП 414 – 755 – РВ1 с отп.  ТП-79 | 8  8  12 | 17  17  17 | Замена опор  Замена опор  Средний ремонт, испытание обор. |
| **29.04**  **Ср.** | ТП-205 | 8 | 17 | Средний ремонт, испытание обор. |
| **30.04**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-257 ф. Шувандиной, маг. | 8 | 16 | Замена опор |