# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»**

**на АПРЕЛЬ месяц 2015 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.04****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-625 ф. Староглинищевск.ТП-625 РУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-59 ф. Динамовская | 888 | 171717 | Подрезка деревьевЗамена каб. вывода на ф. Староглин.; ф. МежеваяЗамена провода |
| **02.04****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-353 ф. СПКБ центр мебель.ТП-133 ВЛ-0,4 кВ ТП-224 ф. Фрунзе, 2,4ТП-39 | 8888 | 17171717 | Подрезка деревьевСредний ремонт, испытание оборуд.Замена проводаСредний ремонт, испытание оборуд. |
| **03.04****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-52 ф. пер. ЯрмарочныйВЛ-0,4 кВ ТП-224 ф. Фрунзе, 13/1, 11/2ВЛ-0,4 кВ ТП-374 ф. 8-я Минеевская, к Ген. Горбатова | 888 | 161616 | Устранение дефекта;снос дерева (ОЭЗиС)Замена проводаДля б/работ по подрезке деревьев на ВЛ 6 кВ |
| **04.04****Сб.** |  |  |  |  |
| **05.04****Вс.** |  |  |  |  |
| **06.04****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф. НефедоваТП-406ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф. Новая, пер. ФруктовыйВЛ-0,4 кВ ТП-374 ф. 8-я Минеевская, к Ген. ГорбатоваВЛ-0,4 кВ ТП-142 ф. 10-я Сосневская | 88889 | 1717171717 | Подрезка деревьевСредний ремонт, испытание обор.Замена проводаДля б/работ по подрезке деревьев на ВЛ 6 кВМонтаж опоры (ЭМУ) |
| **07.04****Вт.** | ВЛ-6 кВ ТП-6 – 406 – 417ТП-201 Iсекц. 6 кВ (+ ТП-994) и 0,4 кВ;II секц. 6 и 0,4кВ РУ – 0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф. Новая, пер.Фигурн.ТП-339 РУ-0,4 кВ | 78121288 | до171217131717 | Замена опорСредний ремонт, испытание обор.Ревизия секц. автомата 0,4 кВЗамена проводаЗамена каб. вывода на ф. 2-9 Середские |
| **08.04****Ср.** | ТП-361 ВЛ-0,4 кВ ТП-348 ф. 1-я Сокольская.ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф. КироваРП-35 Iсекц. 6 кВ и ТСН-1  | 8887 | 17171717 | Средний ремонт, испытание обор.Подрезка деревьев (подрядч.)Замена проводаСредний ремонт, испытание обор. |
| **09.04****Чт.** | ТП-326ВЛ-0,4 кВ ТП-296 ф. КольчугинскаяВЛ-0,4 кВ ТП-37 ф. к ТП-127РП-35 IIсекц. 6 кВ и ТСН-2 | 8888 | 17171717 | Средний ремонт, испытание обор.Замена проводаПодрезка деревьев (подрядч.)Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **10.04****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-609 ф. Поселковая, 2А**ТП-4**ВЛ-0,4 кВ ТП-296 ф. Кольчугинская,2АВЛ-0,4 кВ ТП-37 ф. 3-я Завокзальная. | 8888 | 16161616 | Замена опорСредний ремонт, испытание оборуд.Замена проводаПодрезка деревьев (подрядч.) |
| **11.04****Сб.** |  |  |  |  |
| **12.04****Вс.** |  |  |  |  |
| **13.04****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-221 ф. ПоселковаяТП-221 ВЛ-0,4 кВ ТП-753 ф.Севастопольская,3; Минская, 90-96ТП-98  | 8888 | 17171717 | Замена опорСредний ремонт, испытание оборуд.Замена проводаЗамена каб. вывода на ф.Солнечная |
| **14.04****Вт.** | ТП-213 ВЛ-0,4 кВ ТП-20 ф. Б. Воробьевская.ВЛ-0,4 кВ ТП-701 ф. Минская, 100-108;114;116; 3-я Петрозаводская,9-13 | 888 | 171717 | Средний ремонт, испытание обор.Замена опорЗамена провода  |
| **15.04****Ср.** | ТП-222 ВЛ-0,4 кВ ТП-311 ф. Суздальская.ВЛ-0,4 кВ ТП-432 ф. Поселковая,22,24; 3-й Парковский пер.,3ТП-65 с отп. | 88812 | 17171717 | Средний ремонт, испытание обор.Замена провода на СИПЗамена проводаСредний ремонт, испытание обор. |
| **16.04****Чт.** | ВЛ-6 кВ ТП-346 - 383ВЛ-6 кВ ТП-423 – 432 - 983 | 78 | 1717 | Установка опорЗамена опор |
| **17.04****Пт.** | ТП-239 с отп.ВЛ-0,4 кВ ТП-409 ф. П.Коммуны, 143а,143бВЛ-0,4 кВ ТП-258 ф. 5-й Проезд,19; Каравайковой,52/23 | 888 | 161616 | Средний ремонт, испытание обор.Замена провод на СИПЗамена провода |
| **18.04****Сб.** |  |  |  |  |
| **19.04****Вс.** |  |  |  |  |
| **20.04****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-221 ф. ПоселковаяВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф. ОзернаяТП-1 | 888 | 171717 | Замена опорЗамена опорСредний ремонт, испытание оборуд. |
| **21.04****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф. к ТП-167ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф. 5,6,7-я СнежныеРП-38 IIсекц. 6 кВ  | 887 | 171717 | Замена опорЗамена опорИспытание сб. шин 6 кВ |
| **22.04****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-278 ф. ЗеленстроевскиеВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф. 4-я СнежнаяТП-76 | 8812 | 171717 | Замена опорЗамена опорСредний ремонт, испытание оборуд. |
| **23.04****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-175 ф. Шахтинский пр.ВЛ-0,4 кВ ТП-425 ф. Плесская, Цветная | 88 | 1717 | Замена опорЗамена опор |
| **24.04****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-199 ф. Сахарова | 8 | 16 | Демонтаж отпаек |
| **25.04****Сб.** |  |  |  |  |
| **26.04****Вс.** |  |  |  |  |
| **27.04****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-403 ф. ВЛ на котельн. жил. сектор, д/сад№38ВЛ-0,4 кВ ТП-257 ф. Стефенсона | 128 | 1717 | Подрезка деревьевЗамена опор |
| **28.04Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф. к ТП-167ВЛ-6 кВ ТП 414 – 755 – РВ1 с отп.ТП-79  | 8812 | 171717 | Замена опорЗамена опорСредний ремонт, испытание обор. |
| **29.04****Ср.** | ТП-205  | 8 | 17 | Средний ремонт, испытание обор. |
| **30.04****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-257 ф. Шувандиной, маг.  | 8 | 16 | Замена опор |