# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»**

**на ИЮНЬ месяц 2015 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.06**  **Пн.** | ТП-234  ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф. Озерная  ТП-300  ВЛ-0,4 кВ ТП-300 ф. Ефимовская  (СГО по ул. 1-я Ефимовская) | 8  8  12  8 | 17  17  17  17 | Средний ремонт; испытание оборуд.  Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд.  Замена опор |
| **02.06**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф. 5,6,7 Снежные  ТП-712  ВЛ-0,4 кВ ТП-403 ф. 1,2-я Мебельщиков, д/сад.  ВЛ-0,4 кВ ТП-420 ф. Кирпичная  (СГО по 4 пер. Чкалова от ул. Кирпичная до ул. Чкалова) | 8  12  12  8 | 17  17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд.  Замена опор  Монтаж опор и СИП (подрядч.) |
| **03.06**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-348 ф. 7-я Сокольская  ТП-712  ВЛ-0,4 кВ ТП-358 ф. 9-12 Березник-е  (СГО по 4 пер. Торфянову)  КЛ-0,4 кВ ТП-281 ф.1 и ф.2 м-н Визит | 8  12  8  9 | 17  17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд.  Замена опор  Замена к/я на м-не «Визит» |
| **04.06**  **Чт.** | ТП-224  ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф. дома фабрики Зиновьева  ТП-435 I секц. 0,4 кВ  ТП-435  ВЛ-0,4 кВ ТП-429 ф. 4-я Коляновская | 8  8  8  12  8 | 17  17  17  17  17 | Средний ремонт; испытание оборуд.  Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд.  Замена опор |
| **05.06**  **Пт.** | ТП-291  ТП-29  ВЛ-0,4 кВ ТП-614 ф. Поселковая | 8  8  8 | 16  16  16 | Средний ремонт; испытание оборуд.  Ремонт строительной части (ОЭЗ и С)  Замена опор |
| **06.06**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **07.06**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **08.06**  **Пн.** | ТП-244 Iсекц. 6 и 0,4 кВ;  IIсекц. 6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф. дома ф-ки Талка  РП-10 I секц. 6 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-403 ф. 1,2-я Мебельщиков, д/сад. | 8  12  12  8  8  12 | 13  17  13  17  17  17 | Текущий ремонт; испытание оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ  Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд.  Замена опор |
| **09.06**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-529 ф. 2-я Чайковского,4,6; 3-я Чайковского,5  ТП-225  ВЛ-0,4 кВ ТП-300 ф. Ефимовская  (СГО по ул. Ефимовская) | 8  8  8 | 17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд.  Замена опор |
| **10.06**  **Ср.** | ТП-204  ВЛ-0,4 кВ ТП-567 ф. 2-я Чайковского,16,18; Чайковского,29-35  ВЛ-0,4 кВ ТП-358 ф. 9-12 Березник-е  (СГО по 4 пер. Торфянову) | 8  8  8 | 17  17  17 | Средний ремонт; испытание оборуд.  Замена опор  Замена опор |
| **11.06**  **Чт.** | ТП-206  ВЛ-0,4 кВ ТП-138 ф. Круглый проезд  ВЛ-0,4 кВ ТП-429 ф. 4-я Коляновская | 8  8  8 | 16  16  16 | Средний ремонт; испытание оборуд.  Замена опор  Замена опор |
| **12.06**  **Пт.** |  |  |  |  |
| **13.06**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **14.06**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **15.06**  **Пн.** | ТП-305  ВЛ-6 кВ ТП 423-432-983  ВЛ-0,4 кВ ТП-614 ф. 23-я Линия,16  ТП-162 РУ-0,4 кВ | 8  8  8  8 | 17  17  17  17 | Средний ремонт; испытание оборуд.  Замена опор  Замена опор  Замена сборных шин на II секц. 0,4 кВ  (ЭМУ) |
| **16.06**  **Вт.** | ТП-260  ВЛ-0,4 кВ ТП-412 ф. Буньковская  ВЛ-0,4 кВ ТП-403 ф. 1,2-я Мебельщиков, д/сад. | 8  8  12 | 17  17  17 | Средний ремонт; испытание оборуд.  Замена опор  Замена опор |
| **17.06**  **Ср.** | ТП-213 IIсекц.0,4 кВ; Т-2  ВЛ-0,4 кВ ТП-163 ф. 2-я Запрудная  (СГО по 2-й Южной)  (+ на 25.06.15г.)  КЛ-0,4 кВ ТП-579 ф. Свободы,39а;  ф. м-н Хозтовары, Свободы,11 | 8  8  9 | 17  17  17 | Замена каб. вывода на ф. ВЛ ул. Стрелковая  Замена отпаек на СИП  Замена к/я на д.39а по ул. Свободы |
| **18.06**  **Чт.** | ТП-185  ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф. 1-я Ключевая  ТП-368  ВЛ-0,4 кВ ТП-63 ф. Суворова,11;  ф. Суворова,5-7-9;  ф. Пролетарская,44 и 44а;  ф. пер. Коммунальный, 13а-15 | 12  8  8  8 | 17  17  17  17 | Средний ремонт; испытание оборуд.  Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд.  Ремонт строительной части |
| **19.06**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф. дома ф-ки Дзержинского  ТП-363 | 8  8 | 16  16 | Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд. |
| **20.06**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **21.06**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **22.06**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф. Левобережная, Гористая  ТП-341  ВЛ-0,4 кВ ТП-799 ф. Нижняя, гаражи | 8  8  8 | 17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд.  Замена опор |
| **23.06**  **Вт.** | ТП-372 РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф. ЧП «Роза»  ТП-382 | 12  8  8 | 17  17  17 | Замена каб. вывода на ф.Победы,2,4; Собинова,61; Шувандиной,115  Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд. |
| **24.06**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф. Академич. нечет.  ТП-328 | 8  8 | 17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд. |
| **25.06**  **Чт.** | ВЛ-6 кВ ТП-65-189-437-848  ТП-312  ВЛ-0,4 кВ ТП-163 ф. 2-я Запрудная  (СГО по 2-й Запрудной)  РП-7 ф. ТП-1020 (гаснет) | 8  8  8  8 | 17  17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд.  Замена отпаек на СИП  Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗА, опробование ТУ |
| **26.06**  **Пт.** | ТП-757 РУ-0,4 кВ | 8 | 16 | Замена каб. вывода на ф. ВЛ ул. Лежневская,201 |
| **27.06**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **28.06**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **29.06**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф. 2-я Окружная, школа  ТП-9 | 8  8 | 17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд. |
| **30.06**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф. Шувандиной | 8 | 17 | Замена опор |