# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»**

**на ИЮЛЬ месяц 2015 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.07****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-348 ф. 1-я СокольскаяТП-937 I секц. 6 и 0,4 кВВЛ-6 кВ ТП 44–ТП 47–ТП 205–ТП 278  | 1288 | 171717 | Замена опорТекущий рем.; испытание оборуд.Замена опор |
| **02.07****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-348 ф. 7-я СокольскаяТП-937 II секц. 6 и 0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-403 ф. 23-я Линия, д/сад, резерв котельной | 8812 | 171717 | Замена опорТекущий рем.; испытание оборуд.Замена опор |
| **03.07****Пт.** | ТП-606 РУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф. ОзернаяТП-26ВЛ-0,4 кВ ТП-238 ф. Нарвские | 8888 | 16161616 | Замена каб. вывода на ф.ВЛ пер. 6-й ЗавокзальныйЗамена опорЗамена каб. вывода на ф.ВЛ пер. БелинскийЗамена опор |
| **04.07****Сб.** |  |  |  |  |
| **05.07****Вс.** |  |  |  |  |
| **06.07****Пн.** | ТП-24 I секц. 6 и 0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф. 5,6,7 СнежныеВЛ-6 кВ ТП 44–ТП 47–ТП 205–ТП 278 | 888 | 171717 | Текущий рем.; испытание оборуд.Замена опорЗамена опор |
| **07.07****Вт.** | ТП-24 II секц. 6 и 0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф. СадовскогоВЛ-0,4 кВ ТП-255 ф. Чкалова | 888 | 171717 | Текущий рем.; испытание оборуд.Замена опорЗамена опор |
| **08.07****Ср.** | ТП-35 ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф. СобиноваВЛ-0,4 кВ ТП-44 ф. к ТП 131 КВЛ-0,4 кВ ТП-191 ф. Багаева | 8888 | 17171717 | Средний ремонт; испытание оборуд.Замена опорЗамена опорЗамена к/я на д.26 по ул. Багаева (дет сад) |
| **09.07****Чт.** | ТП-909 ВЛ-0,4 кВ ТП-308 ф. Шувандиной,101-107; 5-й Ударной Армии,12; пер. Ульяновский,15ТП-228 ВЛ-0,4 кВ ТП-403 ф. 23-я Линия, д/сад, резерв котельной.  | 88812 | 17171717 | Текущ. ремонт; испытание оборуд.Замена опорСредний ремонт; испытание оборудЗамена опор |
| **10.07****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф. Академич-я, неч.ТП-8 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-255 ф. пер. Кирпичный(СГО по 1 пер. Кирпичному) | 888 | 161616 | Замена опорРемонт рубильников РПС.Замена опор |
| **11.07****Сб.** |  |  |  |  |
| **12.07****Вс.** |  |  |  |  |
| **13.07****Пн.** | ТП-86ВЛ-0,4 кВ ТП-390 ф. Холмистая ТП-385ВЛ-0,4 кВ ТП-47 ф. к ТП-175РП-29 I секц. 6 кВ | 88888 | 1717171717 | Средний ремонт; испытание оборудЗамена опорСредний ремонт; испытание оборудЗамена опорИспытание СШ 6 кВ. |
| **14.07****Вт.** | ТП-308ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф. СадовскогоТП-959 I секц. 6 кВ II секц. 6 кВВЛ-0,4 кВ ТП-47 ф. к ТП-44РП-29 II секц. 6 кВ | 8881288 | 171712171717 | Средний ремонт; испытание оборудЗамена опорТекущ. ремонт; испытание оборудЗамена опорИспытание СШ 6 кВ. |
| **15.07****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф. СобиноваТП-12 ВЛ-0,4 кВ ТП-44 ф. к ТП-131 | 8128 | 171717 | Замена опорСредний ремонт; испытание оборудЗамена опор |
| **16.07****Чт.** | ТП-92 ВЛ-0,4 кВ ТП-308 ф. Шувандиной,101-107; 5-й Ударной Армии,12; пер. Ульяновский,15 ТП-12  ВЛ-0,4 кВ ТП-403 ф. 23-я Линия, д/сад, резерв котельной | 881212 | 17171717 | Средний ремонт; испытание оборудЗамена опорСредний ремонт; испытание оборудЗамена опор |
| **17.07****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф. ШувандинойТП-124 РУ-0,4 кВ; Т-1ВЛ-0,4 кВ ТП-905 ф. Поселок ИЗТС  | 888 | 161616 | Замена опорЗамена каб. вывода на ф. ВЛ по ул. КрутицкаяЗамена провода на СИП |
| **18.07****Сб.** |  |  |  |  |
| **19.07****Вс.** |  |  |  |  |
| **20.07****Пн.** | ТП-325 ВЛ-0,4 кВ ТП-390 ф. ХолмистаяТП-354 ВЛ-0,4 кВ ТП-271 ф. П.Коммуны  | 88128 | 17171717 | Средний ремонт; испытание оборудЗамена опорСредний ремонт; испытание оборудЗамена опор |
| **21.07****Вт.** | ТП-313 ВЛ-0,4 кВ ТП-257 ф. ШувандинойТП-354 ВЛ-0,4 кВ ТП-278 ф. Зеленстроевская | 88128 | 17171717 | Средний ремонт; испытание оборудЗамена опорСредний ремонт; испытание оборудЗамена отпаек на СИП |
| **22.07****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-356 ф.2-я СусанинаТП-75 ВЛ-0,4 кВ ТП-129 ф. к ТП-181 (СГО по 6-му пер. Линейному)КЛ-0,4 кВ ТП-579 ф. м-н Хозтовары, ул. Свободы, 39а | 8888 | 17171717 | Замена опорСредний ремонт; испытание оборудЗамена провода на СИПЗамена к/я на магазине |
| **23.07****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-510 ф. КоттеджиТП-367 ВЛ-0,4 кВ ТП-763 ф. магазин, жилые дома | 888 | 171717 | Замена опорСредний ремонт; испытание оборудПеретяжка провода |
| **24.07****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-423 ф. Интернациональн., Напольная.ТП-757  | 88 | 1616 | Замена опорСредний ремонт; испытание оборуд |
| **25.07****Сб.** |  |  |  |  |
| **26.07****Вс.** |  |  |  |  |
| **27.07****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.2 Окружная, школа | 12 | 17 | Замена опор |
| **28.07Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-488 ф.БаняВЛ-0,4 кВ ТП-278 ф. Зеленстроевская | 88 | 1717 | Замена опорЗамена отпаек на СИП |
| **29.07****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-138 ф. Круглый проездТП-271 II секц.6 и 0,4 кВ I секц.6 и 0,4 кВ РУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-271 ф. П.Коммуны  | 8812128 | 1712171317 | Замена опорСредний ремонт; испытание оборудЗамена опор |
| **30.07****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф. 1-я КлючеваяТП-340 ВЛ-0,4 кВ ТП-64 ф. Тракторная ВЛ-0,4 кВ ТП-995 ф. пер. Меланжистов | 8128 | 171717 | Замена опорСредний ремонт; испытание оборудПерераспределение нагрузки |
| **31.07****Пт.** | ТП-384  | 8 | 16 | Средний ремонт; испытание оборуд |