# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»**

**на ИЮЛЬ месяц 2015 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.07**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-348 ф. 1-я Сокольская  ТП-937 I секц. 6 и 0,4 кВ  ВЛ-6 кВ ТП 44–ТП 47–ТП 205–ТП 278 | 12  8  8 | 17  17  17 | Замена опор  Текущий рем.; испытание оборуд.  Замена опор |
| **02.07**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-348 ф. 7-я Сокольская  ТП-937 II секц. 6 и 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-403 ф. 23-я Линия, д/сад, резерв котельной | 8  8  12 | 17  17  17 | Замена опор  Текущий рем.; испытание оборуд.  Замена опор |
| **03.07**  **Пт.** | ТП-606 РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф. Озерная  ТП-26  ВЛ-0,4 кВ ТП-238 ф. Нарвские | 8  8  8  8 | 16  16  16  16 | Замена каб. вывода на ф.ВЛ пер. 6-й Завокзальный  Замена опор  Замена каб. вывода на ф.ВЛ пер. Белинский  Замена опор |
| **04.07**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **05.07**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **06.07**  **Пн.** | ТП-24 I секц. 6 и 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф. 5,6,7 Снежные  ВЛ-6 кВ ТП 44–ТП 47–ТП 205–ТП 278 | 8  8  8 | 17  17  17 | Текущий рем.; испытание оборуд.  Замена опор  Замена опор |
| **07.07**  **Вт.** | ТП-24 II секц. 6 и 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф. Садовского  ВЛ-0,4 кВ ТП-255 ф. Чкалова | 8  8  8 | 17  17  17 | Текущий рем.; испытание оборуд.  Замена опор  Замена опор |
| **08.07**  **Ср.** | ТП-35  ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф. Собинова  ВЛ-0,4 кВ ТП-44 ф. к ТП 131    КВЛ-0,4 кВ ТП-191 ф. Багаева | 8  8  8  8 | 17  17  17  17 | Средний ремонт; испытание оборуд.  Замена опор  Замена опор  Замена к/я на д.26 по ул. Багаева (дет сад) |
| **09.07**  **Чт.** | ТП-909  ВЛ-0,4 кВ ТП-308 ф. Шувандиной,101-107; 5-й Ударной Армии,12; пер. Ульяновский,15  ТП-228  ВЛ-0,4 кВ ТП-403 ф. 23-я Линия, д/сад, резерв котельной. | 8  8  8  12 | 17  17  17  17 | Текущ. ремонт; испытание оборуд.  Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд  Замена опор |
| **10.07**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф. Академич-я, неч.  ТП-8 РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-255 ф. пер. Кирпичный  (СГО по 1 пер. Кирпичному) | 8  8  8 | 16  16  16 | Замена опор  Ремонт рубильников РПС.  Замена опор |
| **11.07**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **12.07**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **13.07**  **Пн.** | ТП-86  ВЛ-0,4 кВ ТП-390 ф. Холмистая    ТП-385  ВЛ-0,4 кВ ТП-47 ф. к ТП-175  РП-29 I секц. 6 кВ | 8  8  8  8  8 | 17  17  17  17  17 | Средний ремонт; испытание оборуд  Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд  Замена опор  Испытание СШ 6 кВ. |
| **14.07**  **Вт.** | ТП-308  ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф. Садовского  ТП-959 I секц. 6 кВ  II секц. 6 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-47 ф. к ТП-44  РП-29 II секц. 6 кВ | 8  8  8  12  8  8 | 17  17  12  17  17  17 | Средний ремонт; испытание оборуд  Замена опор  Текущ. ремонт; испытание оборуд  Замена опор  Испытание СШ 6 кВ. |
| **15.07**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф. Собинова  ТП-12  ВЛ-0,4 кВ ТП-44 ф. к ТП-131 | 8  12  8 | 17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд  Замена опор |
| **16.07**  **Чт.** | ТП-92  ВЛ-0,4 кВ ТП-308 ф. Шувандиной,101-107; 5-й Ударной Армии,12; пер. Ульяновский,15    ТП-12    ВЛ-0,4 кВ ТП-403 ф. 23-я Линия, д/сад, резерв котельной | 8  8  12  12 | 17  17  17  17 | Средний ремонт; испытание оборуд  Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд  Замена опор |
| **17.07**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф. Шувандиной  ТП-124 РУ-0,4 кВ; Т-1  ВЛ-0,4 кВ ТП-905 ф. Поселок ИЗТС | 8  8  8 | 16  16  16 | Замена опор  Замена каб. вывода на ф. ВЛ по ул. Крутицкая  Замена провода на СИП |
| **18.07**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **19.07**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **20.07**  **Пн.** | ТП-325  ВЛ-0,4 кВ ТП-390 ф. Холмистая  ТП-354  ВЛ-0,4 кВ ТП-271 ф. П.Коммуны | 8  8  12  8 | 17  17  17  17 | Средний ремонт; испытание оборуд  Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд  Замена опор |
| **21.07**  **Вт.** | ТП-313  ВЛ-0,4 кВ ТП-257 ф. Шувандиной  ТП-354  ВЛ-0,4 кВ ТП-278 ф. Зеленстроевская | 8  8  12  8 | 17  17  17  17 | Средний ремонт; испытание оборуд  Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд  Замена отпаек на СИП |
| **22.07**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-356 ф.2-я Сусанина  ТП-75  ВЛ-0,4 кВ ТП-129 ф. к ТП-181  (СГО по 6-му пер. Линейному)  КЛ-0,4 кВ ТП-579 ф. м-н Хозтовары, ул. Свободы, 39а | 8  8  8  8 | 17  17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд  Замена провода на СИП  Замена к/я на магазине |
| **23.07**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-510 ф. Коттеджи  ТП-367  ВЛ-0,4 кВ ТП-763 ф. магазин, жилые дома | 8  8  8 | 17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд  Перетяжка провода |
| **24.07**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-423 ф. Интернациональн., Напольная.  ТП-757 | 8  8 | 16  16 | Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд |
| **25.07**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **26.07**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **27.07**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.2 Окружная, школа | 12 | 17 | Замена опор |
| **28.07Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-488 ф.Баня  ВЛ-0,4 кВ ТП-278 ф. Зеленстроевская | 8  8 | 17  17 | Замена опор  Замена отпаек на СИП |
| **29.07**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-138 ф. Круглый проезд  ТП-271 II секц.6 и 0,4 кВ  I секц.6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-271 ф. П.Коммуны | 8  8  12  12  8 | 17  12  17  13  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд  Замена опор |
| **30.07**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф. 1-я Ключевая  ТП-340  ВЛ-0,4 кВ ТП-64 ф. Тракторная  ВЛ-0,4 кВ ТП-995 ф. пер. Меланжистов | 8  12  8 | 17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт; испытание оборуд  Перераспределение нагрузки |
| **31.07**  **Пт.** | ТП-384 | 8 | 16 | Средний ремонт; испытание оборуд |