# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»**

**на НОЯБРЬ месяц 2015 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.11Вс.** |  |  |  |  |
| **02.11****Пн.** | ТП 250 РУ-0,4 кВТП 157 РУ-6 кВВЛ-0,4 кВ ТП-396 ф. Велижская, 56; Ташкентская, 60ВЛ-0,4 кВ ТП-47 ф. к ТП 44ТП 47 РУ-0,4 кВ | 8881010 | 1717171715 | Замена тр-ра и перемычекРегулировка ЛР на ф. ТП 30Устранение дефектаЗамена каб. выводаДля б/работ по замене каб. вывода |
| **03.11****Вт.** | КЛ-0,4 кВ ТП-9 ф.1,2 школа №26ВЛ-0,4 кВ ТП-516 ф. ШувандинойТП-784 II секц. 0,4 кВ; Т-2ТП-13 Т-1 | 9889 | 17171717 | Уточнение трассы КЛПодрезка деревьевЗамена рубильника на Т-2Подъем трансформатора |
| **04.11****Ср.** |  |  |  |  |
| **05.11****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-257 ф. СтефенсонаВЛ-0,4 кВ ТП-158 ф. 3 ИюняТП-423 РУ- 0,4 кВ ТП-685 РУ- 6 кВВЛ-0,4 кВ ТП-358 ф. пер. Торфяной | 8888 | 17171717 | Подрезка деревьевМонтаж вводной панели, замена сборных шин.Монтаж ПК на ф. ТП 771Замена провода на СИП |
| **06.11****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 803 ф. ОзернаяВЛ-0,4 кВ ТП 278 ф. Бакинский пр-д.ТП 307 ф. Багаева, 25/1 | 888 | 15.3015.3015.30 | Подрезка деревьевПодрезка деревьевРегулировка рубильника |
| **07.11****Сб.** |  |  |  |  |
| **08.11****Вс.** |  |  |  |  |
| **09.11****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 348 ф. 1-я СокольскаяТП 417 ВЛ-0,4 кВ ТП-420  ф.3-5 пер. Кирпичные ф. 6 пер. Кирпичный(есть СГО по пер. 4-му Чкалова от ул. Кирпичная до ул. Чкалова.)ТП 162 I секц. 0,4 кВ  | 121288 | 17171717 | Подрезка деревьевУстановка яч. КСО на ф. ТП 6-406Замена опорЗамена части сборных шин (ЭМУ) |
| **10.11****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-529  ф. 2-я Чайковского, 4;6 ф. 3-я Чайковского, 5ВЛ-0,4 кВ ТП-567  ф. 2-я Чайковского, 12;14ТП 417  | 812 | 1717 | Уточнение трассы КЛПодрезка деревьевУстановка яч. КСО на ф. ТП 6-406 |
| **11.11****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф. БалахнинаВЛ-0,4 кВ ТП-594 ф. 3-я ЮжнаяТП 417  | 8812 | 171717 | Подрезка деревьевЗамена опорУстановка яч. КСО на ф. ТП 6-406 |
| **12.11****Чт.** | КЛ-0,4 кВ ТП-471: ф.Куликова, 24 – д/сад; ф.Ташкентская, 95, библ-каВЛ-0,4 кВ ТП-98 ф. Коллективная, Н.НеманТП 607 I секц. 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-358 ф. пер. Торфяной ТП 554 I секц. 0,4 кВ; Т-1  | 1281288 | 1717171717 | Уточнение трассы КЛЗамена опорЗамена рубильника ф. фонариЗамена провода на СИПЗамена Т-1, установка руб-ка. |
| **13.11****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-97 ф. Управление Вторчермета  ВЛ-0,4 кВ ТП-155 ф. Высоковольтные ТП 554 II секц. 0,4 кВ  | 888 | 15.3015.3015.30 | Подрезка деревьевЗамена ответвленийУстановка рубильника |
| **14.11****Сб.** |  |  |  |  |
| **15.11****Вс.** |  |  |  |  |
| **16.11****Пн.** | ВЛ-6 кВ ТП 423 – ТП 432 – ТП 983ТП 423 ВЛ-0,4 кВ ТП-430 ф. Библиотека  | 888 | 171717 | Подрезка деревьевЗамена тр-ра и перемычекЗамена опор |
| **17.11****Вт.** | КЛ-6 кВ РП 21 – ф.1 ТП 743КЛ-6 кВ РП 21 – ф. ТП 158ВЛ-0,4 кВ ТП 577 ф. 1-я Сосневская ТП 577 РУ-0,4 кВ ТП 33 РУ-0,4 кВ | 7888 | 17171717 | Уточнение трассы КЛПодрезка деревьевМонтаж вводной панели и сб. шинМонтаж боковин на яч. ЩО-70 |
| **18.11****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 485 ф. Авдотьинская четная, Водонапорная нечетная ТП 286 (приходы можно оставить под U-м) ВЛ-6 кВ ТП 346 – ТП 383ВЛ-0,4 кВ ТП 383 ф. 2-я Полевая(есть СГО по 2-й Полевой от 1-й до 4-й Земледельческой)ТП 383 РУ-0,4 кВ; Т-1 | 88788 | 1717171717 | Замена проводаМонтаж камеры КСОЗамена опорДля б/работ по замене опор на ВЛ 6 кВ ТП 346 – ТП 383Замена Т-1 и перемычек |
| **19.11****Чт.** | КЛ-0,4 кВ ТП 54 ф. Лежневская, 142, под. 1-3 ВЛ-0,4 кВ ТП 372 ф. Шувандиной, 117, 119;Свободы, 56/58,58; Победы,26ТП 942 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП 358 ф. пер. Торфяной  ТП 707 II секц. 0,4 кВ; Т-2  | 88888 | 1717171717 | Уточнение трассы КЛЗамена проводаЗамена каб. вывода на ф.с д.36-42Замена провода на СИПЗамена Т-2 и перемычек |
| **20.11****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-97 ф. Управление Вторчермета ВЛ-0,4 кВ ТП 155 ф. Высоковольтные  | 88 | 15.3015.30 | Подрезка деревьевЗамена ответвлений |
| **21.11****Сб.** |  |  |  |  |
| **22.11****Вс.** |  |  |  |  |
| **23.11****Пн.** | ТП 858 ВЛ-6 кВ ТП 922 – ТП 998 – ТП 858ВЛ-0,4 кВ ТП 665 ф. к 10 Сосневской ВЛ-0,4 кВ ТП 205 ф. Поселковая ТП 917 I секц. 6 кВ  | 8888724.11 | 17171717до17 | Замена тр-ра и перемычекДля б/работ по замене тр-ра в ТП 858Подрезка деревьевВыправка опорыЗамена яч. ф.1 РП 32 |
| **24.11****Вт.** | КЛ-0,4 кВ ТП-293: ф. Садовая, 30,30а,30б; ф. Садовая, 32ВЛ-0,4 кВ ТП 577 ф. по Каравайковой ТП 577 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП 634 ф. пер Запольный | 8888 | 17171717 | Уточнение трассы КЛПодрезка деревьевЗамена тр-ра и перемычекЗамена провода на СИП |
| **25.11****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 737 ф. Прохладная, 1-я Слободская ТП 319 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП 262 ф. Вывод на Б.ХмельницкогоТП 917 II секц. 6 кВ  | 888726.11 | 171717до17 | Подрезка деревьевЗамена тр-ра и перемычекПодрезка деревьевЗамена яч. на ф.2 РП 32 |
| **26.11****Чт.** | КЛ-0,4 кВ ТП-435: ф. Лежневская, 128; ф. Воронина,2ВЛ-0,4 кВ ТП 551 ф. к ТП 128ТП 662 РУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП 358 ф. пер. Торфяной | 8888 | 17171717 | Уточнение трассы КЛПодрезка деревьевМонтаж панели с шинным мостом и монтаж рубильникаЗамена провода на СИП |
| **27.11****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 456 ф. 3-й ПроездВЛ-0,4 кВ ТП 155 ф. Высоковольтные | 88 | 15.3015.30 | Подрезка деревьевЗамена ответвлений |
| **28.11****Сб.** |  |  |  |  |
| **29.11****Вс.** |  |  |  |  |
| **30.11****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 283 ф. 2-й Проезд к 5-й СосневскойТП 707 I секц. 0,4 кВ; Т-1  | 88 | 1717 | Подрезка деревьевЗамена Т-1 и перемычек |