# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»**

**на НОЯБРЬ месяц 2015 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.11Вс.** |  |  |  |  |
| **02.11**  **Пн.** | ТП 250 РУ-0,4 кВ  ТП 157 РУ-6 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-396 ф. Велижская, 56; Ташкентская, 60  ВЛ-0,4 кВ ТП-47 ф. к ТП 44  ТП 47 РУ-0,4 кВ | 8  8  8  10  10 | 17  17  17  17  15 | Замена тр-ра и перемычек  Регулировка ЛР на ф. ТП 30  Устранение дефекта  Замена каб. вывода  Для б/работ по замене каб. вывода |
| **03.11**  **Вт.** | КЛ-0,4 кВ ТП-9 ф.1,2 школа №26  ВЛ-0,4 кВ ТП-516 ф. Шувандиной  ТП-784 II секц. 0,4 кВ; Т-2  ТП-13 Т-1 | 9  8  8  9 | 17  17  17  17 | Уточнение трассы КЛ  Подрезка деревьев  Замена рубильника на Т-2  Подъем трансформатора |
| **04.11**  **Ср.** |  |  |  |  |
| **05.11**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-257 ф. Стефенсона  ВЛ-0,4 кВ ТП-158 ф. 3 Июня  ТП-423 РУ- 0,4 кВ  ТП-685 РУ- 6 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-358 ф. пер. Торфяной | 8  8  8  8 | 17  17  17  17 | Подрезка деревьев  Монтаж вводной панели, замена сборных шин.  Монтаж ПК на ф. ТП 771  Замена провода на СИП |
| **06.11**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 803 ф. Озерная  ВЛ-0,4 кВ ТП 278 ф. Бакинский пр-д.  ТП 307 ф. Багаева, 25/1 | 8  8  8 | 15.30  15.30  15.30 | Подрезка деревьев  Подрезка деревьев  Регулировка рубильника |
| **07.11**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **08.11**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **09.11**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 348 ф. 1-я Сокольская  ТП 417  ВЛ-0,4 кВ ТП-420  ф.3-5 пер. Кирпичные  ф. 6 пер. Кирпичный  (есть СГО по пер. 4-му Чкалова от  ул. Кирпичная до ул. Чкалова.)  ТП 162 I секц. 0,4 кВ | 12  12  8  8 | 17  17  17  17 | Подрезка деревьев  Установка яч. КСО на ф. ТП 6-406  Замена опор  Замена части сборных шин (ЭМУ) |
| **10.11**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-529  ф. 2-я Чайковского, 4;6  ф. 3-я Чайковского, 5  ВЛ-0,4 кВ ТП-567  ф. 2-я Чайковского, 12;14  ТП 417 | 8  12 | 17  17 | Уточнение трассы КЛ  Подрезка деревьев  Установка яч. КСО на ф. ТП 6-406 |
| **11.11**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф. Балахнина  ВЛ-0,4 кВ ТП-594 ф. 3-я Южная  ТП 417 | 8  8  12 | 17  17  17 | Подрезка деревьев  Замена опор  Установка яч. КСО на ф. ТП 6-406 |
| **12.11**  **Чт.** | КЛ-0,4 кВ ТП-471:  ф.Куликова, 24 – д/сад;  ф.Ташкентская, 95, библ-ка  ВЛ-0,4 кВ ТП-98 ф. Коллективная, Н.Неман  ТП 607 I секц. 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-358 ф. пер. Торфяной  ТП 554 I секц. 0,4 кВ; Т-1 | 12  8  12  8  8 | 17  17  17  17  17 | Уточнение трассы КЛ  Замена опор  Замена рубильника ф. фонари  Замена провода на СИП  Замена Т-1, установка руб-ка. |
| **13.11**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-97 ф. Управление Вторчермета    ВЛ-0,4 кВ ТП-155 ф. Высоковольтные  ТП 554 II секц. 0,4 кВ | 8  8  8 | 15.30  15.30  15.30 | Подрезка деревьев  Замена ответвлений  Установка рубильника |
| **14.11**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **15.11**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **16.11**  **Пн.** | ВЛ-6 кВ ТП 423 – ТП 432 – ТП 983  ТП 423  ВЛ-0,4 кВ ТП-430 ф. Библиотека | 8  8  8 | 17  17  17 | Подрезка деревьев  Замена тр-ра и перемычек  Замена опор |
| **17.11**  **Вт.** | КЛ-6 кВ РП 21 – ф.1 ТП 743  КЛ-6 кВ РП 21 – ф. ТП 158  ВЛ-0,4 кВ ТП 577 ф. 1-я Сосневская  ТП 577 РУ-0,4 кВ  ТП 33 РУ-0,4 кВ | 7  8  8  8 | 17  17  17  17 | Уточнение трассы КЛ  Подрезка деревьев  Монтаж вводной панели и сб. шин  Монтаж боковин на яч. ЩО-70 |
| **18.11**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 485 ф. Авдотьинская четная, Водонапорная нечетная  ТП 286  (приходы можно оставить под U-м)  ВЛ-6 кВ ТП 346 – ТП 383  ВЛ-0,4 кВ ТП 383 ф. 2-я Полевая  (есть СГО по 2-й Полевой от 1-й до 4-й Земледельческой)  ТП 383 РУ-0,4 кВ; Т-1 | 8  8  7  8  8 | 17  17  17  17  17 | Замена провода  Монтаж камеры КСО  Замена опор  Для б/работ по замене опор на ВЛ 6 кВ ТП 346 – ТП 383  Замена Т-1 и перемычек |
| **19.11**  **Чт.** | КЛ-0,4 кВ ТП 54 ф. Лежневская, 142, под. 1-3  ВЛ-0,4 кВ ТП 372 ф. Шувандиной, 117, 119;Свободы, 56/58,58; Победы,26  ТП 942 РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП 358 ф. пер. Торфяной    ТП 707 II секц. 0,4 кВ; Т-2 | 8  8  8  8  8 | 17  17  17  17  17 | Уточнение трассы КЛ  Замена провода  Замена каб. вывода на ф.с д.36-42  Замена провода на СИП  Замена Т-2 и перемычек |
| **20.11**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-97 ф. Управление Вторчермета  ВЛ-0,4 кВ ТП 155 ф. Высоковольтные | 8  8 | 15.30  15.30 | Подрезка деревьев  Замена ответвлений |
| **21.11**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **22.11**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **23.11**  **Пн.** | ТП 858  ВЛ-6 кВ ТП 922 – ТП 998 – ТП 858  ВЛ-0,4 кВ ТП 665 ф. к 10 Сосневской  ВЛ-0,4 кВ ТП 205 ф. Поселковая  ТП 917 I секц. 6 кВ | 8  8  8  8  7  24.11 | 17  17  17  17  до  17 | Замена тр-ра и перемычек  Для б/работ по замене тр-ра в ТП 858  Подрезка деревьев  Выправка опоры  Замена яч. ф.1 РП 32 |
| **24.11**  **Вт.** | КЛ-0,4 кВ ТП-293:  ф. Садовая, 30,30а,30б;  ф. Садовая, 32  ВЛ-0,4 кВ ТП 577 ф. по Каравайковой  ТП 577 РУ-0,4 кВ; Тр-р  ВЛ-0,4 кВ ТП 634 ф. пер Запольный | 8  8  8  8 | 17  17  17  17 | Уточнение трассы КЛ  Подрезка деревьев  Замена тр-ра и перемычек  Замена провода на СИП |
| **25.11**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 737 ф. Прохладная, 1-я Слободская  ТП 319 РУ-0,4 кВ; Тр-р  ВЛ-0,4 кВ ТП 262 ф. Вывод на Б.Хмельницкого  ТП 917 II секц. 6 кВ | 8  8  8  7  26.11 | 17  17  17  до  17 | Подрезка деревьев  Замена тр-ра и перемычек  Подрезка деревьев  Замена яч. на ф.2 РП 32 |
| **26.11**  **Чт.** | КЛ-0,4 кВ ТП-435:  ф. Лежневская, 128;  ф. Воронина,2  ВЛ-0,4 кВ ТП 551 ф. к ТП 128  ТП 662 РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП 358 ф. пер. Торфяной | 8  8  8  8 | 17  17  17  17 | Уточнение трассы КЛ  Подрезка деревьев  Монтаж панели с шинным мостом и монтаж рубильника  Замена провода на СИП |
| **27.11**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 456 ф. 3-й Проезд  ВЛ-0,4 кВ ТП 155 ф. Высоковольтные | 8  8 | 15.30  15.30 | Подрезка деревьев  Замена ответвлений |
| **28.11**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **29.11**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **30.11**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 283 ф. 2-й Проезд к 5-й Сосневской  ТП 707 I секц. 0,4 кВ; Т-1 | 8  8 | 17  17 | Подрезка деревьев  Замена Т-1 и перемычек |