# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»**

**на ДЕКАБРЬ месяц 2015 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.12**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-803 ф.Озерная  ТП-615 I секц. 0,4 кВ; Т-1  ВЛ-0,4 кВ ТП-88 ф.Пер.Мархлевского  КЛ-0,4 кВ ТП-148 ф.Куконковых, 10 | 8  12  8  9 | 17  16  17  16 | Подрезка деревьев под ВЛ  Выполнение тех.условий  Замена проводов  Уточнение трассы КЛ |
| **02.12Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-254 ф.Спортивн., п/о№24  ТП-731 РУ-6 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-243 ф.Яблочная, Ломаная  РП-29 Iсекц.0,4 кВ; Т-1  ТП-668 Iсекц.0,4 кВ; Т-1 | 8  8  8  8  12 | 17  17  17  17  17 | Подрезка деревьев под ВЛ  Монтаж ЛР для установки Т-2; замена Т-1  Замена проводов  Заводка КЛ  Устранение нагрева на руб-ке Т-1 |
| **03.12**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф.4-я Снежная  ВЛ-6 кВ ТП-255 – 420 – 511 (+ ТП-619, 997)  ТП-619 РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ; Т-1  КЛ-0,4 кВ ТП-945 ф.1, 2 Насосная | 8  8  8  9 | 17  17  17  16 | Подрезка деревьев под ВЛ  Подрезка деревьев под ВЛ  Монтаж и ошиновка вводной пан. 0,4 кВ; контактн. оснований под ПК (тех присоед.).  Уточнение трассы КЛ |
| **04.12**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф.5, 6, 7-я Снежные | 8 | 1530 | Подрезка деревьев под ВЛ |
| **05.12**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **06.12**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **07.12**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф.По Озерной  РП-6 I СШ 6 кВ (+ТСН)  ВЛ-0,4 кВ ТП-47 ф.К ТП-175  ТП-479 II секц.0,4 кВ; Т-2 (+ на 10.12.15) | 8  8  8 | 17  17  17 | Подрезка деревьев под ВЛ  Для б/работ по замене МВ на ВВ на ф.609 Ив-9  Замена опоры  Замена руб-ка на ф.Т-2; расшиновка СР-0,4 кВ (тех.прис.) |
| **08.12**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-348 ф.7-я Сокольская  РП-6 I СШ 6 кВ (+ТСН)  ВЛ-0,4 кВ ТП-479 ф.Ташкентск., 92-102  ТП-479 I секц.0,4 кВ; Т-1  КЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.1, 2 маг-н «Как раз», Жаворонкова, 15 | 8  8  8  9 | 17  17  17  16 | Подрезка деревьев под ВЛ  Для б/работ по замене МВ на ВВ на ф.609 Ив-9  Подрезка деревьев под ВЛ  Замена линейн. панели на вводно-линейную (тех.присоед.)  Уточнение трассы КЛ |
| **09.12**  **Ср.** | ТП-479 I секц.0,4 кВ; Т-1  ВЛ-0,4 кВ РП-31 ф. Кузнечная | 8  8 | 17  17 | Сдвиг и ошиновка секц. панели (тех.присоед.)  Подрезка деревьев под ВЛ |
| **10.12**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-257 ф.Шувандиной и маг-н  ВЛ-0,4 кВ ТП-131 ф.К.Либкнехта  ТП-479 II секц.0,4 кВ; Т-2  ТП-554 РУ-6 кВ  КЛ-0,4 кВ РП-27 ф. Дома 4, 5, 123, 124  КЛ-0,4 кВ РП-27 ф. Дома 3, 6, 7 | 8  8  8  8  9  9 | 17  17  17  17  16  16 | Подрезка деревьев под ВЛ  Замена провода  Ошиновка СР-0,4 кВ  Монтаж контактных оснований под ПК (тех присоед.)  Уточнение трассы каб. перемычки с д.4 на д.5  Уточнение трассы каб. перемычки с д.6 на д.7 |
| **11.12**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-551 ф.К Коллективной  ВЛ-0,4 кВ ТП-300 ф.1-я Ефимовская | 8  8 | 1530  1530 | Подрезка деревьев под ВЛ  Подрезка деревьев под ВЛ |
| **12.12**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **13.12**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **14.12**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-567 ф.2-я Чайковск., 16, 18, 20; Чайковск., 29 – 35 (на 21.12.15)  ТП-731 Iсекц.0,4 кВ, Т-1  ВЛ-0,4 кВ ТП-163 ф.2-я Полевая  ТП-318 Iсекц.0,4 кВ, Т-1 | 8  8  8  8 | 17  17  17  17 | Подрезка деревьев под ВЛ  Замена сборн. шин и перемычек на Т-1  Подрезка деревьев под ВЛ  Ошиновка панели, замена перем. 0,4 кВ на тр-ре |
| **15.12**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-86 ф.Тельмана  ВЛ-0,4 кВ ТП-619 ф.1 – 2-я Некрасова (+СГО по 1, 2, 3-й Некрасова)  ТП-619 РУ-0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 24.12.15)  КЛ-0,4 кВ ТП-471:  ф.Ташкентская, 95 ВРУ-4;  ф.Ташкентская, 97  КЛ-0,4 кВ ТП-70:  ф.Ташкентская, 93а;  ф.Ташкентская, 93;  ф.Ташкентская, 95 | 8  8  8  9 | 17  17  17  17 | Подрезка деревьев под ВЛ  Подрезка деревьев под ВЛ  Замена тр-ра и перемычек 0,4 кВ  (тех. присоед.)  Уточнение трасс каб перемычек между ВРУ д.95 по Ташкентск. |
| **16.12**  **Ср.** | **День замера максимума нагрузок**  **на подстанциях**  ВЛ-0,4 кВ ТП- ТП-803 ф.Цветная  ВЛ-0,4 кВ ТП-19 ф.Городская  ТП-382 II секц.0,4 кВ; Т-2 | 8  8  8 | 17  13  17 | Подрезка деревьев под ВЛ  Подрезка деревьев под ВЛ  Замена тр-ра и перемычек 0,4 кВ |
| **17.12**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-86 ф.Светлая; ф.Люлина  ВЛ-0,4 кВ ТП-19 ф.Почтовая | 8  8 | 12  12 | Подрезка деревьев под ВЛ  Подрезка деревьев под ВЛ |
| **18.12**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.2-я Дачная  ВЛ-0,4 кВ ТП-25 ф.Московская  ТП-627 II секц.0,4 кВ; Т-2 | 8  8  8 | 1530  1530  1530 | Подрезка деревьев под ВЛ  Подрезка деревьев под ВЛ  Монтаж дверей на ячейках |
| **19.12**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **20.12**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **21.12**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-567 ф.2-я Чайковск., 16, 18, 20  РП-22 II секц.0,4 кВ; Т-2  ВЛ-0,4 кВ ТП-100 ф.Военкомат, Садовая | 8  8  8 | 17  17  17 | Подрезка деревьев под ВЛ  Монтаж «0»-й шины между панелями  Подрезка деревьев под ВЛ |
| **22.12**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-650 ф.Межсоюзный пер., Лыжная  ВЛ-0,4 кВ ТП-415 ф.2-я Невская  ТП-831 II секц.0,4 кВ; Т-2 | 8  8  8 | 17  17  17 | Подрезка деревьев под ВЛ  Подрезка деревьев под ВЛ  Монтаж «0»-й шины между  Панелями |
| **23.12**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-258:  ф.5-й Проезд, к 6-й Сосневской;  ф.5-ый Проезд, к Фейгина  ВЛ-0,4 кВ ТП-146 ф.10-е Августа (+ СГО по Коммунальн.< 10 Августа)  ТП-345 РУ-6 кВ | 8  8  12 | 17  17  17 | Подрезка деревьев под ВЛ  Подрезка деревьев под ВЛ  Установка ШР на разрядники |
| **24.12**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-234 ф. 9, 10, 11, 12 –е Сосневские  ВЛ-0,4 кВ ТП-619 ф.4 – 5-я Некрасова  ТП-542 РУ-6 кВ | 8  8  12 | 17  17  17 | Подрезка деревьев под ВЛ  Подрезка деревьев, устранение дефектов  Выправка и закрепление ячейки |
| **25.12**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-234 ф.К ТП-145 | 8 | 1530 | Подрезка деревьев под ВЛ |
| **26.12**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **27.12**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **28.12**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-145 ф.4-й Проезд  ВЛ-0,4 кВ ТП-155 ф.23-я Линия (+СГО  от П.Коммуны до 1-й Высоковольтн.)  ТП-571 РУ-6 кВ | 8  8  12 | 17  17  17 | Подрезка деревьев под ВЛ  Подрезка деревьев под ВЛ  Выправка и закрепление ячеек |
| **29.12Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-456 ф.3-ий Проезд, к Фейгина  ВЛ-0,4 кВ ТП-155 ф.24-я Линия (+СГО  от 1-й Высоковольтн. до Поселковой) | 8  8 | 17  17 | Подрезка деревьев под ВЛ  Подрезка деревьев под ВЛ |
| **30.12**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-456 ф.2-й Проезд | 8 | 17 | Подрезка деревьев |
| **31.12**  **Чт.** |  |  |  |  |