# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»**

**на ДЕКАБРЬ месяц 2015 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.12****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-803 ф.ОзернаяТП-615 I секц. 0,4 кВ; Т-1ВЛ-0,4 кВ ТП-88 ф.Пер.МархлевскогоКЛ-0,4 кВ ТП-148 ф.Куконковых, 10 | 81289 | 17161716 | Подрезка деревьев под ВЛВыполнение тех.условийЗамена проводовУточнение трассы КЛ |
| **02.12Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-254 ф.Спортивн., п/о№24ТП-731 РУ-6 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-243 ф.Яблочная, ЛоманаяРП-29 Iсекц.0,4 кВ; Т-1ТП-668 Iсекц.0,4 кВ; Т-1 | 888812 | 1717171717 | Подрезка деревьев под ВЛМонтаж ЛР для установки Т-2; замена Т-1Замена проводовЗаводка КЛУстранение нагрева на руб-ке Т-1 |
| **03.12****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф.4-я СнежнаяВЛ-6 кВ ТП-255 – 420 – 511 (+ ТП-619, 997)ТП-619 РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ; Т-1КЛ-0,4 кВ ТП-945 ф.1, 2 Насосная | 8889 | 17171716 | Подрезка деревьев под ВЛПодрезка деревьев под ВЛМонтаж и ошиновка вводной пан. 0,4 кВ; контактн. оснований под ПК (тех присоед.).Уточнение трассы КЛ |
| **04.12****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф.5, 6, 7-я Снежные | 8 | 1530 | Подрезка деревьев под ВЛ |
| **05.12****Сб.** |  |  |  |  |
| **06.12****Вс.** |  |  |  |  |
| **07.12****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф.По ОзернойРП-6 I СШ 6 кВ (+ТСН) ВЛ-0,4 кВ ТП-47 ф.К ТП-175ТП-479 II секц.0,4 кВ; Т-2 (+ на 10.12.15) | 888 | 171717 | Подрезка деревьев под ВЛДля б/работ по замене МВ на ВВ на ф.609 Ив-9Замена опорыЗамена руб-ка на ф.Т-2; расшиновка СР-0,4 кВ (тех.прис.) |
| **08.12****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-348 ф.7-я СокольскаяРП-6 I СШ 6 кВ (+ТСН) ВЛ-0,4 кВ ТП-479 ф.Ташкентск., 92-102ТП-479 I секц.0,4 кВ; Т-1 КЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.1, 2 маг-н «Как раз», Жаворонкова, 15 | 8889 | 17171716 | Подрезка деревьев под ВЛДля б/работ по замене МВ на ВВ на ф.609 Ив-9Подрезка деревьев под ВЛЗамена линейн. панели на вводно-линейную (тех.присоед.)Уточнение трассы КЛ |
| **09.12****Ср.** | ТП-479 I секц.0,4 кВ; Т-1ВЛ-0,4 кВ РП-31 ф. Кузнечная | 88 | 1717 | Сдвиг и ошиновка секц. панели (тех.присоед.)Подрезка деревьев под ВЛ |
| **10.12****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-257 ф.Шувандиной и маг-нВЛ-0,4 кВ ТП-131 ф.К.ЛибкнехтаТП-479 II секц.0,4 кВ; Т-2ТП-554 РУ-6 кВКЛ-0,4 кВ РП-27 ф. Дома 4, 5, 123, 124КЛ-0,4 кВ РП-27 ф. Дома 3, 6, 7 | 888899 | 171717171616 | Подрезка деревьев под ВЛЗамена проводаОшиновка СР-0,4 кВМонтаж контактных оснований под ПК (тех присоед.)Уточнение трассы каб. перемычки с д.4 на д.5Уточнение трассы каб. перемычки с д.6 на д.7 |
| **11.12****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-551 ф.К КоллективнойВЛ-0,4 кВ ТП-300 ф.1-я Ефимовская  | 88 | 15301530 | Подрезка деревьев под ВЛПодрезка деревьев под ВЛ |
| **12.12****Сб.** |  |  |  |  |
| **13.12****Вс.** |  |  |  |  |
| **14.12****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-567 ф.2-я Чайковск., 16, 18, 20; Чайковск., 29 – 35 (на 21.12.15)ТП-731 Iсекц.0,4 кВ, Т-1ВЛ-0,4 кВ ТП-163 ф.2-я Полевая ТП-318 Iсекц.0,4 кВ, Т-1 | 8888 | 17171717 | Подрезка деревьев под ВЛЗамена сборн. шин и перемычек на Т-1Подрезка деревьев под ВЛОшиновка панели, замена перем. 0,4 кВ на тр-ре |
| **15.12****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-86 ф.ТельманаВЛ-0,4 кВ ТП-619 ф.1 – 2-я Некрасова (+СГО по 1, 2, 3-й Некрасова)ТП-619 РУ-0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 24.12.15)КЛ-0,4 кВ ТП-471:ф.Ташкентская, 95 ВРУ-4; ф.Ташкентская, 97КЛ-0,4 кВ ТП-70: ф.Ташкентская, 93а;ф.Ташкентская, 93;ф.Ташкентская, 95 | 8889 | 17171717 | Подрезка деревьев под ВЛПодрезка деревьев под ВЛЗамена тр-ра и перемычек 0,4 кВ(тех. присоед.)Уточнение трасс каб перемычек между ВРУ д.95 по Ташкентск. |
| **16.12****Ср.** | **День замера максимума нагрузок****на подстанциях**ВЛ-0,4 кВ ТП- ТП-803 ф.ЦветнаяВЛ-0,4 кВ ТП-19 ф.Городская ТП-382 II секц.0,4 кВ; Т-2 | 888 | 171317 | Подрезка деревьев под ВЛПодрезка деревьев под ВЛЗамена тр-ра и перемычек 0,4 кВ |
| **17.12****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-86 ф.Светлая; ф.ЛюлинаВЛ-0,4 кВ ТП-19 ф.Почтовая  | 88 | 1212 | Подрезка деревьев под ВЛПодрезка деревьев под ВЛ |
| **18.12****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.2-я ДачнаяВЛ-0,4 кВ ТП-25 ф.МосковскаяТП-627 II секц.0,4 кВ; Т-2 | 888 | 153015301530 | Подрезка деревьев под ВЛПодрезка деревьев под ВЛМонтаж дверей на ячейках |
| **19.12****Сб.** |  |  |  |  |
| **20.12****Вс.** |  |  |  |  |
| **21.12****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-567 ф.2-я Чайковск., 16, 18, 20РП-22 II секц.0,4 кВ; Т-2ВЛ-0,4 кВ ТП-100 ф.Военкомат, Садовая | 888 | 171717 | Подрезка деревьев под ВЛМонтаж «0»-й шины между панелямиПодрезка деревьев под ВЛ |
| **22.12****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-650 ф.Межсоюзный пер., ЛыжнаяВЛ-0,4 кВ ТП-415 ф.2-я НевскаяТП-831 II секц.0,4 кВ; Т-2 | 888 | 171717 | Подрезка деревьев под ВЛПодрезка деревьев под ВЛМонтаж «0»-й шины между Панелями |
| **23.12****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-258:ф.5-й Проезд, к 6-й Сосневской; ф.5-ый Проезд, к ФейгинаВЛ-0,4 кВ ТП-146 ф.10-е Августа (+ СГО по Коммунальн.< 10 Августа)ТП-345 РУ-6 кВ | 8812 | 171717 | Подрезка деревьев под ВЛПодрезка деревьев под ВЛУстановка ШР на разрядники |
| **24.12****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-234 ф. 9, 10, 11, 12 –е СосневскиеВЛ-0,4 кВ ТП-619 ф.4 – 5-я Некрасова ТП-542 РУ-6 кВ | 8812 | 171717 | Подрезка деревьев под ВЛПодрезка деревьев, устранение дефектовВыправка и закрепление ячейки |
| **25.12****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-234 ф.К ТП-145 | 8 | 1530 | Подрезка деревьев под ВЛ |
| **26.12****Сб.** |  |  |  |  |
| **27.12****Вс.** |  |  |  |  |
| **28.12****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-145 ф.4-й ПроездВЛ-0,4 кВ ТП-155 ф.23-я Линия (+СГОот П.Коммуны до 1-й Высоковольтн.)ТП-571 РУ-6 кВ | 8812 | 171717 | Подрезка деревьев под ВЛПодрезка деревьев под ВЛВыправка и закрепление ячеек |
| **29.12Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-456 ф.3-ий Проезд, к ФейгинаВЛ-0,4 кВ ТП-155 ф.24-я Линия (+СГОот 1-й Высоковольтн. до Поселковой) | 88 | 1717 | Подрезка деревьев под ВЛПодрезка деревьев под ВЛ |
| **30.12****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-456 ф.2-й Проезд | 8 | 17 | Подрезка деревьев |
| **31.12****Чт.** |  |  |  |  |