## Прил. 1 Перечень
Приложение N 1 к приказу Минэнерго России от 5 апреля 2013 г. N 185
Перечень инвестиционных проектов и плановые показатели реализации инвестиционной программы ОАО "Ивгорэлектросеть" на 2016-2020 года
№№ | Наименование объекта | Стадия | Проектная | [9 empty] | Плановые | год | год | Полная | Остаточная | План | План финан- | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования****
|  | реализации | мощность/ | [9 empty] | показатели | начала | оконча- | стоимость | стоимость | финансиро- | сирования | План | План | План | План | План | Итого | План | План | План |  | План | План | Итого
|  | проекта | протяжен- | [9 empty] | энергетической | строи- | ния строи- | строи- | строи- | вания теку- | текущего | года 2016 | года 2017 | года 2018 | года 2019 | года 2020 |  | года 2016 | года 2017 | года 2018 |  | года 2019 | года 2020
|  |  | ность сетей | [9 empty] | эффективности проекта | тельства | тельства | тельства** | тельства** | щего года | года
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/ | [9 empty] | тыс.кВт.ч |  |  | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
|  |  | км/МВА | [16 empty] | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА
| ВСЕГО | [14 empty] | 1092.4294 | 1089.7119 | 4.811 | [7 empty] | 229.6683 | 255.3776 | 247.7936 |  | 247.3348 | 257.9081 | 1238.0824
1 | Техническое перевооружение
и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
1.1.1 | Реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в районе пер.Торфяной ТП-362, ТП-358 (общая протяженность примерно 21,26 км) - I очередь (примерно 5,4 км со строительством новой КТП), II очередь (примерно 9,84 км), III очередь (примерно 6,02 км) | С/П | 21,26 км | [9 empty] | 90.003 | 2016 | 2018 | 24.735 | 24.735 | 0 |  | 5,4 км | 9,84 км | 6,02 км | 0 | 0 | 21,26 км | 8.4914 | 11.503 | 6.8546 |  | 0 | 0 | 26.849
1.1.2 | Реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в м. Сластиха (общая протяженность примерно 26,27 км) - I очередь (примерно 13,36 км) и II очередь (примерно 12,91 км) | С/П | 26,27 км | [9 empty] | 111.212 | 2016 | 2016 | 27.3339 | 27.3339 | 2.1931 |  | 26,27 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,27 км | 28.5092 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.5092
1.1.3 | Реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в м. Дмитриево (общая протяженность примерно 17,31 км) - I очередь (примерно 7,54 км), II очередь (примерно 7,06 км) и III очередь (примерно 2,71 км) | С/П | 17,31 км | [9 empty] | 73.281 | 2019 | 2020 | 19.4687 | 19.4687 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7,54 км | 9,77 км | 17,31 км | 0 | 0 | 0 |  | 9.9059 | 13.7808 | 23.6867
1.1.4 | Реконструкция сетей электроснабжения при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей | С/П | - | [10 empty] | 2016 | 2020 | 134.94 | 134.94 | 0 |  | - | - | - | - | - | - | 28.1485 | 29.387 | 30.68 |  | 32.03 | 33.4393 | 153.6848
1.1.5 | Разработка ПСД для реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в районе пер.Торфяной ТП-362, ТП-358 (общая протяженность примерно 21,26 км) - II очередь (примерно 9,84 км), III очередь (примерно 6,02 км) | П | [11 empty] | 2015 | 2017 | 2.457 | 1.7027 | 0.72673 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97085 | 0.84045 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8113
1.1.6 | Разработка ПСД для реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в м. Дмитриево (общая протяженность примерно 17,31 км) - I очередь (примерно 7,54 км), II очередь (примерно 7,06 км) и III очередь (примерно 2,71 км) | П | [11 empty] | 2018 | 2019 | 1.8646 | 1.8646 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87573 |  | 1.2987 | 0 | 2.1744
1.1.7 | Разработка ПСД на реконструкцию и прокладку КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов (общая протяженность примерно 3900 м) | П | [11 empty] | 2015 | 2020 | 1.0782 | 0.92114 | 0.15133 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20756 | 0.20565 | 0.23536 |  | 0.183 | 0.21318 | 1.0447
1.1.8 | Разработка ПСД на реконструкцию и замену участков КЛ-6 кВ имеющих наибольшее количество повреждений (общей длиной примерно 16,9 км) | П | [11 empty] | 2016 | 2020 | 3.9285 | 3.9285 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77495 | 1.1275 | 0.63439 |  | 1.1333 | 0.78942 | 4.4595
1.1.9 | Разработка ПСД на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ с повышенными потерями (общая длина примерно 68 км); | П | [11 empty] | 2015 | 2020 | 10.7351 | 8.9763 | 1.6944 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9471 | 2.1027 | 1.56 |  | 2.967 | 1.6184 | 10.1952
1.1.10 | Разработка ПСД на реконструкцию участков ВЛ-6 кВ расположенных в труднодоступных местах (общей протяженностью примерно 2,65 км) | П | [11 empty] | 2015 | 2020 | 0.47 | 0.42278 | 0.045494 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18292 | 0.04013 | 0.059052 |  | 0.10067 | 0.091415 | 0.47419
1.1.11 | Реконструкция и прокладка КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов (общая протяженность примерно 4,1 км) | С | 4,1 км | [10 empty] | 2016 | 2020 | 4.975 | 4.975 | 0 |  | 1,0 км | 0,885 км | 0,86 км | 0,87 км | 0,48 км | 4,1 км | 1.2461 | 1.2793 | 1.1133 |  | 0.91113 | 1.0635 | 5.6134
1.1.12 | Реконструкция и замена участков КЛ-6 кВ имеющих наибольшее количество повреждений (общая протяженность примерно 14,34 км) | С | 14,34 км | [10 empty] | 2017 | 2020 | 40.6527 | 40.6527 | 0 |  | 0 | 2,7 км | 4,08 км | 2,34 км | 5,22 км | 14,34 км | 0 | 9.0942 | 14.0168 |  | 8.257 | 16.1245 | 47.4925
1.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с повышенными потерями (общая протяженность примерно 69,5 км) | С | 69,5 км | [9 empty] | 294.225 | 2016 | 2020 | 76.0057 | 76.0057 | 0 |  | 13,56 км | 11,54 км | 13,9 км | 9,8 км | 20,7 км | 69,5 км | 16.953 | 13.7581 | 16.9455 |  | 14.8457 | 24.4112 | 86.9135
1.1.14 | Реконструкция участков ВЛ-6 кВ расположенных в труднодоступных местах (общая протяженность примерно 2,1 км) | С | 2,1 км | [10 empty] | 2016 | 2020 | 3.9001 | 3.9001 | 0 |  | 0,3 км | 0,9 км | 0,25 км | 0,2 км | 0,5 км | 2,1 км | 0.31137 | 2.504 | 0.2177 |  | 0.51497 | 0.83833 | 4.3863
1.1.15 | Внедрение автоматизированных систем коммерческого учёта электроэнергии (монтаж/ПНР маршрутизаторов и счетчиков) | С/П | - | [10 empty] | 2016 | 2020 | 34.8803 | 34.8803 | 0 |  | - | - | - | - | - | - | 7.3785 | 7.5694 | 7.9025 |  | 8.2502 | 8.6132 | 39.7138
1.2 | Создание систем противоаварийной
и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики
и связи
1.4 | Установка устройств регулирова-
ния напряжения и компенсации
реактивной мощности
2 | Новое строительство
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
2.1 | Строительство объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей | С/П | 50 км | [10 empty] | 2016 | 2020 | 259.5 | 259.5 | 0 |  | 10 км | 10 км | 10 км | 10 км | 10 км | 50 км | 54.1317 | 56.5135 | 59.0001 |  | 61.5961 | 64.3063 | 295.5477
2.2 | Мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств для льготных категорий потребителей | С/П | 135 км | [10 empty] | 2016 | 2020 | 240.005 | 240.005 | 0 |  | 27 км | 27 км | 27 км | 27 км | 27 км | 135 км | 48.287 | 50.411 | 54.358 |  | 58.199 | 62.645 | 273.9
2.3 | Прокладка: 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-1» фид. 602 до РП-7 (протяжен. примерно 2,9 км); участков КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-1» фид. 607 до РП-7 каб. "А" и каб. "Б" (протяженность примерно 0,05 и 0,155 км) | С/П | 2 х 1,45 км | 2 х 1,45 км | 2 х 1,45 км | 2 х 1,45 км | 2 х 1,45 км | 2 х 1,45 км | 2 х 1,45 км | 2 х 1,45 км | 2 х 1,45 км | 2 х 1,45 км |  | 2016 | 2016 | 6.2175 | 6.2175 | 0 |  | 2 х 1,45 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 х 1,45 км | 6.4849 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4849
2.4 | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-14» до РП-30 (протяженность примерно 7,0 км) | С/П | 2 х 3,5 км | 2 х 3,5 км | 2 х 3,5 км | 2 х 3,5 км | 2 х 3,5 км | 2 х 3,5 км | 2 х 3,5 км | 2 х 3,5 км | 2 х 3,5 км | 2 х 3,5 км |  | 2017 | 2017 | 22.5385 | 22.5385 | 0 |  | 0 | 2 х 3,5 км | 0 | 0 | 0 | 2 х 3,5 км | 0 | 24.542 | 0 |  | 0 | 0 | 24.542
2.5 | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-14» до РП-37 (протяженность примерно 6,0 км) | С/П | 2 х 3,0 км | 2 х 3 км | 2 х 3 км | 2 х 3 км | 2 х 3 км | 2 х 3 км | 2 х 3 км | 2 х 3 км | 2 х 3 км | 2 х 3 км |  | 2017 | 2017 | 19.5231 | 19.5231 | 0 |  | 0 | 2 х 3,0 км | 0 | 0 | 0 | 2 х 3,0 км | 0 | 21.2585 | 0 |  | 0 | 0 | 21.2585
2.6 | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-11» до РП-26 (протяженность примерно 5,4 км) | С/П | 2 х 2,7 км | 2 х 2,7 км | 2 х 2,7 км | 2 х 2,7 км | 2 х 2,7 км | 2 х 2,7 км | 2 х 2,7 км | 2 х 2,7 км | 2 х 2,7 км | 2 х 2,7 км |  | 2018 | 2018 | 17.8158 | 17.8158 | 0 |  | 0 | 0 | 2 х 2,7 км | 0 | 0 | 2 х 2,7 км | 0 | 0 | 20.253 |  | 0 | 0 | 20.253
2.7 | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-2» до РП-20 (протяженность примерно 2,175 км) | С/П | 2 х 1,09 км | 2 х 1,09 км | 2 х 1,09 км | 2 х 1,09 км | 2 х 1,09 км | 2 х 1,09 км | 2 х 1,09 км | 2 х 1,09 км | 2 х 1,09 км | 2 х 1,09 км |  | 2018 | 2018 | 7.7056 | 7.7056 | 0 |  | 0 | 0 | 2 х 1,09 км | 0 | 0 | 2 х 1,09 км | 0 | 0 | 8.7597 |  | 0 | 0 | 8.7597
2.8 | Перевод питания РП-21 на ПС «Ивановская-15» (4 КЛ-6 кВ) (протяженность примерно 5,6 км) | С/П | 5,6 км | 5,6 км | 5,6 км | 5,6 км | 5,6 км | 5,6 км | 5,6 км | 5,6 км | 5,6 км | 5,6 км |  | 2019 | 2019 | 14.0929 | 14.0929 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5,6 км | 0 | 5,6 км | 0 | 0 | 0 |  | 16.7258 | 0 | 16.7258
2.9 | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-9» до РП-34 (протяженность примерно 1,1 км) | С/П | 2 х 0,55 км | 2 х 0,55 км | 2 х 0,55 км | 2 х 0,55 км | 2 х 0,55 км | 2 х 0,55 км | 2 х 0,55 км | 2 х 0,55 км | 2 х 0,55 км | 2 х 0,55 км |  | 2020 | 2020 | 3.1723 | 3.1723 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 х 0,55 км | 2 х 0,55 км | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.9306 | 3.9306
2.10 | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-7» до РП-19 (протяженность примерно 2,42 км) | С/П | 2 х 1,21 км | 2 х 1,21 км | 2 х 1,21 км | 2 х 1,21 км | 2 х 1,21 км | 2 х 1,21 км | 2 х 1,21 км | 2 х 1,21 км | 2 х 1,21 км | 2 х 1,21 км |  | 2020 | 2020 | 6.8265 | 6.8265 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 х 1,21 км | 2 х 1,21 км | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.4583 | 8.4583
2.11 | Установка реклоузера на ВЛ для секционирования потребителей | С/П | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |  | 2016 | 2016 | 1.3204 | 1.3204 | 0 |  | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 шт. | 1.3772 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.3772
2.12 | Установка индикаторов обнаружения мест повреждений воздушных ЛЭП-6 кВ | С/П | 63 шт. | 63 шт. | 63 шт. | 63 шт. | 63 шт. | 63 шт. | 63 шт. | 63 шт. | 63 шт. | 63 шт. |  | 2016 | 2019 | 1.886 | 1.886 | 0 |  | 15 шт | 15 шт | 15 шт | 18 шт | 0 | 63 шт. | 0.46834 | 0.48894 | 0.51046 |  | 0.6395 | 0 | 2.1072
2.13 | Разработка ПСД для прокладки участка КЛ-6 кВ (резервирование Дворца искусств) ТП-855 – ТП-1016 ф.1 и ф.2 (длина примерно 400 м) | П | [11 empty] | 2019 | 2019 | 0.10922 | 0.10922 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.12962 | 0 | 0.12962
2.14 | Прокладка участка КЛ-6 кВ (резервирование Дворца искусств) ТП-855 – ТП-1016 ф.1 и ф.2 (длина примерно 400 м) | С | 0,4 км | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |  | 2020 | 2020 | 1.2526 | 1.2526 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 км | 0,4 км | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.552 | 1.552
3 | Оборудование не входящее в сметы строек
3.1 | Приобретение вычислительной техники (серверы, копировальная аппаратура, ИБП) | - | 22 шт. | [10 empty] | 2016 | 2020 | 4.1664 | 4.1664 | 0 |  | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 22 шт. | 1.2632 | 0.45655 | 1.0976 |  | 0.70425 | 0.64479 | 4.1664
3.2 | Приобретение спецтехники | - | 60 шт. | [10 empty] | 2016 | 2020 | 98.8728 | 98.8728 | 0 |  | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 60 шт. | 22.5345 | 22.2957 | 22.7198 |  | 28.9431 | 15.3878 | 111.8808
* С — строительство, П — проектирование.
** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
*** Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
**** В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## Прил.1 целевые показатели
Целевые показатели надежности и качества услуг по передаче
электрической энергии
по ОАО "Ивгорэлектросеть" на 2016-2020 гг.
Наименование показателя | Наименование показателя, годы:
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп ) | 0.00235 | 0.00232 | 0.00228 | 0.00225 | 0.00222
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения ( Птпр) | 1.025 | 1.024 | 1.024 | 1.023 | 1.023
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 0.898 | 0.898 | 0.898 | 0.898 | 0.898

## Прил.2
Приложение N 2 к приказу Минэнерго России от 5 апреля 2013 г. N 185
Прогноз ввода/вывода основных средств ОАО "Ивгорэлектросеть" в 2016-2020 гг.
№ | Наименование | Ввод мощностей* | [5 empty] | Вывод мощностей | [5 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
п/п | проекта | МВт, Гкал/час, км, МВ·А | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВ·А | [6 empty] | План 2016 года |  |  |  |  | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | Итого | План 2016 года |  |  |  |  | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | Итого
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | [5 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого
[14 empty] | млн. руб. | км/МВ·А/другое *** | [9 empty] | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в районе пер.Торфяной ТП-362, ТП-358 (общая протяженность примерно 21,26 км) - I очередь (примерно 5,4 км со строительством новой КТП), II очередь (примерно 9,84 км), III очередь (примерно 6,02 км) | 5,4 км | 9,84 км | 6,02 км | 0 | 0 | 21,26 км | 3,3 км | 5,2 км | 3,25 км | 0 | 0 | 11,75 км | 22.7534 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 5.4 | 9,84 км | 6,02 км | 0 | 0 | 21,26 км | 2.1228 | 2.1228 | 2.1228 | 2.1228 | 8.4914 | 11.503 | 6.8546 | 0 | 0 | 26.849
2 | Реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в м. Сластиха (общая протяженность примерно 26,27 км) - I очередь (примерно 13,36 км) и II очередь (примерно 12,91 км) | 26,27 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,27 км | 12,25 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,25 км | 24.1604 | 6.5675 | 6.5675 | 6.5675 | 6.5675 | 26.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,27 км | 7.1273 | 7.1273 | 7.1273 | 7.1273 | 28.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5092
3 | Реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в м. Дмитриево (общая протяженность примерно 17,31 км) - I очередь (примерно 7,54 км), II очередь (примерно 7,06 км) и III очередь (примерно 2,71 км) | 0 | 0 | 0 | 7,54 км | 9,77 км | 17,31 км | 0 | 0 | 0 | 4,68 км | 6,65 км | 11,33 км | 20.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,54 км | 9,77 км | 17,31 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9059 | 13.7808 | 23.6867
4 | Реконструкция сетей электроснабжения при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130.2414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.0371 | 7.0371 | 7.0371 | 7.0371 | 28.1485 | 29.387 | 30.68 | 32.03 | 33.4393 | 153.6848
5 | Разработка ПСД для реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в районе пер.Торфяной ТП-362, ТП-358 (общая протяженность примерно 21,26 км) - II очередь (примерно 9,84 км), III очередь (примерно 6,02 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24271 | 0.24271 | 0.24271 | 0.24271 | 0.97085 | 0.84045 | 0 | 0 | 0 | 1.8113
6 | Разработка ПСД для реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в м. Дмитриево (общая протяженность примерно 17,31 км) - I очередь (примерно 7,54 км), II очередь (примерно 7,06 км) и III очередь (примерно 2,71 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87573 | 1.2987 | 0 | 2.1744
7 | Разработка ПСД на реконструкцию и прокладку КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов (общая протяженность примерно 3900 м) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051889 | 0.051889 | 0.051889 | 0.051889 | 0.20756 | 0.20565 | 0.23536 | 0.183 | 0.21318 | 1.0447
8 | Разработка ПСД на реконструкцию и замену участков КЛ-6 кВ имеющих наибольшее количество повреждений (общей длиной примерно 16,9 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19374 | 0.19374 | 0.19374 | 0.19374 | 0.77495 | 1.1275 | 0.63439 | 1.1333 | 0.78942 | 4.4595
9 | Разработка ПСД на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ с повышенными потерями (общая длина примерно 68 км); | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48678 | 0.48678 | 0.48678 | 0.48678 | 1.9471 | 2.1027 | 1.56 | 2.967 | 1.6184 | 10.1952
10 | Разработка ПСД на реконструкцию участков ВЛ-6 кВ расположенных в труднодоступных местах (общей протяженностью примерно 2,65 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04573 | 0.04573 | 0.04573 | 0.04573 | 0.18292 | 0.04013 | 0.059052 | 0.10067 | 0.091415 | 0.47419
11 | Реконструкция и прокладка КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов (общая протяженность примерно 4,1 км) | 1,0 км | 0,885 км | 0,86 км | 0,87 км | 0,48 км | 4,1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7571 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0,885 км | 0,86 км | 0,87 км | 0,48 км | 4,1 км | 0.31153 | 0.31153 | 0.31153 | 0.31153 | 1.2461 | 1.2793 | 1.1133 | 0.91113 | 1.0635 | 5.6134
12 | Реконструкция и замена участков КЛ-6 кВ имеющих наибольшее количество повреждений (общая протяженность примерно 14,34 км) | 0 | 2,7 км | 4,08 км | 2,34 км | 5,22 км | 14,34 км | 0 | 2,7 км | 4,08 км | 2,34 км | 5,22 км | 14,34 км | 40.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 км | 4,08 км | 2,34 км | 5,22 км | 14,34 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0942 | 14.0168 | 8.257 | 16.1245 | 47.4925
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с повышенными потерями (общая протяженность примерно 69,5 км) | 13,56 км | 11,54 км | 13,9 км | 9,8 км | 20,7 км | 69,5 км | 5,81 км | 8,1 км | 7,3 км | 3,9 км | 12.1 | 37,21 км | 73.6555 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 13.56 | 11,54 км | 13,9 км | 9,8 км | 20,7 км | 69,5 км | 4.2383 | 4.2383 | 4.2383 | 4.2383 | 16.953 | 13.7581 | 16.9455 | 14.8457 | 24.4112 | 86.9135
14 | Реконструкция участков ВЛ-6 кВ расположенных в труднодоступных местах (общая протяженность примерно 2,1 км) | 0,3 км | 0,9 км | 0,25 км | 0,2 км | 0,5 км | 2,1 км | 0,25 км | 0,9 км | 0,25 км | 0,2 км | 0,5 км | 2,1 км | 3.7172 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.3 | 0,9 км | 0,25 км | 0,2 км | 0,5 км | 2,1 км | 0.077843 | 0.077843 | 0.077843 | 0.077843 | 0.31137 | 2.504 | 0.2177 | 0.51497 | 0.83833 | 4.3863
15 | Внедрение автоматизированных систем коммерческого учёта электроэнергии (монтаж/ПНР маршрутизаторов и счетчиков) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.6558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8446 | 1.8446 | 1.8446 | 1.8446 | 7.3785 | 7.5694 | 7.9025 | 8.2502 | 8.6132 | 39.7138
16 | Строительство объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей | 10 км | 10 км | 10 км | 10 км | 10 км | 50 км | - | - | - | - | - | - | 250.4641 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 10 км | 10 км | 10 км | 10 км | 50 км | 13.5329 | 13.5329 | 13.5329 | 13.5329 | 54.1317 | 56.5135 | 59.0001 | 61.5961 | 64.3063 | 295.5477
17 | Мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств для льготных категорий потребителей | 27 км | 27 км | 27 км | 27 км | 27 км | 135 км | - | - | - | - | - | - | 232.1186 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 27 | 27 км | 27 км | 27 км | 27 км | 135 км | 12.0717 | 12.0717 | 12.0717 | 12.0717 | 48.287 | 50.411 | 54.358 | 58.199 | 62.645 | 273.9
18 | Прокладка: 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-1» фид. 602 до РП-7 (протяжен. примерно 2,9 км); участков КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-1» фид. 607 до РП-7 каб. "А" и каб. "Б" (протяженность примерно 0,05 и 0,155 км) | 2 х 1,45 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 х 1,45 км | - | - | - | - | - | - | 5.4957 | 0.435 | 1.015 | 1.015 | 0.435 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 х 1,45 км | 0.97273 | 2.2697 | 2.2697 | 0.97273 | 6.4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4849
19 | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-14» до РП-30 (протяженность примерно 7,0 км) | 0 | 2 х 3,5 км | 0 | 0 | 0 | 2 х 3,5 км | - | - | - | - | - | - | 20.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 х 3,5 км | 0 | 0 | 0 | 2 х 3,5 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.542 | 0 | 0 | 0 | 24.542
20 | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-14» до РП-37 (протяженность примерно 6,0 км) | 0 | 2 х 3,0 км | 0 | 0 | 0 | 2 х 3,0 км | - | - | - | - | - | - | 18.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 х 3,0 км | 0 | 0 | 0 | 2 х 3,0 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2585 | 0 | 0 | 0 | 21.2585
21 | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-11» до РП-26 (протяженность примерно 5,4 км) | 0 | 0 | 2 х 2,7 км | 0 | 0 | 2 х 2,7 км | - | - | - | - | - | - | 17.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 х 2,7 км | 0 | 0 | 2 х 2,7 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.253 | 0 | 0 | 20.253
22 | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-2» до РП-20 (протяженность примерно 2,175 км) | 0 | 0 | 2 х 1,09 км | 0 | 0 | 2 х 1,09 км | - | - | - | - | - | - | 7.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 х 1,09 км | 0 | 0 | 2 х 1,09 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7597 | 0 | 0 | 8.7597
23 | Перевод питания РП-21 на ПС «Ивановская-15» (4 КЛ-6 кВ) (протяженность примерно 5,6 км) | 0 | 0 | 0 | 5,6 км | 0 | 5,6 км | - | - | - | - | - | - | 14.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 км | 0 | 5,6 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7258 | 0 | 16.7258
24 | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-9» до РП-34 (протяженность примерно 1,1 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 х 0,55 км | 2 х 0,55 км | - | - | - | - | - | - | 3.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 х 0,55 км | 2 х 0,55 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9306 | 3.9306
25 | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-7» до РП-19 (протяженность примерно 2,42 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 х 1,21 км | 2 х 1,21 км | - | - | - | - | - | - | 7.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 х 1,21 км | 2 х 1,21 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4583 | 8.4583
26 | Установка реклоузера на ВЛ для секционирования потребителей | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 шт. | - | - | - | - | - | - | 1.1671 | 0 | 0 | 1 шт. | 0 | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 шт. | 0 | 0 | 1.3772 | 0 | 1.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3772
27 | Установка индикаторов обнаружения мест повреждений воздушных ЛЭП-6 кВ | 15 шт | 15 шт | 15 шт | 18 шт | 0 | 63 шт. | - | - | - | - | - | - | 1.7858 | 2 | 5 | 5 | 3 | 15 шт | 15 шт | 15 шт | 18 шт | 0 | 63 шт. | 0.070251 | 0.16392 | 0.1405 | 0.093667 | 0.46834 | 0.48894 | 0.51046 | 0.6395 | 0 | 2.1072
28 | Разработка ПСД для прокладки участка КЛ-6 кВ (резервирование Дворца искусств) ТП-855 – ТП-1016 ф.1 и ф.2 (длина примерно 400 м) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12962 | 0 | 0.12962
29 | Прокладка участка КЛ-6 кВ (резервирование Дворца искусств) ТП-855 – ТП-1016 ф.1 и ф.2 (длина примерно 400 м) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 км | 0,4 км | - | - | - | - | - | - | 1.3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 км | 0,4 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.552 | 1.552
30 | Приобретение вычислительной техники (серверы, копировальная аппаратура, ИБП) | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 22 шт. | - | - | - | - | - | - | 3.5309 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 22 шт. | 0.31581 | 0.31581 | 0.31581 | 0.31581 | 1.2632 | 0.45655 | 1.0976 | 0.70425 | 0.64479 | 4.1664
31 | Приобретение спецтехники | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 60 шт. | - | - | - | - | - | - | 94.8142 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 60 шт. | 5.6336 | 5.6336 | 5.6336 | 5.6336 | 22.5345 | 22.2957 | 22.7198 | 28.9431 | 15.3878 | 111.8808
_____*_Не заполняется сетевыми организациями.
____**_При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
___***_Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
___Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

## Прил.3
Приложение №3 к приказу Минэнерго России от 05 апреля 2013 г.
Объемы и источники финансирования инвестиционной программы ОАО "Ивгорэлектросеть" (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
№ № |  |  | Источник финансирования | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года |  | План 2019 года | План 2020 года | Итого
1 |  |  | Собственные средства | 229.7 | 255.4 | 247.8 |  | 247.3 | 257.9 | 1238.1
1.1 |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 102.9 | 120.2 | 109.9 |  | 104.6 | 109.8 | 547.4
1.1.1 |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 16.1 | 29.6 | 13.8 |  | 3.1 | 2.2 | 64.8
1.1.2 |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 86.8 | 90.6 | 96.1 |  | 101.5 | 107.6 | 482.6
1.1.3.1 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей ("последняя миля") | 45.9 | 47.9 | 50 |  | 52.2 | 54.5 | 250.5
1.1.3.3 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей (мероприятия при техприсоединении льготной категории потребителей) | 40.9 | 42.7 | 46.1 |  | 49.3 | 53.1 | 232.1
1.1.4 |  |  | Прочая прибыль
1.2 |  |  | Амортизация | 91.7 | 96.2 | 100.1 |  | 105 | 108.8 | 501.8
1.2.1 |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 91.7 | 96.2 | 100.5 |  | 105.5 | 109 | 502.9
1.2.2 |  |  | Прочая амортизация
1.2.3 |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 |  |  | Возврат НДС | 35.1 | 39 | 37.8 |  | 37.7 | 39.3 | 188.9
1.4 |  |  | Прочие собственные средства
1.4.1 |  |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 |  |  | Остаток собственных средств на начало года
2 |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1 |  |  | Кредиты
2.2 |  |  | Облигационные займы
2.3 |  |  | Займы организаций
2.4 |  |  | Бюджетное финансирование
2.5 |  |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  |  | Использование лизинга
2.7 |  |  | Прочие привлеченные средства
|  |  | ВСЕГО источников финансирования | 229.7 | 255.4 | 247.8 |  | 247.3 | 257.9 | 1238.1
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.
| ** | Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.