## 1.1
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы ОАО "Ивгорэлектросеть" на 2016-2020 года и источники их финансирования
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Ивгорэлектросеть"
Николаев В.Е.
(подпись)
[29 empty] | " | " |  |  | 20 | года
М. П.
№№ | Наименование объекта | Стадия | Проектная | [9 empty] | год | год | Полная | Остаточная | План | План финан- | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования****
|  | реализации | мощность/ | [9 empty] | начала | оконча- | стоимость | стоимость | финансиро- | сирования | План | План | План | План | План | Итого | План | План | План | План |  |  | План | Итого
|  | проекта | протяжен- | [9 empty] | строи- | ния строи- | строи- | строи- | вания теку- | текущего | года 2016 | года 2017 | года 2018 | года 2019 | года 2020 |  | года 2016 | года 2017 | года 2018 | года 2019 |  |  | года 2020
|  |  | ность сетей | [9 empty] | тельства | тельства | тельства** | тельства** | щего года | года
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/ | [11 empty] | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей |  |  | млн. рублей | млн. рублей
|  |  | км/МВА | [15 empty] | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА
| ВСЕГО | [13 empty] | 1092.4294 | 1089.7119 | 4.811 | [7 empty] | 229.6683 | 255.3776 | 247.7936 | 247.3348 |  |  | 257.9081 | 1238.0824
1 | Техническое перевооружение
и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
1.1.1 | Реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в районе пер.Торфяной ТП-362, ТП-358 (общая протяженность примерно 21,26 км) - I очередь (примерно 5,4 км со строительством новой КТП), II очередь (примерно 9,84 км), III очередь (примерно 6,02 км) | С/П | 21,26 км | [9 empty] | 2016 | 2018 | 24.735 | 24.735 | 0 |  | 5,4 км | 9,84 км | 6,02 км | 0 | 0 | 21,26 км | 8.4914 | 11.503 | 6.8546 | 0 |  |  | 0 | 26.849
1.1.2 | Реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в м. Сластиха (общая протяженность примерно 26,27 км) - I очередь (примерно 13,36 км) и II очередь (примерно 12,91 км) | С/П | 26,27 км | [9 empty] | 2016 | 2016 | 27.3339 | 27.3339 | 2.1931 |  | 26,27 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,27 км | 28.5092 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.5092
1.1.3 | Реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в м. Дмитриево (общая протяженность примерно 17,31 км) - I очередь (примерно 7,54 км), II очередь (примерно 7,06 км) и III очередь (примерно 2,71 км) | С/П | 17,31 км | [9 empty] | 2019 | 2020 | 19.4687 | 19.4687 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7,54 км | 9,77 км | 17,31 км | 0 | 0 | 0 | 9.9059 |  |  | 13.7808 | 23.6867
1.1.4 | Реконструкция сетей электроснабжения при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей | С/П | - | [9 empty] | 2016 | 2020 | 134.94 | 134.94 | 0 |  | - | - | - | - | - | - | 28.1485 | 29.387 | 30.68 | 32.03 |  |  | 33.4393 | 153.6848
1.1.5 | Разработка ПСД для реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в районе пер.Торфяной ТП-362, ТП-358 (общая протяженность примерно 21,26 км) - II очередь (примерно 9,84 км), III очередь (примерно 6,02 км) | П | [10 empty] | 2015 | 2017 | 2.457 | 1.7027 | 0.72673 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97085 | 0.84045 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8113
1.1.6 | Разработка ПСД для реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в м. Дмитриево (общая протяженность примерно 17,31 км) - I очередь (примерно 7,54 км), II очередь (примерно 7,06 км) и III очередь (примерно 2,71 км) | П | [10 empty] | 2018 | 2019 | 1.8646 | 1.8646 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87573 | 1.2987 |  |  | 0 | 2.1744
1.1.7 | Разработка ПСД на реконструкцию и прокладку КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов (общая протяженность примерно 3900 м) | П | [10 empty] | 2015 | 2020 | 1.0782 | 0.92114 | 0.15133 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20756 | 0.20565 | 0.23536 | 0.183 |  |  | 0.21318 | 1.0447
1.1.8 | Разработка ПСД на реконструкцию и замену участков КЛ-6 кВ имеющих наибольшее количество повреждений (общей длиной примерно 16,9 км) | П | [10 empty] | 2016 | 2020 | 3.9285 | 3.9285 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77495 | 1.1275 | 0.63439 | 1.1333 |  |  | 0.78942 | 4.4595
1.1.9 | Разработка ПСД на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ с повышенными потерями (общая длина примерно 68 км); | П | [10 empty] | 2015 | 2020 | 10.7351 | 8.9763 | 1.6944 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9471 | 2.1027 | 1.56 | 2.967 |  |  | 1.6184 | 10.1952
1.1.10 | Разработка ПСД на реконструкцию участков ВЛ-6 кВ расположенных в труднодоступных местах (общей протяженностью примерно 2,65 км) | П | [10 empty] | 2015 | 2020 | 0.47 | 0.42278 | 0.045494 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18292 | 0.04013 | 0.059052 | 0.10067 |  |  | 0.091415 | 0.47419
1.1.11 | Реконструкция и прокладка КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов (общая протяженность примерно 4,1 км) | С | 4,1 км | [9 empty] | 2016 | 2020 | 4.975 | 4.975 | 0 |  | 1,0 км | 0,885 км | 0,86 км | 0,87 км | 0,48 км | 4,1 км | 1.2461 | 1.2793 | 1.1133 | 0.91113 |  |  | 1.0635 | 5.6134
1.1.12 | Реконструкция и замена участков КЛ-6 кВ имеющих наибольшее количество повреждений (общая протяженность примерно 14,34 км) | С | 14,34 км | [9 empty] | 2017 | 2020 | 40.6527 | 40.6527 | 0 |  | 0 | 2,7 км | 4,08 км | 2,34 км | 5,22 км | 14,34 км | 0 | 9.0942 | 14.0168 | 8.257 |  |  | 16.1245 | 47.4925
1.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с повышенными потерями (общая протяженность примерно 69,5 км) | С | 69,5 км | [9 empty] | 2016 | 2020 | 76.0057 | 76.0057 | 0 |  | 13,56 км | 11,54 км | 13,9 км | 9,8 км | 20,7 км | 69,5 км | 16.953 | 13.7581 | 16.9455 | 14.8457 |  |  | 24.4112 | 86.9135
1.1.14 | Реконструкция участков ВЛ-6 кВ расположенных в труднодоступных местах (общая протяженность примерно 2,1 км) | С | 2,1 км | [9 empty] | 2016 | 2020 | 3.9001 | 3.9001 | 0 |  | 0,3 км | 0,9 км | 0,25 км | 0,2 км | 0,5 км | 2,1 км | 0.31137 | 2.504 | 0.2177 | 0.51497 |  |  | 0.83833 | 4.3863
1.1.15 | Внедрение автоматизированных систем коммерческого учёта электроэнергии (монтаж/ПНР маршрутизаторов и счетчиков) | С/П | - | [9 empty] | 2016 | 2020 | 34.8803 | 34.8803 | 0 |  | - | - | - | - | - | - | 7.3785 | 7.5694 | 7.9025 | 8.2502 |  |  | 8.6132 | 39.7138
1.2 | Создание систем противоаварийной
и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики
и связи
1.4 | Установка устройств регулирова-
ния напряжения и компенсации
реактивной мощности
2 | Новое строительство
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
2.1 | Строительство объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей | С/П | 50 км | [9 empty] | 2016 | 2020 | 259.5 | 259.5 | 0 |  | 10 км | 10 км | 10 км | 10 км | 10 км | 50 км | 54.1317 | 56.5135 | 59.0001 | 61.5961 |  |  | 64.3063 | 295.5477
2.2 | Мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств для льготных категорий потребителей | С/П | 135 км | [9 empty] | 2016 | 2020 | 240.005 | 240.005 | 0 |  | 27 км | 27 км | 27 км | 27 км | 27 км | 135 км | 48.287 | 50.411 | 54.358 | 58.199 |  |  | 62.645 | 273.9
2.3 | Прокладка: 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-1» фид. 602 до РП-7 (протяжен. примерно 2,9 км); участков КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-1» фид. 607 до РП-7 каб. "А" и каб. "Б" (протяженность примерно 0,05 и 0,155 км) | С/П | 2 х 1,45 км | 2 х 1,45 км | 2 х 1,45 км | 2 х 1,45 км | 2 х 1,45 км | 2 х 1,45 км | 2 х 1,45 км | 2 х 1,45 км | 2 х 1,45 км | 2 х 1,45 км | 2016 | 2016 | 6.2175 | 6.2175 | 0 |  | 2 х 1,45 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 х 1,45 км | 6.4849 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4849
2.4 | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-14» до РП-30 (протяженность примерно 7,0 км) | С/П | 2 х 3,5 км | 2 х 3,5 км | 2 х 3,5 км | 2 х 3,5 км | 2 х 3,5 км | 2 х 3,5 км | 2 х 3,5 км | 2 х 3,5 км | 2 х 3,5 км | 2 х 3,5 км | 2017 | 2017 | 22.5385 | 22.5385 | 0 |  | 0 | 2 х 3,5 км | 0 | 0 | 0 | 2 х 3,5 км | 0 | 24.542 | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.542
2.5 | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-14» до РП-37 (протяженность примерно 6,0 км) | С/П | 2 х 3,0 км | 2 х 3 км | 2 х 3 км | 2 х 3 км | 2 х 3 км | 2 х 3 км | 2 х 3 км | 2 х 3 км | 2 х 3 км | 2 х 3 км | 2017 | 2017 | 19.5231 | 19.5231 | 0 |  | 0 | 2 х 3,0 км | 0 | 0 | 0 | 2 х 3,0 км | 0 | 21.2585 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.2585
2.6 | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-11» до РП-26 (протяженность примерно 5,4 км) | С/П | 2 х 2,7 км | 2 х 2,7 км | 2 х 2,7 км | 2 х 2,7 км | 2 х 2,7 км | 2 х 2,7 км | 2 х 2,7 км | 2 х 2,7 км | 2 х 2,7 км | 2 х 2,7 км | 2018 | 2018 | 17.8158 | 17.8158 | 0 |  | 0 | 0 | 2 х 2,7 км | 0 | 0 | 2 х 2,7 км | 0 | 0 | 20.253 | 0 |  |  | 0 | 20.253
2.7 | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-2» до РП-20 (протяженность примерно 2,175 км) | С/П | 2 х 1,09 км | 2 х 1,09 км | 2 х 1,09 км | 2 х 1,09 км | 2 х 1,09 км | 2 х 1,09 км | 2 х 1,09 км | 2 х 1,09 км | 2 х 1,09 км | 2 х 1,09 км | 2018 | 2018 | 7.7056 | 7.7056 | 0 |  | 0 | 0 | 2 х 1,09 км | 0 | 0 | 2 х 1,09 км | 0 | 0 | 8.7597 | 0 |  |  | 0 | 8.7597
2.8 | Перевод питания РП-21 на ПС «Ивановская-15» (4 КЛ-6 кВ) (протяженность примерно 5,6 км) | С/П | 5,6 км | 5,6 км | 5,6 км | 5,6 км | 5,6 км | 5,6 км | 5,6 км | 5,6 км | 5,6 км | 5,6 км | 2019 | 2019 | 14.0929 | 14.0929 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5,6 км | 0 | 5,6 км | 0 | 0 | 0 | 16.7258 |  |  | 0 | 16.7258
2.9 | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-9» до РП-34 (протяженность примерно 1,1 км) | С/П | 2 х 0,55 км | 2 х 0,55 км | 2 х 0,55 км | 2 х 0,55 км | 2 х 0,55 км | 2 х 0,55 км | 2 х 0,55 км | 2 х 0,55 км | 2 х 0,55 км | 2 х 0,55 км | 2020 | 2020 | 3.1723 | 3.1723 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 х 0,55 км | 2 х 0,55 км | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.9306 | 3.9306
2.10 | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-7» до РП-19 (протяженность примерно 2,42 км) | С/П | 2 х 1,21 км | 2 х 1,21 км | 2 х 1,21 км | 2 х 1,21 км | 2 х 1,21 км | 2 х 1,21 км | 2 х 1,21 км | 2 х 1,21 км | 2 х 1,21 км | 2 х 1,21 км | 2020 | 2020 | 6.8265 | 6.8265 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 х 1,21 км | 2 х 1,21 км | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.4583 | 8.4583
2.11 | Установка реклоузера на ВЛ для секционирования потребителей | С/П | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2016 | 2016 | 1.3204 | 1.3204 | 0 |  | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 шт. | 1.3772 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3772
2.12 | Установка индикаторов обнаружения мест повреждений воздушных ЛЭП-6 кВ | С/П | 63 шт. | 63 шт. | 63 шт. | 63 шт. | 63 шт. | 63 шт. | 63 шт. | 63 шт. | 63 шт. | 63 шт. | 2016 | 2019 | 1.886 | 1.886 | 0 |  | 15 шт | 15 шт | 15 шт | 18 шт | 0 | 63 шт. | 0.46834 | 0.48894 | 0.51046 | 0.6395 |  |  | 0 | 2.1072
2.13 | Разработка ПСД для прокладки участка КЛ-6 кВ (резервирование Дворца искусств) ТП-855 – ТП-1016 ф.1 и ф.2 (длина примерно 400 м) | П | [10 empty] | 2019 | 2019 | 0.10922 | 0.10922 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12962 |  |  | 0 | 0.12962
2.14 | Прокладка участка КЛ-6 кВ (резервирование Дворца искусств) ТП-855 – ТП-1016 ф.1 и ф.2 (длина примерно 400 м) | С | 0,4 км | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2020 | 2020 | 1.2526 | 1.2526 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 км | 0,4 км | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.552 | 1.552
3 | Оборудование не входящее в сметы строек
3.1 | Приобретение вычислительной техники (серверы, копировальная аппаратура, ИБП) | - | 22 шт. | [9 empty] | 2016 | 2020 | 4.1664 | 4.1664 | 0 |  | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 22 шт. | 1.2632 | 0.45655 | 1.0976 | 0.70425 |  |  | 0.64479 | 4.1664
3.2 | Приобретение спецтехники | - | 60 шт. | [9 empty] | 2016 | 2020 | 98.8728 | 98.8728 | 0 |  | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 60 шт. | 22.5345 | 22.2957 | 22.7198 | 28.9431 |  |  | 15.3878 | 111.8808
* С — строительство, П — проектирование.
** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
*** Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
**** В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 1.3
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
(в ред. от 1 августа 2012 г.)
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Ивгорэлектросеть"
Николаев В.Е.
(подпись)
20 г.
М. П.
Прогноз ввода/вывода объектов инвестиционной программы ОАО "Ивгорэлектросеть" в 2016-2020 гг.
№ | Наименование | Ввод мощностей* | [5 empty] | Вывод мощностей | [5 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
п/п | проекта | МВт, Гкал/час, км, МВ·А | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВ·А | [6 empty] | План 2016 года |  |  |  |  | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | Итого | План 2016 года |  |  |  |  | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года |  | Итого
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | [5 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого
[14 empty] | млн. руб. | км/МВ·А/другое *** | [9 empty] | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  | 35
1 | Реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в районе пер.Торфяной ТП-362, ТП-358 (общая протяженность примерно 21,26 км) - I очередь (примерно 5,4 км со строительством новой КТП), II очередь (примерно 9,84 км), III очередь (примерно 6,02 км) | 5,4 км | 9,84 км | 6,02 км | 0 | 0 | 21,26 км | 3,3 км | 5,2 км | 3,25 км | 0 | 0 | 11,75 км | 22.7534 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 5.4 | 9,84 км | 6,02 км | 0 | 0 | 21,26 км | 2.1228 | 2.1228 | 2.1228 | 2.1228 | 8.4914 | 11.503 | 6.8546 | 0 | 0 |  | 26.849
2 | Реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в м. Сластиха (общая протяженность примерно 26,27 км) - I очередь (примерно 13,36 км) и II очередь (примерно 12,91 км) | 26,27 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,27 км | 12,25 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,25 км | 24.1604 | 6.5675 | 6.5675 | 6.5675 | 6.5675 | 26.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,27 км | 7.1273 | 7.1273 | 7.1273 | 7.1273 | 28.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.5092
3 | Реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в м. Дмитриево (общая протяженность примерно 17,31 км) - I очередь (примерно 7,54 км), II очередь (примерно 7,06 км) и III очередь (примерно 2,71 км) | 0 | 0 | 0 | 7,54 км | 9,77 км | 17,31 км | 0 | 0 | 0 | 4,68 км | 6,65 км | 11,33 км | 20.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,54 км | 9,77 км | 17,31 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9059 | 13.7808 |  | 23.6867
4 | Реконструкция сетей электроснабжения при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130.2414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.0371 | 7.0371 | 7.0371 | 7.0371 | 28.1485 | 29.387 | 30.68 | 32.03 | 33.4393 |  | 153.6848
5 | Разработка ПСД для реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в районе пер.Торфяной ТП-362, ТП-358 (общая протяженность примерно 21,26 км) - II очередь (примерно 9,84 км), III очередь (примерно 6,02 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24271 | 0.24271 | 0.24271 | 0.24271 | 0.97085 | 0.84045 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8113
6 | Разработка ПСД для реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в м. Дмитриево (общая протяженность примерно 17,31 км) - I очередь (примерно 7,54 км), II очередь (примерно 7,06 км) и III очередь (примерно 2,71 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87573 | 1.2987 | 0 |  | 2.1744
7 | Разработка ПСД на реконструкцию и прокладку КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов (общая протяженность примерно 3900 м) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051889 | 0.051889 | 0.051889 | 0.051889 | 0.20756 | 0.20565 | 0.23536 | 0.183 | 0.21318 |  | 1.0447
8 | Разработка ПСД на реконструкцию и замену участков КЛ-6 кВ имеющих наибольшее количество повреждений (общей длиной примерно 16,9 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19374 | 0.19374 | 0.19374 | 0.19374 | 0.77495 | 1.1275 | 0.63439 | 1.1333 | 0.78942 |  | 4.4595
9 | Разработка ПСД на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ с повышенными потерями (общая длина примерно 68 км); | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48678 | 0.48678 | 0.48678 | 0.48678 | 1.9471 | 2.1027 | 1.56 | 2.967 | 1.6184 |  | 10.1952
10 | Разработка ПСД на реконструкцию участков ВЛ-6 кВ расположенных в труднодоступных местах (общей протяженностью примерно 2,65 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04573 | 0.04573 | 0.04573 | 0.04573 | 0.18292 | 0.04013 | 0.059052 | 0.10067 | 0.091415 |  | 0.47419
11 | Реконструкция и прокладка КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов (общая протяженность примерно 4,1 км) | 1,0 км | 0,885 км | 0,86 км | 0,87 км | 0,48 км | 4,1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7571 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0,885 км | 0,86 км | 0,87 км | 0,48 км | 4,1 км | 0.31153 | 0.31153 | 0.31153 | 0.31153 | 1.2461 | 1.2793 | 1.1133 | 0.91113 | 1.0635 |  | 5.6134
12 | Реконструкция и замена участков КЛ-6 кВ имеющих наибольшее количество повреждений (общая протяженность примерно 14,34 км) | 0 | 2,7 км | 4,08 км | 2,34 км | 5,22 км | 14,34 км | 0 | 2,7 км | 4,08 км | 2,34 км | 5,22 км | 14,34 км | 40.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 км | 4,08 км | 2,34 км | 5,22 км | 14,34 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0942 | 14.0168 | 8.257 | 16.1245 |  | 47.4925
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с повышенными потерями (общая протяженность примерно 69,5 км) | 13,56 км | 11,54 км | 13,9 км | 9,8 км | 20,7 км | 69,5 км | 5,81 км | 8,1 км | 7,3 км | 3,9 км | 12.1 | 37,21 км | 73.6555 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 13.56 | 11,54 км | 13,9 км | 9,8 км | 20,7 км | 69,5 км | 4.2383 | 4.2383 | 4.2383 | 4.2383 | 16.953 | 13.7581 | 16.9455 | 14.8457 | 24.4112 |  | 86.9135
14 | Реконструкция участков ВЛ-6 кВ расположенных в труднодоступных местах (общая протяженность примерно 2,1 км) | 0,3 км | 0,9 км | 0,25 км | 0,2 км | 0,5 км | 2,1 км | 0,25 км | 0,9 км | 0,25 км | 0,2 км | 0,5 км | 2,1 км | 3.7172 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.3 | 0,9 км | 0,25 км | 0,2 км | 0,5 км | 2,1 км | 0.077843 | 0.077843 | 0.077843 | 0.077843 | 0.31137 | 2.504 | 0.2177 | 0.51497 | 0.83833 |  | 4.3863
15 | Внедрение автоматизированных систем коммерческого учёта электроэнергии (монтаж/ПНР маршрутизаторов и счетчиков) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.6558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8446 | 1.8446 | 1.8446 | 1.8446 | 7.3785 | 7.5694 | 7.9025 | 8.2502 | 8.6132 |  | 39.7138
16 | Строительство объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей | 10 км | 10 км | 10 км | 10 км | 10 км | 50 км | - | - | - | - | - | - | 250.4641 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 10 км | 10 км | 10 км | 10 км | 50 км | 13.5329 | 13.5329 | 13.5329 | 13.5329 | 54.1317 | 56.5135 | 59.0001 | 61.5961 | 64.3063 |  | 295.5477
17 | Мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств для льготных категорий потребителей | 27 км | 27 км | 27 км | 27 км | 27 км | 135 км | - | - | - | - | - | - | 232.1186 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 27 | 27 км | 27 км | 27 км | 27 км | 135 км | 12.0717 | 12.0717 | 12.0717 | 12.0717 | 48.287 | 50.411 | 54.358 | 58.199 | 62.645 |  | 273.9
18 | Прокладка: 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-1» фид. 602 до РП-7 (протяжен. примерно 2,9 км); участков КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-1» фид. 607 до РП-7 каб. "А" и каб. "Б" (протяженность примерно 0,05 и 0,155 км) | 2 х 1,45 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 х 1,45 км | - | - | - | - | - | - | 5.4957 | 0.435 | 1.015 | 1.015 | 0.435 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 х 1,45 км | 0.97273 | 2.2697 | 2.2697 | 0.97273 | 6.4849 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4849
19 | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-14» до РП-30 (протяженность примерно 7,0 км) | 0 | 2 х 3,5 км | 0 | 0 | 0 | 2 х 3,5 км | - | - | - | - | - | - | 20.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 х 3,5 км | 0 | 0 | 0 | 2 х 3,5 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.542 | 0 | 0 | 0 |  | 24.542
20 | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-14» до РП-37 (протяженность примерно 6,0 км) | 0 | 2 х 3,0 км | 0 | 0 | 0 | 2 х 3,0 км | - | - | - | - | - | - | 18.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 х 3,0 км | 0 | 0 | 0 | 2 х 3,0 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2585 | 0 | 0 | 0 |  | 21.2585
21 | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-11» до РП-26 (протяженность примерно 5,4 км) | 0 | 0 | 2 х 2,7 км | 0 | 0 | 2 х 2,7 км | - | - | - | - | - | - | 17.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 х 2,7 км | 0 | 0 | 2 х 2,7 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.253 | 0 | 0 |  | 20.253
22 | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-2» до РП-20 (протяженность примерно 2,175 км) | 0 | 0 | 2 х 1,09 км | 0 | 0 | 2 х 1,09 км | - | - | - | - | - | - | 7.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 х 1,09 км | 0 | 0 | 2 х 1,09 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7597 | 0 | 0 |  | 8.7597
23 | Перевод питания РП-21 на ПС «Ивановская-15» (4 КЛ-6 кВ) (протяженность примерно 5,6 км) | 0 | 0 | 0 | 5,6 км | 0 | 5,6 км | - | - | - | - | - | - | 14.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 км | 0 | 5,6 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7258 | 0 |  | 16.7258
24 | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-9» до РП-34 (протяженность примерно 1,1 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 х 0,55 км | 2 х 0,55 км | - | - | - | - | - | - | 3.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 х 0,55 км | 2 х 0,55 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9306 |  | 3.9306
25 | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-7» до РП-19 (протяженность примерно 2,42 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 х 1,21 км | 2 х 1,21 км | - | - | - | - | - | - | 7.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 х 1,21 км | 2 х 1,21 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4583 |  | 8.4583
26 | Установка реклоузера на ВЛ для секционирования потребителей | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 шт. | - | - | - | - | - | - | 1.1671 | 0 | 0 | 1 шт. | 0 | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 шт. | 0 | 0 | 1.3772 | 0 | 1.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3772
27 | Установка индикаторов обнаружения мест повреждений воздушных ЛЭП-6 кВ | 15 шт | 15 шт | 15 шт | 18 шт | 0 | 63 шт. | - | - | - | - | - | - | 1.7858 | 2 | 5 | 5 | 3 | 15 шт | 15 шт | 15 шт | 18 шт | 0 | 63 шт. | 0.070251 | 0.16392 | 0.1405 | 0.093667 | 0.46834 | 0.48894 | 0.51046 | 0.6395 | 0 |  | 2.1072
28 | Разработка ПСД для прокладки участка КЛ-6 кВ (резервирование Дворца искусств) ТП-855 – ТП-1016 ф.1 и ф.2 (длина примерно 400 м) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12962 | 0 |  | 0.12962
29 | Прокладка участка КЛ-6 кВ (резервирование Дворца искусств) ТП-855 – ТП-1016 ф.1 и ф.2 (длина примерно 400 м) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 км | 0,4 км | - | - | - | - | - | - | 1.3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 км | 0,4 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.552 |  | 1.552
30 | Приобретение вычислительной техники (серверы, копировальная аппаратура, ИБП) | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 22 шт. | - | - | - | - | - | - | 3.5309 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 22 шт. | 0.31581 | 0.31581 | 0.31581 | 0.31581 | 1.2632 | 0.45655 | 1.0976 | 0.70425 | 0.64479 |  | 4.1664
31 | Приобретение спецтехники | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 60 шт. | - | - | - | - | - | - | 94.8142 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 60 шт. | 5.6336 | 5.6336 | 5.6336 | 5.6336 | 22.5345 | 22.2957 | 22.7198 | 28.9431 | 15.3878 |  | 111.8808
_____*_Не заполняется сетевыми организациями.
____**_При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
___***_Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
___Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

## 4.1.
Приложение № 4.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы ОАО "Ивгорэлектросеть" (заполняется по финансированию)
Утверждаю руководитель организации
В.Е. Николаев
(подпись)
[6 empty] | " |  | 11 |  | " | марта |  | 20 | 15 | года
М.П.
млн. рублей
№ п/п |  | Показатели | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год
|  |  | всего | всего | всего |  | всего |  |  |  |  | всего
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7
I |  | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 1332.7 | 1424.3 | 1522 |  | 1627 |  |  |  |  | 1739.2
в том числе:
1.1 |  | Выручка от основной деятельности, в том числе: | 1284.5 | 1374.1 | 1469.7 |  | 1572.4 |  |  |  |  | 1682.2
1.1.1. |  | - от услуги по передаче электроэнергии | 1228.8 | 1316 | 1409 |  | 1509 |  |  |  |  | 1616.1
1.1.2. |  | - от технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей | 55.7 | 58.1 | 60.7 |  | 63.4 |  |  |  |  | 66.1
1.2 |  | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 48.2 | 50.2 | 52.3 |  | 54.6 |  |  |  |  | 57
II |  | Расходы по текущей деятельности, всего | 1080.7 | 1136.3 | 1255.5 |  | 1371 |  |  |  |  | 1472.4
1 |  | Материальные расходы, всего | 217.8 | 235.6 | 254.8 |  | 275.7 |  |  |  |  | 298.3
в том числе:
1.1 |  | Топливо (ГСМ) | 7 | 7.3 | 7.7 |  | 8 |  |  |  |  | 8.3
1.2 |  | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 20.2 | 21.1 | 21.9 |  | 22.9 |  |  |  |  | 23.9
1.3 |  | Покупная электроэнергия (потери) | 190.6 | 207.2 | 225.2 |  | 244.8 |  |  |  |  | 266.1
2 |  | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 262.7 | 274 | 285.8 |  | 298 |  |  |  |  | 310.9
3 |  | Амортизационные отчисления | 91.7 | 96.2 | 100.1 |  | 105 |  |  |  |  | 108.8
4 |  | Налоги и сборы, всего | 12.9 | 13.5 | 14.1 |  | 14.7 |  |  |  |  | 15.3
5 |  | Прочие расходы, всего | 495.6 | 517 | 600.7 |  | 677.6 |  |  |  |  | 739.1
в том числе:
5.1 |  | Ремонт основных средств | 26.9 | 28.1 | 29.3 |  | 30.6 |  |  |  |  | 31.9
5.2. |  | Платежи по аренде и лизингу | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
5.4 |  | Инфраструктурные платежи рынка (услуги по передаче) | 465.2 | 485.2 | 506.1 |  | 527.9 |  |  |  |  | 550.6
III |  | Валовая прибыль (I р. - II р.) | 252 | 288 | 266.5 |  | 256 |  |  |  |  | 266.8
IV |  | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -112.9 | -117.2 | -121.7 |  | -126.4 |  |  |  |  | -131.3
1 |  | Внереализационные доходы, всего | 60 | 62.6 | 65.3 |  | 68.1 |  |  |  |  | 71
в том числе
1.1 |  | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2 |  | Проценты от размещения средств
2 |  | Внереализационные расходы, всего | 172.9 | 179.8 | 187 |  | 194.5 |  |  |  |  | 202.3
в том числе
2.1 |  | Проценты по обслуживанию кредитов | 12 | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12
V. |  | Прибыль до налогообложения (III + IV) | 139.1 | 170.8 | 144.8 |  | 129.6 |  |  |  |  | 135.5
VI |  | Налог на прибыль | 16.4 | 17.1 | 17.8 |  | 18.6 |  |  |  |  | 19.4
VII |  | Чистая прибыль | 122.7 | 153.7 | 127 |  | 111 |  |  |  |  | 116.1
VIII |  | Направления использования чистой прибыли | 19.8 | 33.5 | 17.1 |  | 6.4 |  |  |  |  | 6.3
в том числе:
1 |  | Фонд накопления
2 |  | Резервный фонд
3 |  | Выплата дивидендов | 19.8 | 33.5 | 17.1 |  | 6.4 |  |  |  |  | 6.3
4 |  | Прочие расходы из прибыли
IX |  | Изменение дебиторской задолженности
1 |  | Увеличение дебиторской задолженности
2 |  | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
X |  | Изменение кредиторской задолженности
1 |  | Увеличение кредиторской задолженности
2 |  | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
XI |  | Привлечение заемных средств | 70.6 | 75 | 80 |  | 80 |  |  |  |  | 80
в том числе на:
1 |  | Финансирование инвестиционной программы | 70.6 | 75 | 80 |  | 80 |  |  |  |  | 80
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  | Прочие цели (расшифровка)
XII |  | Погашение заемных средств | 70.6 | 75 | 80 |  | 80 |  |  |  |  | 80
в том числе по:
1 |  | Инвестиционной программе
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  | Прочие цели (расшифровка) | 70.6 | 75 | 80 |  | 80 |  |  |  |  | 80
XIII |  | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV |  | Купля/продажа активов
1 |  | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2 |  | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV |  | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI |  | Капитальные вложения | 194.6 | 216.4 | 210 |  | 209.6 |  |  |  |  | 218.6
в т.ч. в части ДПМ *
XVI |  | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.) | 1463.3 | 1561.9 | 1667.3 |  | 1775.1 |  |  |  |  | 1890.2
XVII |  | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) | 1463.3 | 1561.9 | 1667.3 |  | 1775.1 |  |  |  |  | 1890.2
|  | Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Справочно:
1 |  | EBITDA | 242.8 | 279 | 256.9 |  | 246.6 |  |  |  |  | 256.3
2 |  | Долг на конец периода
3 |  | Прогноз тарифов
| * | Заполняется ОГК/ТГК.

## 4.2.
Приложение № 4.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Источники финансирования инвестиционных программ ОАО "Ивгорэлектросеть" (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю руководитель организации
В.Е. Николаев
(подпись)
[8 empty] | " |  | 11 |  | " | марта | 20 | 15 | года
М.П.
№ № |  |  | Источник финансирования | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | [5 empty] | План 2020 года | Итого
1 |  |  | Собственные средства | 229.7 | 255.4 | 247.8 | 247.3 | [5 empty] | 257.9 | 1238.1
1.1 |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 102.9 | 120.2 | 109.9 | 104.6 | [5 empty] | 109.8 | 547.4
1.1.1 |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 16.1 | 29.6 | 13.8 | 3.1 | [5 empty] | 2.2 | 64.8
1.1.2 |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 45.9 | 47.9 | 50 | 52.2 | [5 empty] | 54.5 | 250.5
1.1.3.1 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 45.9 | 47.9 | 50 | 52.2 | [5 empty] | 54.5 | 250.5
1.1.4 |  |  | Прочая прибыль | 40.9 | 42.7 | 46.1 | 49.3 | [5 empty] | 53.1 | 232.1
1.2 |  |  | Амортизация | 91.7 | 96.2 | 100.1 | 105 | [5 empty] | 108.8 | 501.8
1.2.1 |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 91.7 | 96.2 | 100.1 | 105 | [5 empty] | 108.8 | 501.8
1.2.2 |  |  | Прочая амортизация
1.2.3 |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 |  |  | Возврат НДС | 35.1 | 39 | 37.8 | 37.7 | [5 empty] | 39.3 | 188.9
1.4 |  |  | Прочие собственные средства
1.4.1 |  |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 |  |  | Остаток собственных средств на начало года
2 |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1 |  |  | Кредиты
2.2 |  |  | Облигационные займы
2.3 |  |  | Займы организаций
2.4 |  |  | Бюджетное финансирование
2.5 |  |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  |  | Использование лизинга
2.7 |  |  | Прочие привлеченные средства
|  |  | ВСЕГО источников финансирования | 194.6 | 216.4 | 210 | 209.6 | [5 empty] | 218.6 | 1049.2
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.
| ** | Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.

## 4.3.
Приложение № 4.3 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно
Утверждаю руководитель организации
В.Е. Николаев
(подпись)
[5 empty] | " |  | 11 |  | " | марта |  | 20 |  | 15 | года
М.П.
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | [6 empty] | 2020 год |  | Итого
Выручка | 1332.7 | 1424.3 | 1522 | 1627 | [6 empty] | 1739.2 |  | 7645.2
передача эл.энергии | 1228.8 | 1316 | 1409 | 1509 | [6 empty] | 1616.1 |  | 7078.9
тех.присоединение энергопринимающих устройств потребителей | 55.7 | 58.1 | 60.7 | 63.4 | [6 empty] | 66.1 |  | 304
прочая деятельность | 48.2 | 50.2 | 52.3 | 54.6 | [6 empty] | 57 |  | 262.3
Себестоимость | 1080.7 | 1136.3 | 1255.5 | 1371 | [6 empty] | 1472.4 |  | 6315.9
Прямая себестоимость | 1080.7 | 1136.3 | 1255.5 | 1371 | [6 empty] | 1472.4 |  | 6315.9
передача эл.энергии | 1018.6 | 1071.5 | 1187.9 | 1300.5 | [6 empty] | 1398.9 |  | 5977.4
тех.присоединение энергопринимающих устройств потребителей | 27.4 | 28.6 | 29.8 | 31.1 | [6 empty] | 32.4 |  | 149.3
прочая деятельность | 34.7 | 36.2 | 37.8 | 39.4 | [6 empty] | 41.1 |  | 189.2
Накладные расходы | [12 empty] | 0
Операционная прибыль | 252 | 288 | 266.5 | 256 | [6 empty] | 266.8 |  | 1329.3
Внереализационные расходы | 100.9 | 105.2 | 109.7 | 114.4 | [6 empty] | 119.3 |  | 549.5
Проценты | 12 | 12 | 12 | 12 | [6 empty] | 12 |  | 60
Налог на прибыль | 16.4 | 17.1 | 17.8 | 18.6 | [6 empty] | 19.4 |  | 89.3
Чистая прибыль/убыток | 122.7 | 153.7 | 127 | 111 | [6 empty] | 116.1 |  | 630.5
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам | [12 empty] | 0
Операционный денежный поток
Поступления | 1392.7 | 1486.9 | 1587.3 | 1695.1 | [6 empty] | 1810.2 |  | 7972.2
передача эл.энергии | 1228.8 | 1316 | 1409 | 1509 | [6 empty] | 1616.1 |  | 7078.9
тех.присоединение энергопринимающих устройств потребителей | 55.7 | 58.1 | 60.7 | 63.4 | [6 empty] | 66.1 |  | 304
прочая деятельность | 48.2 | 50.2 | 52.3 | 54.6 | [6 empty] | 57 |  | 262.3
Обслуживание | [12 empty] | 0
Прочее (внереализационные) | 60 | 62.6 | 65.3 | 68.1 | [6 empty] | 71 |  | 327
Выбытия | 1178.3 | 1237 | 1359.8 | 1478.6 | [6 empty] | 1585.1 |  | 6838.8
Платежи по прямой себестоимости | 989 | 1040.1 | 1155.4 | 1266 | [6 empty] | 1363.6 |  | 5814.1
передача эл.энергии | 926.9 | 975.3 | 1087.8 | 1195.5 | [6 empty] | 1290.1 |  | 5475.6
тех.присоединение энергопринимающих устройств потребителей | 27.4 | 28.6 | 29.8 | 31.1 | [6 empty] | 32.4 |  | 149.3
прочая деятельность | 34.7 | 36.2 | 37.8 | 39.4 | [6 empty] | 41.1 |  | 189.2
Обслуживание | [12 empty] | 0
Прочее (внереализационные) | 177.3 | 184.9 | 192.8 | 201.1 | [6 empty] | 209.7 |  | 965.8
Заводские расходы | [12 empty] | 0
Процентные платежи | 12 | 12 | 12 | 12 | [6 empty] | 12 |  | 60
Итого операционный денежный поток | 214.4 | 249.9 | 227.1 | 216 | [6 empty] | 224.9 |  | 1132.3
Инвестиционный денежный поток
Поступления | [12 empty] | 0
Выбытия | [12 empty] | 0
Итого инвестиционный денежный поток | 194.6 | 216.4 | 210 | 209.6 | [6 empty] | 218.6 |  | 1049.2
Финансовый денежный поток
Поступления | 70.6 | 75 | 80 | 80 | [6 empty] | 80 |  | 385.6
Эмиссия акций | [12 empty] | 0
Привлечение кредитов | 70.6 | 75 | 80 | 80 | [6 empty] | 80 |  | 385.6
Выбытия | 70.6 | 75 | 80 | 80 | [6 empty] | 80 |  | 385.6
Погашение кредитов и займов | 70.6 | 75 | 80 | 80 | [6 empty] | 80 |  | 385.6
Итого финансовый денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого денежный поток | 19.8 | 33.5 | 17.1 | 6.4 | [6 empty] | 6.3 |  | 83.1
Меры господдержки | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
Реструктуризация дефицитных кредитов | [12 empty] | 0
Увеличение капитализации | [12 empty] | 0
Субсидирование процентной ставки (рестр) | [12 empty] | 0
Субсидирование процентной ставки | [12 empty] | 0
Итого денежный поток | 19.8 | 33.5 | 17.1 | 6.4 | [6 empty] | 6.3 |  | 83.1
Нарастающим итогом
остаток денежных средств на начало периода | 0 | 19.8 | 53.3 | 70.8 | [6 empty] | 77.7 |  | 0
Кредиты на начало | 70.6 | 75 | 80 | 80 | [6 empty] | 80 |  | 70.6
Кредиты на конец | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0