### ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

**Технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридического лица или индивидуального предпринимателя, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт**

## Круг заявителей: Юридические лица или индивидуальные предприниматели, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт.

## Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Установленные уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов ставки платы за мощность, стандартизированные ставки, либо решение РЭК об установлении платы по индивидуальному проекту.

## Условия оказания услуги (процесса):

1. Подача заявки в объеме, установленном законодательством;
2. Заключение договора об осуществлении технологического присоединения;
3. Исполнение условий, установленных заключенным договором об осуществлении технологического присоединения.

**Результат оказания услуги(процесса):** технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя с подачей напряжения и выдачей акта технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон и акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

**Общий срок оказания услуги (процесса):** в течение 4 месяцев с момента заключения договора при условии готовности объектов заявителя (в случае технологического присоединения к сетям до 20 кВ включительно, если расстояние от сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики), в иных случаях 1 год(если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой, соответствующей сетевой организации или соглашением сторон).

## Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Этап** | **Содержание/условия**  **этапа** | **Форма предоставления** | **Срок**  **исполнения** | **Ссылка на нормативный правовой акт** |
| 1 | 1. | Рассмотрение заявки на технологическое присоединение и уведомление Заявителя об отсутствии необходимых сведений или документов | В бумажном виде | в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки сообщение Заявителю о недостающих сведениях | ППРФ №861 от 27.12.2004г. |
| 2. | 2.1 | Подготовка проекта договора и технических условий технологического присоединения и направление их заявителю | В бумажном виде  лично Заявителю (или законному представителю) | в течение 30 дней со дня получения заявки, либо недостающих сведений, в течение 5 дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. | ППРФ №861 от 27.12.2004г. |
|  | 2.2. | Направление заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с одновременным уведомлением заявителя | В бумажном виде | в течение 30 дней со дня получения заявки, либо недостающих сведений(В случае необходимости расчета стоимости договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту.) | ППРФ №861 от 27.12.2004г. |
|  | 2.3. | Утверждение размера платы по индивидуальном проекту регулирующим органом | В бумажном виде,  на сайте РСТ | не более 30 рабочих дней с момента принятия заявления | ППРФ №861 от 27.12.2004г. |
|  | 2.4. | Подписание договора заявителем. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и в течение 30 дней с даты получения проекта договора направляет *(представляет в сетевую организацию*) 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор \*  \* *приложение для юр. лиц.* |  | - 30 дней со дня получения заявителем проекта договора. В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 60 дней – заявка аннулируется. | ППРФ №861 от 27.12.2004г. |
|  | 2.5. | Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) копию подписанного с заявителем договора и копии представленных документов заявителем. |  | не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора | ППРФ №861 от 27.12.2004г. |
| 3. | 3.1. | Выполнение сторонами обязательств по договору, с учётом нижеследующих мероприятий: |  | в течение 4 месяцев с момента заключения договора при условии готовности объектов заявителя (в случае технологического присоединения к сетям до 20 кВ включительно, если расстояние от сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства), включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, в иных случаях 1 год(если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон) | ППРФ №861 от 27.12.2004г. |
|  | 3.2. | Подтверждение сетевой организацией соответствия проекта строительства/реконструкции объектов заявителя, выданным техническим условиям | В бумажном виде | в течение 10 дней с момента получения проектной документации от заявителя | ППРФ №861 от 27.12.2004г. |
|  | 3.3. | Выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией согласно техническим условиям. |  | В соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения |  |
|  | 3.4. | Проверка выполнения заявителем технических условий с оформлением акта о выполнении ТУ (акта осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств, акта допуска прибора учета) | В бумажном виде,  лично Заявителю (или законному представителю) | В течение 10 дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий (с учетом направления заявителю подписанных со стороны сетевой организации акта осмотра (обследования) электроустановок и акта о выполнении технических условий). | ППРФ №861 от 27.12.2004г.[[1]](#footnote-2) |
|  | 3.5. | Фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, подача напряжения и мощности. | Выезд бригады | Не позднее 5 рабочих дней со дня уведомления заявителем о получении разрешения уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, с соблюдением срока в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения (для объектов II категории надежности электроснабжения).  Не позднее 5 дней со дня предоставления заявителем уведомления с отметкой позволяющей установить дату отправки и получения данного уведомления органом федерального государственного энергетического надзора (для объектов III категории надежности электроснабжения). | ППРФ №861 от 27.12.2004г. |
|  | 3.6. | Составление акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, оформление и подписание Акта о технологическом присоединении | В бумажном виде  лично Заявителю (или законному представителю) | Не позднее 5 рабочих дней со дня осуществления фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям | ППРФ №861 от 27.12.2004г. |

**Контактная информация:**  
ОАО "Ивгорэлектросеть"   
153034, г. Иваново, ул. Смирнова, 78  
тел.:(4932) 32-93-84  
Факс (4932)  41-44-94  
e-mail: [ivges@ivges.ru](mailto:ivges@ivges.ru)

**Отдел технологического присоединения**:

153012, г.Иваново, ул. Колотилова,53

тел.30-18-71

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. №861.

1. Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861. [↑](#footnote-ref-2)