# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  ИЮНЬ  месяц 2021 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.06 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-922 ф.Изобретателей (+ см. на 15.06) ТП-118 Iс.0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 02, 15, 16.06) ВЛ-0,4 кВ ТП-420 ф.Пер.6-й Кирпичный (есть СГО по пер.6-му Кирпичному ) ВЛ-0,4 кВ ТП-420 ф.Чкалова; ВЛ-0,4 кВ ТП-511 ф.По 6-й Березниковской ТП-179 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 02.06) ВЛИ-0,4 кВ ТП-577 ф.Каравайковой ТП-207 ф.ТП-980; ТП-421 ф.ТП-181 – ТП-553 – ТП-916 | 9 9 9 9 8 9 9 | 17 17 17 17 17 17 17 | Замена опор Замена перемычек 0,4 кВ Замена опор Установка приборов учета по тех. условиям (инсп.) Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена опоры, монтаж СИП, демонтаж провода, установка ЩУ (ЭМУ) Опробование РЗиА |
| 02.06 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-348 ф.1-я Сокольская (+ см. на 23.06) ТП-118 IIс.0,4 кВ; Т-2 (+ см. на 15, 16.06) ВЛ-0,4 кВ ТП-763 ф.Магазин, жил. дома (есть СГО по совхозу ОРС) (+ на 23.06) ВЛ-0,4 кВ ТП-179 ф.Зеленая, Почтовая; ТП-179 IIс.6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-179 РУ-0,4 кВ РП-7 ф.602 – Ив-1 | 12 9 9 9 8 12 8 | 17 17 17 17 17 13 17 | Замена опор Замена перемычек 0,4 кВ Замена проводов на СИП Установка приборов учета по тех. условиям (инсп.) Текущий ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 03.06 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-86 ф.Светлая; ф.Люлина (+ см. на 17.06) ТП-206 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-206 (полностью) ТП-206 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-206 IIс.0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-763 ф.Жил. сектор, контора (есть СГО по совхозу ОРС) (+ на 24.06) ТП-368 РП-27 ф.ТП-3К; (факс Оборонэнерго, + см. на 08.06) ф.ТП-21К РП-27 ф.ТН-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-37 ф.3-я Завокзальная | 9 8 12 9 12 9 8 830 830 9 | 17 12 17 12 17 17 17 17 17 17 | Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Установка тех.учета в ТП (инсп., ОАСУЭиТ) Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Поверка ТТ (ПЛ) Поверка ТН (ПЛ) Монтаж СИП, демонтаж провода, установка ЩУ (ЭМУ) |
| 04.06 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-390 ф.Холмистая ТП-305 ВЛ-0,4 кВ ТП-799 ф.Нижняя и гаражи ТП-341 ТП-724 ф.2 Поликлиника РП-7 ф.1 ТП-877 | 9 8 9 8 9 8 | 1530 1530 1530 1530 13 17 | Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Установка приборов учета по тех. условиям (инсп.) Текущий ремонт, испытания оборуд. Установка контр.учета на фасаде дома ул.Шувандиной, 113 (инсп., ОАСУЭиТ) Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 05.06 Сб. |  |  |  |  |
| 06.06 Вс. |  |  |  |  |
| 07.06 Пн. | ВЛ-6 кВ ТП-510 – ТП-701 – РВ-2 – ТП-115 с отп. (+ гаснут ТП-115, 339, 809- факс Оборонэнерго, 894, 1026, 1106, 754, 701, 818, 923,197, 704) (+ см. на 28.06) РП-35 ф.1 ТП-883 ТП-59 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-59 IIс.0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-619 ф.Каменный тупик (есть СГО по Каменному тупику) ТП-312 | 8 8 9 13 9 8 | 17 17 13 17 17 17 | Замена опор Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗиА, опробование ТУ Установка тех.учета в ТП (инсп., ОАСУЭиТ) Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. |
| 08.06 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-550 ф.Генкиной и д/сад № 76 РП-35 ф.2 ТП-883 ТП-1031 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-223: ф.Б.Воробьевская; ф.Городская ТП-679 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 ( + см. на 09.06) ТП-679 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-520 ф.К ТП-239 РП-27 ф.ТП-19К; ф.ТП-23К РП-27 ф.ТН-2 | 12 8 13 9 8 12 9 830 830 | 17 17 17 17 17 13 17 17 17 | Замена опор Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗиА, опробование ТУ Установка контр. учетов на фид. в РУ-0,4 кВ (инсп., ОАСУЭиТ) Монтаж СИП, перераспределение нагрузки Текущий ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Монтаж СИП, демонтаж провода, установка ЩУ (ЭМУ) Поверка ТТ (ПЛ) Поверка ТН (ПЛ) |
| 09.06 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-295 ф.Люлина,Гнединых ( + см. на 16, 30.06) ТП-295 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-365 ф.Плетневая (есть СГО по ул.Плетневой – ул.Шуйской) ТП-679 IIс.6 и 0,4 кВ; Т-2 РП-36 ф.1 ТП-951 ( + см. на 10.06) РП-36 ф.ТН-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-35 ф.Я.Гарелина; ВЛ-0,4 кВ ТП-2 ф.К ТП-35 | 9 9 9 8 830 830 9 | 17 17 17 17 7 17 17 | Замена опор Замена каб. вывода на ф.Коллект., 13 Замена проводов на СИП Текущий ремонт, испытания оборуд. Поверка ТТ (ПЛ) Поверка ТН (ПЛ) Установка приборов учета по тех. условиям (инсп.) |
| 10.06 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.Дюковская ТП-581 РУ-6 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-490 ф.Велижская ВЛ-0,4 кВ ТП-490 ф.3-я Межевая ТП-490 РУ-0,4 кВ ТП-300 (+ см. на 25.06) РП-36 ф.2 ТП-951 РП-36 ф.ТН-2 РП-8 ф.1 ТП-1107 (- предупр. накануне; + см.на 11.06) | 9 12 9 9 9 12 830 830 8 | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 | Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена проводов на СИП Установка приборов учета по тех. условиям (инсп.) Ремонт каб. каналов, полов в РУ-0,4 кВ (ЭМУ) Текущий ремонт, испытания оборуд. Поверка ТТ (ПЛ) Поверка ТН (ПЛ) Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 11.06 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-138 ф.Вишневые ВЛ-0,4 кВ ТП-138 ф.Вишневые ТП-204 ВЛ-0,4 ТП-180 ф.Сахарова (б/откл. потр.) ТП-361 РП-8 ф.2 ТП-1107 | 9 9 8 8 8 9 | 1530 1530 1530 1530 1530 1530 | Замена опор Установка приборов учета по тех. условиям (инсп.) Текущий ремонт, испытания оборуд. Ремонт контуров заземления Текущий ремонт, испытания оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 12.06 Сб. |  |  |  |  |
| 13.06 Вс. |  |  |  |  |
| 14.06 Пн. |  |  |  |  |
| 15.06 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-922 ф.Изобретателей ТП-118 Iс.0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 16.06) ТП-501 ф.Склады треста столовых; Ф. Склад треста столовых ВЛ-0,4 кВ ТП-619 ф.1-я, 2-я Некрасова (есть СГО по ул.2-й Некрасова) ТП-9 ВЛ-0,4 кВ ТП-9 ф.На склады по ул.10-го Августа РП-5 ф.ТП-521 | 9 9 9 9 12 12 8 | 17 17 12 17 17 17 17 | Замена опор Замена СШ-0,4 кВ Установка тех.учета в ТП (инсп., ОАСУЭиТ) Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Установка приборов учета по тех. условиям (инсп.) Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 16.06 Ср. | День замера миниимальных нагрузок на питающих П/СТ и РП АО «Ивгорэлектросеть» (дополнительно переключения по 6 кВ не планировать, схема приближена к N) ВЛ-0,4 кВ ТП-295 ф.Люлина,Гнединых ( + см. на 30.06) ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф.4-я Снежная ТП-118 IIс.0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-619 ф.4-я, 5-я Некрасова (есть СГО по ул.4-й Некрасова) ТП-597 Iс.0,4 кВ ТП-597 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-597 IIс.0,4 кВ;Т-2 | 9 9 9 9 12 12 9 | 17 17 17 17 17 17 12 | Замена опор Установка приборов учета по тех. условиям (инсп.) Замена СШ-0,4 кВ Замена опор Замена РПС с РЭКЛ Установка тех.учета в ТП (инсп., ОАСУЭиТ) |
| 17.06 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-86 ф.Светлая; ф.Люлина ТП-244 IIс.6 кВ; Т-2 (б/гашения потр.) ТП-244 IIс.6 кВ; IIс.0,4 кВ; Т-2 (+ см.18.06) ТП-244 РУ-0,4 кВ РП-11: ф.ТП-700; ф.СВВ; ф.ТП-235 ТП-297 (+ гаснет ТП-874) ТП-291 (+ гаснут ТП-1075, 762,764, 761, Объект №8 – факс Оборонэнерго) ТП-464 IIс.0,4 кВ | 9 8 12 12 9 9 8 12 | 17 12 17 13 17 17 17 17 | Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Опробование РЗиА, ТУ Замена ПНБ на ф.ТП-125 Текущий ремонт, испытания оборуд. Установка руб-ка, монтаж каб. вывода (ЭМУ) |
| 18.06 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-550 ф.Калинина, 58/16, 56/15; Октябрьская,17-27; Фурманова,18 - 24 ТП-244 Iс.6 кВ; Iс.0,4 кВ; Т-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф.По 1, 2-й Курьян.; ВЛ-0,4 кВ ТП-402 ф.4, 5-я Курьяновск. ТП-307 РУ-0,4 кВ; Тр-р РП-11 ф.1 ТП-927 | 9 8 9 9 8 | 1530 1530 1530 13 1530 | Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Установка приборов учета по тех. условиям (инсп.) Установка тех.учета в ТП (инсп., ОАСУЭиТ) Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 19.06 Сб. |  |  |  |  |
| 20.06 Вс. |  |  |  |  |
| 21.06 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-485 ф.Революционная, Водонапорная ТП-485 ВЛ-6 кВ ТП-262 – ТП-270 ТП-363 (+ гаснет ТП-864 IIс.6 кВ) ВЛ-0,4 кВ ТП-516 ф.Шувандиной ТП-182 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-182 IIс.0,4 кВ; Т-2 | 9 8 7 22.08 8 9 9 13 | 17 17 до 17 17 17 13 17 | Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Установка приборов учета по тех. условиям (инсп.) Установка тех.учета в ТП (инсп., ОАСУЭиТ) |
| 22.06 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-858 ф.1-я Водопроводная ТП-234 (+ гаснет ТП-839) ВЛ-0,4 кВ ТП-234 ф.4-й Проезд, к ТП-145 ВЛ-0,4 кВ ТП-243 ф.Яблочная , Ломаная ТП-435 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-435 (полностью) РП-14: ф.ТП-898; ф.ТП-881; ф.ТП-704; ф.ТП-867;ф.ТП-392; ф.ТП-432; ф.ТП-931; ф.ТП-285 – ТП-753; ф.СВВ; ф.Т-1 СКБ СМ (предупр. накануне о переводе нагр.); ф.Т-2 СКБ СМ; ф.Т-3 СКБ СМ | 9 8 9 9 9 12 9 | 17 17 17 17 12 17 17 | Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Установка приборов учета по тех. условиям (инсп.) Установка опоры; монтаж СИП; монтаж ЩУ (ЭМУ) Текущий ремонт, испытания оборуд. Опробование РЗиА, ТУ |
| 23.06 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-348 ф.1-я Сокольская ТП-185 ВЛ-0,4 кВ ТП-423 ф.6-я - 9-я Вишневые ВЛ-0,4 кВ ТП-763 ф.Магазин, жил. дома (есть СГО по совхозу ОРС) ТП-712 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-712 (полностью) РП-8 ф.603 – Ив-6 ( + см.на 24.06) | 12 12 9 9 9 12 8 | 17 17 17 17 12 17 17 | Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Установка приборов учета по тех. условиям (инсп.) Замена проводов на СИП Текущий ремонт, испытания оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 24.06 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.1-я Ключевая ТП-260 ВЛ-0,4 кВ ТП-763 ф.Жил. сектор, контора (есть СГО по совхозу ОРС) ТП-328 РП-8 ф.614 – Ив-6 | 9 8 9 8 8 | 17 17 17 17 17 | Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 25.06 Пт. | ТП-931 ВЛ-0,4 кВ ТП-193 ф.Сортировочная ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф.К ТП-163 ТП-300 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-121 ф.ТП-797; ТП-238 ф.ТП-144 (см. режим) | 8 9 9 12 9 | 1530 1530 1530 1530 17 | Текущий ремонт, испытания оборуд. Установка приборов учета по тех. условиям (инсп.) Ремонт контуров заземления Установка тех.учета в ТП (инсп., ОАСУЭиТ) Опробование РЗиА |
| 26.06 Сб. |  |  |  |  |
| 27.06Вс. |  |  |  |  |
| 28.06 Пн. | ВЛ-6 кВ ТП-510 – ТП-701 – РВ-2 – ТП-115 с отп. (+ гаснут ТП-115, 339, 809- факс Оборонэнерго, 894, 1026, 1106, 754, 701, 818, 923,197, 704) ТП-351 Т-1; Т-2 – поочередно (б/откл. потр.) ВЛ-0,4 кВ ТП-490 ф.Велижская ТП-899 Iс.0,4 кВ (+ см. на 29.06) РП-8 ф.ТП-322 – ТП-318 | 8 9 9 9 8 | 17 17 17 17 17 | Замена опор Внеплановый текущ. ремонт тр-ров Замена проводов на СИП Установка руб-ка; прокладка, подключение кабеля (ЭМУ) Кап. ремонт МВ, привода; проверка РЗиА, опробов. ТУ |
| 29.06 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-73 ф.Н.-Неман, маг-н ТП-92 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-916 ф.1-я Булатовская (б/откл. потребит.) ТП-382 ТП-899 IIc.0,4 кВ РП-7: ф.ТП-884; ф.ТП-708; ф.1, 2 ИСМА (предупр. накануне ); ф.3, 4 ИСМА (предупр. накануне ); ф.СВВ; ф.ТП-362; ф.2 ТП-877; ф.ТП-760; ф.2 ТП-403 – ТП-775; ф.ТП-866; ф.АОЖБ (предупр. накануне ); ф.ТП-1020 (предупр. накануне о кратковр. погашении ) | 9 12 9 8 9 9 | 17 17 17 17 17 17 | Замена опор Замена каб. Вывода на ф.Общежитие р/техникума Ремонт контуров заземления Текущий ремонт, испытания оборуд. Установка руб-ка; прокладка, подключение кабеля (ЭМУ) Опробование РЗиА, ТУ |
| 30.06 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-295 ф.Люлина, Гнединых ТП-225 Ic.0,4 кВ; Т-1 (согласовано со СПК ТП-225 (полностью) ВЛ-0,4 кВ ТП-664 ф.К Беляницам | 9 8 12 9 | 17 12 17 17 | Замена опор Текущий ремонт, испытан. оборуд. Установка приборов учета по тех. условиям (инсп.) |