# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на АВГУСТ месяц 2017 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.08****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-36 ф.Заводская ТП-889 Ic.6 и 0,4 кВ ТП-662 Iс.0,4 кВ;ф.2 Тихая, 14; пер.Межсоюзн., 23 | 989 | 171716 | Замена опорыСредний ремонт, испытание оборуд.Замена к/я на д.14 по ул.Тихая |
| **02.08****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Победы, 24; Собинова, 61; Шувандиной, 115ТП-889 IIc.6 и 0,4 кВ; РУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф.Павленко к БлаговаТП-708  | 981298 | 1717131717 | Замена опор, замена провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд.Ревизия СР-0,4 кВЗамена опорРемонт строительной части |
| **03.08****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Шувандиной, 117-119; Победы, 26; Свободы, 56/28, 26ТП-130 ВЛ-0,4 кВ ТП-43 ф.2-я Межевая(+ СГО по 2-й Межевой)ТП-57 | 91298 | 17171717 | Замена опор, замена провода на СИПРемонт строительной частиЗамена опорТекущий ремонт, испытание оборуд. |
| **04.08****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф.Авдотьинская ТП-102 РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВТП-293 РУ-0,4 кВ | 9**12**9 | 17**16**12 | Замена провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд.Замена рубильника РПС |
| **05.08****Сб.** | ТП-464 | 8 | 17 | Ремонт строительной части |
| **06.08****Вс.** |  |  |  |  |
| **07.08****Пн.** | ВЛ-6 кВ ТП-193 – ТП-547 – ст.ЛР Искож с отп. + ТП-767, 924)ТП-193 ТП-570ВЛ-0,4 кВ ТП-19 ф.Почтовая | 88**12**9 | 17171717 | Замена опорРемонт строительной частиСредний ремонт, испытание оборуд.Замена опор |
| **08.08****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф.Дома ф-ки Кр.ТалкаТП-184 ВЛ-6 кВ ТП-291 – ТП-761 – ТП-762 – ТП-764 – объект №8ТП-13 Iс. 6 и 0,4 кВРУ-0,4 кВ | 9128812 | 1717171713 | Замена опорРемонт строительной частиЗамена опорСредний ремонт, испытание оборуд.Ревизия СР-0,4 кВ |
| **09.08****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Победы,24; Собинова,61; Шувандиной, 115ТП-108 Ic. 6 и 0,4 кВ РУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф.Павленко, к БлаговаТП-13 IIс. 6 и 0,4 кВ | 98**12**98 | 1717**13**1717 | Замена опор, замена провода на СИПСредний ремонт, испытант. оборуд.Ревизия СР-0,4 кВЗамена опорСредний ремонт, испытание оборуд. |
| **10.08****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Шувандиной, 117 – 119; Победы, 26; Свободы, 56/28, 26. ТП-130 ТП-108 II с. 6 и 0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.ПавленкоТП-47 (+приходы по 6 кВ) | 9**12**898 | 1717171717 | Замена опор, замена провода на СИПРемонт строительной частиСредний ремонт, испытание оборуд.Замена провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд |
| **11.08****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-345 ф. ТашкентскаяТП-528 ТП-96  | 988 | 161616 | Замена опорСредний ремонт, испытание оборуд.Ремонт строительной части  |
| **12.08****Сб.** |  |  |  |  |
| **13.08****Вс.** |  |  |  |  |
| **14.08****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф.Дома ф-ки ЗиновьеваТП-28 II с. 6 и 0,4 кВ, Т-2  РУ-0,4 кВ ТП-557 Т-2; II с. 0,4 кВ РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-19 ф.Почтовая, Городская | 98**12**8**12**9 | 1717**13**171717 | Замена опорСредний ремонт, испытание оборуд.Ревизия СР-0,4 кВСредний ремонт, испытание оборуд.Замена опор |
| **15.08****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф.Дома ф-ки Красная Талка ТП-28 I с. 6 и 0,4 кВ  ТП-113 I с. 6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВТП-189 (+ гаснет ТП-848)  | 988**12**9 | 171717**13**17 | Замена опорСредний ремонт, испытание оборуд.Средний ремонт, испытание оборуд.Ревизия СР-0,4 кВРемонт строительной части |
| **16.08****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Победы, 24; Собинова, 61; Шувандиной, 115 ТП-320  ТП-113 II с. 6 и 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф.Павленко , к Благова ТП-708  | 98898 | 1717171717 | Замена опор, замена провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд.Средний ремонт, испытание оборуд.Замена провода на СИПРемонт строительной части |
| **17.08****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Шувандиной, 117-119; Победы, 26; Свободы, 56/28, 26 ТП-130  ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.Павленко  ТП-192  | 9**12**98 | 17171717 | Замена опор, замена провода на СИПРемонт строительной частиЗамена провода на СИПСредний ремонт, испытания оборуд. |
| **18.08****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф. Авдотьинская  ТП-370  ТП-96  | 988 | 161616 | Замена провода на СИПСредний ремонт, испытания оборуд.Ремонт строительной части |
| **19.08****Сб.** |  |  |  |  |
| **20.08****Вс.** |  |  |  |  |
| **21.08Пн.** | ВЛ-6 кВ ТП-193 – ТП-547 – Ст.ЛР ИСКОЖ с отп. ТП-193  ТП-461 ВЛ-0,4 кВ ТП-19 ф.Почтовая; ф. Городская | 8889 | 17171717 | Замена опорРемонт строительной частиСредний ремонт, испытание оборуд.Замена опор |
| **22.08****Вт.** | ВЛ-6 кВ ТП-291 – ТП-761 – ТП-762 – ТП-764 – объект №8ТП-116 Т-1;Т-2 – поочередно (б/гаш.потр.) РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ ТП-472 ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф.Дома ф-ки Красная ТалкаТП-189  | 88**12**899 | 171717171717 | Замена опорСредний ремонт, испытание оборуд.Средний ремонт, испытание оборуд.Замена опорРемонт строительной части |
| **23.08****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Победы,24; Собинова, 61; Шувандиной, 115ТП-287  ТП-708ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф.Павленко, к Благова ТП-163 I с. 6 и 0,4 кВ;  РУ-0,4 кВ | 98898**12** | 1717171717**13** | Замена опор, замена провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд.Ремонт строительной частиЗамена провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд.Ревизия СР-0,4 кВ |
| **24.08****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Шувандиной, 117-119; Победы, 26; Свободы, 56/28; 26ТП-160  ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.Павленко ТП-163 II с. 6 и 0,4 кВ | 9898 | 17171717 | Замена опор, замена провода на СИПРемонт строительной частиЗамена провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд. |
| **25.08****Пт.** | ТП-183 (+ все приходы по 6 кВ) ТП-96  | 88 | 1616 | Замена кааб. вывода 0,4 кВ на ф. КольчугинскаяРемонт строительной части |
| **26.08****Сб.** |  |  |  |  |
| **27.08****Вс.** |  |  |  |  |
| **28.08****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф.Дома ф-ки ЗиновьеваТП-193  ТП-1038 I с. 6 и 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-625 ф.Староглинищевская(+ СГО по 3-й Межевой ул.) ТП-786  | 98898 | 1717171717 | Замена опорРемонт строительной частиТекущий ремонт, испытан. оборуд.Замена опорСредний ремонт, испытание оборуд. |
| **29.08****Вт.** | ТП-184  ВЛ-0,4 кВ ТП-625 ф.3-я МежеваяТП-1038 II с. 6 и 0,4 кВ РУ-0,4 кВ | **12**9812 | 17171713 | Ремонт строительной частиЗамена опорТекущий ремонт, испытан. оборуд.Ревизия СР-0,4 кВ |
| **30.08Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-377 ф.Музыкальная, 1; Д/с №127; Спортивная, 19 ТП-475  ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф. Котельная | 989 | 171717 | Замена провода на СИПСредний ремонт, испытания оборуд.Замена провода на СИП |
| **31.08****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-98 ф.Коллективная и Н.-НеманТП-160  | 98 | 1717 | Замена опорыРемонт строительной части |