# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на АВГУСТ месяц 2017 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.08**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-36 ф.Заводская  ТП-889 Ic.6 и 0,4 кВ  ТП-662 Iс.0,4 кВ;  ф.2 Тихая, 14; пер.Межсоюзн., 23 | 9  8  9 | 17  17  16 | Замена опоры  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена к/я на д.14 по ул.Тихая |
| **02.08**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Победы, 24; Собинова, 61; Шувандиной, 115  ТП-889 IIc.6 и 0,4 кВ;  РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф.Павленко к Благова  ТП-708 | 9  8  12  9  8 | 17  17  13  17  17 | Замена опор, замена провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ  Замена опор  Ремонт строительной части |
| **03.08**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Шувандиной, 117-119; Победы, 26; Свободы, 56/28, 26  ТП-130  ВЛ-0,4 кВ ТП-43 ф.2-я Межевая  (+ СГО по 2-й Межевой)  ТП-57 | 9  12  9  8 | 17  17  17  17 | Замена опор, замена провода на СИП  Ремонт строительной части  Замена опор  Текущий ремонт, испытание оборуд. |
| **04.08**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф.Авдотьинская    ТП-102 РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ  ТП-293 РУ-0,4 кВ | 9  **12**  9 | 17  **16**  12 | Замена провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена рубильника РПС |
| **05.08**  **Сб.** | ТП-464 | 8 | 17 | Ремонт строительной части |
| **06.08**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **07.08**  **Пн.** | ВЛ-6 кВ ТП-193 – ТП-547 – ст.ЛР Искож с отп. + ТП-767, 924)  ТП-193  ТП-570  ВЛ-0,4 кВ ТП-19 ф.Почтовая | 8  8  **12**  9 | 17  17  17  17 | Замена опор  Ремонт строительной части  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор |
| **08.08**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф.Дома ф-ки Кр.Талка  ТП-184  ВЛ-6 кВ ТП-291 – ТП-761 – ТП-762 – ТП-764 – объект №8  ТП-13 Iс. 6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ | 9  12  8  8  12 | 17  17  17  17  13 | Замена опор  Ремонт строительной части  Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ |
| **09.08**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Победы,24; Собинова,61; Шувандиной, 115  ТП-108 Ic. 6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф.Павленко, к Благова  ТП-13 IIс. 6 и 0,4 кВ | 9  8  **12**  9  8 | 17  17  **13**  17  17 | Замена опор, замена провода на СИП  Средний ремонт, испытант. оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ  Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **10.08**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Шувандиной, 117 – 119; Победы, 26; Свободы, 56/28, 26.  ТП-130  ТП-108 II с. 6 и 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.Павленко  ТП-47 (+приходы по 6 кВ) | 9  **12**  8  9  8 | 17  17  17  17  17 | Замена опор, замена провода на СИП  Ремонт строительной части  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд |
| **11.08**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-345 ф. Ташкентская  ТП-528  ТП-96 | 9  8  8 | 16  16  16 | Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд.  Ремонт строительной части |
| **12.08**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **13.08**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **14.08**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф.Дома ф-ки Зиновьева  ТП-28 II с. 6 и 0,4 кВ, Т-2  РУ-0,4 кВ    ТП-557 Т-2; II с. 0,4 кВ  РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-19 ф.Почтовая, Городская | 9  8  **12**  8  **12**  9 | 17  17  **13**  17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор |
| **15.08**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф.Дома ф-ки Красная Талка  ТП-28 I с. 6 и 0,4 кВ    ТП-113 I с. 6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ  ТП-189 (+ гаснет ТП-848) | 9  8  8  **12**  9 | 17  17  17  **13**  17 | Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд.  Средний ремонт, испытание оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ  Ремонт строительной части |
| **16.08**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Победы, 24; Собинова, 61; Шувандиной, 115  ТП-320    ТП-113 II с. 6 и 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф.Павленко , к Благова    ТП-708 | 9  8  8  9  8 | 17  17  17  17  17 | Замена опор, замена провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена провода на СИП  Ремонт строительной части |
| **17.08**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Шувандиной, 117-119; Победы, 26; Свободы, 56/28, 26    ТП-130    ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.Павленко    ТП-192 | 9  **12**  9  8 | 17  17  17  17 | Замена опор, замена провода на СИП  Ремонт строительной части  Замена провода на СИП  Средний ремонт, испытания оборуд. |
| **18.08**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф. Авдотьинская    ТП-370    ТП-96 | 9  8  8 | 16  16  16 | Замена провода на СИП  Средний ремонт, испытания оборуд.  Ремонт строительной части |
| **19.08**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **20.08**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **21.08Пн.** | ВЛ-6 кВ ТП-193 – ТП-547 – Ст.ЛР ИСКОЖ с отп.  ТП-193    ТП-461  ВЛ-0,4 кВ ТП-19 ф.Почтовая;  ф. Городская | 8  8  8  9 | 17  17  17  17 | Замена опор  Ремонт строительной части  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор |
| **22.08**  **Вт.** | ВЛ-6 кВ ТП-291 – ТП-761 – ТП-762 – ТП-764 – объект №8  ТП-116 Т-1;Т-2 – поочередно (б/гаш.потр.)  РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ    ТП-472  ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф.Дома ф-ки Красная Талка  ТП-189 | 8  8  **12**  8  9  9 | 17  17  17  17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд.  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор  Ремонт строительной части |
| **23.08**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Победы,24; Собинова, 61; Шувандиной, 115  ТП-287    ТП-708  ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф.Павленко, к Благова  ТП-163 I с. 6 и 0,4 кВ;  РУ-0,4 кВ | 9  8  8  9  8  **12** | 17  17  17  17  17  **13** | Замена опор, замена провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Ремонт строительной части  Замена провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ |
| **24.08**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Шувандиной, 117-119; Победы, 26; Свободы, 56/28; 26  ТП-160    ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.Павленко  ТП-163 II с. 6 и 0,4 кВ | 9  8  9  8 | 17  17  17  17 | Замена опор, замена провода на СИП  Ремонт строительной части  Замена провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **25.08**  **Пт.** | ТП-183 (+ все приходы по 6 кВ)    ТП-96 | 8  8 | 16  16 | Замена кааб. вывода 0,4 кВ на  ф. Кольчугинская  Ремонт строительной части |
| **26.08**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **27.08**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **28.08**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф.Дома ф-ки Зиновьева  ТП-193    ТП-1038 I с. 6 и 0,4 кВ    ВЛ-0,4 кВ ТП-625 ф.Староглинищевская  (+ СГО по 3-й Межевой ул.)    ТП-786 | 9  8  8  9  8 | 17  17  17  17  17 | Замена опор  Ремонт строительной части  Текущий ремонт, испытан. оборуд.  Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **29.08**  **Вт.** | ТП-184    ВЛ-0,4 кВ ТП-625 ф.3-я Межевая  ТП-1038 II с. 6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ | **12**  9  8  12 | 17  17  17  13 | Ремонт строительной части  Замена опор  Текущий ремонт, испытан. оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ |
| **30.08Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-377 ф.Музыкальная, 1; Д/с №127; Спортивная, 19  ТП-475    ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф. Котельная | 9  8  9 | 17  17  17 | Замена провода на СИП  Средний ремонт, испытания оборуд.  Замена провода на СИП |
| **31.08**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-98 ф.Коллективная и Н.-Неман  ТП-160 | 9  8 | 17  17 | Замена опоры  Ремонт строительной части |