«СОГЛАСОВАНО»                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ»

# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  ФЕВРАЛЬ  месяц 2019 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02 Пт. | ТП-45 IIс. 0,4 кВ; Т-2 (+ см. на 06.02; + см.18.02, 28.02) ВЛ-0,4 кВ ТП-803 ф.Цветная ТП-585 Ic.0,4 кВ; ТП-585 IIс.0,4 кВ | 9 9 930 1030 | 1530 1530 1030 1230 | Монтаж секц. перемычки, трансформаторной перемычки Подрезка деревьев Закрытие токоведущих частей |
| 02.02 Сб. |  |  |  |  |
| 03.02 Вс. |  |  |  |  |
| 4 февраля 2019г., понедельник |
| 04.02 Пн. | ТП-14 Iс.6 кВ, Т-1 (без откл-ния потр.) ВЛ-0,4 кВ ТП-148 ф.Куконковых (+ без откл-ния потребителей) ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.Балахнина ( + на 11.02) ТП-1031 (КЛ-6 кВ ТП-1004 – ТП-1031 можно оставить под «U») | 8 15.02 9 9 8 | до 17 17 17 12 | Замена КСО, испытание Подрезка деревьев Подключение магистрального СИП, подключение отпаек Установка УТКЗ |
| 5 февраля 2019г., вторник |
| 05.02 Вт. | ВЛ-6 кВ ТП-240 – ТП-453 – ТП-1015 – ТП-1081 ТП-54 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-36нов ф.Н.-Неман ТП-521 Iс.0,4 кВ (+ см. на 06.02) РП-33 ф.1 ТП-918 ВЛ-0,4 кВ ТП-51 ф.пер.2-й Рабфаковский ( ВЛ КБО) | 8 12 9 9 8 9 | 17 17 17 13 17 16 | Подрезка деревьев Замена изоляторов Подрезка деревьев Замена руб-ка на ф.1 Корпус 10 (ЭМУ) Кап. ремонт МВ, привода; опробование РЗиА, ТУ Установка контрольного учета (ЭМУ) |
| 6 февраля 2019г., среда |
| 06.02 Ср. | ТП-45 Iс. 0,4 кВ; Т-1 (+ см.18.02, 28.02) ВЛ-6 кВ ТП-64 – ТП-83 –ТП-695 –ТП-957 ВЛ-0,4 кВ ТП-98: ф.Солнечная, 1; Гнедина, 6, 8, 10; ф.Фонари РП-33 ф.620 - Строммашина ТП-521 IIс.0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-538 ф.Автомойка (пр.Строителей – ул.Кудряшова» | 9 8 9 8 9 9 | 17 17 16 17 13 16 | Монтаж секц. перемычки, трансформаторной перемычки Подрезка деревьев Подрезка деревьев Кап. ремонт МВ, привода; опробование РЗиА, ТУ Замена руб-ка на ф.2 Корпус 10 (ЭМУ) Установка контрольного учета (ЭМУ) |
| 7 февраля 2019г., четверг |
| 07.02 Чт. | ТП-45 (без откл-ния потр.) + см.08.02, 19.02 - 27.02 ВЛ-0,4 кВ ТП-17 ф.Шуйская (+ СГО по ул.Шуйская) ТП-539 ВЛ-0,4 кВ ТП-98 ф.Солнечная ВЛ-0,4 кВ ТП-244 ф.Минская ТП-425 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-628 ф.Ташкентская | 8 9 8 9 9 12 9 | 17 16 12 17 17 17 16 | Замена оборудования Подрезка деревьев Установка УТКЗ (1 компл.) Подрезка деревьев Замена опоры; демонтаж, монтаж провода по тех. присоединен. (ЭМУ) Замена ав-тов на отходящих фидерах Установка контрольного учета (ЭМУ) |
| 8 февраля 2019г., пятница |
| 08.02 Пт. | ТП-45 (без откл-ния потр.) + см. 19.02 - 27.02 ТП-143 Iс.0,4 кВ | 8 9 | 1530 11 | Замена оборудования Закрытие токоведущих частей |
| 09.02 Сб. |  |  |  |  |
| 10.02 Вс. |  |  |  |  |
| 11 февраля 2019г., понедельник |
| 11.02 Пн. | ТП-891 Iс. 6 кВ; ТП-891 IIс. 6 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-359 ф.Советская (+ СГО поул.Советской) ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.Балахнина ТП-481 Iс. 0,4 кВ; Т-1 (+ на 12.02) | 8 12 9 9 9 | 12 17 16 17 17 | Установка УТКЗ (2 комплекта) Подрезка деревьев Подключение магистрального СИП, подключение отпаек Замена перемычек 0,4 кВ; переошиновка руб-ка Т-1 |
| 12 февраля 2019г., вторник |
| 12.02 Вт. | РП-2 ф.1 Швейная ф-ка ВЛ-0,4 кВ ТП-280 ф.Бубнова, к Смирнова ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.2-я Дачная ВЛ-0,4 кВ ТП-390 ф.Осенняя, Круглый проезд ( + на 19.02) ТП-481 IIс. 0,4 кВ; Т-2 | 8 14.02 12 9 9 9 | до 17 17 17 17 17 | Замена МВ на ВВ, наладка РЗиА, ТУ Замена отпайки Подрезка деревьев Замена опор; замена провода, отпайки к домам по тех. присоед. (ЭМУ) Замена перемычек 0,4 кВ; переошиновка руб-ка Т-2 |
| 13 февраля 2019г., среда |
| 13.02 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-211 ф.Смирнова (+ СГО по ул.Пророкова) ВЛ-0,4 кВ ТП-1069 ф.1-я Водопроводн., 90, 90а ТП-1057 ( КЛ-6 кВ ТП-506 – ТП-1057 можно оставить под «U») | 9 9 8 | 16 17 12 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев Установка УТКЗ |
| 14 февраля 2019г., четверг |
| 14.02 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-62 ф.По 1-й Ручейной; ф.СГО (по ул.Ручейная) ВЛ-6 кВ ТП-347 – ТП-348 ТП-577 РУ-0,4 кВ | 9 9 | 16 11 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев Закрытие токоведущих частей |
| 15 февраля 2019г., пятница |
| 15.02 Пт. | ТП-563 Т-2 ТП-784 | 8 930 | 1530 1130 | Установка Т-2 на швеллер Закрытие токоведущих частей |
| 16.02 Сб. |  |  |  |  |
| 17.02 Вс. |  |  |  |  |
| 18 февраля 2019г., понедельник |
| 18.02 Пн. | ТП-45 + см. 28.02; 19.02 - 27.02 ВЛ-0,4 кВ ТП-187 ф.Пер.3-ий Приречный ВЛ-6 кВ ТП-252 – ТП-381 РП-21 ф.ТП-529 | 8 9 7 8 | 17 17 17 17 | Замена оборудования Подрезка деревьев Подрезка деревьев Кап. ремонт МВ, привода; опробование РЗиА, ТУ |
| 19 февраля 2019г., вторник |
| 19.02 Вт. | ТП-45 (без откл-ния потр.) + см. 19.02 - 27.02; 28.02 ВЛ-6 кВ ТП-8 - ТП-421 – ТП-664 ТП-789 Т-2 РП-21 ф.603 – Ив-9 ВЛ-0,4 кВ ТП-390 ф.Осенняя, Круглый проезд ( + на 19.02) ВЛ-0,4 кВ ТП-550 ф.Генкиной, д/сад | 8 7 9 8 9 12 | 17 17 17 17 17 17 | Замена оборудования Подрезка деревьев Установка Т-2 на швеллер Кап. ремонт МВ, привода; опробование РЗиА, ТУ Замена опор; замена провода, отпайки к домам по тех. присоед. (ЭМУ) Подрезка древьев |
| 20 февраля 2019г., среда |
| 20.02 Ср. | ТП-45 (без откл-ния потр.) + см. 19.02 - 27.02; 28.02 ВЛ-0,4 кВ ТП-96 ф.Менделеева РП-21 ф.614 – Ив-9 ВЛ-0,4 кВ ТП-1062 ф.Хозяйство лесхоза | 8 9 8 9 | 17 17 17 17 | Замена оборудования Подрезка деревьев Кап. ремонт МВ, привода; опробование РЗиА, ТУ Подрезка деревьев |
| 21 февраля 2018г., четверг |
| 21.02 Чт. | ТП-45 (без откл-ния потр.) + см. 19.02 - 27.02 ВЛ-0,4 кВ ТП-500 ф.Мархлевского (без откл-ния потребителей) ТП-772 I с.6 кВ, шинный мост 6 кВ РП-21 ф.СВВ ТП-1047 (КВЛ-6 кВ ТП-791 – ТП-1047 можно оставить под «U») ВЛ-0,4 кВ ТП-215 ф.8-я Минеевская | 8 7 8 8 8 9 | 17 17 17 17 12 17 | Замена оборудования Подрезка деревьев Замена изоляторов, испытание Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Установка УТКЗ Подрезка деревьев |
| 22 февраля 2019г., пятница |
| 22.02 Пт. | ТП-45 (без откл-ния потр.) + см. 19.02 - 27.02 | 8 | 1530 | Замена оборудования |
| 23.02 Сб. |  |  |  |  |
| 24.02Вс. |  |  |  |  |
| 25 февраля 2019г., понедельник |
| 25.02 Пн. | ТП-45 (без откл-ния потр.) + см. 19.02 - 27.02 ВЛ-0,4 кВ ТП-369 ф.ВЛ на Панина, 14 ТП-760 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-6 кВ ТП-466 – ТП-527 ТП-450 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 8 9 9 7 12 | 17 17 12 17 17 | Замена оборудования Подрезка деревьев Замена руб-ка на ф.Тр-р Подрезка деревьев Замена ав-тов на отходящих фидерах |
| 26 февраля 2019г., вторник |
| 26.02 Вт. | ТП-45 (без откл-ния потр.) + см. 19.02 - 27.02 ВЛ-0,4 кВ ТП-369 ф.ВЛ по 2-й Чапаева ТП-1045 (+ гаснут ТП-601, 1044) (КЛ-6 кВ ТП-1044 – ТП-1045 можно оставить под «U») ВЛ-0,4 кВ ТП-130 ф.Семенчикова, Пограничный тупик, РСУ-2 | 8 9 930 9 | 17 17 1030 17 | Замена оборудования Подрезка деревьев Установка УТКЗ Подрезка деревьев |
| 27 февраля 2019г., среда |
| 27.02 Ср. | ТП-45 (без откл-ния потр.) + см. 28.02 ВЛ-0,4 кВ ТП-312 ф.Арсения (без откл-ния потребителей) РП-1 ф.ТП-69 ВЛ-0,4 кВ ТП-529 ф.2-я Чайковского, 4, 6; 3-я Чайковского, 5 | 8 9 8 9 | 17 17 17 17 | Замена оборудования Подрезка деревьев Кап. ремонт МВ, привода; опробование РЗиА, ТУ Подрезка деревьев |
| 28 февраля 2019г., четверг |
| 28.02 Чт. | ТП-45 ВЛ-0,4 кВ ТП-695 ф.4-я, 5-я Новаторские (+ СГО по 4, 5-й Новаторским) ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.Шувандиной, Калинцева | 8 9 9 | 17 16 17 | Замена оборудования Подрезка деревьев Подрезка деревьев |