# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на МАЙ месяц 2017 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.05****Пн.** |  |  |  |  |
| **02.05****Вт.** | ТП-372 РУ-0,4 кВ; Тр-рВЛ-0,4 кВ ТП-737 ф. Прохладная,1-я СлободскаяТП-623  | 1398 | 151717 | Ремонт руб.0,4 кВ на ф.Собинова,6,8и Собинова, 24Замена опорСредний ремонт, испытание оборуд. |
| **03.05****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-250 ф. ВаграночнаяТП-992 Iс.6 и 0,4 кВ (см. на 04.05) | 98 | 1717 | Замена опорТекущий ремонт, испытание оборуд. |
| **04.05****Чт.** | ТП-992 II с.6 и 0,4 кВ РУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-345 ф. Ташкентская | 8129 | 171317 | Текущий ремонт, испытание оборуд.Ревизия СР-0,4 кВЗамена ВЛ на СИП |
| **05.05****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-280 ф. Бубнова к ТП-152 (СГО по ул. Пророкова) | 9 | 16 | Замена опор |
| **06.05****Сб.** |  |  |  |  |
| **07.05****Вс.** |  |  |  |  |
| **08.05****Пн.** |  |  |  |  |
| **09.05****Вт.** |  |  |  |  |
| **10.05****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-102 ф. Шв. Мастерская, 10-й Проезд ТП-220 Iс.6 и 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-345 ф. Юношеская, Нефедова  | 989 | 171717 | Замена опор и провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд.Замена провода на СИП |
| **11.05****Чт.** | ТП-374 ВЛ-0,4 кВ ТП-92 ф. Радиотехникум и хоз. постройка ТП-220 II с.6 и 0,4 кВ РУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-345 ф. Ташкентская | 898129 | 1717171317 | Средний ремонт, испытание оборуд.Замена опор и провода на СИПТекущий ремонт, испытание оборуд.Ревизия СР-0,4 кВЗамена провода на СИП |
| **12.05****Пт.** | РП-33 ф. ТП-903 (гаснет ТП-903)ВЛ-0,4 кВ ТП-515 ф. Постышева | 89 | 1616 | Кап. ремонт МВ, привода; опробован. РЗиА, ТУЗамена опор |
| **13.05****Сб.** |  |  |  |  |
| **14.05****Вс.** |  |  |  |  |
| **15.05****Пн.** | ТП-252 ВЛ-0,4 кВ ТП-720 ф. Жиделева  ТП-624 ВЛ-0,4 кВ ТП-25 ф. Московская  | 8989 | 17171717 | Средний ремонт, испытание оборуд.Замена опор и провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд.Замена опор |
| **16.05****Вт.** | ТП-232 (+ гаснет ТП-985)ВЛ-0,4 кВ ТП-86 ф. Светлая  ТП-451 I с.6 и 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-27 ф. Типографская(СГО по Типографской)  | 8989 | 17171717 | Средний ремонт, испытание оборуд.Замена опорСредний ремонт, испытание оборуд.Замена опор |
| **17.05****Ср.** | ТП-953 I с.6 и 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-102 ф. Шв. Мастерская, 10-й Проезд ТП-451 II с.6 и 0,4 кВ РУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-345 ф. Юношеская, Нефедова  | 898129 | 1717171317 | Текущий ремонт, испытание оборуд.Замена опор и провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд.Ревизия СР-0,4 кВЗамена провода на СИП |
| **18.05****Чт.** | ТП-953 II с.6 и 0,4 кВ РУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-92 ф. Радиотехникум и хоз. постройка ТП-517 ВЛ-0,4 кВ ТП-345 ф. Ташкентская | 812989 | 1713171717 | Текущий ремонт, испытание оборуд.Ревизия СР-0,4 кВЗамена опор и провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд.Замена провода на СИП |
| **19.05****Пт.** | ТП-549 II с. 0,4 кВ | 13 | 16 | Восстановление руб. 0,4 кВ на ф. 2 Балахнина, 46 |
| **20.05Сб.** |  |  |  |  |
| **21.05****Вс.** |  |  |  |  |
| **22.05****Пн.** | ТП-423 (+ гаснут ТП-985, 1042)ВЛ-0,4 кВ ТП-720 ф. Жиделева ТП-353 ВЛ-0,4 кВ ТП-25 ф. Московская  | 8989 | 17171717 | Средний ремонт, испытание оборуд.Замена опор и провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд.Замена опор |
| **23.05****Вт.** | ТП-606 ВЛ-0,4 кВ ТП-606 ф. 7-я ЗавокзальнаяТП-483 ВЛ-0,4 кВ ТП-27 ф. Типографская(СГО по Типографской)  | 8889 | 17171717 | Средний ремонт, испытание оборуд.Замена опорСредний ремонт, испытание оборуд.Замена опор |
| **24.05****Ср.** | ТП-72 ВЛ-0,4 кВ ТП-102 ф. Шв. Мастерская, 10-й Проезд ТП-487 ВЛ-0,4 кВ ТП-345 ф. Юношеская, Нефедова  | 8989 | 17171717 | Средний ремонт, испытание оборуд.Замена опор и провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд.Замена опор и провода на СИП |
| **25.05****Чт.** | ТП-507 ВЛ-0,4 кВ ТП-92 ф. Радиотехникум и хоз. постройка ТП-429 ВЛ-0,4 кВ ТП-157 ф. Советская и 10 Августа  | 8989 | 17171717 | Средний ремонт, испытание оборуд.Замена опор и провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд.Замена опор |
| **26.05****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-86 ф. Светлая  | 9 | 16 | Замена опор |
| **27.05****Сб.** |  |  |  |  |
| **28.05Вс.** |  |  |  |  |
| **29.05****Пн.** | ТП-1026 (гаснет только она)ВЛ-0,4 кВ ТП-67 ф. Боевиков ВЛ-0,4 кВ ТП-26 ф. Ташкентская(СГО по Ташкентская)  | 8912 | 171717 | Текущий ремонт, испытание оборуд.Замена опорЗамена опор |
| **30.05****Вт.** | ТП-551 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-431 ф. 2-я ОтраднаяРП-36 ф. I с.0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-280 ф. ул. Бубнова к ул. Смирнова (СГО по ул. Красногвардейская)  | 99912 | 17171717 | Замена каб. вывода на ф. к ТП-128Замена опорМонтаж ВАЗамена опор |
| **31.05****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-92 ф. Музыкальная, 2АРП-36 ф. II с.0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-157 ф. Советская и 10 Августа  | 999 | 171717 | Замена опорМонтаж ВАЗамена опор |