# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на МАЙ месяц 2017 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.05**  **Пн.** |  |  |  |  |
| **02.05**  **Вт.** | ТП-372 РУ-0,4 кВ; Тр-р  ВЛ-0,4 кВ ТП-737 ф. Прохладная,  1-я Слободская  ТП-623 | 13  9  8 | 15  17  17 | Ремонт руб.0,4 кВ на ф.Собинова,6,8  и Собинова, 24  Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **03.05**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-250 ф. Ваграночная  ТП-992 Iс.6 и 0,4 кВ (см. на 04.05) | 9  8 | 17  17 | Замена опор  Текущий ремонт, испытание оборуд. |
| **04.05**  **Чт.** | ТП-992 II с.6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-345 ф. Ташкентская | 8  12  9 | 17  13  17 | Текущий ремонт, испытание оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ  Замена ВЛ на СИП |
| **05.05**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-280 ф. Бубнова к ТП-152  (СГО по ул. Пророкова) | 9 | 16 | Замена опор |
| **06.05**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **07.05**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **08.05**  **Пн.** |  |  |  |  |
| **09.05**  **Вт.** |  |  |  |  |
| **10.05**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-102 ф. Шв. Мастерская, 10-й Проезд  ТП-220 Iс.6 и 0,4 кВ    ВЛ-0,4 кВ ТП-345 ф. Юношеская, Нефедова | 9  8  9 | 17  17  17 | Замена опор и провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена провода на СИП |
| **11.05**  **Чт.** | ТП-374  ВЛ-0,4 кВ ТП-92 ф. Радиотехникум и хоз. постройка  ТП-220 II с.6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-345 ф. Ташкентская | 8  9  8  12  9 | 17  17  17  13  17 | Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор и провода на СИП  Текущий ремонт, испытание оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ  Замена провода на СИП |
| **12.05**  **Пт.** | РП-33 ф. ТП-903 (гаснет ТП-903)  ВЛ-0,4 кВ ТП-515 ф. Постышева | 8  9 | 16  16 | Кап. ремонт МВ, привода; опробован. РЗиА, ТУ  Замена опор |
| **13.05**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **14.05**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **15.05**  **Пн.** | ТП-252  ВЛ-0,4 кВ ТП-720 ф. Жиделева    ТП-624  ВЛ-0,4 кВ ТП-25 ф. Московская | 8  9  8  9 | 17  17  17  17 | Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор и провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор |
| **16.05**  **Вт.** | ТП-232 (+ гаснет ТП-985)  ВЛ-0,4 кВ ТП-86 ф. Светлая    ТП-451 I с.6 и 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-27 ф. Типографская  (СГО по Типографской) | 8  9  8  9 | 17  17  17  17 | Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор |
| **17.05**  **Ср.** | ТП-953 I с.6 и 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-102 ф. Шв. Мастерская, 10-й Проезд  ТП-451 II с.6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-345 ф. Юношеская, Нефедова | 8  9  8  12  9 | 17  17  17  13  17 | Текущий ремонт, испытание оборуд.  Замена опор и провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ  Замена провода на СИП |
| **18.05**  **Чт.** | ТП-953 II с.6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-92 ф. Радиотехникум и хоз. постройка  ТП-517  ВЛ-0,4 кВ ТП-345 ф. Ташкентская | 8  12  9  8  9 | 17  13  17  17  17 | Текущий ремонт, испытание оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ  Замена опор и провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена провода на СИП |
| **19.05**  **Пт.** | ТП-549 II с. 0,4 кВ | 13 | 16 | Восстановление руб. 0,4 кВ на  ф. 2 Балахнина, 46 |
| **20.05Сб.** |  |  |  |  |
| **21.05**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **22.05**  **Пн.** | ТП-423 (+ гаснут ТП-985, 1042)  ВЛ-0,4 кВ ТП-720 ф. Жиделева  ТП-353  ВЛ-0,4 кВ ТП-25 ф. Московская | 8  9  8  9 | 17  17  17  17 | Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор и провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор |
| **23.05**  **Вт.** | ТП-606  ВЛ-0,4 кВ ТП-606 ф. 7-я Завокзальная  ТП-483  ВЛ-0,4 кВ ТП-27 ф. Типографская  (СГО по Типографской) | 8  8  8  9 | 17  17  17  17 | Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор |
| **24.05**  **Ср.** | ТП-72  ВЛ-0,4 кВ ТП-102 ф. Шв. Мастерская, 10-й Проезд  ТП-487  ВЛ-0,4 кВ ТП-345 ф. Юношеская, Нефедова | 8  9  8  9 | 17  17  17  17 | Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор и провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор и провода на СИП |
| **25.05**  **Чт.** | ТП-507  ВЛ-0,4 кВ ТП-92 ф. Радиотехникум и хоз. постройка  ТП-429  ВЛ-0,4 кВ ТП-157 ф. Советская и  10 Августа | 8  9  8  9 | 17  17  17  17 | Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор и провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор |
| **26.05**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-86 ф. Светлая | 9 | 16 | Замена опор |
| **27.05**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **28.05Вс.** |  |  |  |  |
| **29.05**  **Пн.** | ТП-1026 (гаснет только она)  ВЛ-0,4 кВ ТП-67 ф. Боевиков  ВЛ-0,4 кВ ТП-26 ф. Ташкентская  (СГО по Ташкентская) | 8  9  12 | 17  17  17 | Текущий ремонт, испытание оборуд.  Замена опор  Замена опор |
| **30.05**  **Вт.** | ТП-551 РУ-0,4 кВ; Тр-р  ВЛ-0,4 кВ ТП-431 ф. 2-я Отрадная  РП-36 ф. I с.0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-280 ф. ул. Бубнова к ул. Смирнова (СГО по ул. Красногвардейская) | 9  9  9  12 | 17  17  17  17 | Замена каб. вывода на ф. к ТП-128  Замена опор  Монтаж ВА  Замена опор |
| **31.05**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-92 ф. Музыкальная, 2А  РП-36 ф. II с.0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-157 ф. Советская и  10 Августа | 9  9  9 | 17  17  17 | Замена опор  Монтаж ВА  Замена опор |