«СОГЛАСОВАНО»                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  ПТО  ИвГЭС                                                                       Главный  инженер  ИвГЭС

___________ С.А. Китаев                                                                    ____________ Д.В. Спиридонов

«___»_____________2020г.                                                                   «___»_____________2020г.

# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  ИЮЛЬ  месяц 2020 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.07 Ср. | День голосования за поправки в Конституцию РФ |  |  |  |
| 2 июля 2020г., четверг |
| 02.07 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-417 ф.Ветбаклаборатория (+ см. на 16, 30.07) (+ СГО по ул.Благова) ТП-950 Iс. 6 и 0,4кВ; Т-1 (+ см. на 03.07) ТП-950 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-145 ф.4-й Проезд (+ СГО по 4-му Проезду) РП-21 ф.2 ТП-331 ТП-268 Iс.0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 06.07, 15.07) | 9 8 12 9 8 9 | 17 17 13 17 17 17 | Замена провода на СИП Текущий ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Замена опор Кап.ремонт МВ, привода, проверка РЗиА, ТУ Замена тр-ра, замена перемычек на тр-ре, установка руб-ка (ЭМУ) |
| 3 июля 2020г., пятница |
| 03.07 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-262 ф.Перекачка ТП-950 IIс. 6 и 0,4кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-87 ф.Стандартные дома (+ на 10, 17.07) ТП-551 ( + гаснет ТП-975) ТП-14 ф.ТП-427 | 9 8 9 8 9 | 1530 1530 1530 1530 1530 | Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Монтаж арматуры СИП Средний ремонт, испытания оборуд. Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА |
| 04.07 Сб. |  |  |  |  |
| 05.07 Вс. |  |  |  |  |
| 6 июля 2020г., понедельник |
| 06.07 Пн. | ВЛ-6 кВ ТП-402 – ТП-484 ВЛ-0,4 кВ ТП-484 ф.12, 13-е Линейные пер. ТП-484 ВЛ-0,4 кВ ТП-38 ф.7-я Завокзальная, к ТП-37 (+ на 20.07) ТП-351 I с. 6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-351 IIс.6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-351 СР-0,4 кВ ТП-268 IIс. 0,4 кВ, Т-2 (+ см. на 15.07) РП-13 ф.ТП-568 | 7 09.07 9 9 9 8 12 12 12 9 | до 17 17 17 17 12 17 1230 17 17 | Замена опор Для б/работ по замене опор Средний ремонт, испытания оборуд. Замена опор Средний ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Замена тр-ра, замена перемычек на тр-ре, установка руб-ка (ЭМУ) Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 7 июля 2020г., вторник |
| 07.07 Вт. | ТП-281 IIс.0,4 кВ; Т-2 ТП-281 (полностью) ВЛ-0,4 кВ ТП-606 ф.7-я Завокзальная (+ СГО по ул.7-я Завокзальная) ТП-379 РП-5: ф.СВВ, ф.ТП-730, ф.ТП-243, ф.ТП-521 | 9 12 9 8 9 | 12 17 17 17 17 | Средний ремонт, испытания оборуд. Замена опор Средний ремонт, испытания оборуд. Опробование РЗ и А, ТУ |
| 8 июля 2020г., среда |
| 08.07 Ср. | ТП-465 I с.0,4 кВ; Т-1 ТП-465 (полностью) ВЛ-0,4 кВ ТП-149 ф.Октябрьская, 3/7, п.8-10 ( + на 15, 22.07) ТП-398 I с.0,4 кВ; Т-1 ТП-398 (полностью) ТП-1063 РУ-0,4 кВ РП-13 ф.ТП-816 | 9 12 9 9 12 9 9 | 12 17 17 12 17 17 17 | Средний ремонт, испытания оборуд. Монтаж арматуры СИП Средний ремонт, испытания оборуд. Прокладка кабеля, установка руб-ка, монтаж СИП (ЭМУ) Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 09 июля 2020г., четверг |
| 09.07 Чт. | ТП-333 ВЛ-0,4 кВ ТП-602 ф.Боевиков (+СГО по ул.Я.Гарелина от ПВ-602) ТП-470 I с.0,4 кВ; Т-1 ТП-470 (полностью) РП-13 ф.610 – Ив-9 | 8 9 9 12 9 | 17 17 12 17 17 | Средний ремонт, испытания оборуд. Замена опор Средний ремонт, испытания оборуд. Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 10 июля 2020г., пятница |
| 10.07 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-645 ф.Дома Кирп. з-да (+ на 22.07) ВЛ-0,4 кВ ТП-87 ф.Стандартные дома (+ на 17.07) ТП-618 I с. 6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-618 IIс.6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-618 СР-0,4 кВ РП-38 ф.ТП-109 – ТП-445 | 9 9 8 12 12 9 | 1530 1530 12 1530 1230 17 | Замена провода на СИП Монтаж арматуры СИП Средний ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 11.07 Сб. |  |  |  |  |
| 12.07 Вс. |  |  |  |  |
| 13 июля 2020г., понедельник |
| 13.07 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-100 ф.Военкомат, Садовая (+ на 23.07) РП-32 ф.1 ТП-831 ВЛ-0,4 кВ ТП-967 ф.Брянская, Выксунск. (+ СГО по ул.6-я Минеевская) ( + на 27.07) РП-19 IIс.6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТСН (+ на 14.07 ТП-808 Ic.0,4 кВ; Т-1 ТП-808 IIс.0,4 кВ: Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-175 ф.16-я Линия РП-32: ф.ТП-921, ф.1 ТП-156 | 9 9 9 8 9 13 9 9 | 17 12 17 17 13 17 17 17 | Замена опор Кап.ремонт МВ, привода, проверка РЗиА, ТУ Замена опор, правка опоры Средний ремонт, испытания оборуд. Монтаж ТТ, установка приборов учета (инсп., ОАСУЭЭ и Т) Монтаж СИП, демонтаж пролетов (ЭМУ) Опробование РЗиА, ТУ |
| 14 июля 2020г., вторник |
| 14.07 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-471 ф.Куликова, 22 ТП-471 I с.0,4 кВ; Т-1 ТП-471 (полностью) ВЛ-0,4 кВ ТП-392 ф.4-я Парковская (+ СГО по пер.2-й Совхозный) (+ на 28.07) РП-19 IIс.6 кВ ТП-196 Ic.0,4 кВ; Т-1 ТП-196 IIс.0,4 кВ: Т-2 РП-11: ф.ТП-700; ф.1,2 ТП-927; ф.СВВ; ф.ТП-87 | 9 9 12 9 7 9 13 9 | 17 12 17 17 17 13 17 17 | Замена провода на СИП Средний ремонт, испытания оборуд. Замена опор, правка опоры Средний ремонт, испытания оборуд. Монтаж ТТ, установка приборов учета (инсп., ОАСУЭЭ и Т) Опробование РЗиА, ТУ |
| 15 июля 2020г., среда |
| 15.07 Ср. | ВЛ-6 кВ ТП-291 – ТП-761- ТП-762 – ТП-764 – ТП-1075 (гаснут ТП-761, 762, 764, 1075, Объект№8) ТП-764 ВЛ-0,4 кВ ТП-149 ф.Октябрьская, 3/7, п.8-10 ( + на 22.07) ТП-600 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 ( + см. 16.07) ТП-268 РУ-0,4 кВ ТП-14 ф.ТП-849 | 8 8 9 8 12 8 | 17 17 17 17 17 17 | Замена опор Средний ремонт, испытания оборуд. Монтаж арматуры СИП Средний ремонт, испытания оборуд. Монтаж секц. перемычки 0,4 кВ, установка руб-ков (ЭМУ) Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА |
| 16 июля 2020г., четверг |
| 16.07 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-417 ф.Ветбаклаборатория (+ см. на 30.07) (+ СГО по ул.Благова) ТП-417 ВЛ-0,4 кВ ТП-509 ф.Мира, 5; 1-я Лагерная, 20 (+ см. на 30.07) ТП-600 IIс.6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-600 РУ-0,4 кВ ТП-152 РУ-0,4 кВ ТП-14 ф.653 Ив-4 | 9 12 9 8 12 9 8 | 17 17 17 17 13 13 17 | Замена провода на СИП Средний ремонт, испытания оборуд. Замена опор, монтаж арматуры СИП Средний ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Монтаж ТТ, установка приборов учета (инсп., ОАСУЭЭ и Т) Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА |
| 17 июля 2020г., пятница |
| 17.07 Пт. | ТП-21 ВЛ-0,4 кВ ТП-87 ф.Стандартные дома РП-14 ф.Т-3 СКБ СМ (предупр. за 10 дн.) ТП-763 РУ-0,4 кВ ТП-14 ф.ТП-21 | 8 8 8 9 8 | 1530 1530 1530 15 1530 | Средний ремонт, испытания оборуд. Монтаж арматуры СИП Кап.ремонт МВ, привода, проверка РЗиА, ТУ Монтаж ТТ, установка приборов учета (инсп., ОАСУЭЭ и Т) Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА |
| 18.07 Сб. |  |  |  |  |
| 19.07 Вс. |  |  |  |  |
| 20 июля 2020г., понедельник |
| 20.07 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-403 ф.1, 2-я Мебельщиков; д/сад ТП-403 (+ гаснут ТП-775, 1099) ВЛ-0,4 кВ ТП-38 ф.7-я Завокзальная, к ТП-37 ТП-585 РП-23: ф.ТП-189; ф.ТП-840; ф.1,2 ТП-195 | 12 12 9 8 9 | 17 17 17 17 17 | Замена опор Средний ремонт, испытания оборуд. Замена опор Средний ремонт, испытания оборуд. Опробование РЗиА, ТУ |
| 21 июля 2020г., вторник |
| 21.07 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-727 ф.2 Садовая, 37/24 (+ на 28.07) (+ СГО по ул.М.Рябининой) ТП-334 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-334 (полностью) ВЛ-0,4 кВ ТП-285 ф.Дома по Минской ТП-743 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-743 IIс.6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-743 РУ-0,4 кВ ТП-578 IIс.0,4 кВ ТП-14 ф.ТП-576 | 9 9 12 9 8 12 12 9 8 | 17 12 17 17 12 17 13 17 17 | Замена опор Средний ремонт, испытания оборуд. Замена опор Средний ремонт, испытания оборуд. Ревизия секц. авт-та 0,4 кВ Замена руб-ка, прокладка кабеля (ЭМУ) Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 22 июля 2020г., среда |
| 22.07 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-645 ф.Дома Кирп. з-да ТП-972 IIс.6 и 0,4 кВ; Т-2 (+ см.23.07) ТП-972 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-149 ф.Октябрьская, 3/7, п.8-10 РП-35 ф.ТП-391 ВЛ-0,4 кВ ТП-590 ф.Южный поселок ТП-79 РУ-0,4 кВ | 8 8 12 9 8 9 13 8 | 17 17 13 17 17 17 17 17 | Замена провода на СИП Средний ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Монтаж арматуры СИП Кап.ремонт МВ, привода, проверка РЗиА, ТУ Демонтаж провода, перемонтаж отпаек на дома (ЭМУ) Монтаж ТТ, установка приборов учета (инсп., ОАСУЭЭ и Т) |
| 23 июля 2020г., четверг |
| 23.07 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-100 ф.Военкомат, Садовая ТП-972 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-215 ф.9-я Минеевская (+ СГО по ул.9-я Минеевская) ТП-621 IIc.6 и 0,4 кВ; Т-2 (+ см.24.07) ТП-621 (полностью) РП-1: ф.ТП-69; ф.ТП-98; ф.ТП-36; ф.ТП-493 – 164; ф.СВВ | 9 8 9 8 12 9 | 17 17 17 17 13 17 | Замена опор Средний ремонт, испытания оборуд. Замена опор Средний ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-6 и 0,4 кВ Опробование РЗиА, ТУ |
| 24 июля 2020г., пятница |
| 24.07 Пт. | ВЛ-6 кВ ТП-349 – ТП-430 – ТП-614 – ТП-155 (гаснет ТП-155) ТП-430 ВЛ-0,4 кВ ТП-38 ф.К ТП-606 (+ СГО по ул.9-я Минеевская) ТП-621 Ic.6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-14 ф.622 – Ив-4 | 8 8 9 8 8 | 1530 1530 1530 1530 1530 | Замена опор Средний ремонт, испытания оборуд. Замена опор Средний ремонт, испытания оборуд. Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА |
| 25.07 Сб. |  |  |  |  |
| 26.07Вс. |  |  |  |  |
| 27 июля 2020г., понедельник |
| 27.07 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-263 ф.К ТП-262 ТП-442 ВЛ-0,4 кВ ТП-967 ф.Брянская, Выксунск. (+ СГО по ул.6-я Минеевская) ТП-377 ТП-850 Iс.0,4 кВ, Т-1 ТП-850 IIс.0,4 кВ, Т-2 РП-16: ф.1,2 ТП-1024; ф.ТП-526; ф.2 ТП-1065 | 9 8 9 12 9 13 9 | 17 17 17 17 13 17 17 | Замена опор Средний ремонт, испытания оборуд. Замена опор Средний ремонт, испытания оборуд. Монтаж ТТ, установка приборов учета (инсп., ОАСУЭЭ и Т Опробование РЗиА, ТУ |
| 28 июля 2020г., вторник |
| 28.07 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-727 ф.2 Садовая, 37/24 (+ СГО по ул.М.Рябининой) ТП-455 ВЛ-0,4 кВ ТП-392 ф.4-я Парковская (+ СГО по пер.2-й Совхозный) ТП-348 ТП-650 РУ-0,4 кВ РП-26: ф.1, 2 ТП-953; ф.ТП-1059 (гаснет, предупр. за 10 дней) | 9 8 9 12 9 9 | 17 17 17 17 12 17 | Замена опор Средний ремонт, испытания оборуд. Замена опор Средний ремонт, испытания оборуд. Монтаж ТТ, установка приборов учета (инсп., ОАСУЭЭ и Т) Опробование РЗиА, ТУ |
| 29 июля 2020г., среда |
| 29.07 Ср. | ТП-561 IIс.0,4 кВ, Т-2 ТП-561 (полностью) ВЛ-0,4 кВ ТП-224 ф.Фрунзе, 13/1, 11/2, маг-н ТП-257 РП-22 АВР-6 кВ | 9 12 9 8 9 | 12 17 17 17 17 | Средний ремонт, испытания оборуд. Замена опор Средний ремонт, испытания оборуд. Опробование АВР |
| 30 июля 2020г., четверг |
| 30.07 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-417 ф.Ветбаклаборатория (+ СГО по ул.Благова) ТП-441 ВЛ-0,4 кВ ТП-509 ф.Мира, 5; 1-я Лагерная, 20 ТП-516 | 9 12 9 8 | 17 17 17 17 | Замена провода на СИП Средний ремонт, испытания оборуд. Замена опор, монтаж арматуры СИП Средний ремонт, испытания оборуд. |
| 31 июля 2020г., пятница |
| 31.07 Пт. | ТП-673 ф.ТП-824 ТП-908 РУ-0,4 кВ | 8 9 | 1530 15 | Кап.ремонт МВ, привода, проверка РЗиА Монтаж ТТ, установка приборов учета (инсп., ОАСУЭЭ и Т) |

Начальник ПДС									Э.С.Апинян