# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на ИЮНЬ месяц 2017 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.06****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-432 ф. ТП-432 ф.3-ий Парковский пер.; Попова, 22, 24ТП-645 Iс.0,4 кВ ТП-43 РУ-0,4 кВ | 999 | 171712 | Замена опор, замена провода на СИПЗамена рубильника (ЭМУ)Устранение нагрева на ф.ВЛ по 2-й Межевой |
| **02.06****Пт.** | ТП-665ТП-645 IIс.0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-47 ф.К ТП-44(+ СГО по 6-й Линии)ТП-278 РУ-0,4 кВ | 8999 | 16161612 | Средний ремонт, испытания оборуд.Замена рубильника (ЭМУ)Замена опорУстранение нагрева на ф.ВЛ по Зеленстроевской |
| **03.06****Сб.** |  |  |  |  |
| **04.06****Вс.** |  |  |  |  |
| **05.06****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-87 ф.Стандартные дома РП-44 Iс.6 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-100 ф.ВоенкоматТП-719 Iс.6 и 0,4 кВ ТП-992 ф.1, 2 Велижская, 5, офисы | 98989 | 1717171713 | Замена опорУстановка камеры КСО (ЭМУ)Замена опорСредний ремонт, испытание оборуд.Замена вводного перекидн. руб-ка |
| **06.06****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-37 ф.К ТП-127ТП-536(нов.) Т-1, Т-2 – поочередно (б/гашения потр.)ТП-536(нов.) РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-495 ф.2-я Варгинская(СГО по ул.2. 3-й Варгинск.) ТП-719 IIс.6 и 0,4 кВТП-719 РУ-0,4 кВ | 98**12**9812 | 171717171713 | Замена опор Текущий ремонт, испытание оборуд.Замена опорСредний ремонт, испытание оборуд.Ревизия СР-0,4 кВ |
| **07.06****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-377 ф.Музыкальная, 1; д/сад №127; Спортивная, 19РП-44 IIс.6 кВ ТП-826 IIс.6 и 0,4 кВ ТП-826 РУ-0,4 кВТП-934 Iс.0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-367 ф.Новосибирская(СГО по пер.2-му Линейному) | 98812129 | 171717131417 | Замена опор, замена провода на СИПУстановка камеры КСО (ЭМУ)Средний ремонт, испытание оборуд.Ревизия СР-0,4 кВМонтаж руб-ка по тех. условиямЗамера опор. |
| **08.06****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-432 ф. ТП-432 ф.3-ий Парковский пер.; Попова, 22, 24ТП-408 РУ-6 кВ, Тр-рТП-826 Iс.6 и 0,4 кВ | 9**12**8 | 171717 | Замена опор, замена провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд.Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **09.06****Пт.** | ТП-285ТП-652 | 88 | 1616 | Средний ремонт, испытание оборуд.Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **10.06****Сб.** |  |  |  |  |
| **11.06****Вс.** |  |  |  |  |
| **12.06****Пн.** |  |  |  |  |
| **13.06****Вт.** | ВЛ-6 кВ ТП-844 – ТП-993 с отп.(+ гаснут ТП-961, 1018, 829, 830, 910, 93, 919, 926, 901)РП-2 IIс. 6 кВ (гаснет ф.2 НИЭМИ)ВЛ-0,4 кВ ТП-495 ф.2-я Варгинская(СГО по ул.2, 3-й Варгинск.) ТП-659 | 8**12**98 | 17171717 | Замена ст.ЛР; замена, опробов. РВ-4; установка индикаторов обнаружения мест поврежденияИспытание СШ-6 кВЗамена опорСредний ремонт, испытание оборуд. |
| **14.06****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-377 ф.Музыкальная, 1; д/сад №127; Спортивн., 19 ТП-777ВЛ-0,4 кВ ТП-429 ф.4-я Коляновская(СГО по ул.Пучежской)РП-2 IIIс. 6 кВ (гаснет ТП-404) | 989**12** | 17171717 | Замена опор, замена провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд.Замена опорИспытание СШ-6 кВ |
| **15.06****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-432 ф. ТП-432 ф.3-ий Парковский пер.; Попова, 22, 24 ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф.Котельная РП-2 Iс. 6 кВТП-574 | 9988 | 17171717 | Замена опор, замена провода на СИПЗамена провода на СИПИспытание СШ-6 кВСредний ремонт, испытание оборуд. |
| **16.06****Пт.** | ТП-575 | 8 | 16 | Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **17.06****Сб.** |  |  |  |  |
| **18.06****Вс.** |  |  |  |  |
| **19.06****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-87 ф.Стандартные дома ТП-835 Т-1, Т-2 – поочередно (б/гашения потр.)ТП-835 РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-100 ф.ВоенкоматТП-855 Iс. 6 кВ; Т-2; Т-4 ТП-855 IIс. и IVс. 0,4 кВ ТП-855 Iс., IIс. 0,4 кВ | 98**12**9812 | 171717171713 | Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд.Замена опорСредний ремонт, испытание оборуд.Ревизия СР-0,4 кВ |
| **20.06****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-39 ф.5-я Завокзальная к СортировкеВЛ-0,4 кВ ТП-39 ф.7-ой Завокзальн. пер.ТП-855 IIс. 6 кВ; Т-1; Т-3ТП-855 Iс. и IIIс. 0,4 кВ ТП-855 Iс., IVс. 0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-495 ф.2-я Варгинская(СГО по ул.2, 3-й Варгинск.) | 998129 | 1717171317 | Замена опорыДля б/работ по замене опор на ВЛ-0,4 кВСредний ремонт, испытание оборуд.Ревизия СР-0,4 кВЗамена опор |
| **21.06Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-377 ф.Музыкальная, 1; д/сад №127; Спортивная, 19 **День замера нагрузок****на питающих подстанциях**  **и в РП ИвГЭС**ТП-735 Iс. 0,4 кВ; Т-1  | 98 | 1717 | Замена опор, замена провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд. |
| **22.06****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-432 ф.3-ий Парковский пер.; Попова, 22, 24ВЛ-6 кВ ТП-210 – ТП-245 – ТП-428 – ТП-564ВЛ-0,4 кВ ТП-210 ф.СуздальскаяТП-735 IIс. 0,4 кВ; Т-2ТП-735 РУ-6 кВ | 9723.0698**12** | 17до16171717 | Замена опор, замена провода на СИПЗамена ж/б приставокДля б/работ на ВЛ-6 кВ Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **23.06****Пт.** |  |  |  |  |
| **24.06****Сб.** |  |  |  |  |
| **25.06****Вс.** |  |  |  |  |
| **26.06****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-87 ф.Стандартные дома ТП-890 Т-1, Т-2 – поочередно (б/гашения потр.)ТП-890 РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВТП-695 с отп.  | 98**12**8 | 17171717 | Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд.Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **27.06****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-374 ф.Хозяйство ЛесхозаВЛ-0,4 кВ ТП-374 ф.СормовскаяВЛ-0,4 кВ ТП-240 ф.Бульварная, КолхознаяКВЛ-6 кВ Ив-10 ф.ПНС-4 (заявка на ТЭЦ) | 9998 | 17171717 | Замена опоры; изменение схемы пит. домовДля б/работ по замене опоры на ВЛ-0,4 кВЗамена опор, замена провода на СИПДля б/работ на ВЛ-0,4 кВ |
| **28.06****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-377 ф.Музыкальная, 1; д/сад №127; Спортивная, 19 ТП-713 | 98 | 1717 | Замена опор, замена провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд. |
| **29.06Чт.** | ТП-252ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф.Котельная | 89 | 1717 | Средний ремонт, испытание оборуд.Замена проводов на СИП |
| **30.06****Пт.** | РП-10 ф.РП-25 (гаснет РП-25) | 8 | 16 | Кап. ремонт МВ, привода; опробован. РЗиА, ТУ |