# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на ИЮНЬ месяц 2017 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.06**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-432 ф. ТП-432 ф.3-ий Парковский пер.; Попова, 22, 24  ТП-645 Iс.0,4 кВ  ТП-43 РУ-0,4 кВ | 9  9  9 | 17  17  12 | Замена опор, замена провода на СИП  Замена рубильника (ЭМУ)  Устранение нагрева на ф.ВЛ по 2-й Межевой |
| **02.06**  **Пт.** | ТП-665  ТП-645 IIс.0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-47 ф.К ТП-44  (+ СГО по 6-й Линии)  ТП-278 РУ-0,4 кВ | 8  9  9  9 | 16  16  16  12 | Средний ремонт, испытания оборуд.  Замена рубильника (ЭМУ)  Замена опор  Устранение нагрева на ф.ВЛ по Зеленстроевской |
| **03.06**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **04.06**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **05.06**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-87 ф.Стандартные дома  РП-44 Iс.6 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-100 ф.Военкомат  ТП-719 Iс.6 и 0,4 кВ  ТП-992 ф.1, 2 Велижская, 5, офисы | 9  8  9  8  9 | 17  17  17  17  13 | Замена опор  Установка камеры КСО (ЭМУ)  Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена вводного перекидн. руб-ка |
| **06.06**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-37 ф.К ТП-127  ТП-536(нов.) Т-1, Т-2 – поочередно  (б/гашения потр.)  ТП-536(нов.) РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-495 ф.2-я Варгинская  (СГО по ул.2. 3-й Варгинск.)  ТП-719 IIс.6 и 0,4 кВ  ТП-719 РУ-0,4 кВ | 9  8  **12**  9  8  12 | 17  17  17  17  17  13 | Замена опор  Текущий ремонт, испытание оборуд.  Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ |
| **07.06**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-377 ф.Музыкальная, 1; д/сад №127; Спортивная, 19  РП-44 IIс.6 кВ  ТП-826 IIс.6 и 0,4 кВ  ТП-826 РУ-0,4 кВ  ТП-934 Iс.0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-367 ф.Новосибирская  (СГО по пер.2-му Линейному) | 9  8  8  12  12  9 | 17  17  17  13  14  17 | Замена опор, замена провода на СИП  Установка камеры КСО (ЭМУ)  Средний ремонт, испытание оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ  Монтаж руб-ка по тех. условиям  Замера опор. |
| **08.06**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-432 ф. ТП-432 ф.3-ий Парковский пер.; Попова, 22, 24  ТП-408 РУ-6 кВ, Тр-р  ТП-826 Iс.6 и 0,4 кВ | 9  **12**  8 | 17  17  17 | Замена опор, замена провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **09.06**  **Пт.** | ТП-285  ТП-652 | 8  8 | 16  16 | Средний ремонт, испытание оборуд.  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **10.06**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **11.06**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **12.06**  **Пн.** |  |  |  |  |
| **13.06**  **Вт.** | ВЛ-6 кВ ТП-844 – ТП-993 с отп.  (+ гаснут ТП-961, 1018, 829, 830, 910, 93, 919, 926, 901)  РП-2 IIс. 6 кВ (гаснет ф.2 НИЭМИ)  ВЛ-0,4 кВ ТП-495 ф.2-я Варгинская  (СГО по ул.2, 3-й Варгинск.)  ТП-659 | 8  **12**  9  8 | 17  17  17  17 | Замена ст.ЛР; замена, опробов. РВ-4; установка индикаторов обнаружения мест повреждения  Испытание СШ-6 кВ  Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **14.06**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-377 ф.Музыкальная, 1; д/сад №127; Спортивн., 19  ТП-777  ВЛ-0,4 кВ ТП-429 ф.4-я Коляновская  (СГО по ул.Пучежской)  РП-2 IIIс. 6 кВ (гаснет ТП-404) | 9  8  9  **12** | 17  17  17  17 | Замена опор, замена провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор  Испытание СШ-6 кВ |
| **15.06**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-432 ф. ТП-432 ф.3-ий Парковский пер.; Попова, 22, 24  ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф.Котельная  РП-2 Iс. 6 кВ  ТП-574 | 9  9  8  8 | 17  17  17  17 | Замена опор, замена провода на СИП  Замена провода на СИП  Испытание СШ-6 кВ  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **16.06**  **Пт.** | ТП-575 | 8 | 16 | Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **17.06**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **18.06**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **19.06**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-87 ф.Стандартные дома  ТП-835 Т-1, Т-2 – поочередно  (б/гашения потр.)  ТП-835 РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-100 ф.Военкомат  ТП-855 Iс. 6 кВ; Т-2; Т-4  ТП-855 IIс. и IVс. 0,4 кВ  ТП-855 Iс., IIс. 0,4 кВ | 9  8  **12**  9  8  12 | 17  17  17  17  17  13 | Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ |
| **20.06**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-39 ф.5-я Завокзальная к Сортировке  ВЛ-0,4 кВ ТП-39 ф.7-ой Завокзальн. пер.  ТП-855 IIс. 6 кВ; Т-1; Т-3  ТП-855 Iс. и IIIс. 0,4 кВ  ТП-855 Iс., IVс. 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-495 ф.2-я Варгинская  (СГО по ул.2, 3-й Варгинск.) | 9  9  8  12  9 | 17  17  17  13  17 | Замена опоры  Для б/работ по замене опор на ВЛ-0,4 кВ  Средний ремонт, испытание оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ  Замена опор |
| **21.06Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-377 ф.Музыкальная, 1; д/сад №127; Спортивная, 19  **День замера нагрузок**  **на питающих подстанциях**  **и в РП ИвГЭС**  ТП-735 Iс. 0,4 кВ; Т-1 | 9  8 | 17  17 | Замена опор, замена провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **22.06**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-432 ф.3-ий Парковский пер.; Попова, 22, 24  ВЛ-6 кВ ТП-210 – ТП-245 – ТП-428 – ТП-564  ВЛ-0,4 кВ ТП-210 ф.Суздальская  ТП-735 IIс. 0,4 кВ; Т-2  ТП-735 РУ-6 кВ | 9  7  23.06  9  8  **12** | 17  до  16  17  17  17 | Замена опор, замена провода на СИП  Замена ж/б приставок  Для б/работ на ВЛ-6 кВ  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **23.06**  **Пт.** |  |  |  |  |
| **24.06**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **25.06**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **26.06**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-87 ф.Стандартные дома  ТП-890 Т-1, Т-2 – поочередно  (б/гашения потр.)  ТП-890 РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ  ТП-695 с отп. | 9  8  **12**  8 | 17  17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд.  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **27.06**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-374 ф.Хозяйство Лесхоза  ВЛ-0,4 кВ ТП-374 ф.Сормовская  ВЛ-0,4 кВ ТП-240 ф.Бульварная, Колхозная  КВЛ-6 кВ Ив-10 ф.ПНС-4 (заявка на ТЭЦ) | 9  9  9  8 | 17  17  17  17 | Замена опоры; изменение схемы пит. домов  Для б/работ по замене опоры на ВЛ-0,4 кВ  Замена опор, замена провода на СИП  Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ |
| **28.06**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-377 ф.Музыкальная, 1; д/сад №127; Спортивная, 19  ТП-713 | 9  8 | 17  17 | Замена опор, замена провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **29.06Чт.** | ТП-252  ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф.Котельная | 8  9 | 17  17 | Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена проводов на СИП |
| **30.06**  **Пт.** | РП-10 ф.РП-25 (гаснет РП-25) | 8 | 16 | Кап. ремонт МВ, привода; опробован. РЗиА, ТУ |