# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  МАЙ  месяц  2018 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.05 Вт. |  |  |  |  |
| 02.05 Ср. |  |  |  |  |
| 03.05 Чт. | ТП-856 ф.Дзержинского, 11Б; 2-й Зарядьевский пер., 2/10; ф.Шестернина, 10, 2-й Зарядьевский пер., 2/10; ВЛ-6 кВ ТП-257 – ТП-516 – ТП-1056 ВЛ-0,4 кВ ТП-348 ф.3-я Сокольская ТП-348 РУ-0,4 кВ; Тр-р РП-24 ф.640 – Ив-4 ВЛ-6 кВ ТП-420 – ТП-619 – ТП-997 ТП-789 Ic.6 и 0,4 кВ (+ на 04.05) | 9 7 9 12 7 8 8 | 17 17 17 17 17 17 17 | Замена ввода на д.2/10 по 2-му Зарядьевскому пер. (УК) Подрезка деревьев Для б/работ по подрезке деревьев Устранение предписаний Ростехнадзора (ОЭЗиС) Кап. ремонт МВ, привода; опробование РЗиА, ТУ Для включения новой ТП-1070 (подр.) Средний ремонт, испытание оборуд. |
| 04.05 Пт. | ТП-44 Тр-р ВЛ-6 кВ ТП-158 – ТП-257 ТП-485 (КВЛ-6 кВ ТП-463 – ТП-485 – ТП-1058 можно оставить под U-ем) РП-24 ф.651 – Ив-4 ВЛ-0,4 кВ ТП-905 ф.Коттеджи ТП-789 IIc.6 и 0,4 кВ ТП-789 РУ-0,4 кВ | 10 7 8 7 9 8 12 | 12 16 16 16 16 16 13 | Установка тр-ра на швеллер Замена опоры Устранение предписаний Ростехнадзора (ОЭЗиС) Кап. ремонт МВ, привода; опробование РЗиА, ТУ Перевод нагрузки на ТП-949 Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ |
| 05.05 Сб. |  |  |  |  |
| 06.05 Вс. |  |  |  |  |
| 07.05 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-374 ф.8-я Минеевская, нечетная ТП-374 РУ-6 кВ КВЛ-6 кВ ТП-215 ф.1 – ТП-374 ТП-236 Ic.6 и 0,4 кВ; ТП-236 IIc.6 и 0,4 кВ; ТП-236 РУ-0,4 кВ РП-12 IIc.6 кВ (+ см. на 08.05) ВЛ-0,4 кВ ТП-96 ф.Кр. Зорь, 6а (+ на 14.05) РП-6: ф.ТП-378; ф.ТП-114; ф.ТП-537 – РП-9; ф.1 Мель к-т – ТП-143; ф.СВВ ф.ТП-95; ф.ТП-546 – ТП-621 - ТП-725 | 9 9 7 8 12 12 8 9 9 | 7 13 17 12 17 13 17 17 17 | Замена опоры Устранение предписаний Ростехнадзора (ОЭЗиС) Для б/работ в ТП-374 Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор Опробование РЗиА, ТУ |
| 08.05 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.2-я Дачная РП-23 ф.ТП-189 ТП-239 РУ-0,4 кВ; Тр-р РП-12 Ic.6 кВ; ТСН ВЛ-6 кВ ТП-163 – ТП-383 | 9 8 8 8 7 | 16 16 16 16 16 | Замена опоры Кап. ремонт МВ, привода; опробование РЗиА, ТУ Ревизия тр-ра (Южн. р-н); устранение предписаний Ростехнадзора (ОЭЗиС) Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор |
| 09.05 Ср. |  |  |  |  |
| 10.05 Чт. | ВЛ-6 кВ Ив-7 ф.618 – ТП-370 – ТП-893 – ТП-203 ТП-535 РУ-6 кВ КЛ-6 кВ ТП-535 – ТП-889 ТП-237 ВЛ-0,4 кВ ТП-205 ф.Поселковая (+ на 17.05) РП-5 ф.ТП-243 | 8 9 7 12 9 8 | 17 13 17 17 17 17 | Подрезка деревьев; крепление проводов двойное Устранение предписаний Ростехнадзора (ОЭЗиС) Для б/работ в ТП-535 Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор Кап. ремонт МВ, привода; опробование РЗиА, ТУ |
| 11.05 Пт. | ТП-299 ТП-214 ВЛ-0,4 кВ ТП-205 ф.Энергетическая, к ТП-46 ( + на 18.05) ТП-762 (+ гаснут ТП-761, ТП-764, объект №8) ТП-764 | 8 8 9 8 8 | 16 16 16 16 16 | Средний ремонт, испытание оборуд. Устранение предписаний Ростехнадзора (ОЭЗиС) Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Выполнение тех.условий |
| 12.05 Сб. |  |  |  |  |
| 13.05 Вс. |  |  |  |  |
| 14.05 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-1056 ф.8-я Сокольская ( + на 21.05) ТП-246 Ic.6 и 0,4 кВ; ТП-246 IIc.6 и 0,4 кВ; ТП-246 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-96 ф.Кр. Зорь, 6а РП-20 I с.6 и 0,4 кВ; ТСН-1 РП-20 РУ-0,4 кВ РП-14 ф.ТП-964 | 9 8 12 12 9 8 12 8 | 17 12 17 13 17 17 13 17 | Замена опоры Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Тех. обслуж. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 15.05 Вт. | ВЛ-6 кВ ТП-138 – ТП-423 ТП-996 ТП-942 РУ-0,4 кВ; Тр-р РП-20 II с.6 и 0,4 кВ; ТСН-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-384 ф.Куконковых, 90, 92 | 7 8 8 8 9 | 17 17 17 17 17 | Замена опоры Текущий ремонт, испытание оборуд. Ремонт каб. каналов по предписан. Ростехнадзора (ОЭЗиС) Средний ремонт, испытание оборуд. Замена провода на СИП |
| 16.05 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-295 ф.Люлина, Гнединых, Люлина, 4 ТП-126 Iс. 6 кВ (б/гашения потр.) РП-5 ф.ТП-730 ВЛ-0,4 кВ ТП-187 ф.Кузнецова, 110-112Б (+ на 23.05) ТП-300 Тр-р, РУ-0,4 кВ | 9 8 17.05 8 9 12 | 17 до 17 17 17 17 | Замена опоры Замена яч. с ВНП на КСО-393 с ВНА, испытание Кап. ремонт МВ, привода; опробование РЗиА, ТУ Замена провода на СИП Ревизия Тр-ра |
| 17.05 Чт. | ВЛ-6 кВ ТП-259 – ТП-389 ВЛ-0,4 кВ ТП-389 ф.Собинова, Станиславского РП-24 ф.СВВ ВЛ-0,4 кВ ТП-205 ф.Поселковая ТП-815 Т-1, Т-2 (поочередно, б/гашения) ТП-815 РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ ТП-347 (+ на 24.05) | 7 9 8 9 8 12 8 | 17 17 17 17 12 17 17 | Замена опоры Для б/работ на ВЛ-6 кВ Тех. обслуж. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Устранение предписаний Ростехнадзора (ОЭЗиС) |
| 18.05 Пт. | ТП-164 ВЛ-0,4 кВ ТП-205 ф.Энергетическая, к ТП-46 РП-22 ф.2 ТП-805 ТП-231 Т-1; Ic.0,4 кВ; ТП-231 Т-2; IIс.0,4 кВ | 8 9 8 8 12 | 16 16 16 12 16 | Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор Кап. ремонт МВ, привода; опробование РЗиА, ТУ Доливка масла |
| 19.05 Сб. |  |  |  |  |
| 20.05 Вс. |  |  |  |  |
| 21.05Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-1056 ф.8-я Сокольская ТП-244 Iс.6 кВ (б/гашения потр.) ВЛ-0,4 кВ ТП-521 ф.Гараж, прачечная ТП-915 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 22.05) ТП-915 РУ-0,4 кВ ТП-785 IIс.6 кВ; Т-2 | 9 8 22.05 9 8 12 8 22.05 | 17 до 17 17 17 13 до 17 | Замена опор Замена яч. с ВНП на КСО-393 с ВНА, испытание Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Устранение предписаний Ростехнадзора (ОЭЗиС) |
| 22.05 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-773 ф.Лесничество (+ на 29.05) ВЛ-0,4 кВ ТП-465 ф.Панина, 25, 27; Чапаева, 19 (+ на 29.05) ТП-915 IIс.6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-280 Т-2; IIс.0,4 кВ | 9 9 8 9 | 17 17 17 12 | Замена опор Замена провода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия тр-ра, доливка масла |
| 23.05 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-149 ф.Октябрьская, 3/70; РВК; Фурманова,4 ТП-244 IIс.6 кВ (б/гашения потр.) ВЛ-0,4 кВ ТП-187 ф.Кузнецова, 110-112Б ТП-806 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 24.05) ТП-772 Т-1 (б/гашения потр.) | 9 8 24.05 9 8 9 | 17 до 17 17 17 17 | Ремонт контура заземления Замена яч. с ВНП на КСО-393 с ВНА, испытание Замена провода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Устранение предписаний Ростехнадзора (ОЭЗиС) |
| 24.05 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Керченский пер. ВЛ-6 ТП-511 – ТП-586 ТП-347 ТП-806 IIс.6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-806 РУ-0,4 кВ | 9 7 8 8 12 | 17 17 17 17 13 | Ремонт контура заземления Замена опор Устранение предписаний Ростехнадзора (ОЭЗиС) Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ |
| 25.05 Пт. | РП-22 ф.2 ТП-863 ТП-371 ВЛ-0,4 кВ ТП-153 ф.Лебедева-Кумача ТП-211 Т-2; IIс.0,4 кВ ТП-45 Т-1; Т-2; РУ-0,4 кВ | 8 8 9 8 9 | 16 16 16 16 15 | Тех. обслуж. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия тр-ров; доливка масла |
| 26.05 Сб. |  |  |  |  |
| 27.05 Вс. |  |  |  |  |
| 28.05 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-390 ф.Дюковская, Круглый проезд РП-23 Iс.6 и 0,4 кВ; ТСН-1 ТП-99 ф.ТП-629; ТП-344 ф.ТП-142 ВЛ-0,4 кВ ТП-210 ф.Суздальская ТП-808 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 29.05) ТП-808 РУ-0,4 кВ | 9 8 9 9 8 12 | 17 17 17 17 17 13 | Ремонт контура заземления Средний ремонт, испытание оборуд. Опробование РЗиА Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ |
| 29.05 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-773 ф.Лесничество РП-23 IIс.6 и 0,4 кВ; ТСН-2 РП-23 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-465 ф.Панина, 25, 27; Чапаева, 19 ТП-808 IIс.6 и 0,4 кВ; Т-2 | 9 8 12 9 8 | 17 17 13 17 17 | Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Замена провода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. |
| 30.05Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-142 ф.Симонова, Апрельская ТП-988 Iс.6 кВ; ТП-988 IIс.6 кВ (письмо!) ВЛ-0,4 кВ ТП-465 ф.Куконковых, Пионерская ТП-827 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 31.05) РП-2: ф.ТП-712; ф.1, 2 ТТУ-15; ф.ТП-404 (гаснет); ф.СВВ I-III; ф.1, 2 ГНС; ф.1, 2 РБЗ; ф.1 ТП-892; ф.1, 2 Швея; ф.1, 2 ТП-109; ф.СВВ II-III | 9 8 12 9 8 9 | 17 12 17 17 17 17 | Ремонт контура заземления Текущий ремонт оборудования Замена провода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Опробование РЗиА, ТУ |
| 31.05 Чт. | ТП-190 ТП-493: ф.ПН-1; ф.ПН-3 ТП-827 IIс.6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-827 РУ-0,4 кВ | 8 9 8 12 | 17 17 17 13 | Средний ремонт, испытание оборуд. Опробование РЗиА Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ |