# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на ИЮЛЬ месяц 2017 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.07**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **02.07**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **03.07**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-179 ф.Зеленая, Почтовая  ТП-733  ВЛ-0,4 кВ ТП-87 ф.Школа № 49    ТП-276 РУ-0,4 кВ  ТП-774 Ic. 0,4 кВ;  IIc. 0,4 кВ | 9  8  9  8  9  12 | 17  17  17  17  12  17 | Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор, замена ВЛ на СИП  Ремонт каб. каналов (ОЭЗиС)  Работы по замене ТТ и приборов учета (потр.) |
| **04.07**  **Вт.** | ВЛ-6 кВ ТП-349 – ТП-430 – ТП-614 –  - ТП-155 (гаснет ТП-155)  ТП-111  ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.2-я Окружная, к школе №12    ТП-720 Ic. 0,4 кВ  ТП-934 Ic. 0,4 кВ; Т-1 | 8  8  9  9  12 | 17  17  17  17  15 | Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор, замена ВЛ на СИП  Установка ЩО-70 (ЭМУ)  Ревизия рубильника на Т-1 |
| **05.07**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-113 ф.Белороссова  ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.Академическая, нечетн.  ВЛ-6 кВ ТП-423 – ТП-432 – ТП-983 –  - ТП-1042 (гаснут ТП-983, 1042)  ТП-432 | 9  9  8  12 | 17  17  17  17 | Замена опор  Замена опор, замена ВЛ на СИП  Монтаж СИП (ЭМУ)  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **06.07**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.3-го Авиаотряда    РП-8 IIc.6 кВ; ТСН  ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.Шувандиной  ТП-321 с отп. (гаснут ТП-509, 277) | 9  8  9  12 | 17  17  17  17 | Замена ВЛ на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор, замена ВЛ на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **07.07**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-490 ф.3-я Межевая  (СГО по ул.3-й Межевой)  ТП-188  ТП-188 РУ-0,4 кВ; Т-1  ТП-394 РУ-0,4 кВ | 9  9  9  8 | 16  16  16  16 | Замена опор  Для б/работ по заводке нового кааб. вывода (ЭМУ)  Ревизия руб-ка на Т-1  Ремонт каб. каналов (ОЭЗиС) |
| **08.07**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **09.07**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **10.07**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-179 ф.Зеленая, Почтовая  ТП-512 Ic.6 и 0,4 кВ  ТП-512 РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-87 ф.Школа № 49    ТП-209 Т-1, Т-2– поочередно  (б/гашения потр.)  ТП-209 РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ | 9  8  12  9  8  **12** | 17  17  13  17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ  Замена опор, замена ВЛ на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **11.07**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-417 ф.К ТП-6  ТП-512 IIc.6 и 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.2-я Окружная, к школе №12  ТП-130 Т-1, Т-2– поочередно  (б/гашения потр.)  ТП-130 РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ | 9  8  9  8  **12** | 17  17  17  17  17 | Замена ВЛ на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор, замена ВЛ на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **12.07**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-247 ф.Б.Хмельницкого, 61-67; ул. Велижская, 62-66  ТП-210 Iс.0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.Академическая, нечетн.  ТП-314 | 9  12  9  8 | 17  17  17  17 | Замена опор  Ревизия руб-ка на ф.1 Швейная ф-ка  Замена опор, замена ВЛ на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **13.07**  **Чт.** | ВЛ-6 кВ ТП-345 – ТП-426  ВЛ-0,4 кВ ТП-33 ф.Красногвардейская  ТП-49 Iс.0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.Шувандиной  ТП-890 Ic.6 и 0,4 кВ;  ТП-890 IIc.6 и 0,4 кВ  ТП-890 РУ-0,4 кВ | 9  9  13  9  8  12  12 | 17  17  17  17  12  17  13 | Подрезка деревьев  Снос дерева по письму  Замена РПС на ф.ВЛ по Союзной  Замена опор, замена ВЛ на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ |
| **14.07**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-625 ф.3-я Межевая  ТП-557 Ic. 0,4 кВ; Т-1 | 9  12 | 16  16 | Замена опор  Ревизия рубильника на Т-1 |
| **15.07**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **16.07**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **17.07**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-179 ф.Зеленая, Почтовая  ТП-722 Ic. 0,4 кВ; Т-1  ТП-722 РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-87 ф.Школа № 49  ТП-873 Ic.6 и 0,4 кВ  ТП-873 РУ-0,4 кВ | 9  8  **12**  9  8  **12** | 17  17  **17**  17  17  **13** | Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор, замена ВЛ на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ |
| **18.07**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-417 ф.К ТП-6  ТП-669 Ic.6 и 0,4 кВ  ТП-669 РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.2-я Окружная, к школе №12  ТП-873 IIc.6 и 0,4 кВ | 9  8  **12**  9  8 | 17  17  **13**  17  17 | Замена ВЛ на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ  Замена опор, замена ВЛ на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **19.07Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-113 ф.Белоросова  ТП-669 IIc.6 и 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.Академическая, нечетн.  ТП-437 | 9  8  9  12 | 17  17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор, замена ВЛ на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **20.07**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.3-го Авиаотряда  ТП-626  ТП-588 | 9  8  8 | 17  17  17 | Замена опор, замена ВЛ на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **21.07**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-625 ф.3-я Межевая  ТП-565 | 9  8 | 16  16 | Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **22.07**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **23.07**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **24.07**  **Пн.** | ВЛ-6 кВ ТП-349 – ТП-430 – ТП-155 – ТП-614 (гаснет ТП-155)  ТП-728 (+ ТП-628 IIс.6 кВ)  ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.Шувандиной  ТП-745 Ic.6 и 0,4 кВ  ТП-745 РУ-0,4 кВ | 8  **12**  9  8  **12** | 17  17  17  17  13 | Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор, замена ВЛ на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ |
| **25.07**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-417 ф.К ТП-6  ТП-698 Ic. 0,4 кВ; Т-1  ТП-698 РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.2-я Окружная, к школе №12  ТП-745 IIc.6 и 0,4 кВ | 9  8  **12**  9  8 | 17  17  17  17  17 | Замена ВЛ на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор, замена ВЛ на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **26.07**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-247 ф.Б.Хмельницкого, 61 - 67; Велижская, 62 – 66  ТП-741  ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.Академическая, нечетн.  ТП-569 | 9  8  9  **12** | 17  17  17  17 | Замена опор.  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор, замена ВЛ на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **27.07Чт.** | ВЛ-6 кВ ТП-129 – ТП-199 – ТП-386 – ТП-1009 (гаснет ТП-129)  ВЛ-0,4 кВ ТП-199 ф.Сахарова  ВЛ-0,4 кВ РП-1 ф.Заводская  ТП-276 | 8  9  9  8 | 17  17  17  17 | Замена опор  Для б/работ по замене опор на ВЛ-6 кВ  Замена опор, замена ВЛ на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **28.07**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-625 ф.пер. 1-й Ярославск.  ТП-303 РУ-0,4 кВ | 9  9 | 16  16 | Замена опор  Замена каб. вывода на ВЛ |
| **29.07**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **30.07**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **31.07**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.3-го Авиаотряда  ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.Шувандиной | 9  9 | 17  17 | Замена ВЛ на СИП  Замена опор, замена ВЛ на СИП |