# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  АПРЕЛЬ  месяц 2019 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-710 ф.Шахтинский проезд (+ СГО по Шахтинск. проезду) – без откл. потреб. ВЛ-0,4 кВ ТП-210 ф.Суздальская ТП-1068 РП-5 ф.607 – Ив-2 ТП-258 Т-1; Iс.0,4 кВ (+ см.02.04) ВЛ-6 кВ ТП-234 – ТП-299 – ТП-839 ( + гаснет ТП-839) ВЛ-0,4 кВ ТП-258: ф.5-й Проезд, к 1-й Сосневской; ф.5-й Проезд, к Г.Фейгина ВЛ-6 кВ ТП-186 – ТП-658 (+ см.31.03.19г.) | 9 9 8 8 12 8 9 7 02.04 | 17 17 17 17 17 17 17 до 17 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев (подрядч.) Текущий ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Установка учета (инспекц., АСКУЭ) Подрезка деревьев (подрядч.) Подрезка деревьев (подрядч.) Замена опор |
| 02.04 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-478 ф.Куконковых, 82-84 (+ на 09.04, 16.04, 23.04) ТП-584 РУ-6 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.3-го Авиаотряда (без откл. потребит.) ТП-205 РУ-0,4 кВ РП-5 ф.СВВ ТП-258 Т-2; IIс.0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-489 ф.1-я, 2-я Водопроводн.; ВЛ-0,4 кВ ТП-858 ф.1-я Водопроводная ТП-919 | 9 9 9 9 8 12 9 8 | 17 17 17 13 17 17 17 17 | Замена опор, замена ВЛ на СИП Выполнение тех. условий (подрядч.) Подрезка деревьев (подрядч.) Устранение нагрева Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Установка учета (инспекц., АСКУЭ) Подрезка деревьев (подрядч.) Средний ремонт, испытание оборуд. |
| 03.04 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-609 ф.Поселковая ТП-105 ВЛ-6 кВ ТП-321 – ТП-509 – ТП-656 с отп. (+ гаснет ТП-277) (+ на 24.04) ВЛ-0,4 кВ ТП-283: ф.2-й Проезд; ф.2-й Проезд, к 5-й Сосневской ТП-283 Тр-р; РУ-0,4 кВ ТП-694 IIс.0,4 кВ ТП-694 ф.1 Дунаева, 15 РП-24 ф.ТП-889 ВЛ-0,4 кВ ТП-671 ф.Поселковая, 6; Энергетическая | 9 8 8 9 9 13 13 8 9 | 17 17 17 17 17 15 15 17 17 | Подрезка деревьев (порядч.); устранение дефекта (Южн. р-н) Средний ремонт, испытание оборуд. Подрезка деревьев (подрядч.); замена опор (Северн. р-н) Подрезка деревьев (подрядч.) Установка учета (инспекц., АСКУЭ) Замена руб-ка на ф.2 Дунаева, 15 Включение каб. после ремонта (РЭКЛ) Кап. ремонт МВ, привода; опробован. РЗиА, ТУ Замена опоры, монтаж СИП (ЭМУ) |
| 04.04 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-228 ф.Колотилова (+ на 11.04, 18.04) ВЛ-0,4 кВ ТП-228 ф.Пер.Коммунальный ТП-140 Iс.6 и 0,4 кВ; ( + см на 05.04) ТП-140 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.Шувандиной; ВЛ-0,4 кВ ТП-389 ф.Собинова; ВЛ-0,4 кВ ТП-488 ф.Ульяновская ВЛ-0,4 кВ ТП-393 ф.1-я – 4-я Волгоградск. ТП-160 РП-24 ф.1 ТП-1023 ВЛ-0,4 кВ ТП-625 ф.Староглинищевская | 9 9 8 12 9 9 8 8 9 | 17 17 17 13 17 17 17 17 17 | Замена ВЛ на СИП Подрезка деревьев (подрядч.) Текущий ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Подрезка деревьев (подрядч.) Подрезка деревьев Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Демонтаж, монтаж ВЛ, установка опоры (ЭМУ) |
| 05.04 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-131 ф.К.Либкнехта ТП-140 IIс.6 и 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-412: ф.Симонова, Апрельская; ф.Буньковская ТП-36 стар РП-24 ф.2 ТП-1023 | 9 8 9 8 8 | 16 16 16 16 16 | Подрезка деревьев (подрядч.) Текущий ремонт, испытание оборуд. Подрезка деревьев (подрядч.) Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 06.04 Сб. | ВЛ-0,4 кВ ТП-133 ф.5-я Березниковская (без откл-ния потребит.) + ВЛ-6 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-282 ф.Дениса Давыдова (без откл-ния потребит.) | 9 9 | 17 17 | Подрезка деревьев (подрядч.) Подрезка деревьев (подрядч.) |
| 07.04 Вс. | ВЛ-0,4 кВ ТП-442 ф.Крутицкая (без откл-ния потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-344: ф.6-й Проезд; ф.Окуловой (без откл-ния потребит.) | 9 9 | 17 17 | Подрезка деревьев (подрядч.) Подрезка деревьев (подрядч.) |
| 08.04 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-334 ф.Лежневская ВЛ-0,4 кВ ТП-221 ф.Поселковая РП-2 IIс.6 кВ; ТСН-2 ( + см на 09.04, 10.04) (+ гаснут НИЭКМИ, Импульс) РП-2 ф.ТП-712; РП-2 ф.2 Шв. з-д ВЛ-0,4 кВ ТП-510 ф.10-я Минеевская, к ТП-215 ТП-71 ВЛ-0,4 кВ ТП-71: ф.2-я Минеевская; ф.1-я Волгоградская | 9 9 8 8 9 8 9 | 17 17 17 17 17 17 17 | Замена опоры Подрезка деревьев (подрядч.) Средний ремонт, испыт. оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Подрезка деревьев Средний ремонт, испытание оборуд. Подрезка деревьев (подрядч.) |
| 09.04 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-478 ф.Куконковых, 82 - 84 (+ на 16.04, 23.04) ВЛ-0,4 кВ ТП-586 ф.Володиной РП-2 IIIс.6 кВ; ТСН-1 ( + см на 10.04) (+ гаснут НИЭКМИ, Импульс) РП-2 ф.ТП-404; РП-2 ф.1 Шв. з-д ВЛ-0,4 кВ ТП-967 ф.5-я Минеевская ТП-753 ВЛ-0,4 кВ ТП-753 ф.Минская, 90-96; Севастопольская; ВЛ-0,4 кВ ТП-393 ф.3-я Минеевская ТП-572 Тр-р; РУ-0,4 кВ | 9 9 8 8 9 8 9 9 | 17 17 17 17 17 17 17 17 | Замена опор, замена ВЛ на СИП Подрезка деревьев (подрядч.) Средний ремонт, испыт. оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Подрезка деревьев Средний ремонт, испытание оборуд. Подрезка деревьев (подрядч.) Замена руб-ка, прокладка КЛ-0,4 кВ (ЭМУ) |
| 10.04 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-362 ф.Ген.Белова РП-2 Iс.6 кВ РП-2 ф.СВВ I-III ВЛ-0,4 кВ ТП-898 ф.Минская, 55-63 ТП-955 ТП-234 Тр-р; РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-234 ф.10, 11, 12-я Сосневские; ТП-985 Тр-р; РУ-0,4 кВ ВЛ-6 кВ ТП-232- ТП-381 – ТП-985 | 9 8 8 9 12 9 9 8 8 | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев (подрядч.) Средний ремонт, испыт. оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Подрезка деревьев Текущий ремонт, испытание оборуд. Установка учета (инспекция, АСКУЭ) Подрезка деревьев (подрядч.) Замена руб-ка, прокладка кабеля, монтаж СИП (ЭМУ) Для б/работ в ТП-985 (ЭМУ) |
| 11.04 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-228 ф.Колотилова (+ на 18.04) ВЛ-0,4 кВ ТП-212 ф.Кр.Зорь, 50А (+ без откл-ния потребит) РП-2 ф.СВВ II-III ТП-490 ВЛ-0,4 кВ ТП-802 ф.ВЛ по Минской ТП-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-250 ф.Люлина, Гнедина ВЛ-0,4 кВ ТП-295 ф.Люлина, Гнедина ТП-1052 ( + см. на 18.04) ВЛ-6 кВ ТП-755 – РВ-2 с отп. (+ гаснут ТП-1003, 859, 373, 843, 1052) (+ см на 18.04) | 9 9 8 8 9 12 9 8 8 | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 7 | Замена ВЛ на СИП Подрезка деревьев (подрядч.) Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Средний ремонт, испыт. оборуд. Подрезка деревьев Средний ремонт, испыт. оборуд. Подрезка деревьев (подрядч.) Замена тр-ра; установка опор, монтаж каб. вывода (ЭМУ) Для б/работ в ТП-1052 (ЭМУ) |
| 12.04 Пт. | ВЛ-6 кВ ТП-345 – ТП-417 ТП-240 Тр-р; РУ-0,4 кВ ТП-18 Тр-р; РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-73 ф.Н.-Неман, маг-н; ВЛ-0,4 кВ ТП-98 ф.Коллективная, Н.-Неман; ВЛ-0,4 кВ ТП-98 ф.Солнечная, 1; Гнедина, 6, 8,10 (без откл-ния потребит.) | 7 11 9 9 | 16 16 16 16 | Подрезка деревьев (подрядч.) Средний ремонт, испыт. оборуд. Установка учета (инспекция, АСКУЭ) Подрезка деревьев (подрядч.) |
| 13.04 Сб. | ВЛ-0,4 кВ ТП-567 ф.2-я Чайковская, 16-20; Чайковского, 29-35 (без откл-ния потребит.) ВЛ-6 кВ ТП-257 – ТП-516 –ТП-1056 (без откл-ния потребит.) | 9 7 | 17 17 | Подрезка деревьев (подрядч.) Подрезка деревьев (подрядч.) |
| 14.04 Вс. | ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф.Авдотьинская (без откл-ния потребит.) | 9 | 17 | Подрезка деревьев (подрядч.) |
| 15.04 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-402 ф.4, 5-я Курьяновские (+ см. на 22.04) ТП-708 ВЛ-0,4 кВ ТП-325 ф.Молодых рабочих, 4, 6, 8; ВЛ-0,4 кВ ТП-158 ф.Стачек ТП-4 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-4 IIс.0,4 кВ; Т-2 ВЛ-6 кВ ТП-414 – ТП-755 – РВ-1 с отп. (+ гаснут ТП-989, 1083, 1025, 792, 794, 887, 289, 793, 1061) РП- 7, 20, 28 АВР-6 кВ | 9 8 9 930 1230 8 9 | 17 17 17 1130 1430 17 17 | Замена опоры Средний ремонт, испыт. оборуд. Подрезка деревьев (подрядч.) Замена перемычек 0,4 кВ на тр-рах Ревизия об. ЛР у РВ-1; ЛР у ТП-1025 Опробование АВР |
| 16.04 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-478 ф.Куконковых, 82 - 84 (+ см. на 23.04) ТП-14 Т-2 (без гашения потр.) ТП-14 Iс.0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-232 ф.Жаворонкова, 17/40, 19, 21, 23 (+ на 23.04, 30.04) РП-11 Iс.6 кВ РП-34 ф.Водокачка РП- 13, 14 АВР-6 кВ РП- 13 АВР-0,4 кВ | 9 8 12 9 8 9 9 | 17 12 17 17 17 17 17 | Замена опор, замена ВЛ на СИП Ревизия тр-ра Ревизия оборудования Замена опор Средний ремонт, испытания оборуд. Установка учета на фид.(инсп., АСКУЭ) Опробование АВР |
| 17.04 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-262 ф.Перекачка №1 ТП-637 ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.Балахнина ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.Фонари РП-11 IIс.6 кВ; РУ-0,4 кВ; ТСН ВЛ-0,4 кВ ТП-189 ф.Рыбинская РП-44: ф.СВВ; ф.1,2 ТП-959; ф.1,2 ТП-1041 РП- 44 АВР-6 кВ РП- 44 | 9 8 9 9 8 9 9 9 | 17 17 17 17 17 13 17 17 | Замена опоры Средний ремонт, испытания оборуд. Замена ответвлений к зданиям с ВЛ на СИП, демонтаж ВЛ Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ Средний ремонт, испытания оборуд. Монтаж СИП (ЭМУ) Опробование РЗиА, ТУ-ния Опробование АВР Ревизия и проверка ТМ-ки |
| 18.04 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-228 ф.Колотилова ТП-539 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-539 IIс.0,4 кВ; Т-2 ТП-1052 ВЛ-6 кВ ТП-755 – РВ-2 с отп. (+ гаснут ТП-1003, 859, 373, 843, 1052) ТП-97 IIс.0,4 кВ; Т-2 ТП-97 Iс.0,4 кВ; Т-1 РП-24: ф.СВВ; ф.ТП-540; ф.Сил. з-д | 9 9 13 8 8 930 1300 9 | 17 13 17 17 17 1300 1600 17 | Замена ВЛ на СИП Установка учета(инспекция, АСКУЭ) Замена тр-ра; установка опор, монтаж каб. вывода (ЭМУ) Для б/работ в ТП-1052 (ЭМУ) Замена перемычек 0,4 кВ на Т-2; Т-1 Опробование РЗиА, ТУ-ния |
| 19.04 Пт. | ТП-201 Iс.0,4 кВ ТП-829 РП-22 ф.2 ТП-860 | 9 8 8 | 13 16 16 | Регулировка руб-ка на ф.пер.Свободный Текущий ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 20.04 Сб. |  |  |  |  |
| 21.04 Вс. |  |  |  |  |
| 22.04 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-402 ф.4, 5-я Курьяновские ТП-402 ВЛ-6 кВ 6 кВ Ив-7 ф.618 – ТП-370 – ТП-893 с отп. (+ гаснет ТП-203) (есть СГО на перекрестке Чехова и 2-й Минеевск.) ТП-549 Ic.0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 23.04) РП-4: ф.ТП-738; ф.ТП-850; ф.РБЗ; ф.ТП-280; ф.ТП-309; ф.ТП-765; ф.ТП-361 РП-4 АВР-6 кВ; АВР-0,4 кВ РП-33 ф.Дом №12 | 8 8 8 1230 9 9 9 | 17 17 17 1430 17 17 17 | Замена опоры Средний ремонт, испытания оборуд. Замена опор Замена перемычек 0,4 кВ на Т-1; установка учета (инспекция, АСКУЭ) Опробование РЗиА, ТУ-ния Опробование АВР Замена каб. ящика (ЭМУ) |
| 23.04 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-478 ф.Куконковых, 82 - 84 ТП-653 ВЛ-0,4 кВ ТП-232 ф.Жаворонкова, 17/40, 19, 21, 23 (+ на 30.04) ТП-549 IIc.0,4 кВ; Т-2 РП-23 ф.617 – Ив-9 | 9 8 9 1230 8 | 17 17 17 1430 17 | Замена опор, замена ВЛ на СИП Средний ремонт, испытания оборуд. Замена опор Замена перемычек 0,4 кВ на Т-2; установка учета (инспекция, АСКУЭ) Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 24.04 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-494 ф.Кудряшова, 16, 24; Диановых ТП-63 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-63 РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ ВЛ-6 кВ ТП-321 – ТП-509 – ТП-656 с отп. (+ гаснет ТП-277) ТП-550 Тр-р; РУ-0,4 кВ РП-23 ф.618 – Ив-9 | 9 8 12 8 12 8 | 17 17 17 17 17 17 | Замена опоры Средний ремонт, испытания оборуд. Замена опор Замена каб. вывода 0,4 кВ на ф.Калинина, 58/16; Октябрьск., 17, 19; Фурманова. 18, 20 Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 25.04 Чт. | ВЛ-6 кВ ТП-6 – ТП-406 – ТП-417 ТП-120 ВЛ-6 кВ ТП-183 – ТП-261 ТП-143 IIс.0,4 кВ; Т-2 ТП-143 Iс.0,4 кВ; Т-1 РП-23 ф.СВВ | 7 8 7 26.04 930 1300 9 | 17 17 до 16 1300 1600 17 | Замена траверсы Средний ремонт, испытания оборуд. Замена опор Замена перемычек 0,4 кВ на Т-2; Т-1 Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 26.04 Пт. | ТП-356 РУ-0,4 кВ; Тр-р РП-23: ф.ТП-189; ф.ТП-840; ф.1,2 ТП-195 | 9 9 | 16 16 | Замена перемычек 0,4 кВ на тр-ре Опробование РЗиА, ТУ-ния |
| 27.04 Сб. |  |  |  |  |
| 28.04Вс. |  |  |  |  |
| 29.04 Пн. | ТП-726 ТП-315 Тр-р; РУ-0,4 кВ РП-21: ф.1,2 ТП-331; ф.2 ТП-743; ф.ТП-158; ф.ТП-1030 | 8 13 9 | 17 15 17 | Средний ремонт, испытания оборуд. Замена перемычек 0,4 кВ на тр-ре Опробование РЗиА, ТУ-ния |
| 30.04 Вт. | ТП-523 Т-1; Т-2 – поочередно (б/гашения потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-232 ф.Жаворонкова, 17/40, 19, 21, 23 (+ на 30.04) РП- 22, 29, 37 АВР-6 кВ РП-22 АВР-0,4 кВ | 8 9 9 | 16 16 16 | Установка зеркал Замена опор Опробование АВР |