# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на МАРТ месяц 2016года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.03****Вт.** | РП-8 РУ-0,4 кВ; Тр-рВЛ-0,4 кВ ТП-155 ф.21-я Линия;ф.23-я Линия ВЛ-0,4 кВ ТП-393 ф.3-я МинеевскаяРП-27 КЛ-0,4 кВ:ф. д.1, 2 п/о-14;ф. д.4, 5 п/о-14;ф. д.124, 123 п/о-14;ф. д.3, 6, 7 п/о-14ТП-327 РУ-0,4 кВ | 129999 | 1717171712 | Монтаж панели, шинного мостаВыполнение тех. условийПодрезка деревьевРемонтные работы на ВРУ д.5 п/о-14Монтаж счетчика (ООО «Электро») |
| **02.03****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-129 ф.Пер. 3-й Балинск. РП-27 ф.608 «КРАНЭКС»ВЛ-0,4 кВ ТП-552 ф.Рабочая | 989 | 171717 | Замена отпаек на СИПЗамена блокировки на ШРВыполнение тех. условий |
| **03.02****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-163 ф.2-я Запрудная ТП-760ТП-299 | 988 | 171717 | Выполнение тех. условийСредний ремонт оборудованияРемонт ВН ф.ТП-547 |
| **04.03****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-239 ф.Д.Бедного ТП-109 II секц. 6 кВРП-1 ф. ТП-36 | 988 | 1530153013 | Подрезка деревьевРегулировка ВН ф.ТП-445 – РП-38Доливка масла в бак МВ |
| **05.03****Сб.** |  |  |  |  |
| **06.03****Вс.** |  |  |  |  |
| **07.03****Пн.** |  |  |  |  |
| **08.03****Вт.** |  |  |  |  |
| **09.03****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-129 ф.Пер. 3-й Балинск. ТП-544ТП-452 РУ-0,4 кВ | 9812 | 171717 | Замена отпаек на СИПСредний ремонт оборудованияЗамена руб-ка на ф.Инженерная |
| **10.03****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-334 ф.Лежневская, 173-177ТП-947 IIсекц.0,4 кВТП-1025 | 998 | 171717 | Замена провода на СИПМонтаж панели по тех. условиямТекущий ремонт оборудования |
| **11.03****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-614 ф.ПоселковаяТП-652 РУ-6 кВТП-931 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 989 | 15301313 | Подрезка деревьевУстановка УТКЗРевизия тр-ра |
| **12.03****Сб.** | ТП-5 РУ-0,4 кВ | 830 | 17 | Замена сб.шин, перемычек 0,4 кВ; замена секц. панели, вводной панели на Т-2 |
| **13.03****Вс.** | ТП-5 РУ-0,4 кВ | 830 | 17 | Замена сб.шин, перемычек 0,4 кВ; замена секц. панели, вводной панели на Т-2 |
| **14.03****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-364 ф.Лежневская, 134-136ТП-220 РУ-0,4 кВ | 98 | 1717 | Замена провода на СИПЗамена сб. шин 0,4 кВ |
| **15.03****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-162 ф.4-я Первомайская; Б.ХмельницкогоТП-220 IIсекц.0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-158 ф. ВЛ по Стачек | 989 | 171717 | Тех.присоединение ч/дома 1-я Межевая, 14 (ООО «Энергомера»Замена перемычек на тр-ре; монтаж РПС и шинных спусковВыполнение тех. условий |
| **16.03****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-129 ф.Пер. 3-й Балинск. ТП-220 IIсекц.0,4 кВ; Т-2 ТП-692 РУ-0,4 кВ; Тр-рТП-915 IIсекц.0,4 кВ | 9899 | 17171717 | Замена отпаек на СИПЗамена перемычек на тр-ре; монтаж РПС и шинных спусковЗамена тр-ра, перемычекПодключение новой ВЛИ (подр.) |
| **17.03****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-223 ф.По Городской (Р.Люксембург)ТП-220 IIсекц.0,4 кВ; Т-2 | 98 | 1717 | Тех.присоединение ч/дома Р.Люксембург, 25/100 (ООО «Энергомера»)Замена перемычек на тр-ре; монтаж РПС и шинных спусков |
| **18.03****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-353 ф.СПКБ Мельпрома (по Городской)ВЛ-0,4 кВ ТП-86 ф.Светлая, Люлина | 99 | 15301530 | Подрезка деревьевПодрезка деревьев |
| **19.03****Сб.** |  |  |  |  |
| **20.03****Вс.** |  |  |  |  |
| **21.03****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-199 ф.СахароваТП-582ТП-220 ф.Стройка | 9811 | 171713 | Подрезка деревьевСредний ремонт оборудованияПодсоединение перемычки на ф.Стройка |
| **22.03****Вт.** | ВЛ-6 кВ ТП-155 – ТП-349 – ТП-430 – ТП-614ТП-220 Iсекц.0,4 кВ; Т-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-393 ф.3-я Минеевская | 889 | 171717 | Замена опорыЗамена перемычек на тр-ре; монтаж РПС и шинных спусковВыполнение тех. условий |
| **23.03****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-129 ф.Пер. 3-й Балинск.ТП-220 Iсекц.0,4 кВ; Т-1 (+на 24.03)ТП-1027 Iсекц.6 и 0,4 кВIIсекц.6 и 0,4 кВРУ-0,4 кВ | 9881212 | 1717121713 | Замена отпаек на СИПЗамена перемычек на тр-ре; монтаж РПС и шинных спусков Текущий ремонт оборуд. |
| **24.03****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-205 ф.2-я ЭнергетическаяТП-220 Iсекц.0,4 кВ; Т-1ВЛ-0,4 кВ ТП-967 ф.Брянская,Выксунск.ТП-551 РУ-0,4 кВ | 9899 | 17171717 | Подрезка деревьевЗамена перемычек на тр-ре; монтаж РПС и шинных спусковПодрезка деревьевЗамена каб. вывода на ф.Коллективная |
| **25.03****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-586 ф.Володиной (+ СГО по Володиной)ТП-220 ф.СтройкаТП-349 РУ-6 кВ; Тр-р | 9118 | 1530131530 | Подрезка деревьевДемонтаж перемычки на ф.СтройкаСредний ремонт |
| **26.03****Сб.** |  |  |  |  |
| **27.03****Вс.** |  |  |  |  |
| **28.03****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-111 ф.ПоселокТП-399 Iсекц. 0,4 кВ РУ-6 и 0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-577 ф.1-я СосневскаяТП-545 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 981298 | 1712171717 | Подрезка деревьевСредний ремонт оборудованияВыполнение тех. условийУстановка зеркала |
| **29.03Вт.** | ВЛ-6 кВ Ив-10 ф.604 – ТП-948ТП-578ВЛ-0.4 кВ ТП-348 ф.7-я СокольскаяТП-1030 | 8898 | 17171717 | Замена опорыСредний ремонт оборудованияПодрезка деревьевТекущий ремонт оборудования |
| **30.03****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-710 ф.Шахтинский проезд ТП-169 Iсекц.6 кВIIсекц.6 кВ | 9812 | 171217 | Подрезка деревьевСредний ремонт оборудования |
| **31.03****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-175 ф.Шахтинский проезд  | 9 | 17 | Подрезка деревьев |

Начальник ПДС Г.А. Логутенко