# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на МАРТ месяц 2016года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.03**  **Вт.** | РП-8 РУ-0,4 кВ; Тр-р  ВЛ-0,4 кВ ТП-155 ф.21-я Линия;  ф.23-я Линия  ВЛ-0,4 кВ ТП-393 ф.3-я Минеевская  РП-27 КЛ-0,4 кВ:  ф. д.1, 2 п/о-14;  ф. д.4, 5 п/о-14;  ф. д.124, 123 п/о-14;  ф. д.3, 6, 7 п/о-14  ТП-327 РУ-0,4 кВ | 12  9  9  9  9 | 17  17  17  17  12 | Монтаж панели, шинного моста  Выполнение тех. условий  Подрезка деревьев  Ремонтные работы на ВРУ д.5 п/о-14  Монтаж счетчика (ООО «Электро») |
| **02.03**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-129 ф.Пер. 3-й Балинск.  РП-27 ф.608 «КРАНЭКС»  ВЛ-0,4 кВ ТП-552 ф.Рабочая | 9  8  9 | 17  17  17 | Замена отпаек на СИП  Замена блокировки на ШР  Выполнение тех. условий |
| **03.02**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-163 ф.2-я Запрудная  ТП-760  ТП-299 | 9  8  8 | 17  17  17 | Выполнение тех. условий  Средний ремонт оборудования  Ремонт ВН ф.ТП-547 |
| **04.03**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-239 ф.Д.Бедного  ТП-109 II секц. 6 кВ  РП-1 ф. ТП-36 | 9  8  8 | 1530  1530  13 | Подрезка деревьев  Регулировка ВН ф.ТП-445 – РП-38  Доливка масла в бак МВ |
| **05.03**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **06.03**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **07.03**  **Пн.** |  |  |  |  |
| **08.03**  **Вт.** |  |  |  |  |
| **09.03**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-129 ф.Пер. 3-й Балинск.  ТП-544  ТП-452 РУ-0,4 кВ | 9  8  12 | 17  17  17 | Замена отпаек на СИП  Средний ремонт оборудования  Замена руб-ка на ф.Инженерная |
| **10.03**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-334 ф.Лежневская, 173-177  ТП-947 IIсекц.0,4 кВ  ТП-1025 | 9  9  8 | 17  17  17 | Замена провода на СИП  Монтаж панели по тех. условиям  Текущий ремонт оборудования |
| **11.03**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-614 ф.Поселковая  ТП-652 РУ-6 кВ  ТП-931 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 9  8  9 | 1530  13  13 | Подрезка деревьев  Установка УТКЗ  Ревизия тр-ра |
| **12.03**  **Сб.** | ТП-5 РУ-0,4 кВ | 830 | 17 | Замена сб.шин, перемычек 0,4 кВ; замена секц. панели, вводной панели на Т-2 |
| **13.03**  **Вс.** | ТП-5 РУ-0,4 кВ | 830 | 17 | Замена сб.шин, перемычек 0,4 кВ; замена секц. панели, вводной панели на Т-2 |
| **14.03**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-364 ф.Лежневская, 134-136  ТП-220 РУ-0,4 кВ | 9  8 | 17  17 | Замена провода на СИП  Замена сб. шин 0,4 кВ |
| **15.03**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-162 ф.4-я Первомайская; Б.Хмельницкого  ТП-220 IIсекц.0,4 кВ; Т-2  ВЛ-0,4 кВ ТП-158 ф. ВЛ по Стачек | 9  8  9 | 17  17  17 | Тех.присоединение ч/дома 1-я Межевая, 14 (ООО «Энергомера»  Замена перемычек на тр-ре; монтаж РПС и шинных спусков  Выполнение тех. условий |
| **16.03**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-129 ф.Пер. 3-й Балинск.  ТП-220 IIсекц.0,4 кВ; Т-2  ТП-692 РУ-0,4 кВ; Тр-р  ТП-915 IIсекц.0,4 кВ | 9  8  9  9 | 17  17  17  17 | Замена отпаек на СИП  Замена перемычек на тр-ре; монтаж РПС и шинных спусков  Замена тр-ра, перемычек  Подключение новой ВЛИ (подр.) |
| **17.03**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-223 ф.По Городской (Р.Люксембург)  ТП-220 IIсекц.0,4 кВ; Т-2 | 9  8 | 17  17 | Тех.присоединение ч/дома Р.Люксембург, 25/100 (ООО «Энергомера»)  Замена перемычек на тр-ре; монтаж РПС и шинных спусков |
| **18.03**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-353 ф.СПКБ Мельпрома (по Городской)  ВЛ-0,4 кВ ТП-86 ф.Светлая, Люлина | 9  9 | 1530  1530 | Подрезка деревьев  Подрезка деревьев |
| **19.03**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **20.03**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **21.03**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-199 ф.Сахарова  ТП-582  ТП-220 ф.Стройка | 9  8  11 | 17  17  13 | Подрезка деревьев  Средний ремонт оборудования  Подсоединение перемычки на ф.Стройка |
| **22.03**  **Вт.** | ВЛ-6 кВ ТП-155 – ТП-349 – ТП-430 – ТП-614  ТП-220 Iсекц.0,4 кВ; Т-1  ВЛ-0,4 кВ ТП-393 ф.3-я Минеевская | 8  8  9 | 17  17  17 | Замена опоры  Замена перемычек на тр-ре; монтаж РПС и шинных спусков  Выполнение тех. условий |
| **23.03**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-129 ф.Пер. 3-й Балинск.  ТП-220 Iсекц.0,4 кВ; Т-1 (+на 24.03)  ТП-1027 Iсекц.6 и 0,4 кВ  IIсекц.6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ | 9  8  8  12  12 | 17  17  12  17  13 | Замена отпаек на СИП  Замена перемычек на тр-ре; монтаж РПС и шинных спусков  Текущий ремонт оборуд. |
| **24.03**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-205 ф.2-я Энергетическая  ТП-220 Iсекц.0,4 кВ; Т-1  ВЛ-0,4 кВ ТП-967 ф.Брянская,Выксунск.  ТП-551 РУ-0,4 кВ | 9  8  9  9 | 17  17  17  17 | Подрезка деревьев  Замена перемычек на тр-ре; монтаж РПС и шинных спусков  Подрезка деревьев  Замена каб. вывода на ф.Коллективная |
| **25.03**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-586 ф.Володиной (+ СГО по Володиной)  ТП-220 ф.Стройка  ТП-349 РУ-6 кВ; Тр-р | 9  11  8 | 1530  13  1530 | Подрезка деревьев  Демонтаж перемычки на ф.Стройка  Средний ремонт |
| **26.03**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **27.03**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **28.03**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-111 ф.Поселок  ТП-399 Iсекц. 0,4 кВ  РУ-6 и 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-577 ф.1-я Сосневская  ТП-545 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 9  8  12  9  8 | 17  12  17  17  17 | Подрезка деревьев  Средний ремонт оборудования  Выполнение тех. условий  Установка зеркала |
| **29.03Вт.** | ВЛ-6 кВ Ив-10 ф.604 – ТП-948  ТП-578  ВЛ-0.4 кВ ТП-348 ф.7-я Сокольская  ТП-1030 | 8  8  9  8 | 17  17  17  17 | Замена опоры  Средний ремонт оборудования  Подрезка деревьев  Текущий ремонт оборудования |
| **30.03**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-710 ф.Шахтинский проезд  ТП-169 Iсекц.6 кВ  IIсекц.6 кВ | 9  8  12 | 17  12  17 | Подрезка деревьев  Средний ремонт оборудования |
| **31.03**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-175 ф.Шахтинский проезд | 9 | 17 | Подрезка деревьев |

Начальник ПДС Г.А. Логутенко