# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на АПРЕЛЬ месяц 2016 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.04**  **Пт.** | ТП-1031  ВЛ-0,4 кВ ТП-321 ф. Весенняя  ВЛ-0,4 кВ ТП-158 ф. по Ульяновской  ВЛ-0,4 кВ ТП-380 ф.к ТП-77    ВЛ-0,4 кВ ТП-310 ф. Майорова | 8  9  9  9  9 | 16  16  16  16  16 | Текущий ремонт оборудования  Замена опор  Подрезка деревьев (подряд.)  Для б/работ по замене опор на ВЛ-6 кВ  Подрезка деревьев (подряд.) |
| **02.04**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **03.04**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **04.04**  **Пн.** | ТП-791  ВЛ-0,4 кВ ТП-321 ф. Энтузиастов  ВЛ-0,4 кВ ТП-567 ф. 2 Чайковского,16-20    ТП-239 с отп.  ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф. к ТП-163  (СГО по 2-3 Полетной, 5-й Полевой)  ВЛ-0,4 кВ ТП-369 ф. 2-я Чапаева | 8  9  9  8  9  9 | 17  17  17  17  17  17 | Средний ремонт оборудования  Замена опор  Подрезка деревьев (подряд.)  Замена трансформатора  Подрезка деревьев  Подрезка деревьев (подряд.) |
| **05.04**  **Вт.** | ТП-558  ВЛ-0,4 кВ ТП-967 ф. 5-я Минеевская  ВЛ-0,4 кВ ТП-425 ф. Плесская, Цветная  ТП-307 РУ-0,4 кВ; Т-1  ВЛ-0,4 кВ ТП-221 ф. Поселковая | 8  9  9  9  9 | 17  17  17  17  17 | Средний ремонт оборудования  Выполнение тех. условий  Подрезка деревьев (подряд.)  Выполнение тех. условий  Подрезка деревьев (подряд.) |
| **06.04**  **Ср.** | ТП-536 ст.  ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф. Кирова  ВЛ-0,4 кВ ТП-377 ф. Музыкальная,1 д/сад №127  ВЛ-0,4 кВ ТП-228 ф. пер. Коммуналь-й  ВЛ-0,4 кВ ТП-47 ф. к ТП-175 | 8  9  9  9  9 | 17  17  17  17  17 | Средний ремонт оборудования  Замена опор  Подрезка деревьев (подряд.)  Замена опор  Подрезка деревьев (подряд.) |
| **07.04**  **Чт.** | РП-45 I секц. 0,4 кВ; Т-1  ВЛ-0,4 кВ ТП-549 ф. силовой поликл-ка  ф. световой полик-ка  ВЛ-6 кВ ТП-77 – ТП-380  ВЛ-0,4 кВ ТП-380 ф. к ТП-77  ВЛ-0,4 кВ ТП-171 ф. Герцена | 9  9  9  9  9 | 17  17  17  17  17 | Замена ошиновки 0,4 кВ, Т-1  Подрезка деревьев (подряд.)  Замена опор  Для б/работ по замене опор на ВЛ-6 кВ  Подрезка деревьев (подряд.) |
| **08.04**  **Пт.** | РП-45 II секц. 0,4 кВ; Т-2  ВЛ-0,4 кВ ТП-549 ф. Балахнина  ТП-336  ВЛ-0,4 кВ ТП-163 ф. 2-я Запрудная | 9  9  8  9 | 16  16  16  16 | Замена ошиновки 0,4 кВ, Т-2  Подрезка деревьев (подряд.)  Средний ремонт оборудования  Для б/работ по подрезке деревьев |
| **09.04**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **10.04**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **11.04**  **Пн.** | ТП-110 I секц. 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-321 ф. Энтузиастов  РП-44 I секц. 6 и 0,4 кВ;  ВЛ-0,4 кВ ТП-63 ф. Суворова  ВЛ-0,4 кВ ТП-447 ф. Смирнова | 9  9  8  9  9 | 17  17  17  17  17 | Установка панели ЩО-70  Замена опор  Текущий ремонт оборудования  Замена опор  Подрезка деревьев (подряд.) |
| **12.04**  **Вт.** | ТП-110 II секц. 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф. Новая, пер. Фигур-й  РП-44 II секц. 6 и 0,4 кВ;  РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-309 ф. Красногвардейская  ВЛ-0,4 кВ ТП-180 ф. Кузнецова | 9  9  8  12  9  9 | 17  17  17  13  17  17 | Установка панели ЩО-70  Замена опор  Текущий ремонт оборудования  Замена опор  Подрезка деревьев (подряд.) |
| **13.04**  **Ср.** | ТП-979 РУ-6 кВ; Т-1; Т-2  ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф. Кирова  ТП-8 РУ-0,4 кВ; Т-1  ВЛ-0,4 кВ ТП-228 ф. пер. Коммуналь-й  ВЛ-0,4 кВ ТП-228 ф. пер. Коммуналь-й | 8  9  8  9  9 | 17  17  17  17  17 | Текущий ремонт оборудования  Замена опор  Выполнение тех. условий  Замена опор  Подрезка деревьев (подряд.) |
| **14.04**  **Чт.** |  |  |  |  |
| **15.04**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-168 ф. Рыбинская  ТП-620  ВЛ-0,4 кВ РП-4 ф.2 ВОГ, ВЛ по 10-го Августа  ВЛ-0,4 кВ ТП-247 ф. Б.Хмельниц.,61-67, Велижская,62-66 | 9  9  9  9 | 16  16  16  16 | Замена опор  Средний ремонт оборудования  Замена опор  Подрезка деревьев (подряд.) |
| **16.04**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **17.04**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **18.04**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-321 ф. Энтузиастов  ТП-139  ВЛ-0,4 кВ ТП-63 ф. Суворова  ВЛ-0,4 кВ ТП-157 ф. Крутицкая | 9  8  9  9 | 17  17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт оборудования  Замена опор  Подрезка деревьев (подряд.) |
| **19.04**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф.Новая, пер.Фигур-й  ТП-80 I секц. 6 и 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-309 ф. Красногвардейская | 9  8  9 | 17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт оборудование  Замена опор |
| **20.04Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-552 ф. Рабочая  ТП-80 II секц. 6 и 0,4 кВ;  РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-199 ф. Сахарова | 9  8  12  9 | 17  17  13  17 | Замена опор  Средний ремонт оборудование  Замена опор |
| **21.04**  **Чт.** | ТП-285 РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-285 ф. Парковская  ТП-426  ВЛ-0,4 кВ ТП-63 ф.Пролетарская,44-44а | 9  9  12  9 | 17  17  17  17 | Замена каб. вывода на ф. Парковская  Замена опор  Средний ремонт оборудование  Замена провода на СИП |
| **22.04**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф. м-н 93, Нахимсона, 1-й Восточный пер.  ТП-8 РУ-0,4 кВ; Т-1.  ВЛ-0,4 кВ ТП-210 ф. Суздальская | 9  9  9 | 16  16  16 | Замена опор  Выполнение тех. условий  Замена опор |
| **23.04**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **24.04**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **25.04**  **Пн.** | ТП-339  ВЛ-0,4 кВ ТП-321 ф. Энтузиастов  ТП-523  ВЛ-0,4 кВ ТП-796 ф. Балинский проезд | 8  9  8  9 | 17  17  17  17 | Средний ремонт оборудования  Замена опор  Средний ремонт оборудования  Замена провода на СИП |
| **26.04**  **Вт.** | ТП-193 РУ-0,4 кВ; Тр-р.  ВЛ-0,4 кВ ТП-552 ф. Школьная  ТП-580 I секц. 0,4 кВ;  РУ- 6 и 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-971 ф. 14-16 Линия, к Поселковой | 9  9  8  12  9 | 17  17  17  17  17 | Замена трансформатора  Замена опор  Средний ремонт оборудования  Выполнение тех. условий |
| **27.04**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф.4 пер. Котельниц-й  ТП-5 I секц. 6 и 0,4 кВ;  ВЛ-0,4 кВ ТП-199 ф. Сахарова | 9  8  9 | 17  17  17 | Замена опор  Текущий ремонт оборудования  Замена опор |
| **28.04Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф. Белозерская, Трибунальная  ТП-5 II секц. 6 и 0,4 кВ;  РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-63 ф. Пролетарская,44-44а | 9  8  12  9 | 17  17  13  17 | Замена опор  Текущий ремонт оборудования  Замена провода на СИП |
| **29.04**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф. м-н 93, Нахимсона, 1-й Восточный пер.  ТП-8 РУ-0,4 кВ; Т-1  ВЛ-0,4 кВ ТП-490 ф. Велижская | 9  9  9 | 16  16  16 | Замена опор  Выполнения тех. условий  Выполнения тех. условий |
| **30.04**  **Сб.** |  |  |  |  |