# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на АВГУСТ месяц 2016 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.08****Пн.** | ТП-555 ТП-233 ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф. 1,2 Курьяновские ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф. 2 Лагерная,46-50  | 8888 | 17171717 | Ремонт строит. части ТП (подрядч.)Средний ремонт, испытания обор.Замена опорЗамена опор, замена провода на СИП |
| **02.08****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-402 ф. 6 Курьяновскаяф. 6 Курьяновская, коттеджиТП-79 ВЛ-0,4 кВ ТП-567 ф. 2 Чайкрвского,16-20; Чайковского,29-35  | 888 | 171717 | Замена опорРемонт строит. части ТП (подрядч.)Замена опор |
| **03.08****Ср.** | РП-16 II секц.6 и 0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-334 ф. 1 Полевая,78-84; Диановых,7,8ВЛ-0,4 кВ ТП-111 ф. Жилой поселокТП-85  | 1288 | 171717 | Средний ремонт, испытания обор.Изменение схемы электроснабженияРемонт строит. части ТП (подрядч.) |
| **04.08****Чт.** | ТП-324 ТП-799 РУ-0,4 кВ, Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-334 ф. 2 Полевая, 78а,80а,82а ТП-98 ВЛ-0,4 кВ ТП-773 ф. Лесничество  | 88888 | 1717171717 | Средний ремонт, испытания обор.Выполнение тех. условий ( подряд.)Замена провода на СИПРемонт строит. части ТП (подрядч.)Замена опор |
| **05.08****Пт.** | ТП-764 без отп. ТП-442 ВЛ-0,4 кВ ТП-366 ф. 3 Сосневская, 137; 10 Проезд,2; 4 Сосневская,123  | 888 | 161616 | Ремонт строит. части ТП (подрядч.)Замена каб. вывода на ф. ВЛ по Крутицкой.Замена опор, замена провода на СИП |
| **06.08****Сб.** |  |  |  |  |
| **07.08****Вс.** |  |  |  |  |
| **08.08****Пн.** | ТП-613 II секц.6 I секц.6ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф. 1,2 Курьяновские  ТП-898 РП-33 I секц.6, 0,4 кВ, Т-1ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф. 2 Лагерная,46-50;12 Санаторная,2  | 8128888 | 121717171717 | Средний ремонт, испытания обор.Замена опорРемонт строит. части ТП (подрядч.)Средний ремонт, испытания обор.Замена опор, замена провода на СИП |
| **09.08****Вт.** | ТП-80 I секц.6 и 0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-402 ф. 6 Курьяновская;ф. 6 Курьяновская, коттеджиТП-79 РП-33 II секц.6, 0,4 кВ, Т-2 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-567 ф. 2 Чайкрвского,16-20; Чайковского,29-35  | 8888128 | 171717171317 | Средний ремонт, испытания оборЗамена опорРемонт строит. части ТП (подрядч.)Средний ремонт, испытания оборРевизия секционного рубильникаЗамена опор |
| **10.08****Ср.** | ТП-80 II секц.6 и 0,4 кВ РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-367 ф. 3 Линейный пер. ТП-85 ТП-145 ВЛ-0,4 кВ ТП-321 ф. Энтузиастов  | 8128888 | 171317171717 | Средний ремонт, испытания оборРевизия секционного рубильникаЗамена опор, монтаж отпаекРемонт строит. части ТП (подрядч.)Текущий ремонт, испытания оборЗамена провода на СИП |
| **11.08****Чт.** | ТП-505 ВЛ-0,4 кВ ТП-334 ф. 2 Полевая, 78а,80а,82а ТП-98 ТП-1035 ВЛ-0,4 кВ ТП-773 ф. Лесничество  | 888128 | 1717171717 | Средний ремонт, испытания оборЗамена провода на СИПРемонт строит. части ТП (подрядч.)Текущий ремонт, испытания оборЗамена опор |
| **12.08****Пт.** | ТП-764 с отп. (+ на 19.08 без отп.)ТП-762 ВЛ-0,4 кВ ТП-366 ф. 3 Сосневская, 137; 10 Проезд,2; 4 Сосневская,123  | 888 | 161616 | Ремонт строит. части ТП (подрядч.)Ремонт строит. части ТП (ОЭИЗС)Замена опор, замена провода на СИП |
| **13.08****Сб.** |  |  |  |  |
| **14.08****Вс.** |  |  |  |  |
| **15.08****Пн.** | ТП-661 ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф. 1,2 Курьяновские ТП-898 ТП-55 I секц.6 и 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф. 2 Лагерная,46-50;12 Санаторная,2 | 88888 | 1717171717 | Средний ремонт, испытания оборЗамена опорРемонт строит. части ТП (подрядч.)Средний ремонт, испытания оборЗамена опор, замена провода на СИП |
| **16.08****Вт.** | ТП-150 ВЛ-0,4 кВ ТП-402 ф. 6 Курьяновскаяф. 6 Курьяновская, коттеджи ТП-79 ТП-55 II секц.6 и 0,4 кВ РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-567 ф. 2 Чайкрвского,16-20; Чайковского,29-35 | 8888128 | 171717171317 | Средний ремонт, испытания оборЗамена опорРемонт строит. части ТП (подрядч.)Средний ремонт, испытания оборРевизия секционного рубильникаЗамена опор |
| **17.08****Ср.** | ТП-148 ВЛ-0,4 кВ ТП-367 ф. 3 Линейный пер. ТП-85 ТП-94 с отп. ВЛ-0,4 кВ ТП-321 ф. Энтузиастов  | 888128 | 1717171717 | Средний ремонт, испытания оборЗамена опор, монтаж отпаекРемонт строит. части ТП (подрядч.)Средний ремонт, испытания оборЗамена провода на СИП |
| **18.08****Чт.** | ТП-539 ВЛ-0,4 кВ ТП-334 ф. 2 Полевая, 78а,80а,82а ТП-98 ТП-720 ВЛ-0,4 кВ ТП-773 ф. Лесничество  | 88888 | 1717171717 | Средний ремонт, испытания оборЗамена провода на СИПРемонт строит. части ТП (подрядч.)Средний ремонт, испытания оборЗамена опор |
| **19.08****Пт.** | ТП-764 (без отп.) ТП-377  | 812 | 1616 | Ремонт строит. части ТП (подрядч.)Замена кааб. вывода на ф. Халтурина 22;Люлина,14 |
| **20.08Сб.** |  |  |  |  |
| **21.08****Вс.** |  |  |  |  |
| **22.08****Пн.** | ТП-676 I секц.6 и 0,4 кВ II секц.6 и 0,4 кВ РУ-0,4 кВ ВЛ-6 кВ ТП-64 – ТП-83 – ТП-695ТП-898 ТП-724 I секц.6 и 0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-321 ф. Дружбы, Веснняя  ТП-321 | 812128881212 | 1217131717171717 | Средний ремонт, испытания оборРевизия секционного рубильникаЗамена опорРемонт строит. части ТП (подрядч.)Средний ремонт, испытания оборЗамена опоры с каб. выводомДля б/работ по замены опоры |
| **23.08****Вт.** | ТП- 555 I секц. 0,4 кВ, Т-1ВЛ-0,4 кВ ТП-402 ф. 4,5 Курьяновские ТП-724 II секц.6 и 0,4 кВ РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф. 10 Санаторная, 3А | 888128 | 1717171317 | Ремонт строит. части ТП (подрядч.)Замена опорСредний ремонт, испытания оборРевизия секционного рубильникаЗамена провода на СИП |
| **24.08****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-664 ф. к Железной дорогеТП-725 ВЛ-0,4 кВ ТП-366 ф. 10 Проезд,18 Каравайковой,124 | 888 | 171717 | Замена опорСредний ремонт, испытания оборЗамена провода на СИП |
| **25.08****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-187ф.Кузнецова,110-112АТП-768  | 88 | 1717 | Замена опорСредний ремонт, испытания обор |
| **26.08****Пт.** | ТП-308 ф. ул. Победы,8,10; пер. Ульяновский, 13ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф. дома фабрики Дзержинского  | 88 | 1616 | Замена каб. выводаЗамена провода на СИП |
| **27.08****Сб.** |  |  |  |  |
| **28.07Вс.** |  |  |  |  |
| **29.08****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-52 ф. пер. ЯрмарочныйТП-743 I секц. 0,4 кВ, Т-1 (+ на 31.08) II секц.0,4 кВ (+ на 30,31.08)ВЛ-0,4 кВ ТП-321 ф. Дружбы, Веснняя  | 8888 | 17171017 | Замена опор Замена ЩОБ на панели ЩО-70Замена опоры с каб. выводом |
| **30.08****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-180 ф. КузнецоваТП-743 II секц.0,4 кВ, Т-2  | 88 | 1717 | Замена опор Замена ЩОБ на панели ЩО-70 |
| **31.08****Ср.** | ТП-171 ТП-743 РУ-0,4 кВ, Т-1, Т-2ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф. дома фабрики Дзержинского | 888 | 171717 | Замена трансформатораЗамена ЩОБ на панели ЩО-70Замена провода на СИП |