# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на ДЕКАБРЬ месяц 2016 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.12****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-183 ф.Кольчугинская, коллективыТП-244 IIс.0,4 кВ; Т-2 | 912 | 1717 | Подрезка деревьевЗамена Т-2; замена ПН, ПК, ошиновки 0,4 кВ; монтаж руб-ка |
| **02.12****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-215 ф.9-я МинеевскаяТП-273 ф.2 Торговые павильоны и тонарыТП-33 Iс. 0,4 кВ | 999 | 1530 9301530 | Подрезка деревьевВыполнение тех.условий (замена ПН на 250 А)Монтаж РПС по тех.условиям |
| **03.12****Сб.** |  |  |  |  |
| **04.12****Вс.** |  |  |  |  |
| **05.12****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-6 ф.БлаговаРП-24 I и IIс. 6 кВ (гаснет ТП-1023)(Приходы можно оставить под U-ем, + см. 06.12)ВЛ-0,4 кВ ТП-393 ф.3-я Минеевская  | 989 | 171717 | Подрезка деревьевЗамена СМВ на СВВПодрезка деревьевВЛ-0,4 кВ |
| **06.12****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-417 ф.К ТП-6РП-7 IIс. 6 кВ (гаснет ТП-770)ВЛ-0,4 кВ ТП-374 ф.СормовскаяРП-24 Iс. 6 кВ(Приходы можно оставить под U-ем) | 9798 | 17171717 | Подрезка деревьевЗамена КСО на ВВ на ф.4 ИСМА – ТП-770Подрезка деревьевЗамена СМВ на СВВ |
| **07.12****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-367 ф.3-ий Линейн. пер.; ф.1-я Районная; ф.НовосибирскаяРП-7 IIс. 6 кВ ( гаснет ТП-770)ВЛ-0,4 кВ ТП-393 ф.1-я Волгоградская | 979 | 171717 | Подрезка деревьевЗамена КСО на ВВ на ф. 4 ИСМА – ТП-770Подрезка деревьев |
| **08.12****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-310 ф.МайороваРП-7 IIс. 6 кВ (гаснет ТП-770)ВЛ-0,4 кВ ТП-194 ф.К Я.Гарелина | 979 | 171717 | Подрезка деревьевЗамена КСО на ВВ на ф. 4 ИСМА – ТП-770Подрезка деревьев |
| **09.12****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-213 ф.Стрелковая, 5ВЛ-0,4 кВ ТП-215 ф.7-я Кубанская | 99 | 15301530 | Подрезка деревьевПодрезка деревьев |
| **10.12****Сб.** |  |  |  |  |
| **11.12****Вс.** |  |  |  |  |
| **12.12****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-515 ф.ПостышеваРП-7 Iс. 6 кВ (гаснет ТП-1020)ВЛ-0,4 кВ ТП-393 ф.3-я МинеевскаяТП-244 Iс.0,4 кВ; Т-1 | 9899 | 17171717 | Подрезка деревьевЗамена КСО на ВВ на ф. 3 ИСМА;на ф.1 ТП-877Подрезка деревьевЗамена Т-1; замена ПН, ПК, ошиновки 0,4 кВ; монтаж руб-ка |
| **13.12****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-205 ф.ПоселковаяРП-7 Iс. 6 кВ (гаснет ТП-1020)ВЛ-0,4 кВ ТП-325 ф.Ген. Горбатова, 1, 1а, 3, 5а, 7; ул.Молодых рабочих | 989 | 171717 | Подрезка деревьевЗамена КСО на ВВ на ф. 3 ИСМА;на ф.1 ТП-877Подрезка деревьев |
| **14.12****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-576 ф.По Чернышевск., к ТП-187РП-7 Iс. 6 кВ (гаснет ТП-1020)ВЛ-0,4 кВ ТП-374 ф.Сормовская ТП-923 Iс. 0,4 кВ | 9898 | 17171717 | Подрезка деревьевЗамена КСО на ВВ на ф. 3 ИСМА;на ф.1 ТП-877Подрезка деревьевМонтаж панели с шинным мостом |
| **15.12****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-278 ф.Бакинский проездВЛ-0,4 кВ ТП-186 ф.Фрунзе, 21ТП-923 IIс. 0,4 кВ | 99930 | 17171330 | Увеличение габарита с радио-проводамиПодрезка деревьевМонтаж руб-ка РПС-250 |
| **16.12****Пт.** | ВЛ-6 кВ ТП-167 – ТП-239 – ТП-963ВЛ-0,4 кВ ТП-71 ф.2-я Минеевская | 89 | 1530 1530 | Подрезка деревьевПодрезка деревьев |
| **17.12****Сб.** |  |  |  |  |
| **18.12****Вс.** |  |  |  |  |
| **19.12****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-224 ф.Фрунзе, 2, 4ТП-160 | 9930  | 1712 | Подрезка деревьевРемонт строительной части |
| **20.12****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-578 ф.По Станкостроит., ГСК-21, ГСК-72 (+ ф.ГСК-3)ВЛ-0,4 кВ ТП-325 ф.Ген. Горбатова, 1, 1а, 3, 5а, 7; ул.Молодых рабочих | 99 | 1717 | Подрезка деревьевПодрезка деревьев |
| **21.12Ср.** | **День замера****максимальных нагрузок****на питающих подстанциях**  **и в РП** |  |  |  |
| **22.12****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-623 ф.ГаражиВЛ-0,4 кВ ТП-215 ф.8-я Минеевская | 99 | 1717 | Подрезка деревьевПодрезка деревьев |
| **23.12****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-71 ф.1-я Волгоградская | 9 | 1530 | Подрезка деревьев |
| **24.12****Сб.** |  |  |  |  |
| **25.12****Вс.** |  |  |  |  |
| **26.12****Пн.** |  |  |  |  |
| **27.12****Вт.** |  |  |  |  |
| **28.12****Ср.** |  |  |  |  |
| **29.12Чт.** |  |  |  |  |
| **30.12****Пт.** |  |  |  |  |
| **31.12****Сб.** |  |  |  |  |