# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на ДЕКАБРЬ месяц 2016 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.12**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-183 ф.Кольчугинская, коллективы  ТП-244 IIс.0,4 кВ; Т-2 | 9  12 | 17  17 | Подрезка деревьев  Замена Т-2; замена ПН, ПК, ошиновки 0,4 кВ; монтаж руб-ка |
| **02.12**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-215 ф.9-я Минеевская  ТП-273 ф.2 Торговые павильоны и тонары  ТП-33 Iс. 0,4 кВ | 9  9  9 | 1530  930  1530 | Подрезка деревьев  Выполнение тех.условий (замена ПН на 250 А)  Монтаж РПС по тех.условиям |
| **03.12**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **04.12**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **05.12**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-6 ф.Благова  РП-24 I и IIс. 6 кВ (гаснет ТП-1023)  (Приходы можно оставить под U-ем, + см. 06.12)  ВЛ-0,4 кВ ТП-393 ф.3-я Минеевская | 9  8  9 | 17  17  17 | Подрезка деревьев  Замена СМВ на СВВ  Подрезка деревьевВЛ-0,4 кВ |
| **06.12**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-417 ф.К ТП-6  РП-7 IIс. 6 кВ (гаснет ТП-770)  ВЛ-0,4 кВ ТП-374 ф.Сормовская  РП-24 Iс. 6 кВ  (Приходы можно оставить под U-ем) | 9  7  9  8 | 17  17  17  17 | Подрезка деревьев  Замена КСО на ВВ на ф.4 ИСМА – ТП-770  Подрезка деревьев  Замена СМВ на СВВ |
| **07.12**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-367 ф.3-ий Линейн. пер.; ф.1-я Районная; ф.Новосибирская  РП-7 IIс. 6 кВ ( гаснет ТП-770)  ВЛ-0,4 кВ ТП-393 ф.1-я Волгоградская | 9  7  9 | 17  17  17 | Подрезка деревьев  Замена КСО на ВВ на ф. 4 ИСМА – ТП-770  Подрезка деревьев |
| **08.12**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-310 ф.Майорова  РП-7 IIс. 6 кВ (гаснет ТП-770)  ВЛ-0,4 кВ ТП-194 ф.К Я.Гарелина | 9  7  9 | 17  17  17 | Подрезка деревьев  Замена КСО на ВВ на ф. 4 ИСМА – ТП-770  Подрезка деревьев |
| **09.12**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-213 ф.Стрелковая, 5  ВЛ-0,4 кВ ТП-215 ф.7-я Кубанская | 9  9 | 1530  1530 | Подрезка деревьев  Подрезка деревьев |
| **10.12**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **11.12**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **12.12**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-515 ф.Постышева  РП-7 Iс. 6 кВ (гаснет ТП-1020)  ВЛ-0,4 кВ ТП-393 ф.3-я Минеевская  ТП-244 Iс.0,4 кВ; Т-1 | 9  8  9  9 | 17  17  17  17 | Подрезка деревьев  Замена КСО на ВВ на ф. 3 ИСМА;  на ф.1 ТП-877  Подрезка деревьев  Замена Т-1; замена ПН, ПК, ошиновки 0,4 кВ; монтаж руб-ка |
| **13.12**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-205 ф.Поселковая  РП-7 Iс. 6 кВ (гаснет ТП-1020)  ВЛ-0,4 кВ ТП-325 ф.Ген. Горбатова, 1, 1а, 3, 5а, 7; ул.Молодых рабочих | 9  8  9 | 17  17  17 | Подрезка деревьев  Замена КСО на ВВ на ф. 3 ИСМА;  на ф.1 ТП-877  Подрезка деревьев |
| **14.12**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-576 ф.По Чернышевск., к ТП-187  РП-7 Iс. 6 кВ (гаснет ТП-1020)  ВЛ-0,4 кВ ТП-374 ф.Сормовская  ТП-923 Iс. 0,4 кВ | 9  8  9  8 | 17  17  17  17 | Подрезка деревьев  Замена КСО на ВВ на ф. 3 ИСМА;  на ф.1 ТП-877  Подрезка деревьев  Монтаж панели с шинным мостом |
| **15.12**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-278 ф.Бакинский проезд  ВЛ-0,4 кВ ТП-186 ф.Фрунзе, 21  ТП-923 IIс. 0,4 кВ | 9  9  930 | 17  17  1330 | Увеличение габарита с радио-проводами  Подрезка деревьев  Монтаж руб-ка РПС-250 |
| **16.12**  **Пт.** | ВЛ-6 кВ ТП-167 – ТП-239 – ТП-963  ВЛ-0,4 кВ ТП-71 ф.2-я Минеевская | 8  9 | 1530  1530 | Подрезка деревьев  Подрезка деревьев |
| **17.12**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **18.12**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **19.12**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-224 ф.Фрунзе, 2, 4  ТП-160 | 9  930 | 17  12 | Подрезка деревьев  Ремонт строительной части |
| **20.12**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-578 ф.По Станкостроит., ГСК-21, ГСК-72 (+ ф.ГСК-3)  ВЛ-0,4 кВ ТП-325 ф.Ген. Горбатова, 1, 1а, 3, 5а, 7; ул.Молодых рабочих | 9  9 | 17  17 | Подрезка деревьев  Подрезка деревьев |
| **21.12Ср.** | **День замера**  **максимальных нагрузок**  **на питающих подстанциях**  **и в РП** |  |  |  |
| **22.12**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-623 ф.Гаражи  ВЛ-0,4 кВ ТП-215 ф.8-я Минеевская | 9  9 | 17  17 | Подрезка деревьев  Подрезка деревьев |
| **23.12**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-71 ф.1-я Волгоградская | 9 | 1530 | Подрезка деревьев |
| **24.12**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **25.12**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **26.12**  **Пн.** |  |  |  |  |
| **27.12**  **Вт.** |  |  |  |  |
| **28.12**  **Ср.** |  |  |  |  |
| **29.12Чт.** |  |  |  |  |
| **30.12**  **Пт.** |  |  |  |  |
| **31.12**  **Сб.** |  |  |  |  |